**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**От 09.11.2018г. № 924**

**План мероприятий («дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата в Крапивинском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) | | | Результат мероприятия | | Срок реализации | Ответственный исполнитель | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | |
| А.1 Эффективность процедур регистрации предприятий | | | | | | |
| 1 | Создание центров оказания услуг для бизнеса путем создания дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в многофункциональном центре, в том числе путем создания таких окон в зданиях (помещениях), в которых располагаются организации, предоставляющие указанные услуги | Одно из окон МФЦ перепрофилировано, ориентированно для предоставления государственных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. | | | Развитие предпринимательского сообщества и улучшение его взаимодействия с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления. Повышение качества муниципальных услуг, ориентированные на предоставление государственных и муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства – 100% | | 2018-2019гг. | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Крапивинского муниципального района | |
| А.2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство | | | | | | |
| 2 | Размещение в виде схем, инфографики последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Информация размещена на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района в разделе «Градостроительство» | | | Обеспечение доступности информации о получении разрешения на строительство и наглядности удобства восприятия информации | | 2018г. | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района | |
| А.3 Эффективность процедур по регистрации собственности | | | | | | |
| 3 | Обеспечение направления органом регистрации прав межведомственных запросов и получения на них ответов о предоставлении сведений из перечня сведений, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 №1123-р, в электронном виде посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | Срок предоставление ответа на межведомственный запрос – не более 2 дней | | | В случае оперативно полученных сведений на запрос отсутствуют причины возможных приостановлений регистрации | | Сентябрь – декабрь 2018 г., далее – постоянно | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Крапивинского муниципального района; отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района» отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района; отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района | |
| 4 | Повышение квалификации специалистов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных Крапивинского муниципального района | Обучение специалистов – не менее 5 человек в год.  Снижение доли приостановлений до 5,5% и отказов до 0,9% | | | Повышение качества предоставляемой услуги, повышение уровня оценки деятельности органов, предоставляющих услуги | | 2018-2019 гг. | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Крапивинского муниципального района | |
| А.5 Эффективность процедур по подключению к электроэнергии | | | | | | |
| 5 | Наличие в Крапивинском муниципальном районе актуального топографического плана | Сокращение срока подготовки проектно-сметной документации для строительства объектов технологического присоединения до 85 дней | | | Сокращение сроков подготовки проектно-сметной документации для строительства объектов технологического присоединения | | ΙV квартал 2018 г. | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района | |
| В.1 Качество и доступность инфраструктуры | | | | | | |
| 6 | Установление «народного контроля» качества автомобильных дорог общего пользования местного назначения на соответствие нормативным требованиям | Увеличение доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 55% | | | Показатели качества и состояния автомобильных дорог | | 2019 год | Отдел по управлению ЖКХ Крапивинского муниципального района | |
| Г.3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства | | | | | | |
| Г.3.1 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации | | | | | | |
| 7 | Размещение информационных стендов в помещениях исполнительных органов государственной власти Крапивинского муниципального района о получении государственных услуг, порядке оформления земельных участков и объектов капитального строительства | | Стенд размещен в КУМИ Крапивинского муниципального района по оформлению земельных участков и субъектов капитального строительства | | Повышение качества предоставляемой услуги, повышение уровня оценки деятельности органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | | Август-декабрь 2018 г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района | |
| 8 | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» администрации Крапивинского муниципального района информации об объектах, находящихся в государственной и муниципальной собственности, банков площадок земельных участков | | Информация об объектах, находящихся в государственной и муниципальной собственности, земельных участках размещена на официальном сайте в сети «Интернет» администрации Крапивинского муниципального района | | Повышение качества предоставляемой услуги, повышение уровня оценки деятельности органов, предоставляющих услуги | | Декабрь 2018 г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района | |
| 9 | Реализация на территории Крапивинского муниципального района механизмов предоставления государственных и муниципальных преференций в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» - утверждение порядка рассмотрения общений субъектов предпринимательской деятельности о предоставлении государственных, муниципальных преференций | | Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП | | Имущественная поддержка субъектов МСП | | 2018-2019 гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района | |
| 10 | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» администрации Крапивинского муниципального района вносимых изменений в нормативные правовые акты и регламенты работы государственных органов, связанные с оказанием государственных услуг по оформлению земельных участков и объектов капитального строительства | | Информация о вносимых изменениях размещена не позднее 5 рабочих дней с даты их утверждения | | Повышение информированности предпринимателей о предоставляемых государственных услугах | | Сентябрь – декабрь 2018 г., далее постоянно | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района | |
| Г.3.3 Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса | | | | | | |
| 11 | Разработка проектов нормативных правовых актов, предусматривающих установление оснований одностороннего расторжения договоров аренды государственного, муниципального имущества с учетом отраслевой специфики предприятий | | | Установление оснований одностороннего расторжения договоров аренды государственного, муниципального имущества, исключающих необоснованный односторонний отказ от договора аренды государственного, муниципального имущества | | Повышение защищенности субъектов МСП | 2018-2019 гг. | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района |