**Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа**

**за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа проводится для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Крапивинского муниципального округа ответственным исполнителем (координатором) раз в год в течение реализации муниципальной программы.

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы с учетом ее специфики ответственный исполнитель (координатор) совместно с исполнителями муниципальной программы разрабатывает методику оценки эффективности муниципальной программы. Методика оценки эффективности муниципальной программы утверждается соответствующим постановлением при утверждении муниципальной программы.

В соответствии с постановлением администрации Крапивинского муниципального района № 737 от 12.09.2018 года «Об утверждении перечня муниципальных программ Крапивинского муниципального района, реализация которых планируется в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов», в 2019 году в Крапивинском муниципальном района реализовывались 21 муниципальная программа.

**Перечень муниципальных программ**

**Крапивинского муниципального округа**

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Исполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы | Отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района | Администрация Крапивинского муниципального района; Совет народных депутатов Крапивинского муниципального района; управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Крапивинского муниципального района;  администрации городских и сельских поселений |
| 2 | «Развитие образования Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | Управление образования администрации Крапивинского муниципального района | Управление образования администрации Крапивинского муниципального района |
| 3 | «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района | Администрация Крапивинского муниципального района; управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района; управление образования администрации Крапивинского муниципального района; администрации городских и сельских поселений |
| 4 | «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района | МБУК «Клубная система Крапивинского района»; МАУК «Сельский Дом культуры д.Шевели»; МБУК «Молодежный-культурно досуговый центр «ЛИДЕР»; МБУК «Крапивинский районный краеведческий музей»; МБУК «Крапивинская библиотечная система»; МБУ «Школа искусств Крапивинского муниципального района»; МБУ «Спортивная школа Крапивинского муниципального района» |
| 5 | «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского района» на 2014-2021 годы | МБУ «Медиа-центр администрации Крапивинского муниципального района» | Администрация Крапивинского муниципального района; МБУ «Медиа-центр Крапивинского муниципального района» |
| 6 | «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района |
| 7 | «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального района» | МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального района» |
| 8 | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского района» на 2015-2021 годы | Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Крапивинского муниципального района | Администрация Крапивинского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района; администрации городских и сельских поселений;  предприятия жилищно-коммунального хозяйства; учреждения социальной сферы |
| 9 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном районе» на 2014-2021 годы | Отдел по ГО,ЧС и мобилизационной подготовке администрации Крапивинского муниципального района | Администрация Крапивинского муниципального района; администрации городских и сельских поселений; МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Крапивинского муниципального района; управление образования администрации Крапивинского муниципального района; управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района; управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района; управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Крапивинского муниципального района; МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального района» |
| 10 | «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском районе» на 2014-2021 годы | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района | Администрация Крапивинского муниципального района |
| 11 | «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2019 год | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района | Администрация Крапивинского муниципального района; управление образования администрации Крапивинского муниципального района; управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района |
| 12 | «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Крапивинского муниципального района» | МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Крапивинского муниципального района» |
| 13 | «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | Организационно-территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района | Структурные подразделения администрации Крапивинского муниципального района; администрации городских и сельских поселений |
| 14 | «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Крапивинского муниципального района» на 2015-2021 годы | Организационно-территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района | Администрация Крапивинского муниципального района; Совет народных депутатов Крапивинского муниципального района; управление образования администрации Крапивинского муниципального района; управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района;  управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Крапивинского муниципального района;  управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района; МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального района» |
| 15 | «Жилище Крапивинского района» на 2014-2021 годы | Отдел по жилищным вопросам администрации Крапивинского муниципального района | Администрация Крапивинского муниципального района |
| 16 | «Управление муниципальными финансами Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | Финансовое управление по Крапивинскому району | Финансовое управление по Крапивинскому району; администрация Крапивинского муниципального района; администрации городских и сельских поселений |
| 17 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2021 годы | Главный специалист-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Крапивинского муниципального района | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Крапивинского муниципального района; управление социальной защиты населения администрации Крапивинского района; управление образования администрации Крапивинского муниципального района; ГБУЗ КО «Крапивинская районная больница»; Отдел МВД России по Крапивинскому району; Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Крапивинского района;  муниципальное бюджетное учреждение культуры молодежный культурно-досуговый центр «ЛИДЕР»; администрации городских и сельских поселений. |
| 18 | «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы | Отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района | Администрация Крапивинского муниципального района; управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Крапивинского муниципального района; муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; управление образования администрации Крапивинского муниципального района; управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение «Автохозяйство Крапивинского муниципального района» |
| 19 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном районе» на 2019-2021 годы | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района; управление образования администрации Крапивинского муниципального района;  отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района; социально-ориентированные некоммерческие организации |
| 20 | «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном районе» на 2018-2021 годы | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района | Администрация Крапивинского муниципального района; управление образования администрации Крапивинского муниципального района; управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района |
| 21 | «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном районе» на 2019-2021 годы | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района, управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района; управление образования администрации Крапивинского муниципального района; управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района; отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района; предприниматели |

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности результатов реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/н** | **Наименование муниципальной программы** | **План 2019 года, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования муниципальной программы,**  **%** | **Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы**  **(в соответствии с утвержденной методикой)** |
|  | «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы | 41654,0 | 40861,8 | 98,1 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие образования Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | 546074,9 | 523483,3 | 95,8 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | 254432,4 | 251990,4 | 99,0 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | 169077,0 | 166195,9 | 98,3 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского района» на 2014-2022 годы | 3957,5 | 3957,5 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | 7750,3 | 7686,7 | 99,2 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | 31404,9 | 29752,2 | 94,7 | Эффективная |
|  | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского района» на 2015-2021 годы | 94468,1 | 94332,5 | 99,9 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном районе» на 2014-2021 годы | 3527,6 | 3373,04 | 95,6 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском районе» на 2014-2021 годы | 2054,9 | 2054,9 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2019 год | 12221,1 | 12221,1 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | 8107,3 | 7813,2 | 96,4 | Эффективная |
|  | «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального района» на 2014-2022 годы | 56,0 | 56,0 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Крапивинского муниципального района» на 2015-2021 годы | 1963,6 | 1961,8 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Жилище Крапивинского района» на 2014-2022 годы | 20165,1 | 19043,1 | 94,4 | Эффективная |
|  | «Управление муниципальными финансами Крапивинского муниципального района» на 2014-2021 годы | 110187,3 | 109607,2 | 99,5 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2022 годы | 440,8 | 440,8 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном районе» на 2015-2022 годы | 779,4 | 779,4 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном районе» на 2019-2021 годы | 15,0 | 15,0 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном районе» на 2018-2021 годы | 7880,5 | 7880,5 | 100% | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном районе» на 2019-2024 годы | 479,2 | 479,2 | 100 | Высокий уровень эффективности |
| **Итого:** | | **1316697** | **1283986** | **97,5** | Высокий уровень эффективности |

**Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения (уровень финансирования реализации основных мероприятий) муниципальных программ** всреднем по 21 муниципальным программам составила 97,5%.

**По результатам проведенной оценки результатов реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального района** определено, что реализация всех 20 муниципальных программ характеризуется как высокоэффективная.

В 2020 году 19 муниципальных программ продолжат реализацию и 6 новых программ. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» перешло на централизованную систему организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.