Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

Крапивинского муниципального района

от 25.05.2015г № 298

Отчет об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского муниципального района за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Источники финансирования | 2014 год  план | 2014 год факт | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района** | |  |  |  |
|  | Совершенствование административного регулирования и управления муниципальной собственностью | |  |  |  |
| 1.1. | **Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки и имущество (техническая инвентаризация, межевание, оценка) (в рамках муниципальной программы "Имущественный комплекс Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **0,50** | **1,70** |  |
| Местный бюджет | 0,50 | 1,70 |  |
|  | **Итого по разделу "Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района"** | **всего:** | **0,50** | **1,70** |  |
|  |  | **в том числе** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | Местный бюджет | **0,50** | **1,70** |  |
| 2 | **Рост уровня благосостояния жителей района** | |  |  |  |
| 2.1. | **Содействие занятости и повышению уровня жизни** | |  |  |  |
|  | Занятость населения |  | 4,25 | 4,54 |  |
| 2.1.1. | **Профессиональное обучение и профессиональная ориентация** | **всего** | **2,10** | **2,41** | Обучено 124 чел |
| Областной бюджет | 2,10 | 2,41 |
| 2.1.2. | **Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда** | **всего** | **0,08** | **0,07** | 10 статей в газете |
| Областной бюджет | 0,08 | 0,07 |
| 2.1.3. | **Организация общественных работ** | **всего** | **1,61** | **1,76** | Трудоустроено  128 чел |
| Областной бюджет | 0,45 | 0,45 |
| Внебюджетные источники | 1,15 | 1,31 |
| 2.1.4. | **Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет** | **всего** | **0,47** | **0,30** | Трудоустроено 97 чел |
| Областной бюджет | 0,13 | 0,11 |
| Внебюджетные источники | 0,34 | 0,19 |
|  | **Итого по разделу "Содействие занятости и повышению уровня жизни"** |  | **4,25** | **4,54** |  |
|  |  | **в том числе** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **2,76** | **3,04** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **1,49** | **1,50** |  |
|  | **Итого по разделу "Рост уровня благосостояния жителей района"** | **всего:** | **4,25** | **4,54** |  |
|  |  | **в том числе** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **2,76** | **3,04** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **1,49** | **1,50** |  |
| 3 | **Рост экономического потенциала района** | |  |  |  |
| 3.1. | **Развитие существующего потенциала района** | |  |  |  |
|  | **Развитие аграрно-промышленного комплекса** | |  |  |  |
| 3.1.1. | **Материальное стимулирование работников АПК, владельцев ЛПХ, поддержка конно-спортивных соревнований** | **всего** | **0,40** | **0,10** |  |
|  | Местный бюджет | 0,40 | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | **Приобретение сельскохозяйственной техники и крупнорогатого скота** | **всего** | **50,00** | **51,10** | ООО «Барачатское» (Комбайн «Акрос) ООО «Златозара» (Комбайн «Акрос), ИП Полухин Н.И. (Комбайн «АКрос) ООО «АК Хутор» (Пос.компл., погрузчик) К(Ф)Х Апаназов С.Г. (Трактор Беларусь)  ООО «Сибагробизнес» - КРС |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 51,10 |
| 3.1.3. | **Приобретение ГСМ** | **всего** | **66,00** | **69,80** |  |
| Внебюджетные источники | 66,00 | 69,80 |  |
| 3.1.4. | **Приобретение элитных семян** | **всего** | **0,00** | **2,08** |  |
| Областной бюджет |  | 0,08 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 2,00 |  |
| 3.1.5. | **Приобретение минеральных удобрений** | **всего** | **18,40** | **15,60** |  |
| Областной бюджет | 6,40 |  |  |
| Внебюджетные источники | 12,00 | 15,60 |  |
| 3.1.6. | **Поддержка животноводства (молоко)** | **всего** | **16,00** | **10,50** |  |
| Федеральный бюджет | 10,50 | 4,50 |  |
| Областной бюджет | 5,50 | 6,00 |  |
| 3.1.7. | **Приобретение средств химизации** | **всего** | **11,00** | **24,00** |  |
| Внебюджетные источники | 11,00 | 24,00 |  |
| 3.1.8. | **Субсидирование на комбикорма** | **всего** | **0,40** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | 0,40 |  |  |
| 3.1.9. | **Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам** | **всего** | **10,30** | **4,50** |  |
| Федеральный бюджет | 8,80 | 3,60 |  |
| Областной бюджет | 1,50 | 0,90 |  |
| 3.1.10. | **Строительство животноводческих помещений** | **всего** | **7,60** | **16,00** | ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» телятник |
| Внебюджетные источники | 7,60 | 16,00 |
| 3.1.11. | **Несвязанная поддержка сельхозтоваропроизводителей** | **всего** | **22,30** | **28,30** |  |
| Федеральный бюджет | 12,70 | 15,60 |  |
| Областной бюджет | 9,60 | 12,70 |  |
| 3.1.12. | **Предоставление займов на ЛПХ** | **всего** | **25,00** | **25,00** | 112 чел |
| Внебюджетные источники | 25,00 | 25,00 |
| 3.1.13. | **Страхование урожая сельскохозяйственных культур** | **всего** | **2,50** | **2,80** |  |
| Федеральный бюджет | 1,70 | 2,00 |  |
| Областной бюджет | 0,80 | 0,80 |  |
| 3.1.14. | **Реконструкция имеющихся животноводческих помещений, приобретение оборудования** | **всего** | **2,00** | **0,80** | ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» оборудование для фермы |
| Внебюджетные источники | 2,00 | 0,80 |
| 3.1.15. | **Строительство складских помещений, приобретение оборудования** | **всего** | **10,90** | **0,00** |  |
| Внебюджетные источники | 10,90 | 0,00 |  |
| 3.1.16. | **Социальное развитие села "Субсидии на приобретение жилья в сельской местности и молодым специалистам", грантовая поддержка инициатив граждан** | **всего** | **1,40** | **0,09** |  |
| Федеральный бюджет | 0,50 | 0,03 |  |
|  | Областной бюджет | 0,90 | 0,06 |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие аграрно-промышленного комплекса":** | **всего:** | **244,20** | **250,67** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | **34,2** | **25,73** |  |
|  |  | Областной бюджет | **25,1** | **20,54** |  |
|  |  | Местный бюджет | **0,4** | **0,10** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **184,5** | **204,30** |  |
|  | **Развитие малого бизнеса** | |  |  |  |
| 3.1.17. | Производство и переработка сельскохозяйственной продукции |  | 0,00 | 0,30 |  |
|  | Производство сельскохозяйственной продукции | Местный бюджет | 0 | 0,30 | ООО «Банновское», ИП Гергет |
| 3.1.18. | Обработка древесины и производство изделий из дерева |  | 1,20 | 1,20 |  |
|  | Ремонт помещения для пилорамы, приобретение станков | Внебюджетные источники | 1,20 | 1,20 | ИП Задорин |
| 3.1.19. | Производство пищевых продуктов |  | 2,50 | 3,00 |  |
|  | Оборудование цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий | Внебюджетные источники | 2,50 | 3,00 | ИП Ельцов |
| 3.1.20. | Бытовое обслуживание |  | 7,50 | 7,9 |  |
|  | Стоматологическая практика | Внебюджетные источники | 1,00 | 1,00 | ИП Харламов, Дуэт |
|  | Оказание услуг автосервиса | Внебюджетные источники | 1,50 | 0,50 | ИП Епонешников |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,30 |
|  | Услуги по выполнению кадастровых работ | Внебюджетные источники | 0,20 | 0,20 |  |
|  | Покупка оборудования для изготовления и монтажа натяжных потолков | Внебюджетные источники | 0,50 | 0,00 |  |
|  | Строительство банно-прачечного комбината | Внебюджетные источники | 2,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство ритуального зала | Федеральный бюджет | 0 | 0,9 |  |
|  | Покупка оборудования для оказания парикмахерских услуг и педикюрных услуг, приобретение здания и земли для КБО | Внебюджетные источники | 2,30 | 0,40 | ИП Мирошникова |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,30 |
|  | Услуги косметического кабинета | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,50 | ИП Савенко |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,30 |
| 3.1.21. | Услуги в сфере ЖКХ и благоустройства |  | 6,00 | 9,50 |  |
|  | Услуги спецавтотехники, прочие коммунальные услуги | Внебюджетные источники | 5,00 | 5,10 | ООО «КСУ»,  ООО «Альянс-Хаус» |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,90 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,90 |
|  | Переработка мусора, очистка территорий от снега | Внебюджетные источники | 1,00 | 1,40 | ООО «ДАО»,  ИП Горин |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 1,20 |  |
| 3.1.22. | Отдых, спорт, туризм |  | 0,60 | 0,14 |  |
|  | Организация базы отдыха | Внебюджетные источники | 0,60 | 0,14 |  |
| 3.1.23. | Розничная торговля, общественное питание |  | 23,50 | 24,80 |  |
|  | Строительство и реконструкция магазинов, столовой, приобретение оборудования (п.Крапивинский,с.Тараданово, с.Каменка) | Внебюджетные источники | 10,00 | 17,70 | ИП Колосков,  ИП Дзейтов,  ИП Чевжик,  ИП Ребрикова,  ИП Сызранов,  ИП Демунд,  ИП Фолин,  ПО «Центр» |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,30 |  |
|  | Ремонт помещений, приобретение оборудования, земли | Внебюджетные источники | 13,50 | 6,80 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие малого бизнеса":** | **всего:** | **41,30** | **43,34** |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 3,90 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 1,20 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,30 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 41,30 | 37,94 |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие существующего потенциала района"** | **всего:** | **285,50** | **293,11** |  |
|  | ***в том числе:*** | Федеральный бюджет | **34,20** | **29,63** |  |
|  |  | Областной бюджет | **25,10** | **21,74** |  |
|  |  | Местный бюджет | **0,40** | **0,40** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **225,80** | **242,24** |  |
| 3.2. | **Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата** | |  |  |  |
|  | Поддержка предпринимательства |  | 0,30 | 0,30 |  |
| 3.2.1. | **Осуществление финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства на конкурсной основе** | Местный бюджет | 0,30 | 0,30 |  |
|  | **Итого по разделу "Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата"** | **всего:** | **0,30** | **0,30** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | **0,30** | **0,30** |  |
|  | **Итого по разделу "Рост экономического потенциала района"** | **всего:** | **285,80** | **294,31** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | **34,20** | **29,63** |  |
|  |  | Областной бюджет | **25,10** | **21,74** |  |
|  |  | Местный бюджет | **0,70** | **0,70** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **225,80** | **242,24** |  |
| **4** | **Формирование благоприятного социального климата** | |  |  |  |
| 4.1. | **Развитие образовательной сферы** | |  |  |  |
|  | **Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений** | |  |  |  |
| 4.1.1. | **Модернизация объектов образования (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | **всего** | **2,64** | **4,04** |  |
|  | Местный бюджет | 2,64 | 4,04 |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт МБОУ "Шевелевская СОШ" | Местный бюджет | 0,60 | 0,65 |  |
|  | Капитальный ремонт МБОУ "Борисовская СОШ" | Местный бюджет | 0,30 | 1,21 |  |
|  | Замена канализации МКОУ Березовская начальная школа-детский сад" | Местный бюджет | 0,20 | 0,18 |  |
|  | **Итого по разделу "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"** | **всего:** | **2,64** | **4,04** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | **2,64** | **4,04** |  |
|  | **Здоровьесбережение в образовании** | |  |  |  |
| 4.1.2. | **Совершенствование организации питания детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях (в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **7,10** | **9,95** |  |
| Местный бюджет | 7,10 | 9,95 |  |
| 4.1.3. | **Отдых, оздоровление и занятость детей (в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **2,55** | **1,45** |  |
| Областной бюджет | 1,80 | 0,95 |  |
| Местный бюджет | 0,55 | 0,50 |  |
| Внебюджетные источники | 0,20 |  |  |
|  | **Итого по разделу "Здоровьесбережение в образовании"** | **всего:** | **9,65** | **11,40** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **1,80** | **0,95** |  |
|  |  | Местный бюджет | **7,65** | **10,45** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **0,20** | **0,00** |  |
|  | **Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся** | | 0,58 | 0,92 |  |
| 4.1.4. | **Адресная поддержка участников образовательного процесса (в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **0,38** | **0,58** |  |
| Областной бюджет | 0,30 | 0,58 |  |
| Местный бюджет | 0,08 |  |  |
| 4.1.5. | **Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов (в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **0,20** | **0,34** |  |
| Областной бюджет | 0,20 | 0,34 |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся"** | **всего:** | **0,58** | **0,92** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **0,50** | **0,92** |  |
|  |  | Местный бюджет | **0,08** | **0,00** |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие образовательной сферы"** | **всего:** | **12,87** | **16,36** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **2,30** | **1,87** |  |
|  |  | Местный бюджет | **10,37** | **14,49** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **0,20** | **0,00** |  |
| 4.2. | **Развитие сферы досуга** | |  |  |  |
|  | **Развитие культуры** | |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и модернизация объектов культуры |  | 46,81 | 50,96 |  |
| 4.2.1. | **Ремонт и реконструкция, благоустройство памятников в населенных пунктах района.** | **всего** | **0,00** | **0,50** |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,50 | Ремонт памятников во всех населенных пунктах (фонд Победа) |
| 4.2.2. | **Модернизация объектов культуры (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | **всего** | **46,81** | **50,46** |  |
|  | Областной бюджет | 44,50 | 44,50 |  |
|  | Местный бюджет | 2,21 | 5,96 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,10 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Строительство клуба на 150 мест д.Шевели, Крапивинского района Кемеровской области | Местный бюджет | 3,40 | 3,40 |  |
|  | Областной бюджет | 44,50 | 44,50 |  |
|  | Проектно-сметная документация ГДК п.Зеленогорский | Местный бюджет | 0,99 | 0,99 |  |
|  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры |  | 0,78 | 0,70 |  |
| 4.2.3. | **Развитие материально-технической базы учреждений культуры** | **всего** | **0,78** | **0,70** |  |
|  | Областной бюджет | 0,21 | 0,70 |  |
|  | Местный бюджет | 0,20 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,37 |  |  |
|  | Поддержка и развитие искусства, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности |  | 0,25 | 0,15 |  |
| 4.2.4. | **Поддержка учреждений культуры и лучших работников учреждений культуры (в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы "Культура Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **0,25** | **0,15** |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,15 |  |
|  | Областной бюджет | 0,25 |  |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие культуры"** | **всего:** | **47,83** | **51,81** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,15** |  |
|  |  | Областной бюджет | **44,96** | **45,20** |  |
|  |  | Местный бюджет | **2,41** | **5,96** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **0,47** | **0,50** |  |
|  | **Развитие физической культуры и спорта** | |  |  |  |
|  | Развитие и стабильное функционирование спортивной инфраструктуры |  | **0,84** | **0,72** |  |
| 4.2.5. | **Технический паспорт "Лыжно-роллерная трасса" (в рамках программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | Местный бюджет | 0,20 | 0,19 |  |
| 4.2.6. | **Разработка ПСД на опоры "Лыжно-роллерная трасса" (в рамках программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | Местный бюджет | 0,03 | 0,03 |  |
| 4.2.7. | **Устройство оттяжек на мачтах освещения стадиона "Лыжно-роллерная трасса" (в рамках программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | Местный бюджет | 0,10 | 0,10 |  |
| 4.2.8. | **Развитие физкультуры и спорта на территории района (в рамках подпрограммы "Развитие физкультуры и спорта на территории Крапивинского муниципального района" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2016)** | Местный бюджет | 0,50 | 0,40 |  |
| Внебюджетные источники | 0,02 | 0,00 |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие физической культуры и спорта"** | **всего:** | 0,84 | 0,72 |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,83 | 0,72 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,02 | 0,00 |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие сферы досуга"** | **всего:** | **48,67** | **52,53** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,15** |  |
|  |  | Областной бюджет | **44,96** | **45,20** |  |
|  |  | Местный бюджет | **3,23** | **6,68** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **0,48** | **0,50** |  |
| 4.3. | **Развитие здравоохранения** | |  |  |  |
|  | Модернизация служб здравоохранения |  | 3,00 | 3,00 |  |
| 4.3.1. | **Строительство реабилитационного центра для наркозависимых** | **всего** | **3,00** | **3,00** | Ремонт помещений, отделка, электропроводка, водопровод |
|  | Областной бюджет | 2,80 | 2,80 |
|  | Местный бюджет | 0,20 | 0,20 |
|  | Укрепление и развитие материально-технической базы |  | 2,10 | 0,64 |  |
| 4.3.2. | **Приобретение и замена оборудования** | **всего** | **2,10** | **0,64** |  |
|  | Внебюджетные источники | 2,10 | 0,64 |  |
|  | Профессиональная подготовка и социальная поддержка специалистов | | 0,01 | 0,01 |  |
| 4.3.3. | **Подготовка кадров** | **всего** | **0,01** | **0,01** |  |
|  | Местный бюджет | 0,01 | 0,01 |  |
|  | **Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, вакцинопрофилактика** |  | 1,34 | 1,10 |  |
| 4.3.4. | **Льготное лекарственное обеспечение (в рамках муниципальной программы "Развитие здравоохранения Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **1,34** | **1,10** |  |
|  | Областной бюджет | 1,10 | 1,10 |  |
|  | Местный бюджет | 0,24 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Приобретение лекарственных и расходных материалов для больных туберкулезом | **всего** | 0,06 | 0,62 |  |
|  | Областной бюджет | 0,06 | 0,62 |  |
|  | Обеспечение сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом | **всего** | 0,12 | 0,38 |  |
|  | Областной бюджет | 0,12 | 0,38 |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие здравоохранения"** | **всего:** | **4,35** | **4,11** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **3,90** | **3,90** |  |
|  |  | Местный бюджет | **0,45** | **0,21** |  |
| 4.4. | **Развитие системы социальной защиты населения** | |  |  |  |
| 4.4.1. | **Оказание адресной материальной помощи, выплата пособий (в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **1,17** | **4,20** | Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации -89чел,  помощь к школе – 133чел,  страхование-73чел. |
|  | Местный бюджет | 1,07 | 4,20 |
|  | Внебюджетные источники | 0,10 |  |
|  | Модернизация учреждений социального обслуживания |  | 3,30 | 3,23 |  |
| 4.4.2. | **Приобретение автомобиля для перевозки детей ГАЗ 32-21 "Газель-Бизнес" для социально-реабилитационного центра** | **всего** | **0,80** | **0,84** | Приобретен автомобиль |
|  | Областной бюджет | 0,80 | 0,84 |
| 4.4.3. | **Подключение к центральному отоплению социально-реабилитационного центра** | **всего** | **2,30** | **2,30** |  |
|  | Областной бюджет | 2,30 | 2,30 |  |
| 4.4.4. | **Энергетическое обследование зданий КЦСОН** | **всего** | **0,10** | **0,05** |  |
|  | Местный бюджет | 0,10 | 0,05 |  |
| 4.4.5. | **Ремонт зданий КЦСОН** | **всего** | **0,10** | **0,04** |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,10 | 0,04 |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие системы социальной защиты населения"** | **всего:** | **4,47** | **7,43** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **3,10** | **3,14** |  |
|  |  | Местный бюджет | **1,17** | **4,25** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **0,20** | **0,04** |  |
|  | **Итого по разделу "Формирование благоприятного социального климата"** | **всего:** | **70,37** | **80,43** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,15** |  |
|  |  | Областной бюджет | **54,26** | **54,11** |  |
|  |  | Местный бюджет | **15,22** | **25,63** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **0,88** | **0,54** |  |
| 5 | **Рост качества среды жизнедеятельности** | |  |  |  |
| 5.1. | **Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры** | |  |  |  |
|  | **Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства** | |  |  |  |
| 5.1.1. | Модернизация объектов электроснабжения | Всего: | **36,00** | **36,00** | Заменено 700 опор ЛЭП, 39 км провода на СИП |
|  | Внебюджетные источники | 36,00 | 36,00 |
| 5.1.2. | **Модернизация жилого фонда (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | **Всего:** | **3,80** | **3,88** |  |
|  | Местный бюджет | **3,80** | **3,88** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация на инженерные сети жилых домов (с.Барачаты,п.Крапивинский) (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год) | Всего: | **0,44** | **0,38** |  |
|  | Местный бюджет | 0,44 | 0,38 |  |
|  | Проектно-сметная документация на ремонт жилых домов (пгт.Зеленогорский, с.Борисово) | **Всего:** | **0,00** | **0,40** |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,40 |  |
|  | Техническое присоединение (жилые дома пгт. Крапивинский, д.Шевели) | **Всего:** | **0,00** | **1,50** |  |
|  | Местный бюджет |  | 1,50 |  |
|  | Ремонтно-строительные работы | **Всего:** | **0,00** | **1,60** | Дом в Банново (ремонт, водопровод, перекрытия) |
|  | Местный бюджет |  | 1,60 |
| 5.1.3. | **Мероприятия в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского района" на 2014 год** | **Всего:** | **24,86** | **25,81** |  |
|  | Областной бюджет | 7,83 | 7,83 |  |
|  | Местный бюджет | 11,37 | 11,38 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5,66 | 6,60 |  |
|  | *Ремонт котельных и котельного оборудования* | **Всего:** | **12,11** | **12,12** |  |
|  | Областной бюджет | 6,65 | 6,65 | Подготовлено к зиме 30 котельных, построена модульная котельная в с.Березовка |
|  | Местный бюджет | 1,36 | 1,37 |
|  | Внебюджетные источники | 4,10 | 4,10 |
|  | *Ремонт объектов водоснабжения* | Всего: | **6,02** | **5,88** | Заменено 11,3км ветхих водопроводных сетей |
|  | Местный бюджет | 5,85 | 5,85 |
|  | Внебюджетные источники | 0,17 | 0,03 |
|  | *Ремонт тепловых сетей* | Всего: | **5,42** | **6,50** | Утеплено 2400 п.м. тепловых сетей |
|  | Местный бюджет | 4,10 | 4,10 |
|  | Внебюджетные источники | 1,32 | 2,40 |
|  | *Проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок* | Всего: | **1,30** | **1,31** | Заменено 2 лифта (дом №5, № 82) |
|  | Областной бюджет | 1,18 | 1,18 |
|  | Местный бюджет | 0,06 | 0,06 |
|  | Внебюджетные источники | 0,07 | 0,07 |
|  | **Итого по разделу "Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства"** | **всего:** | **64,66** | **65,69** |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **7,83** | **7,83** |  |
|  |  | Местный бюджет | **15,17** | **15,26** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **41,66** | **42,60** |  |
|  | **Развитие рынка жилья** |  |  |  |  |
| 5.1.4. | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений** | **всего** | **8,56** | **9,26** | 45 детей -сирот |
|  | Федеральный бюджет | **8,56** | **0,86** |
|  | Областной бюджет | **0** | **8,4** |
| 5.1.5. | **Индивидуальное жилищное строительство** | **всего** | **48,00** | **48,70** |  |
|  | Областной бюджет | 8,00 | 8,70 |  |
|  | Внебюджетные источники | 40,00 | 40,00 |  |
|  | в том числе по: |  |  |  |  |
|  | Льготные долгосрочные займы через "Фонд развития жилищного строительства" для строительства индивидуального жилья | **всего** | **8,00** | **8,70** | Льготные займы получили 6 семей |
|  | Областной бюджет | 8,00 | 8,70 |
| 5.1.6. | **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (в рамках муниципальной программы "Жилище Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **2,20** | **2,74** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,11 |  |
| Областной бюджет | 1,80 | 1,82 |  |
| Местный бюджет | 0,40 | 0,40 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,41 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан | **всего** | **4,90** | **1,85** | 1 семья инвалида детства, 2 инвалида |
|  | Областной бюджет | 4,40 | 1,60 |
|  | Местный бюджет | 0,50 | 0,25 |
|  | Предоставление социальных выплат молодым семьям | **всего** | **0,50** | **0,89** |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,11 | Социальная выплата предоставлена 1 семье |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,22 |
|  | Местный бюджет | 0,50 | 0,15 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,41 |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ и от 24.11.1995 №181-ФЗ) | **всего** | **1,10** | **0,00** |  |
|  | Областной бюджет | 1,10 | 0,00 |  |
|  | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | **всего** | **1,40** | **0,00** |  |
|  | Областной бюджет | 1,40 | 0,00 |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие рынка жилья"** | **всего:** | **58,76** | **60,70** |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | **8,56** | **0,97** |  |
|  |  | Областной бюджет | **9,80** | **18,92** |  |
|  |  | Местный бюджет | **0,40** | **0,40** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **40,00** | **40,41** |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры"** | **всего:** | **123,41** | **126,39** |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | **8,56** | **0,97** |  |
|  |  | Областной бюджет | **17,63** | **26,75** |  |
|  |  | Местный бюджет | **15,57** | **15,66** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **81,66** | **83,01** |  |
| 5.2. | **Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи** | |  |  |  |
|  | **Развитие транспортной инфраструктуры** | |  |  |  |
| 5.2.1. | Развитие транспортного комплекса |  | 7,00 | 7,00 | Поступил автобус МАЗ на маршрут  Крапивино-Зеленогорск» |
|  | **Зеленогорское ГПАТП** |  | **7,00** | **7,00** |
|  | **Укрепление материально-технической базы пассажирского транспорта (приобретение автобусов)** | **всего** | **7,00** | **7,00** |
|  | Областной бюджет | 7,00 | 7,00 |
| 5.2.2. | Проведение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог и улучшению состояния дорожной сети |  | 102,00 | 103,40 |  |
|  | Содержание сети автомобильных дорог межмуниципального или регионального значения, ремонт мостов | Внебюджетные источники | 0,10 |  |  |
| Областной бюджет | 71,50 | 73,00 |  |
|  | Планово-предупредительные работы мостовых сооружений | Областной бюджет | 9,80 | 9,80 |  |
|  | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Областной бюджет | 19,30 | 19,30 | Кредиторская задолженность 2013г |
|  | Внебюджетные источники | 1,30 | 1,30 | Ямочный ремонт 1000кв.м. в п.Крапивинский (по соглашению) |
|  | **Итого по разделу "Развитие транспортной инфраструктуры"** | **всего:** | **109,00** | **110,40** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **107,60** | **109,10** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **1,40** | **1,30** |  |
|  | **Развитие связи** |  |  |  | п.Крапивинский и п.Зеленогорский – подкючено 1300 абонентов  (GPON- оптическая сеть для многофункционального широкополосного доступа в Интернет на высоких скоростях) |
| 5.2.3. | Внедрение новых технологий в сетях наземного телерадиовещания |  | 1,40 | 2,65 |
|  | **Организация предоставления доступа к сети Интернет по технологии GPON** | **всего** | 1,40 | 2,65 |
|  | Внебюджетные источники | 1,40 | 2,65 |
|  | **Итого по разделу "Развитие связи"** | **всего:** | **1,40** | **2,65** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **1,40** | **2,65** |  |
|  | **Итого по разделу "Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи** | **всего:** | **110,40** | **113,05** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **107,60** | **109,10** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **2,80** | **3,95** |  |
| 5.3. | **Благоустройство и озеленение территорий** | |  |  |  |
|  | **Мероприятия по благоустройству территорий** | |  |  |  |
| 5.3.1. | **Освещение улиц** | **всего** | **9,00** | **9,40** |  |
| Местный бюджет | 8,00 | 8,30 |  |
| Внебюджетные источники | 1,00 | 1,10 |  |
| 5.3.2. | **Устройство игровых площадок** | **всего** | **0,00** | **0,20** |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,20 | Игровая площадка в п.Крапивинский (Сметанина О.В., Калинецкий А.Н.) |
| 5.3.3. | **Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов (ремонт дорог, ограждение, освещение, адресное хозяйство и др.)** | **всего** | **22,00** | **23,50** | Отсыпка 23 км дорог |
| Местный бюджет | 16,00 | 16,80 |
| Внебюджетные источники | 6,00 | 6,70 |
|  | **Итого по разделу "Мероприятия по благоустройству территорий"** | **всего:** | **31,00** | **33,10** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | **24,00** | **25,10** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **7,00** | **8,00** |  |
| 5.4. | **Улучшение состояния окружающей среды** | |  |  |  |
|  | **Мероприятия по охране окружающей среды** | |  |  |  |
| 5.4.1. | **Воспроизводство леса, мероприятия по уходу за лесными насаждениями** | **всего** | **3,00** | **2,70** | Воспроизводство леса-посадки 30 тыс. саженцев,  агротехнический уход -158га,  рубки ухода 269га, обработка почвы-33га |
|  | Областной бюджет | 3,00 | 2,70 |
| 5.4.2. | **Охрана, защита лесов** | **всего** | **0,80** | **1,00** | Ремонт лесных дорог -10км, противопожарные мероприятия (минеральные полосы) |
|  | Областной бюджет | 0,80 | 1,00 |
|  | **Итого по разделу "Мероприятия по охране окружающей среды"** | **всего:** | **3,80** | **3,70** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **3,80** | **3,70** |  |
|  |  | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Итого по разделу "Улучшение состояния окружающей среды"** | **всего:** | **3,80** | **3,70** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **3,80** | **3,70** |  |
| 5.5. | **Обеспечение общественной безопасности и правопорядка** | |  |  |  |
|  | **Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | |  |  |  |
| 5.5.1. | **Ежегодное страхование членов добровольной пожарной команды (в рамках муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном районе" на 2014-2017 годы)** | Местный бюджет | **0,12** | **0,12** |  |
| 5.5.2. | **Оказание материальной помощи на страхование жилья и имущества от стихийных бедствий** | Областной бюджет | 0,02 | 0,02 | 12 человек |
|  | Местный бюджет | 0,10 | 0,10 |
|  | **Итого по разделу "Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | **всего:** | **0,24** | **0,24** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **0,02** | **0,02** |  |
|  |  | Местный бюджет | **0,22** | **0,22** |  |
|  | **Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка"** | **всего:** | **0,24** | **0,24** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | **0,02** | **0,02** |  |
|  |  | Местный бюджет | **0,22** | **0,22** |  |
|  | **Итого по разделу "Рост качества среды жизнедеятельности"** | **всего:** | **268,85** | **276,48** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | **8,56** | **0,97** |  |
|  |  | Областной бюджет | **129,05** | **139,57** |  |
|  |  | Местный бюджет | **39,79** | **40,98** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **91,46** | **94,96** |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | **629,77** | **657,46** |  |
|  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | **42,76** | **30,75** |  |
|  |  | Областной бюджет | **211,16** | **218,46** |  |
|  |  | Местный бюджет | **56,21** | **69,01** |  |
|  |  | Внебюджетные источники | **319,63** | **339,24** |  |