Приложение 1

к  решению Совета народных депутатов

Крапивинского муниципального района

от  27.02.2012г  № 26

Отчет об исполнении плана мероприятий

Комплексной программы социально-экономического развития

Крапивинского муниципального района за 2011 год

| № п.п. | Наименование мероприятия | (в разрезе источников финансирования) | Плановое значение показателя (млн.руб) | Фактически исполненное (млн.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района |  |  |  |
|  | Совершенствование административного регулирования и управления муниципальной собственностью |  |  |  |
|  | Поддержка реализации административной реформы и реформы местного самоуправления | всего | 0,5 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,5 | 0 |  |
|  | Кадастровая оценка земель населенных пунктов | всего | 0,8 | 0,55 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,8 | 0,55 |  |
|  | Итого по разделу "Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района" | всего: | 1,3 | 0,55 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,3 | 0,55 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 2 | Рост уровня благосостояния жителей района |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие занятости и повышению уровня жизни |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Молодежная политика |  | 0,953 | 0,96 |  |
|  | Ярмарка учебных заведений | всего | 0,003 | 0,01 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,003 | 0,01 |  |
|  | Работа молодежной биржи труда | всего | 0,95 | 0,95 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.1.2. | Занятость населения |  | 8,363 | 4,369 |  |
|  | Профессиональное обучение и профессиональная ориентация | всего | 2,56 | 1,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,56 | 1,9 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | всего | 0,01 | 0,001 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,01 | 0,001 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | всего | 0,07 | 0,174 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,07 | 0,174 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Организация общественных работ | всего | 4,2 | 1,412 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 | 0,412 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3,2 | 1 |  |
|  | Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите | всего | 0,64 | 0,163 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,14 | 0,058 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,5 | 0,105 |  |
|  | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | всего | 0,003 | 0,062 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,003 | 0,062 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Оказание содействия самозанятости населения | всего | 0,01 | 0,041 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,01 | 0,041 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 0,85 | 0,589 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,85 | 0,379 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,21 |  |
|  | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 лет до 20 лет из числа выпускников учреждений НиСПО, стажировка выпускников | всего | 0,02 | 0,027 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,01 | 0,007 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,01 | 0,02 |  |
|  | Итого по разделу "Содействие занятости и повышению уровня жизни" |  | 9,316 | 5,329 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 5,453 | 3,834 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,153 | 0,16 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3,71 | 1,335 |  |
|  | Итого по разделу "Рост уровня благосостояния жителей района" | всего: | 9,316 | 5,329 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 5,453 | 3,834 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,153 | 0,16 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3,71 | 1,335 |  |
| 3 | Рост экономического потенциала района |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие существующего потенциала района |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Развитие аграрно-промышленного комплекса |  |  |  |  |
|  | Материальное стимулирование работников АПК, владельцев ЛПХ, поддержка конно-спортивных соревнований | всего | 0,5 | 0,34 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,5 | 0,34 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Приобретение сельскохозяйственной техники | всего | 40 | 85,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 2 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 40 | 83,7 |  |
|  | Приобретение ГСМ | всего | 65 | 60,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 3 | 3,7 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 60 | 56,9 |  |
|  | Приобретение элитных семян | всего | 0,16 | 3,18 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,01 | 2,01 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,15 | 1,17 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Приобретение минеральных удобрений | всего | 7 | 10,58 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 | 1,76 |  |
|  |  | Областной бюджет | 4 | 4,72 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2 | 4,1 |  |
|  | Приобретение племенного скота | всего | 0 | 17 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 17 |  |
|  | Социальные выплаты на приобретение грубых кормов для ЛПХ | всего | 0,05 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,05 |  |  |
|  | Субсидии на поддержку животноводства | всего | 6,5 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,5 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 6 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | всего | 26 | 12,38 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 21 | 9,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 5 | 2,78 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Строительство животноводческих помещений (ООО "Агрохолдинг Кузбасский") | всего | 0 | 25,57 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 5,57 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 20 |  |
|  | Предоставление займов на ЛПХ ("Сельский дом") | всего | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Предоставление займов на ЛПХ (Россельхозбанк) | всего | 8 | 25,35 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 8 | 25,35 |  |
|  | Страхование урожая сельскохозяйственных культур | всего | 0,7 | 2,145 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,1 | 1,355 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,6 | 0,79 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Реконструкция имеющихся животноводческих помещений, приобретение оборудования | всего | 1 | 25,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 1,4 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 | 24 |  |
|  | Строительство свинокомплекса на базе ООО "Плотниковское" | всего | 3 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3 | 0 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие аграрно-промышленного комплекса": | всего: | 157,91 | 268,245 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 24,61 | 14,725 |  |
|  |  | Областной бюджет | 18,75 | 22,13 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,55 | 0,34 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 114 | 231,05 |  |
| 3.1.2. | Развитие промышленности |  |  |  |  |
|  | Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |  | 10 | 0 |  |
|  | Разработка Комаровского участка Змеинского каменноугольного месторождения | всего: | 10 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 10 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |  | 1 | 0 |  |
|  | Разработка песчаных карьеров (Березовопесчаное, Банновское месторождения, г.Елбак) | всего: | 1 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Развитие промышленности": | всего: | 11 | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 11 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 3.1.3. | Развитие малого бизнеса |  |  |  |  |
|  | Сельское хозяйство |  | 1,1 | 5,645 |  |
|  | Разведение овец (ИП Покачайло) д.Сарапки | Внебюджетные источники | 0,5 |  |  |
|  | Производство овощей, мяса (ИП Гулевский) с.Банново | Внебюджетные источники | 0,1 |  |  |
|  | Производство мяса и мясопродуктов, приобретение маточного поголовья, строительство помещений (ИП Чанов) п.Крапивинский | Внебюджетные источники | 0,5 | 4,355 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,6 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,59 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,1 |  |
|  | Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |
|  | Разработка песчаных карьеров | финансирование п.3.1.2. |  |  |
|  | Розничная торговля, общественное питание |  | 11 | 14,97 |  |
|  | Реконструкция магазинов в пгт. Крапивинский, пгт Зеленогорский, с.Тараданово, с.Каменка, д.Барачаты | Внебюджетные источники | 1,6 | 2,92 |  |
|  | Строительство торгового комплекса пгт.Крапивинский | Внебюджетные источники | 3 | 9,7 |  |
|  | Строительство придорожного кафе (ИП Пузенко) п. Крапивинский | Внебюджетные источники | 0,6 |  |  |
|  | Строительство кафе (ИП Неверов) д.Шевели | Внебюджетные источники | 0,6 |  |  |
|  | Строительство магазина в п.Крапивинский , п.Зеленогорский (ИП Сызранов,ИП Литягина, ИП Суманеева,ИП Андриенко) | Внебюджетные источники | 1,4 | 1,05 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,3 |  |
|  | Реконструкция фасадов и замена вывесок | Внебюджетные источники | 3 | 1 |  |
|  | Реконструкция ТЦ «МЕГА» и ТЦ "Рассвет" п.Зеленогорский | Внебюджетные источники | 0,8 |  |  |
|  | Бытовое обслуживание |  | 1,9 | 5,476 |  |
|  | Дом быта пгт. Крапивинский (ИП Нестеренко) | Внебюджетные источники | 0,1 |  |  |
|  | Открытие салона красоты пгт Крапивинский (ИП Сушкова) | Внебюджетные источники | 0,2 | 0,325 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,25 |  |
|  | Открытие и приобретение оборудования в швейные мастерские, приобретение оборудования для производства трикотажных изделий (ИП Экова, ИП Шукулина, ИП Романюк, ИП Дубровная) | Внебюджетные источники | 0,5 | 0,04 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,184 |  |
|  | Открытие парикмахерской в с.Каменка (ИП Трубникова) | Внебюджетные источники | 0,5 | 0,7 |  |
|  | Открытие пункта техобслуживания автомобилей в пгт.Зеленогорский (ИП Соколов) | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Организация автомастерской, пробретение оборудования | Внебюджетные источники | 0,3 | 0,655 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1,2 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,145 |  |
|  | Ремонт сложнобытовой техники п.Зеленогорский (ИП Плоцкий) | Внебюджетные источники | 0,3 |  |  |
|  | Организация компьютерного сервиса | Внебюджетные источники | 0,01 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,1 |  |
|  | Оказание фотоуслуг | Внебюджетные источники | 0,037 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,3 |  |
|  | Выполнение электрогазосварочных работ и работ по металлу | Внебюджетные источники | 0,6 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,3 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,3 |  |
|  | Предоставление услуг в сфере охраны труда | Внебюджетные источники | 0,03 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,3 |  |
|  | Обработка древесины и производство изделий из дерева |  | 2,6 | 0,95 |  |
|  | Строительство,открытие и модернизация столярных мастерских п.Каменный, с.Банново | Внебюджетные источники | 0,5 | 0,55 |  |
|  | Организация производства и ремонта мебели в п.Зеленогорский, п.Крапивинский (ИП Хохлов, ИП Вальвач) | Внебюджетные источники | 0,3 | 0,4 |  |
|  | Строительство и открытие пилорам в п.Крапивинский, п.Березовка, с.Каменка | Внебюджетные источники | 1,8 | 0 |  |
|  | Производство пищевых продуктов |  | 0,6 | 0,235 |  |
|  | Пекарня с. Борисово (ИП Антонова) | Внебюджетные источники | 0,3 |  |  |
|  | Приобретение оборудования в кондитерский цех (ИП Маслакова) п.Крапивинский | Внебюджетные источники | 0,3 |  |  |
|  | Приобретение оборудования в цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий | Внебюджетные источники | 0,2 |  |
|  | Организация коптильного цеха | Внебюджетные источники | 0,035 |  |
|  | Услуги в сфере ЖКХ и благоустройства |  |  | 4,542 |  |
|  | Организация предоставления жилищно-коммунальных услуг и услуг по благоустройству | Внебюджетные источники | 1,617 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1,5 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 1,19 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,235 |  |
|  | Прочие перерабатывающие производства |  | 1,4 | 0,81 |  |
|  | Производство тротуарной плитки (ИП Уфимцев) п.Каменный | Внебюджетные источники | 0,2 |  |  |
|  | Производство шлакоблочного кирпича, изделий из бетона (ИП Иванов) д.Шевели | Внебюджетные источники | 0,2 | 0 |  |
|  | Производство пихтового масла (ИП Гуляев) с.Каменка | Внебюджетные источники | 0,5 |  |  |
|  | Приобретение оборудования для кузнечного дела (ИП Лесько) п.Крапивинский | Внебюджетные источники | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Изготовление металлических изделий | Внебюджетные источники | 0,31 |  |
|  | Спорт, туризм |  | 1,2 | 0,3 |  |
|  | Развитие инфраструктуры горнолыжной трассы в п.Зеленогорский | Внебюджетные источники | 0,3 | 0 |  |
|  | Организация зоны отдыха на р.Томь | Внебюджетные источники | 0,5 | 0 |  |
|  | Туристический бизнес ИП Суманеева | Внебюджетные источники | 0,1 | 0,1 |  |
|  | Спортивно- оздоровительный центр "Ария" | Внебюджетные источники | 0,3 | 0,2 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие малого бизнеса": | всего: | 19,8 | 32,928 | 4,2% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 4,634 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 2,18 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0,78 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 19,8 | 25,334 |  |
| 3.1.4. | Развитие потребительской кооперации |  |  |  |  |
|  | Ремонт "Ярмарки" и "Рынка" | Внебюджетные источники | 0,035 |  |
|  | Ремонт магазинов в д.Максимово, п.Березовка | Внебюджетные источники | 1,7 | 0,229 |  |
|  | Реконструкция магазина «Универмаг» п.Крапивинский | Внебюджетные источники | 0,2 | 0,167 |  |
|  | Приобретение оборудования в столовую п.Крапивинский | Внебюджетные источники | 0,6 | 0,03 |  |
|  | Ремонт помещения заготконторы | Внебюджетные источники | 0,055 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие потребительского рынка": | всего: | 2,5 | 0,516 |  |
|  | в том числе: | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2,5 | 0,516 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие существующего потенциала района" | всего: | 191,21 | 301,689 |  |
|  | в том числе: | Федеральный бюджет | 24,61 | 19,359 |  |
|  |  | Областной бюджет | 18,75 | 24,31 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,55 | 1,12 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 147,3 | 256,9 |  |
| 3.2. | Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Поддержка предпринимательства |  | 0,8 |  |  |
|  | Осуществление финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства на конкурсной основе | Местный бюджет | 0,8 | Финансирование в п.3.1.3. |
|  | Итого по разделу "Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата" | всего: | 0,8 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,8 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  | Итого по разделу "Рост экономического потенциала района" | всего: | 192,01 | 301,689 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 24,61 | 19,359 |  |
|  |  | Областной бюджет | 18,75 | 24,31 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,35 | 1,12 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 147,3 | 256,9 |  |
| 4 | Формирование благоприятного социального климата |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие образовательной сферы |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  | Ремонт объектов образования | всего | 27,1 | 12,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 10 | 1,4 |  |
|  |  | Местный бюджет | 17,1 | 11 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Реконструкция объектов дошкольного образования для открытия дополнительних групп | всего | 0 | 5,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5,1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Капитальный ремонт Крапивинской средней школы | всего | 95 | 117,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 90 | 117,47 |  |
|  |  | Местный бюджет | 5 | 0,03 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Капитальный ремонт Борисовской средней школы, строительство пристройки | всего | 30 | 0,15 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 30 | 0,15 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Развитие производственных бригад Тарадановской и Крапивинской средних школ | всего | 0,2 | 0,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,2 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,1 |  |
|  | Компьютеризация, программное обеспечение компьютерных классов, интернет | всего | 0,5 | 0,48 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,08 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,5 | 0,4 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Обеспечение образовательных учреждений спортинвентарем ,оборудованием, мебелью и современными лабораториями | всего | 2 | 1,44 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 | 0,3 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 | 1,1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Приобретение школьных автобусов | всего | 1,6 | 6,15 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,6 | 6,15 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Обеспечение пожаробезопасности и антитеррористической защищенности | всего | 0,5 | 1,28 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,07 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,5 | 1,21 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Обеспечение электробезопасности | всего | 2 | 1,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2 | 1,9 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений" | всего: | 158,9 | 146,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 132,6 | 125,62 |  |
|  |  | Местный бюджет | 26,3 | 20,74 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,14 |  |
| 4.1.2. | Здоровьесбережение в образовании |  |  |  |  |
|  | Витаминизация питания | всего | 0,35 | 0,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,25 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,1 | 0,6 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Оздоровление, организация летнего отдыха детей | всего | 5 | 4,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,5 | 3,6 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,5 | 0,4 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2 | 0,2 |  |
|  | Организация двухразового горячего питания в школах района | всего | 1 | 0,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 | 0,5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Здоровьесбережение в образовании" | всего: | 6,35 | 5,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,75 | 3,6 |  |
|  |  | Местный бюджет | 2,6 | 1,5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2 | 0,2 |  |
| 4.1.3. | Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся |  |  |  |  |
|  | Выплата стипендий,премий,грантов учащимся | всего | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,15 | 0,3 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,15 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Выплата премий,грантов педагогам | всего | 0,25 | 0,15 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,25 | 0,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Подъемные молодым специалистам на селе | всего | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,05 | 0,1 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,05 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Социальные пособия молодым специалистам и педагогам, имеющим почетное звание | всего | 0,14 | 0,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,14 | 0,2 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся" | всего: | 0,79 | 0,75 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,34 | 0,6 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,45 | 0,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Развитие образовательной сферы" | всего: | 166,04 | 152,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 134,69 | 129,82 |  |
|  |  | Местный бюджет | 29,35 | 22,39 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2 | 0,34 |  |
| 4.2. | Развитие сферы досуга |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Развитие культуры |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и модернизация объектов культуры |  | 27,31 | 15,179 |  |
|  | Строительство ДК с.Шевели со зрительным залом на 250 мест | всего | 0 | 0,07 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,07 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Капитальный ремонт районного Дома культуры | всего | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Ремонт и реконструкция, благоустройство памятников в населенных пунктах района. | всего | 0,05 | 0,259 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,13 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,05 | 0,129 |  |
|  | Ремонт и реконструкция учреждений культуры | всего | 27,26 | 14,85 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 26 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,1 | 14,5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,16 | 0,35 |  |
|  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры |  | 2,1 | 1,284 |  |
|  | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | всего | 2,1 | 1,284 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,224 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,7 | 0,22 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,2 | 0,4 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,2 | 0,44 |  |
|  | Поддержка и развитие искусства, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | 0,24 | 0,28 |  |
|  | Выплата стипендий,премий,грантов обучающимся | всего | 0,24 | 0,28 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,14 | 0,28 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Развитие культуры" | всего: | 29,65 | 16,743 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0,224 |  |
|  |  | Областной бюджет | 27,84 | 0,5 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,4 | 15,1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,33 | 0,35 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,08 | 0,569 |  |
| 4.2.2. | Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
|  | Развитие и стабильное функционирование спортивной инфраструктуры |  | 0 | 9,7 |  |
|  | Развитие инфраструктуры лыжно- роллерной трассы в п.Зеленогорский | Областной бюджет |  | 9,7 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Внедрение новых форм предоставления спортивных и туристических услуг |  |  |  |  |
|  | Строительство лыжно-роллерной трассы в п.Зеленогорский | всего | 0 | 29,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 28,7 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,7 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие физической культуры и спорта" | всего: | 0 | 39,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 38,4 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,7 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие сферы досуга" | всего: | 29,65 | 55,843 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0,224 |  |
|  |  | Областной бюджет | 27,84 | 38,9 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,4 | 15,1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,41 | 1,619 |  |
| 4.3. | Развитие здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Модернизация служб здравоохранения |  | 1,25 | 0 |  |
|  | Строительство центров общей врачебной практики (2центра) | всего | 1,25 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,25 |  |  |
|  | Укрепление и развитие материально-технической базы |  | 4,5 | 24,73 |  |
|  | Капитальный ремонт пищевого и хозяйственного блоков районной больницы | всего | 3,5 | 0,29 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3,5 | 0,29 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Ремонт Крапивинской поликлиники, врачебных амбулаторий и ФАПов | всего | 5 | 20 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 14,7 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 5 | 5,3 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Приобретение и замена оборудования | всего | 0,6 | 0,64 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,3 | 0,02 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,3 | 0,62 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Оснащение врачебных амбулаторий и ФАПов санитарным автотранспортом (5 единиц), приобретение микроавтобуса для выездной бригады врачей | всего | 0,4 | 3,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,4 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 3,8 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Профессиональная подготовка и социальная поддержка специалистов |  | 1,721 | 0,154 |  |
|  | Подготовка кадров | всего | 0,1 | 0,15 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,1 | 0,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Приобретение служебных квартир | всего | 1 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Выделение финансовых средств на оплату первоначального взноса для приобретения жилья врачами по системе ипотечного кредитования | всего | 0,035 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,035 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Оплата стипендии (600руб.в мес.) студентам МГМА, принятым на обучение по целевому набору, и заключившим договор о трудовой деятельности с администрацией района сроком на 7 лет | всего | 0,216 | 0,004 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,216 | 0,004 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Выплата подъемных молодым специалистам, заключившим договор о трудовой деятельности с администрацией района сроком на 7 лет (15тыс.руб.) | всего | 0,2 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,2 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Ежемесячные выплаты молодым специалистам, заключившим договор о трудовой деятельности с администрацией района сроком на 3 года (600руб.в мес.) | всего | 0,17 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,17 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, вакцинопрофилактика |  | 2,304 | 10,529 |  |
|  | Приобретение лекарственных и расходных материалов для больных туберкулезом | всего | 0,44 | 0,177 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,03 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,13 | 0,064 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,1 | 0,113 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,18 |  |  |
|  | Обеспечение сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом | всего | 0,02 | 0,15 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,033 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,117 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,02 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Профилактика и лечение онкологических заболеваний | всего | 0,02 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,02 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Профилактика распространения ВИЧ-инфекции | всего | 0,3 | 0,682 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,449 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,133 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,3 | 0,1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Борьба с наркоманией | всего | 0,172 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,05 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,122 |  |  |
|  | Вакцинопрофилактика | всего | 0,152 | 1,84 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,96 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,66 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,13 | 0,22 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,022 |  |  |
|  | Льготное лекарственное обеспечение | всего | 1,2 | 7,68 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 6,57 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,13 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,2 | 0,98 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Развитие здравоохранения" | всего: | 9,775 | 35,413 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,03 | 22,712 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,83 | 1,124 |  |
|  |  | Местный бюджет | 8,591 | 11,577 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,324 | 0 |  |
| 4.4. | Развитие системы социальной защиты населения |  |  |  |  |
|  | Реализация муниципальной целевой программы "Повышение уровня социальной защиты населения Крапивинского района" | всего | 0,5 | 2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,5 | 2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Модернизация учреждений социального обслуживания |  | 8,2 | 0,7 |  |
|  | Подключение к центральному отоплению социально-реабилитационного центра , отделения МУ КСЦОН | всего | 0 | 0,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,6 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Оснащение отделения дневного пребывания детей ПК, играми, инвентарем | всего | 0,1 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,05 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,05 |  |  |
|  | Оснащение отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов п.Зеленовский | всего | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,1 |  |
|  | Капитальный ремонт социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних | всего | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Строительство помещения для отделения дневного пребывания детей и отделения социальной реабилитации детей и подростков | всего | 8 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 8 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Развитие системы социальной защиты населения" | всего: | 8,7 | 2,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 8,15 | 0,6 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,5 | 2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,05 | 0,1 |  |
|  | Итого по разделу "Формирование благоприятного социального климата" | всего: | 214,165 | 246,506 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,03 | 22,936 |  |
|  |  | Областной бюджет | 171,51 | 170,444 |  |
|  |  | Местный бюджет | 39,841 | 51,067 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2,784 | 2,059 |  |
| 5 | Рост качества среды жизнедеятельности |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | ОАО "Кузбасская электросетевая компания" филиал электросеть п.Крапивинский | Всего: | 5 | 5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5 | 5 |  |
|  | МЦП "Подготовка объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период" | Всего: | 10,48 | 28,85 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 4,28 | 8,04 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,9 | 15,46 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,3 | 5,35 |  |
|  | в том числе по : |  |  |  |  |
|  | Подготовка кадров | Всего: | 0,08 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,08 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |
|  | Строительство насосно-фильтровальных станций в пгт Крапивинский | Всего: | 1 | 1,99 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 | 1,99 |  |
|  | Ремонт котельного оборудования | Всего: | 3,4 | 11,33 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,5 | 3,68 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,4 | 6,22 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1,5 | 1,43 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей | Всего: | 3,5 | 8,5 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,3 | 1,70 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,2 | 6,22 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 | 0,58 |  |
|  | Ремонт тепловых сетей | Всего: | 1 | 5,44 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,4 | 2,66 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,3 | 2,03 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,3 | 0,75 |  |
|  | Капитальный ремонт насосных станций 1-го и 2-го подъема | Всего: | 1,5 | 1,59 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1,5 | 1,59 |  |
|  | Капитальный ремонт жилого фонда | Всего: | 0,8 | 3,03 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,97 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,36 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,8 | 1,55 |  |
|  | Итого по разделу "Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства" | всего: | 16,280 | 36,880 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0,97 |  |
|  |  | Областной бюджет | 4,28 | 8,4 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,9 | 15,61 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 11,1 | 11,9 |  |
| 5.1.3. | Развитие рынка жилья |  |  |  |  |
|  | Льготные долгосрочные жилищные займы через "Фонд развития жилищного строительства" для приобретения жилья в 70кв.жилом доме пгт.Зеленогорский | всего | 83 | 33,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 83 | 33,8 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |
|  | Индивидуальное жилищное строительство | всего | 55 | 70 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 50 | 70 |  |
|  | в том числе по: |  |  |  |  |
|  | Льготные долгосрочные займы через "Фонд развития жилищного строительства" для пстроительства индивидуального жилья | всего | 5 | 3,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5 | 3,3 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан | всего | 7 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |
|  | в том числе по: |  |  |  |  |
|  | п/п "Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан" РЦП "Жилище" | всего | 7 | 4,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5 | 4,6 |  |
|  |  | Местный бюджет | 2 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Обеспечение жильем молодых семей (приобретение жилья на первичном и вторичном рынке) | всего | 5,1 | 7,02 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2,1 | 2,85 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,1 | 3,11 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,9 | 1,06 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  | в том числе по: |  |  |  |  |
|  | МЦП "Обеспечение жильем молодых семей" | всего | 0,4 | 1,11 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,25 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,51 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,4 | 0,35 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | п/п "Обеспечение жильем молодых семей" РЦП "Жилище" | всего | 0,6 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,3 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,3 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | ФЦП "Социальное развитие села" | всего | 4,1 | 5,91 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1,8 | 2,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,8 | 2,6 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,5 | 0,71 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Переселение из ветхого и аварийного жилья | всего | 3,9 | 2,19 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3,5 | 0,98 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,2 | 1,06 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,2 | 0,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  | в том числе по: |  |  |  |  |
|  | п/п "Переселение из ветхого и аварийного жилья" РЦП "Жилище" | всего | 0 | 0,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,7 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | МЦП" Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья" | всего | 0,2 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,2 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Программа "Переселение из ветхого и аварийного жилья" (185-ФЗ) | всего | 3,7 | 1,49 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3,5 | 0,98 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,2 | 0,36 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Развитие рынка жилья" | всего: | 154 | 113,01 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 5,6 | 3,83 |  |
|  |  | Областной бюджет | 95,3 | 37,97 |  |
|  |  | Местный бюджет | 3,1 | 1,21 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 50 | 70 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры" | всего: | 170,28 | 149,89 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 5,6 | 4,8 |  |
|  |  | Областной бюджет | 99,58 | 46,37 |  |
|  |  | Местный бюджет | 4 | 16,82 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 61,1 | 11,9 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 70 |  |
| 5.2. | Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Развитие транспортного комплекса |  | 1,5 | 0 |  |
|  | Зеленогорское ГПАТП |  | 1,5 | 0 |  |
|  | Укрепление материально-технической базы пассажирского транспорта (приобретение автобусов) | всего | 1,5 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,5 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Проведение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог и улучшению состояния дорожной сети | 14,8 | 61,4 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог | Областной бюджет |  | 46,6 |  |
|  | Ремонт покрытия дорог | Областной бюджет | 3 | 14 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,8 | 0,8 |  |
|  | Устройство поверхностной обработки дорог | Областной бюджет | 5 |  |  |
|  | Перевод дорог в асфальтное покрытие | Областной бюджет | 5 |  |  |
|  | Итого по разделу "Развитие транспортной инфраструктуры" | всего: | 16,3 | 61,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 14,5 | 60,6 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,8 | 0,8 |  |
| 5.2.2. | Развитие связи |  |  |  |  |
|  | Повышение качества предоставляемых услуг |  | 0,8 | 0,2 |  |
|  | ОАО "Сибирьтелеком" | всего | 0,8 | 0,2 |  |
|  | Строительство волоконно-оптической линии связи пгтКрапивинский - пгт.Зеленогорский | Внебюджетные источники | 0,5 |  |  |
|  | Организация широкополосного доступа к сети Интернет в сельских населенных пунктах | Внебюджетные источники | 0,1 | 0,2 |  |
|  | Капитальный ремонт сетей | Внебюджетные источники | 0,2 |  |  |
|  | Итого по разделу "Развитие связи" | всего: | 0,8 | 0,2 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,8 | 0,2 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи | всего: | 17,1 | 61,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 14,5 | 60,6 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,16 | 1 |  |
| 5.3. | Благоустройство и озеленение территорий |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Мероприятия по благоустройству территорий |  |  |  |  |
|  | Благоустройство пгт.Крапивинский, освещение улиц | всего | 2 | 1,5 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,5 | 1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Устройство игровых площадок в п.Крапивинский и п.Зеленогорский | всего | 0,2 | 1,2 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,2 | 1,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов (ограждение, освещение, адресное хозяйство и др.) | всего | 0 | 5 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Мероприятия по благоустройству территорий" | всего: | 2,2 | 7,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,7 | 7,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,5 | 0,5 |  |
| 5.4. | Улучшение состояния окружающей среды |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |
|  | Лесовосстановление, рубки ухода, уход за саженцами | всего | 0,2 | 2,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,2 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 2,4 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Охрана, защита лесов | всего | 0,2 | 0,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,2 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,3 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Мероприятия по охране окружающей среды" | всего: | 0,4 | 2,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,4 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 2,7 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Итого по разделу "Улучшение состояния окружающей среды" | всего: | 0,4 | 2,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,4 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 2,7 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 5.5. | Обеспечение общественной безопасности и правопорядка |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Профилактика правонарушений |  |  |  |  |
|  | Организационно-методические мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Местный бюджет | 0,07 | 0,07 |  |
|  | Лечебно-диагностические мероприятия | Местный бюджет | 0,19 | 0,19 |  |
|  | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних | всего: | 3,98 | 0,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3,8 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,18 | 0,1 |  |
|  | Огранизация досуга и занятости несовершеннолетних | всего: | 4,3 | 2,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,3 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,8 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2,2 | 2,2 |  |
|  | Адресная социальная помощь | всего: | 49,2 | 1,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 7,6 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 40,3 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,3 | 1,3 |  |
|  | Обеспечение правоохранительной деятельности | Местный бюджет | 0,07 |  |  |
|  | Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения, стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях | Местный бюджет | 0,01 |  |  |
|  | Итого по разделу "Профилактика правонарушений" | всего: | 57,82 | 3,86 |  |
|  | в том числе: | Федеральный бюджет | 7,9 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 45,9 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 4,02 | 3,86 |  |
| 5.4.3. | Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |
|  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Местный бюджет | 0,04 |  |  |
|  | Противопаводковые мероприятия | Областной бюджет |  | 0,25 |  |
|  | Противопаводковые мероприятия | Местный бюджет |  | 0 |  |
|  | Страхование имущества | Областной бюджет | 0,05 | 0,01 |  |
|  | Итого по разделу "Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | всего: | 0,09 | 0,26 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,05 | 0,26 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,04 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка" | всего: | 57,91 | 4,12 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 7,9 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 45,95 | 0,26 |  |
|  |  | Местный бюджет | 4,06 | 3,86 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по разделу "Рост качества среды жизнедеятельности" | всего: | 247,89 | 226,01 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 13,9 | 4,8 |  |
|  |  | Областной бюджет | 161,03 | 109,93 |  |
|  |  | Местный бюджет | 9,76 | 27,88 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 63,2 | 83,4 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 664,7 | 780,1 | 117,4% |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 38,5 | 47,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 356,7 | 308,5 |  |
|  |  | Местный бюджет | 52,4 | 80,8 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 217 | 343,7 |  |