**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 24.12.2013 г. №1890**

**7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень мероприятий | | | Исполнители | | Источники финансирования | Сроки выполнения 2013-2015 | | Финансовые затраты в тыс. руб. | | | | | | Ожидаемый результат | |
| **2013-2015 тыс. руб.** | | **В том числе** | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | | | | | |  |  | | 2647,135 | | 235,135 | 1213 | 1199 | |  | |
| 1. Подпрограмма «Одарённые дети Крапивинского муниципального района» на 2013-2015 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организационно-управленческие меры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | |  |  | | | 1748,99 | 54,99 | 826,0 | | 868,0 | |  |
| 1.1. | Деятельность районного межведомственного координационного совета по планированию, организации и реализации программы по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей | | | Заместитель главы Крапивинского муниципального района | |  | Ежегодно, 1 раз в квартал | |  | |  |  |  | | Координация мероприятий по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей | |
| 1.2. | Деятельность центра по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Координация мероприятий по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей | |
| 1.4. | Введение ставки «методист по работе с одарёнными детьми» | | | Администрация Крапивинского муниципального района, УО | |  | В течение периода | |  | |  |  | |  | Организация деятельности центра по работе с одарёнными детьми | |
| 1.4. | Разработка локальных актов по работе с одарёнными детьми района | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Формирование нормативно-правовой базы | |
| 1.5. | Деятельность экспериментальной площадки по работе с одарёнными детьми в учреждениях дополнительного образования детей | | | Учреждения дополнительного образования детей (УДОД) | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Обобщение опыта работы с одарёнными детьми в УДОД, разработка индивидуальных программ | |
| 1.6. | Семинар для специалистов управления образования, управления культуры «Проблемы и пути решения по работе с одарёнными детьми: выявление, развитие и поддержка одарённых детей в Крапивинском муниципальном районе» | | | Администрация Крапивинского муниципального района, УО | |  | Ежегодно | |  | |  |  |  | | Выявление проблем и путей их решения по педагогической поддержке одарённых детей на муниципальном уровне | |
| 1.7. | Семинар - совещание для педагогов общеобразовательных учреждений (ОУ) и учреждений дополнительного образования детей (УДОД) «Проблемы и пути решения по работе с одарёнными детьми: выявление, развитие и поддержка одарённых детей в Крапивинском муниципальном районе» | | | УО | |  | Ежегодно | |  | |  |  |  | | Выявление проблем и путей их решения по педагогической поддержке одарённых детей в ОУ | |
| 1.8. | Семинар – практикум для педагогов ОУ и УДОД «Моё портфолио – шаг к будущему» | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Разработка и распространение опыта по составлению портфолио школьниками | |
| 1.9. | Семинар – практикум для воспитателей дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) «Как составить карту успешности дошкольника?» | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Разработка карты успешности дошкольника | |
| 1.10. | Семинар – совещание для педагогов ОУ и УДОД, воспитателей ДОУ «Социально-педагогическое сопровождение одарённых детей в образовательных учреждениях района различных типов» | | | УО | |  | Ежегодно | |  | |  |  |  | | Организованное социально-педагогическое сопровождение одарённых детей | |
| 1.11. | Педагогическая мастерская «Формы работы с одаренными детьми в ОУ, УДОД, ДОУ» | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Распространение педагогического опыта | |
| 1.12. | Участие в областных, всероссийских семинарах по проблемам выявления, развития и поддержки одарённых детей | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Распространение опыта работы с одарёнными детьми на областном, всероссийском уровнях | |
| 1.13. | Заседание районного родительского комитета | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Распространение опыта по работе с одаренными детьми | |
| 2. Информационно - методическое обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка программ по работе с одарёнными детьми в ОУ, УДОД, ДОУ, учреждениях культуры | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Составление программ по работе с одарёнными детьми | |
| 2.2. | Проведение диагностических исследований по выявлению одарённости и склонностей детей со старшего дошкольного возраста | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Выявление одарённых и способных детей в разных видах деятельности | |
| 2.3. | Выпуск методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми в ОУ, УДОД, ДОУ | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Обобщение педагогического опыта по работе с одарёнными детьми | |
| 2.4. | Создание интернет-сайта «Одарённые дети Крапивинского муниципального района» | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Создание единого банка данных одарённых детей района | |
| 2.5. | Размещение информации о достижениях и результатах одарённых детей района на сайте «Одарённые дети Крапивинского муниципального района», сайте администрации Крапивинского муниципального района, сайте УО, в районной газете «Тайдонские родники» | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Мотивационная поддержка одарённых детей | |
| 2.6. | Выпуск районной детской газеты «Здравствуй, школа!» | | | УО | | МБ | 1 раз в месяц | | 10,0 | |  | 5,0 | 5,0 | | Развитие коммуникативной одарённости | |
| 2.7. | Создание стендов и выпуск информационных буклетов об успешных выпускниках, о достижениях обучающихся в ОУ района | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Выпуск информационных сборников и буклетов | |
| 2.8. | Выпуск сборников работ победителей и призёров областных и всероссийских научно-практических конференций | | | УО | | МБ | Ежегодно, март | | 6,0 | |  | 3,0 | 3,0 | | Мотивационная поддержка одарённых детей | |
| 2.9. | Мониторинг социально-педагогического сопровождения одарённых детей | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Наличие сформированной системы диагностики по выявлению одарённых детей со старшего дошкольного возраста | |
| 2.10. | Мониторинг интеллектуальных и творческих способностей детей посредством результатов из участия в областных и всероссийских конкурсах, конференциях, олимпиадах. | | | УО | |  | В течение периода | |  | |  |  |  | | Увеличение количества участников (доли участников) и призёров региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, конференций | |
| 3. Районные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах, конференциях, олимпиадах, Слётах. | | | УО | | МБ | В течение периода | | 330,0 | |  | 160,0 | 170,0 | | Участие одарённых детей в международных, всероссийских и региональных конкурсах, конференциях, олимпиадах, Слётах | |
| 3.2. | Слёт одарённых детей района с вручением премии Главы Крапивинского муниципального района 50 одарённым детям района | | | Администрация Крапивинского муниципального района, УО, УК, отдел по делам молодёжи и спорту | | МБ | Ежегодно, май | | 130,0 | |  | 65,0 | 65,0 | | Вручение премии Главы Крапивинского муниципального района 50 одарённым детям района | |
| 3.3. | Организация школы раннего развития | | | УО | | МБ | В течение периода | | 108,0 | |  | 53,0 | 55,0 | | Развитие одарённости детей старшего дошкольного возраста | |
| 3.4. | Районная акция «Ты – гордость района, ты – гордость Кузбасса!» | | | УО | | МБ | 2 раза в год,  январь, июнь | | 30,0 | |  | 15,0 | 15,0 | | Поддержка отличников, обучающихся района | |
| 3.5. | Научно-практическая конференция «Старт в науку» | | | УО | | МБ | Ежегодно,  февраль – март | | 54,39 | | 8,39 | 22,0 | 24,0 | | Развитие интеллектуальной одарённости | |
| 3.6. | Конкурс лидеров школьных детских организаций «Ключ к успеху» | | | УО | | МБ | Ежегодно,  февраль | | 22,0 | |  | 10,0 | 12,0 | | Развитие коммуникативной одарённости | |
| 3.7. | Отчётно-выборная конференция Крапивинской районной детской организации «Парус Надежды» «Будущее зависит от тебя». | | | УО | | МБ | Ежегодно, ноябрь | | 22,0 | |  | 10,0 | 12,0 | | Развитие коммуникативной одарённости | |
| 3.8. | Слёт волонтёров Крапивинского муниципального района | | | УО | | МБ | Ежегодно, декабрь | | 22,0 | |  | 10,0 | 12,0 | | Поощрение волонтёров района | |
| 3.9. | Слёт Крапивинской районной детской организации «Парус Надежды» | | | УО | | МБ | Ежегодно,  май | | 28,0 | |  | 12,0 | 14,0 | | Поощрение активистов района | |
| 3.10. | Заседание Совета и Штаба волонтёров Крапивинской районной детской организации «Парус Надежды» | | | УО | |  | 1 раз в месяц | |  | |  |  |  | | Развитие коммуникативной одарённости | |
| 3.11. | I (школьный) и II (муниципальный) этапы Всероссийской предметной олимпиады школьников | | | УО | | МБ | Ежегодно,  ноябрь | | 46,0 | |  | 22,0 | 24,0 | | Развитие интеллектуальной одарённости | |
| 3.12. | Районный фестиваль детского творчества «Творчество юных» | | | УО | | МБ | Ежегодно,  март | | 38,0 | |  | 18,0 | 20,0 | | Развитие художественно -творческой одарённости | |
| 3.15. | Проведение профильных смен для одарённых детей района | | | УО | | МБ | Ежегодно,  июнь - июль | | 240,0 | |  | 120,0 | 120,0 | | Развитие коммуникативной одарённости | |
| 3.16. | Первенство района по СТК ГТЗО. Поощрение обучающихся, превысивших нормы СТК ГТЗО | | | УО | | МБ | В течение периода | | 286,5 | | 2,5 | 140,0 | 144,0 | | Участие обучающихся 2-1 классов в сдаче норм СТК ГТЗО | |
| 3.17. | Президентские соревнования по баскетболу, волейболу среди ОУ района | | | УО | | МБ | В течение периода | | 128,45 | | 35,25 | 48,0 | 50,0 | | Развитие спортивной одарённости | |
| 3.18. | Районные спортивные соревнования по различным видам спорта (мини-футбол, спортивное многоборье) | | | УО | | МБ | В течение периода | | 100,85 | | 8,85 | 45,0 | 47,0 | | Развитие спортивной одарённости | |
| 3.19. | Районная предметная олимпиада по физической культуре | | | УО | | МБ | В течение периода | | 22,0 | |  | 10,0 | 12,0 | | Развитие спортивной одарённости | |
| 3.20. | Районная Спартакиада для воспитанников ДОУ и семейных команд | | | УО | | МБ | В течение периода | | 62,0 | |  | 30,0 | 32,0 | | Развитие спортивной одарённости | |
| 2. Подпрограмма «Поддержка талантливых педагогов Крапивинского муниципального района» на 2013-2015 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | |  |  | | 698,145 | | 140,145 | 312,0 | 246,0 | |  | |
| 1.1 | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» | | | УО | | МБ | В течение периода | | 219,0 | | 39,5 | 73,0 | 75,0 | | Участие педагогов в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» | |
| 1.2 | Участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» | | | УО | | МБ | В течение периода | | 68,0 | | 9,535 | 23,0 | 25,0 | | Участие педагогов в областном этапе конкурса «Учитель года» | |
| 1.3 | Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» | | | УО | | МБ | В течение периода | | 135,0 | | 55,15 | 44,0 | 45,0 | | Участие педагогов в муниципальном этапе конкурсе «Воспитатель года» | |
| 1.4 | Участие в областном конкурсе «Лесенка успеха» | | | УО | | МБ | В течение периода | | 37,0 | | 9,360 | 12,0 | 15,0 | | Участие педагога в областном этапе конкурса «Лесенка успеха» | |
| 1.5 | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Самый классный классный» | | | УО | | МБ | В течение периода | | 25,0 | |  | 25,0 | - | | Участие педагогов в муниципальном этапе областного конкурса «Самый классный классный» | |
| 1.6 | Участие в областном конкурсе «Самый классный классный» | | | УО | | МБ | В течение периода | | 15,0 | | 8,6 | 115,0 | - | | Участие педагога в областном конкурсе «Самый классный классный» | |
| 1.7 | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» | | | УО | | МБ | В течение периода | | 25,0 | |  | 225,0 | - | | Участие педагогов в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» | |
| 1.8 | Участие в областном конкурсе «Сердце отдаю детям» | | | УО | | МБ | В течение периода | | 30,0 | |  | 115,0 | - | | Участие педагога в областном конкурсе «Сердце отдаю детям» | |
| 1.9 | Районный конкурс педагогического мастерства на грант главы «Педагогические таланты - 2013» | | | УО | | МБ | В течение периода | | 92,0 | | 18,0 | 330,0 | 332,0 | | Участие педагогов в муниципальном конкурсе «Лучшие педагоги района» | |
| 1.10 | Мероприятия, направленные на поддержку и поощрение педагогических работников (конкурс на денежное поощрение лучших учителей) | | | УО | | МБ | В течение периода | | 84,0 | |  | 228,0 | 229,0 | | Поддержка и поощрение педагогических работников | |
| 11.11 | Поощрение педагогов, подготовивших призёров предметных олимпиад областного уровня, победителей конкурсов. | | | УО | | МБ | В течение периода | | 67,0 | |  | 222,0 | 225,0 | | Поощрение педагогов, подготовивших призёров предметных олимпиад областного уровня, победителей конкурсов, спортивных соревнований. | |
| 3. «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования Крапивинского муниципального района» на 2013-2015 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | | | | |  | | |  | 132,0 | | 40,0 | 75,0 | 85,0 | |  | |
| 1. | | Формирование банка данных о наличии вакантных мест педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях Крапивинского муниципального района | УО | |  | | | 2012-2015 годы (2 раза в год) |  | |  |  |  | | Наличие банка необходимых данных | |
| 2. | | Разработка Положения о единовременной денежной выплате молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения Крапивинского муниципального района | УО | |  | | | 2012 год,  ноябрь |  | |  |  |  | | «Положение о единовременной денежной выплате молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения Крапивинского муниципального района» | |
| 3. | | Разработка Положения о материальной помощи  молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения Крапивинского муниципального района | УО | |  | | | 2012 год,  ноябрь |  | |  |  |  | | «Положение о материальной помощи  молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения Крапивинского муниципального района» | |
| 4. | | Созданий рабочей группы для реализации образовательной стратегии администрации района по привлечению молодых специалистов. Разработать положения о деятельности рабочей группы, план работы | УО | |  | | | 2012-2013 |  | |  |  |  | | Реализация образовательной стратегии администрации района по привлечению молодых специалистов. | |
| 5. | | Организовать работу по ориентации учащихся на педагогические профессии.  Организовать работу по целевому набору в вузы педагогического профиля (по согласованию) | УО | |  | | | постоянно |  | |  |  |  | | Привлечение выпускников к обучению  Педагогическим профессиям | |
| 6. | | Разработка Положения о конкурсе "Молодой специалист года" | УО | |  | | | 2012,  ,ноябрь |  | |  |  |  | | «Положение о конкурсе "Молодой специалист года" | |
| 7. | | Единовременные выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения Крапивинского муниципального района | УО | | МБ | | | 2013-2015 годы | 180000 | | 40,0 | 60,0  6\*10 | 70,  7\*10  0 | | Поддержка молодых специалистов | |
| 8. | | Проведение конкурса "Молодой специалист года" | УО | | МБ | | | 2013 -2015 годы | 45000 | |  | 15,0  1\*7  2\*4 | 15,0  1\*7  2\*4 | | Выявление и поддержка талантливых молодых специалистов | |