

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС**

**КРАПИВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 16 » февраля № 7-р

пгт. Крапивинский

# **Об утверждении «Плана развития программы внедрения бережливых технологий» в Крапивинском муниципальном округе**

# **на 2024 год**

# На основании постановления администрации Крапивинского муниципального округа № 176 от 13.02.2024 «О реализации программы «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы в деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им организациях на территории Крапивинского муниципального округа», администрация Крапивинского муниципального округа

РАСПОРЯДИЛАСЬ:

1. Утвердить план развития программы внедрения бережливых технологий в Крапивинском муниципальном округе на 2024 год (Приложение № 1).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Крапивинского муниципального округа Харламова С.Н.

И.о. главы

Крапивинского муниципального округа Н.Ф. Арнольд

Наталья Александровна Ермакова, 8(38446)21101

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Крапивинского муниципального

округа

от 16.02.2024 № 7-р

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы Крапивинского

муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Арнольд Н.Ф.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**План развития программы внедрения бережливых технологий**

**в Крапивинском муниципальном округе на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| 1 | Участие в семинаре-совещании с участием председателя комитета по развитию региональных систем, ведущего консультанта АНО «Центр компетенций Кузбасса» | Февраль | Комитет по развитию региональных систем;  АНО «Центр компетенций Кузбасса» | Принятие к сведению информации |
| 2 | Проведение установочного совещания с участием всех начальников управлений, отделов, руководителей организаций | Февраль | Заместитель главы Крапивинского муниципального округа Харламов С.Н. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по переходу управлений и организаций на принципы бережливого производства |
| 3 | Обучение основам бережливого производства и повышение квалификации работников органов местного самоуправления и подведомственных им организаций  (не менее 4-х человек) | 2024 год | АНО «Центр компетенций Кузбасса» | Получение базовых знаний для реализации проектов по бережливому производству |
| 4 | Система стимулирования и мотивации сотрудников за участие в реализации проектов и подаче предложений по улучшению | 2024 год | Администрация Крапивинского муниципального округа, подведомственные организации | Повышение эффективности и совершенствование деятельности сотрудников |
| 5 | Разработка паспортов проектов по оптимизации услуг:  - направление уведомления в соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрами допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;  - присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса;  - постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Февраль  Февраль  Май | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального округа  Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа»  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Тарадановский детский сад» | Предоставление паспортов проектов в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа. Проверка паспортов проектов. Предоставление паспортов проектов в АНО «Центр компетенций Кузбасса» |
| 6 | Реализация проектов по оптимизации услуг:  - направление уведомления в соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрами допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;  - присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса;  - постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Февраль-Май  Февраль-Май  Май-Август | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального округа  Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа»  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Тарадановский детский сад» | Удовлетворение граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг |
| 7 | Тиражирование проекта по оптимизации услуги:  - постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Сентябрь | Все муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Крапивинского муниципального округа | Удовлетворение граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг |
| 8 | Проведение муниципального конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства.  Подведение итогов муниципального конкурса.  Награждение. | Сентябрь-Ноябрь | Администрация Крапивинского муниципального округа | Определение победителя на муниципальном уровне.  Подача заявки и участие в региональном конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства. |