

Утвержден
постановлением администрации
Крапивинского муниципального округа
от 18.05.2026 № 470

План мероприятий, направленных на реализацию государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую область – Кузбасс соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 – 2027 годы на территории Крапивинского муниципального округа
на 2026 – 2027 годы

*Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую область – Кузбасс соотечественников, проживающих за рубежом» – далее Государственная программа.

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Подготовка проектов нормативно – правовых актов по вопросам Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы на территории Крапивинского муниципального округа (по необходимости)
	Ежегодно
	Администрация Крапивинского муниципального округа (отдел экономического развития)

	2
	Подготовка проектов нормативно – правовых актов об утверждении Плана мероприятий, направленных на реализацию Государственной программы на территории Крапивинского муниципального округа на 2028 – 2029 годы  
	Ноябрь 2027г.
	Администрация Крапивинского муниципального округа (отдел экономического развития)

	3
	Организация консультирования соотечественников и приема у них заявлений об участии в Государственной программе, а также оформление свидетельства участника Государственной программы
	Постоянно 
(по обращению)
	Миграционный пункт Отдела МВД России по Крапивинскому муниципальному округу

	4
	Заседание Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы на территории Крапивинского муниципального округа
	По мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие
	Председатель, секретарь и члены Межведомственной комиссии

	5
	Организация взаимодействия с уполномоченным органом исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса – Министкрство труда и социальной защиты Кузбасса
	По мере необходимости
	Администрация Крапивинского муниципального округа (отдел экономического развития);
Миграционный пункт Отдела МВД России по Крапивинскому муниципальному округу;
Территориальный ЦЗН Крапивинского района

	6
	Предоставление государственных гарантий и социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей
	Постоянно 
(по обращению)
	Администрация Крапивинского муниципального округа;
Территориальный ЦЗН Крапивинского района;
Миграционный пункт Отдела МВД России по Крапивинскому муниципальному округу; Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа; Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа; Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа 

	7
	Формирование и размещение информационного материала о Государственной программе на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального округа 
	Ежегодно
	Администрация Крапивинского муниципального округа (отдел экономического развития, организационный отдел)

	8
	Распространение информации о Государственной программе в средствах массовой информации
	Май 2026г.
Ноябрь 2026г.
Апрель 2027г.
Октябрь 2027г.
	Администрация Крапивинского муниципального округа (отдел экономического развития);
Муниципальное бюджетное учреждение «Медиа-центр Крапивинского муниципального округа»





Заместитель главы
Крапивинского муниципального округа
(по экономике), председатель 
Межведомственной комиссии                                                  Р.В. Бобровская




                                                         
                                                   
