## Прил.1.1 -перечень домов
Приложение 1.1
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2017-2019 годы
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы
№ п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[14 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Итого за 2017-2019 г.г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 29370.16 | 23510.02 | 48.2 | 23461.83 | 1023 | 29725917.1993 | 0 | 0 | 0 | 29725917.1993 | 1264.3935 |  | Х | #REF! | #REF!
| Итого по Крапивинскому муниципальному району за 2017 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4570.6 | 3897.7 | 48.2 | 3849.5 | 209 | 7461733.6193 | 0 | 0 | 0 | 7461733.6193 | 1914.394 |  | Х | 0 | 0
1 | 1 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.406 | 1976 | 2009 | панель | 5 | 4 | 4356.1 | 3697.8 | 0 | 3697.8 | 202 | 7015009.0083 | 0 | 0 | 0 | 7015009.0083 | 1897.0764 |  | 2017-12-31 | 0
2 | 2 | с. Барачаты, ул. Октябрьская, д.7 | 1964 | - | кирпич | 2 | 1 | 214.5 | 199.9 | 48.2 | 151.7 | 7 | 446724.611 | 0 | 0 | 0 | 446724.611 | 2234.7404 |  | 2017-12-31 | 0
| Итого по Крапивинскому муниципальному району за 2018 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 11998.59 | 9305.9 | 0 | 9305.91 | 418 | 11017523.81 | 0 | 0 | 0 | 11017523.81 | 0 | 1503434 | Х | 5212050000 | 560080.1642
3 | 1 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.4в | 1978 |  | панель | 5 | 8 | 7168.19 | 5831.2 | 0 | 5831.2 | 279 | 7953323.81 | 0 | 0 | 0 | 7953323.81 |  | 3434 | 2018-12-31
4 | 2 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д83 | 1993 | - | панель | 9 | 2 | 4830.4 | 3474.7 | 0 | 3474.71 | 139 | 3064200 | 0 | 0 | 0 | 3064200 | 0 | 1500000 | 2018-12-31 | 5212050000
| Итого по Крапивинскому муниципальному району за 2019 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 12800.97 | 10306.42 | 0 | 10306.42 | 396 | 11246659.77 | 0 | 0 | 0 | 11246659.77 | 0 | 7892 | 87660 | 0 | 0
5 | 2 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.3 | 1979 | - | панель | 5 | 6 | 7105 | 5113.55 | 0 | 5113.55 | 204 | 6354920.71 | 0 | 0 | 0 | 6354920.71 |  | 3946 | 2019-12-31
4 | 1 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.66 | 1979 | - | панель | 5 | 6 | 5695.97 | 5192.87 | 0 | 5192.87 | 192 | 4891739.06 | 0 | 0 | 0 | 4891739.06 |  | 3946 | 2019-12-31 | 20491065.02

## Прил.1.2-реестр дом
Приложение 1.2
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы
№ п/п | № п\п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»
[6 empty] | ремонт внутридо- мовых инженерных систем электро- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  | работы по строительному контролю
|  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб.
1 | 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Итого за 2017-2019 г.г. |  | 29370.16 | 26084674.3248 | 29725917.1993 | 4979300.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000000 | 3872.9 | 19680914.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 333333 | 4 | 1133307.17 | 7 | 599061.9293
| Итого по Крапивинскому муниципальному району за 2017 г. |  | 4570.6 | 5289958.44 | 7461733.6193 | 2216740.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.1 | 4755324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 333333 | 0 | 0 | 4 | 156335.5193
1 | 1 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.406 | 4356.1 | 5018654.16 | 7015009.0083 | 2112708.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.1 | 4755324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146975.9083
2 | 2 | с. Барачаты, ул. Октябрьская, д.7 | 214.5 | 271304.28 | 446724.611 | 104032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 333333 | 0 | 0 | 2 | 9359.611
| Итого по Крапивинскому муниципальному району за 2018 г. |  | 11998.59 | 13346894.016 | 11017523.8088 | 2762560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000000 | 1517.8 | 4476582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 559264.17 | 1 | 219117.6388
3 | 1 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.4в | 7168.19 | 8363340.288 | 7953323.8088 | 2762560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.8 | 4476582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 559264.17 | 1 | 154917.6388
4 | 2 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д83 | 4830.4 | 4983553.728 | 3064200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64200
| Итого по Крапивинскому муниципальному району за 2019 г. |  | 12800.97 | 7447821.8688 | 11246659.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 10449008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 574043 | 2 | 223608.7712
5 | 1 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.3 | 7105 | 7334057.952 | 6354920.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 5911108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317315 | 1 | 126497.7112
6 | 2 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.66 | 5695.97 | 7447821.8688 | 4891739.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 4537900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256728 | 1 | 97111.06

## Прил.1.3-плановые показатели
Приложение 1.3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2017-2019 г.г.
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегестрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого за 2017-2019 г.г. | 29370.16 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29725917.1993 | 29725917.1993
1 | Итого за 2017 г. | 4570.6 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7461733.6193 | 7461733.6193
2 | Итого за 2018 г. | 11998.59 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11017523.81 | 11017523.81
3 | Итого за 2019 г. | 12800.97 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11246659.77 | 11246659.77

## Пояснения к заполнению формы
ПОЯСНЕНИЯ
к заполнению форм краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта
Согласно ст. 11 Закона Кемеровской области № 141-ОЗ от 26.12.2013 г., годовая стоимость работ по капитальному ремонту в пределах муниципального образования не должна превышать 80% от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год. Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах этого же регионального оператора (п. 4 ст. 179 ЖК РФ). Возмещение региональному оператору средств, израсходованных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме, превышающей размер фонда капитального ремонта, осуществляется за счет последующих взносов на капитальный ремонт собственников помещений в этом многоквартирном доме (п. 7 ст. 182 ЖК РФ).
Приложение 1.1
1 | Столбцы 3,5,6,7: данные брать из технического паспорта МКД;
2 | Столбцы 8-11: значения площадей определять с точностью до 1 знака после запятой;
3 | Столбец 12: заполнять в целых числах;
4 | Столбцы 13 - 19: стоимость определять с точностью до 2 знаков после запятой;
5 | Столбец 19: заполняется Фондом капитального ремонта (муниципалитетам - не заполнять!);
6 | Столбец 8 - общая площадь МКД, состоящая из общей полезной площади жилых и нежилых помещений и площади мест общего пользования (лестничных клеток, коридоров, холлов и т.п.);
7 | Столбец 9 - площадь помещений МКД (всего), состоящая из общей полезной площади жилых и нежилых помещений;
8 | Столбец 10 - общая полезная площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
9 | Столбец 11 - общая полезная площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан;
10 | Столбец 9 = столбец 10 + столбец 11 + Общая полезная площадь нежилых помещений;
11 | Столбец 8 = столбец 9 + Общая полезная площадь мест общего пользования (лестничных клеток, коридоров, холлов и т.п.);
12 | Столбец 18 = столбец 13 / столбец 9.
Приложение 1.2
1 | Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, указанной в Постановлении Коллегии Администрации Кемеровской области № 445 от 28.12.2015 г. (столбцы 5-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22).
2 | Столбец 2: Наименование муниципального образования, улица, номер дома (пример: г.Новокузнецк, ул.Ленина, 33);
3 | Столбец 3: значение принимается по столбцу 8 Приложения 1.1;
4 | Столбец 3а = минимальный размер взноса на капитальный ремонт на территории КО*столбец 9 Приложения 1.1 (Площадь помещений МКД (всего))*ожидаемый период действия программы капитального ремонта (в месяцах);
5 | Столбец 4= столбец 5 + столбец 6 + столбец 7 + столбец 8 + столбец 10 + столбец 12 + столбец 14 + столбец 16 + столбец 18 + столбец 20+ столбец 22;
6 | Столбцы 4-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22: значения определять до 2-х знаков после запятой;
7 | Столбцы 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21: значения определять в целых числах;
8 | Столбец 22: значение определяется в размере 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ (сумма столбцов 5-8, 10, 12, 14, 16, 18). На проектные работы (столбец 20) строительный контроль не начисляется.