## Прил.1.1 -перечень домов
Приложение
К постановлению от 28.10.2022 № 1475
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Кемеровской области-Кузбасса на 2014-2043 годы на 2023-2025 годы
Форма № 1
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Крапивинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса на 2014-2043 годы, на 2023-2025 годы
№ п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь всех жилых помеще- ний (квартир) и нежилых помещений в МКД |  |  | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[14 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |  |  |  | лимиты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Итого за 2023-2025гг. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 91343.42 | 74036.43 | 1049.9 | 66407.46 | 3240 | 176751533.3677 | 0 | 0 | 0 | 176751533.3677 | 145529.0976 | 145529.0976 | Х | #REF! | #REF! |  | 44988300
| Итого за 2023г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3499 | 2156 | 0 | 2156 | 151 | 2600996.2552 | 0 | 0 | 0 | 2600996.2552 | 1206.399 | 1206.399 | Х | 2600996.2552 | 1206.399 |  | 13151500 | 10550503.7448
1 | 1 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.5 | 1989 |  | панель | 9 | 2 | 3499 | 2156 | 0 | 2156 | 151 | 2600996.2552 | 0 | 0 | 0 | 2600996.2552 | 1206.399 | 1206.399 | 2023-12-31 | 2600996.2552 |  | кровля
| Итого за 2024г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 8664.3 | 6637.07 | 58 | 0 | 284 | 6552969.6482 | 0 | 0 | 0 | 6552969.6482 | 1980.9179 | 1980.9179 | Х | 6552969.6482 | 987.3287 |  | 15918400 | 9365430.3518
2 | 1 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.10а | 1990 |  | панель | 9 | 2 | 4281.3 | 3368.67 | 33.7 | 0 | 141 | 2638546.6552 | 0 | 0 | 0 | 2638546.6552 | 783.2607 | 783.2607 | 2024-12-31 | 2638546.6552 |  | кровля
3 | 2 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.19 | 1990 |  | панель | 5 | 4 | 4383 | 3268.4 | 24.3 | 0 | 143 | 3914422.993 | 0 | 0 | 0 | 3914422.993 | 1197.6573 | 1197.6573 | 2024-12-31 | 3914422.993 |  | кровля |  | лимит с учётом отстатко предыдущих лет
| Итого за 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 79180.12 | 65243.36 | 991.9 | 64251.46 | 2805 | 167597567.4643 | 0 | 0 | 0 | 167597567.4643 | 142341.7807 | 142341.7807 | Х | 22299049.3401 | 341.7827 |  | 15918400 | 35834334.0966
4 | 1 | п. Зеленовский, ул. Советская, д.19 | 1960 |  | панель | 2 | 2 | 665.1 | 620.8 | 0 | 620.8 | 22 | 2645073.5686 | 0 | 0 | 0 | 2645073.5686 | 4260.7499 | 4260.7499 | 2025-12-31 | 2645073.5686 |  | вод,тепл,кан
5 | 2 | п. Зеленовский, ул. Школьная, д.16а | 1960 |  | панель | 2 | 2 | 759.8 | 596.2 | 44.3 | 551.9 | 22 | 3021691.3208 | 0 | 0 | 0 | 3021691.3208 | 5068.2511 | 5068.2511 | 2025-12-31 | 3021691.3208 |  | вод,тепл,кан
6 | 3 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.2 | 1976 |  | панель | 5 | 6 | 5580.26 | 4282.86 | 0 | 4282.86 | 190 | 6485245.3618 | 0 | 0 | 0 | 6485245.3618 | 1514.2324 | 1514.2324 | 2025-12-31 |  |  | кровля
7 | 4 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.4а | 1978 |  | панель | 5 | 4 | 3433 | 2642.73 | 109.2 | 2533.53 | 117 | 3735842.8414 | 0 | 0 | 0 | 3735842.8414 | 1413.6302 | 1413.6302 | 2025-12-31 |  |  | кровля
8 | 5 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.81 | 1987 |  | панель | 5 | 6 | 7200 | 5748.29 | 29.2 | 5719.09 | 272 | 10571522.4345 | 0 | 0 | 0 | 10571522.4345 | 1839.0726 | 1839.0726 | 2025-12-31 |  |  | кровля
9 | 6 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.82 | 1989 |  | панель | 9 | 2 | 4003.8 | 3492.18 | 0 | 3492.18 | 142 | 3009391.5376 | 0 | 0 | 0 | 3009391.5376 | 861.7516 | 861.7516 | 2025-12-31 |  |  | кровля
10 | 7 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.12 | 1983 |  | панель | 5 | 4 | 2909.1 | 2530.03 | 84.8 | 2445.23 | 114 | 11569363.2814 | 0 | 0 | 0 | 11569363.2814 | 4572.8166 | 4572.8166 | 2025-12-31 | 11569363.2814 |  | вод,тепл,кан
11 | 8 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.16 | 1980 |  | панель | 5 | 4 | 3710 | 2742.3 | 109.6 | 2632.7 | 121 | 5062921.1693 | 0 | 0 | 0 | 5062921.1693 | 1846.2317 | 1846.2317 | 2025-12-31 | 5062921.1693 |  | кровля
12 | 9 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.17 | 1987 |  | панель | 5 | 6 | 5840 | 4439.51 | 82.4 | 4357.11 | 208 | 4658737.36 | 0 | 0 | 0 | 4658737.36 | 1049.381 | 1049.381 | 2025-12-31 |  |  | электроснабж
13 | 10 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.20 | 1990 |  | панель | 5 | 4 | 3559.97 | 3171.37 | 0 | 3171.37 | 135 | 14157844.7633 | 0 | 0 | 0 | 14157844.7633 | 4464.2677 | 4464.2677 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
14 | 11 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.21 | 1986 |  | панель | 5 | 4 | 3591.8 | 3326.8 | 0 | 3326.8 | 129 | 12686989.7229 | 0 | 0 | 0 | 12686989.7229 | 3813.5715 | 3813.5715 | 2025-12-31 |  |  | фасад
15 | 12 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.60 | 1981 |  | панель | 5 | 4 | 3575 | 2732.43 | 0 | 2732.43 | 125 | 5238344.3381 | 0 | 0 | 0 | 5238344.3381 | 1917.101 | 1917.101 | 2025-12-31 |  |  | кровля
16 | 13 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.67 | 1978 |  | панель | 5 | 6 | 5009.5 | 4506.4 | 62.6 | 4443.8 | 181 | 7988183.56 | 0 | 0 | 0 | 7988183.56 | 1772.6308 | 1772.6308 | 2025-12-31 |  |  | кровля
17 | 14 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.80 | 1983 |  | панель | 5 | 4 | 3444 | 2705.03 | 29.6 | 2675.43 | 121 | 2747378.676 | 0 | 0 | 0 | 2747378.676 | 1015.6555 | 1015.6555 | 2025-12-31 |  |  | электроснабж
18 | 15 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.9 | 1986 |  | панель | 5 | 6 | 6845.5 | 5159.76 | 0 | 5159.76 | 200 | 7704352.7344 | 0 | 0 | 0 | 7704352.7344 | 1493.1611 | 1493.1611 | 2025-12-31 |  |  | кровля
19 | 16 | пгт Крапивинский, ул. Кирова, д.18 | 1971 |  | панель | 2 | 2 | 782.4 | 722.6 | 0 | 722.6 | 34 | 3111570.5309 | 0 | 0 | 0 | 3111570.5309 | 4306.076 | 4306.076 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
20 | 17 | пгт Крапивинский, ул. Кирова, д.20 | 1971 |  | панель | 2 | 2 | 790.9 | 730.7 | 0 | 730.7 | 25 | 3145374.6586 | 0 | 0 | 0 | 3145374.6586 | 4304.6047 | 4304.6047 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
21 | 18 | пгт Крапивинский, ул. Кирова, д.28 | 1985 |  | кирпич | 2 | 3 | 889.59 | 851.39 | 0 | 851.39 | 31 | 3537860.466 | 0 | 0 | 0 | 3537860.466 | 4155.3935 | 4155.3935 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
22 | 19 | пгт Крапивинский, ул. Кирова, д.30 | 1988 |  | кирпич | 2 | 3 | 1004.1 | 967.49 | 0 | 967.49 | 34 | 3993261.7204 | 0 | 0 | 0 | 3993261.7204 | 4127.445 | 4127.445 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
23 | 20 | пгт Крапивинский, ул. Островского, д.91 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 881 | 844.4 | 0 | 844.4 | 29 | 4044464.1336 | 0 | 0 | 0 | 4044464.1336 | 4789.7491 | 4789.7491 | 2025-12-31 |  |  | кровля
24 | 21 | пгт Крапивинский, ул. Островского, д. 93 | 1975 |  | панель | 2 | 3 | 795.6 | 735.8 | 82.5 | 653.3 | 38 | 3239737.4794 | 0 | 0 | 0 | 3239737.4794 | 4403.0137 | 4403.0137 | 2025-12-31 |  |  | кровля
25 | 22 | пгт Крапивинский, ул. Островского, д. 99 | 1977 |  | панель | 2 | 2 | 792.1 | 733.2 | 0 | 733.2 | 35 | 3239569.4794 | 0 | 0 | 0 | 3239569.4794 | 4418.3981 | 4418.3981 | 2025-12-31 |  |  | кровля
26 | 23 | пгт Крапивинский, ул. Рекордная, д.11 | 1979 |  | кирпич | 2 | 1 | 420.7 | 374.5 | 0 | 374.5 | 17 | 1673105.4733 | 0 | 0 | 0 | 1673105.4733 | 4467.5714 | 4467.5714 | 2026-01-01
27 | 24 | пгт Крапивинский, ул. Рекордная, д.13 | 1979 |  | кирпич | 2 | 1 | 431.3 | 384.5 | 0 | 384.5 | 16 | 1715261.2091 | 0 | 0 | 0 | 1715261.2091 | 4461.0174 | 4461.0174 | 2026-01-02
28 | 25 | пгт Крапивинский, ул. Рекордная, д.15 | 1979 |  | кирпич | 2 | 1 | 439.1 | 390.3 | 0 | 390.3 | 15 | 1746281.4674 | 0 | 0 | 0 | 1746281.4674 | 4474.2031 | 4474.2031 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
29 | 26 | пгт Крапивинский, ул. Рекордная, д.17 | 1979 |  | кирпич | 2 | 1 | 462.2 | 413.4 | 0 | 413.4 | 24 | 1838149.1556 | 0 | 0 | 0 | 1838149.1556 | 4446.4179 | 4446.4179 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
30 | 27 | пгт Крапивинский, ул. Рекордная, д.9 | 1978 |  | кирпич | 2 | 1 | 425.8 | 379.7 | 36.2 | 343.5 | 16 | 1693387.95 | 0 | 0 | 0 | 1693387.95 | 4459.805 | 4459.805 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
31 | 28 | пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, д.1 | 1972 |  | панель | 2 | 2 | 801.3 | 741.5 | 41.6 | 699.9 | 36 | 2830359.3922 | 0 | 0 | 0 | 2830359.3922 | 3817.0727 | 3817.0727 | 2025-12-31 |  |  | фасад
32 | 29 | пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, д.3 | 1971 |  | кирпич | 2 | 1 | 371 | 338.04 | 0 | 338.04 | 16 | 1310449.6874 | 0 | 0 | 0 | 1310449.6874 | 3876.6113 | 3876.6113 | 2025-12-31 |  |  | фасад
33 | 30 | пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, д.5 | 1968 |  | панель | 2 | 2 | 701.7 | 536.3 | 0 | 536.3 | 21 | 2478551.336 | 0 | 0 | 0 | 2478551.336 | 4621.5762 | 4621.5762 | 2025-12-31 |  |  | фасад
34 | 31 | пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, д.7 | 1968 |  | панель | 2 | 2 | 833.7 | 778.2 | 43.5 | 734.7 | 29 | 2944802.9768 | 0 | 0 | 0 | 2944802.9768 | 3784.121 | 3784.121 | 2025-12-31 |  |  | фасад
35 | 32 | пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, д.9 | 1967 |  | панель | 2 | 2 | 838.5 | 720.4 | 0 | 720.4 | 26 | 2961757.5819 | 0 | 0 | 0 | 2961757.5819 | 4111.2682 | 4111.2682 | 2025-12-31 |  |  | фасад
36 | 33 | с. Банново, ул. Центральная, д.4 | 1972 |  | кирпич | 2 | 1 | 440 | 356.5 | 58 | 298.5 | 12 | 1749860.728 | 0 | 0 | 0 | 1749860.728 | 4908.4452 | 4908.4452 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
37 | 34 | с. Барачаты, ул. Октябрьская, д.1 | 1967 |  | панель | 2 | 2 | 540.9 | 340.31 | 52 | 288.31 | 18 | 2151135.6086 | 0 | 0 | 0 | 2151135.6086 | 6321.1061 | 6321.1061 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
38 | 35 | с. Барачаты, ул. Октябрьская, д.3 | 1964 |  | панель | 2 | 2 | 694 | 502.14 | 0 | 502.14 | 21 | 2719210.4643 | 0 | 0 | 0 | 2719210.4643 | 5415.2437 | 5415.2437 | 2025-12-31 |  |  | кровля
39 | 36 | с. Борисово, ул. Геологов, д.1 | 1968 |  | панель | 2 | 2 | 794.4 | 673.2 | 34.2 | 639 | 33 | 3354055.23 | 0 | 0 | 0 | 3354055.23 | 4982.2567 | 4982.2567 | 2025-12-31 |  |  | кровля
40 | 37 | с. Борисово, ул. Геологов, д.3 | 1971 |  | блок | 2 | 2 | 755.2 | 643.4 | 92.2 | 551.2 | 33 | 3003397.3222 | 0 | 0 | 0 | 3003397.3222 | 4668.0095 | 4668.0095 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
41 | 38 | с. Борисово, ул. Геологов, д.5 | 1971 |  | блок | 2 | 2 | 749.3 | 689.5 | 0 | 689.5 | 28 | 2979933.2807 | 0 | 0 | 0 | 2979933.2807 | 4321.8757 | 4321.8757 | 2025-12-31 |  |  | вод,тепл,кан
42 | 39 | с. Борисово, ул. Санаторная, д.1 | 1981 |  | панель | 5 | 4 | 3418.5 | 2699.2 | 0 | 2699.2 | 119 | 4853147.4624 | 0 | 0 | 0 | 4853147.4624 | 1797.9948 | 1797.9948 | 2025-12-31 |  |  | кровля

## Прил.1.2-реестр дом
Форма № 2
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Крапивинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса на 2014-2043 годы, на 2023-2025 годы
№ п/п | № п\п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»
[7 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыш |  |  | ремонт подваль- ных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента МКД |  | разработка проектной документа- ции (в случае, если подготовка проектной документа- ции необходима в соответствии с законодательством) |  | услуги по строительному контролю
[7 empty] | электро снабжения | тепло снабжения | водо снабжения | водо отведения | газо снабжения
|  |  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | предельник | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | лимиты | остаток
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12а | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Итого за 2023-2025гг. |  | Х | 91343.42 | 212514168.672 | 176751533.3677 | 6823740 | 43268742 | 18472890.6 | 4926104.16 | 0 | 0 | 0 | 12789.74 | 92033 | 69860539.62 | 0 | 0 | 7138 | 24419098 | 0 | 0 | 77 | 5390117.14 | 77 | 3590301.8477 | 35830000
| Итого за 2023г. |  | Х | 3499 | 6188582.4 | 2600996.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 4822 | 2382068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167952 | 1 | 50976.2552 | 0 | 0
1 | 1 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.5 | 1989 | 3499 | 6188582.4 | 2600996.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 4822 | 2382068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167952 | 1 | 50976.2552
| Итого за 2024г. |  | Х | 8664.3 | 19051045.728 | 6552969.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.06 | 9644 | 6008501.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 415886.4 | 2 | 128581.9282 | 0 | 0
2 | 1 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.10а | 1990 | 4281.3 | 9669430.368 | 2638546.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 4822 | 2382068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205502.4 | 1 | 50976.2552
3 | 2 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.19 | 1990 | 4383 | 9381615.36 | 3914422.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.06 | 4822 | 3626433.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210384 | 1 | 77605.673
| Итого за 2025г. |  | Х | 79180.12 | 187274540.544 | 167597567.4643 | 6823740 | 43268742 | 18472890.6 | 4926104.16 | 0 | 0 | 0 | 11049.68 | 77567 | 61469970.3 | 0 | 0 | 7138 | 24419098 | 0 | 0 | 74 | 4806278.74 | 74 | 3410743.6643 | 35830000 | -131767567.4643
4 | 1 | п. Зеленовский, ул. Советская, д.19 | 1960 | 665.1 | 1781944.32 | 2645073.5686 | 0 | 1795770 | 568660.5 | 151642.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75156.3 | 3 | 53843.9686
5 | 2 | п. Зеленовский, ул. Школьная, д.16а | 1960 | 759.8 | 1711332.48 | 3021691.3208 | 0 | 2051460 | 649629 | 173234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85857.4 | 3 | 61510.5208
6 | 3 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.2 | 1976 | 5580.26 | 12293521.344 | 6485245.3618 | 0 | 0 | 4771122.3 | 1272299.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 312494.56 | 2 | 129329.2218
7 | 4 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.4а | 1978 | 3433 | 7585692.192 | 3735842.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.06 | 4822 | 3496239.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164784 | 1 | 74819.5214
8 | 5 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.81 | 1987 | 7200 | 16499891.616 | 10571522.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.84 | 6596 | 10011672.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345600 | 1 | 214249.7945
9 | 6 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.82 | 1989 | 4003.8 | 10023953.472 | 3009391.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 4822 | 2758184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192182.4 | 1 | 59025.1376
10 | 7 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.12 | 1983 | 2909.1 | 7262198.112 | 11569363.2814 | 0 | 7854570 | 2487280.5 | 663274.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 328728.3 | 3 | 235509.6814
11 | 8 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.16 | 1980 | 3710 | 7871497.92 | 5062921.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.06 | 6596 | 4782495.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178080 | 1 | 102345.4093
12 | 9 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.17 | 1987 | 5840 | 12743169.504 | 4658737.36 | 4292400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274480 | 1 | 91857.36
13 | 10 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.20 | 1990 | 3559.97 | 9103100.448 | 14157844.7633 | 0 | 9611919 | 3043774.35 | 811673.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 402276.61 | 3 | 288201.6433
14 | 11 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.21 | 1986 | 3591.8 | 9549246.72 | 12686989.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3591.8 | 12287547.8 | 0 | 0 | 1 | 136488.4 | 1 | 262953.5229
15 | 12 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.60 | 1981 | 3575 | 7843167.072 | 5238344.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.06 | 6596 | 4960587.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171600 | 1 | 106156.5781
16 | 13 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.67 | 1978 | 5009.5 | 12935170.56 | 7988183.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 6596 | 7585400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240456 | 1 | 162327.56
17 | 14 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.80 | 1983 | 3444 | 7764518.112 | 2747378.676 | 2531340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161868 | 1 | 54170.676
18 | 15 | пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.9 | 1986 | 6845.5 | 14810575.104 | 7704352.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.56 | 4822 | 7221234.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328584 | 1 | 154534.4144
19 | 16 | пгт Крапивинский, ул. Кирова, д.18 | 1971 | 782.4 | 2074151.04 | 3111570.5309 | 0 | 2112480 | 668952 | 178387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88411.2 | 3 | 63340.1309
20 | 17 | пгт Крапивинский, ул. Кирова, д.20 | 1971 | 790.9 | 2097401.28 | 3145374.6586 | 0 | 2135430 | 676219.5 | 180325.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89371.7 | 3 | 64028.2586
21 | 18 | пгт Крапивинский, ул. Кирова, д.28 | 1985 | 889.59 | 2443829.856 | 3537860.466 | 0 | 2401893 | 760599.45 | 202826.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100523.67 | 3 | 72017.826
22 | 19 | пгт Крапивинский, ул. Кирова, д.30 | 1988 | 1004.1 | 2777083.296 | 3993261.7204 | 0 | 2711070 | 858505.5 | 228934.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113463.3 | 3 | 81288.1204
23 | 20 | пгт Крапивинский, ул. Островского, д.91 | 1980 | 881 | 2423765.76 | 4044464.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.8 | 4705 | 3918324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42288 | 1 | 83852.1336
24 | 21 | пгт Крапивинский, ул. Островского, д.93 | 1975 | 795.6 | 2112040.32 | 3239737.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.2 | 4705 | 3134471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38188.8 | 1 | 67077.6794
25 | 22 | пгт Крапивинский, ул. Островского, д. 99 | 1977 | 792.1 | 2104577.28 | 3239569.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.2 | 4705 | 3134471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38020.8 | 1 | 67077.6794
26 | 23 | пгт Крапивинский, ул. Рекордная, д.11 | 1979 | 420.7 | 1074964.8 | 1673105.4733 | 0 | 1135890 | 359698.5 | 95919.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47539.1 | 3 | 34058.2733
27 | 24 | пгт Крапивинский, ул. Рекордная, д.13 | 1979 | 431.3 | 1103668.8 | 1715261.2091 | 0 | 1164510 | 368761.5 | 98336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48736.9 | 3 | 34916.4091
28 | 25 | пгт Крапивинский, ул. Рекордная, д.15 | 1979 | 439.1 | 1120317.12 | 1746281.4674 | 0 | 1185570 | 375430.5 | 100114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49618.3 | 3 | 35547.8674
29 | 26 | пгт Крапивинский, ул. Рекордная, д.17 | 1979 | 462.2 | 1186623.36 | 1838149.1556 | 0 | 1247940 | 395181 | 105381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52228.6 | 3 | 37417.9556
30 | 27 | пгт Крапивинский, ул. Рекордная, д.9 | 1978 | 425.8 | 1089890.88 | 1693387.95 | 0 | 1149660 | 364059 | 97082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48115.4 | 3 | 34471.15
31 | 28 | пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, д.1 | 1972 | 801.3 | 2128401.6 | 2830359.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 801.3 | 2741247.3 | 0 | 0 | 1 | 30449.4 | 1 | 58662.6922
32 | 29 | пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, д.3 | 1971 | 371 | 970310.016 | 1310449.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 371 | 1269191 | 0 | 0 | 1 | 14098 | 1 | 27160.6874
33 | 30 | пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, д.5 | 1968 | 701.7 | 1539395.52 | 2478551.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 701.7 | 2400515.7 | 0 | 0 | 1 | 26664.6 | 1 | 51371.036
34 | 31 | пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, д.7 | 1968 | 833.7 | 2233745.28 | 2944802.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 833.7 | 2852087.7 | 0 | 0 | 1 | 31680.6 | 1 | 61034.6768
35 | 32 | пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, д.9 | 1967 | 838.5 | 2067836.16 | 2961757.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 2868508.5 | 0 | 0 | 1 | 31863 | 1 | 61386.0819
36 | 33 | с. Банново, ул. Центральная, д.4 | 1972 | 440 | 1023297.6 | 1749860.728 | 0 | 1188000 | 376200 | 100320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49720 | 3 | 35620.728
37 | 34 | с. Барачаты, ул. Октябрьская, д.1 | 1967 | 540.9 | 976825.824 | 2151135.6086 | 0 | 1460430 | 462469.5 | 123325.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61121.7 | 3 | 43789.2086
38 | 35 | с. Барачаты, ул. Октябрьская, д.3 | 1964 | 694 | 1441342.656 | 2719210.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.9 | 4705 | 2629624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33312 | 1 | 56273.9643
39 | 36 | с. Борисово, ул. Геологов, д.1 | 1968 | 794.4 | 1932353.28 | 3354055.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 4705 | 3246450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38131.2 | 1 | 69474.03
40 | 37 | с. Борисово, ул. Геологов, д.3 | 1971 | 755.2 | 1846815.36 | 3003397.3222 | 0 | 2039040 | 645696 | 172185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85337.6 | 3 | 61138.1222
41 | 38 | с. Борисово, ул. Геологов, д.5 | 1971 | 749.3 | 1979140.8 | 2979933.2807 | 0 | 2023110 | 640651.5 | 170840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84670.9 | 3 | 60660.4807
42 | 39 | с. Борисово, ул. Санаторная, д.1 | 1981 | 3418.5 | 7747783.68 | 4853147.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 6596 | 4590816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164088 | 1 | 98243.4624