Приложение

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от ____________ 2020 г.  № _____

Муниципальная программа

«Развитие образования Крапивинского муниципального округа»

на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2021-2023 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2021-2023 годы (далее муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального округа З.В. Остапенко |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей». Подпрограмма 2. «Прочие мероприятия в области образования». Подпрограмма 3. «Социальные гарантии в системе образования». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего системе приоритетов социально ориентированного развития Крапивинского муниципального округа. |
| Задачи муниципальной программы | - модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования. - привлечение в сферу образования талантливой профессиональной молодёжи; - привлечение к занятиям физкультурой и спортом детей и молодёжи в Крапивинском муниципальном округе; - предоставление равных возможностей детям различных социальных категорий для получения качественного образования, развития, отдыха; - совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации; - создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся образовательных организаций Крапивинского муниципального округа; - активизация использования в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021-2023 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Объем средств на реализацию муниципальной программы – 1180548,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 402899,2 тыс.рублей 2022 год – 394723,5 тыс.рублей 2023 год – 382925,8 тыс.рублей из них: средства местного бюджета – 408190,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2021 год – 144755,0 тыс.рублей 2022 год – 136520,0 тыс.рублей 2023 год – 126915,0 тыс.рублей иные не запрещенные законодательством источники: средства федерального бюджета – 31304,2 тыс.рублей, в том числе по годам: 2021 год – 11126,1 тыс.рублей 2022 год – 11185,4 тыс.рублей 2023 год – 8992,7 тыс.рублей средства областного бюджета – 741054,3 тыс.рублей, в том числе по годам: 2021 год – 247018,1 тыс.рублей 2022 год – 247018,1 тыс.рублей 2023 год – 247018,1 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Доступность дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей КМО |

1. Характеристика текущего состояния в Крапивинском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем.

В Крапивинском округе (далее округ) созданы условия для получения доступного бесплатного среднего (полного) образования независимо от социального статуса и места проживания детей.

В округе 27 образовательных организаций:

12 общеобразовательных школ

13 детских садов

МБУДО Крапивинский ДДТ

МБУ «Крапивнский Центр ДиК»

В настоящий период в школах округа обучаются 2583.

Сформирована система выявления и поддержки одарённых детей в округе, развивается олимпиадное и конкурсное движение. Обучающиеся становятся победителями областных и региональных конференций, олимпиад.

Создана эффективная система организации отдыха и оздоровления детей и подростков. В летний период функционируют лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, лагерь палаточного типа, лагерь труда и отдыха для подростков. При МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» работает «Школа одаренных детей». Так же в летний период реализуются малозатратные виды отдыха.

В округе успешно проводится введение комплекса ГТО.

В общеобразовательных школах ведется профориентационная работа, обучающиеся принимают участие в проекте «Билет в будущее».  Воспитательной работе и работе с родителями также уделяется большое внимание.

Дошкольные учреждения посещают более 850 воспитанников. На сегодня в округе ликвидирована очередность в детские сады детей с 3 до 7 лет. Стоимость питания за счет средств местного бюджета 30 рублей, опекаемые, приемные и дети-инвалиды питаются 100% за счет местного бюджета.

В школах округа за счет местного бюджета из расчета:

25 рублей в день питаются опекаемые, приемные и дети-инвалиды, дети, проживающие в многодетных семьях, в неполных семьях, где два и более несовершеннолетних, а также дети, находящиеся на подвозе;

50 рублей питаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из главных вопросов сегодня является повышение профессиональной квалификации педагогов в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

В образовательных организациях округа в полном объёме реализуются ФГОС НОО и ФГОС ООО.

В рамках реализации ФГОС в образовательных организациях организована внеурочная деятельность, план которой определяет состав и структуру направлений, формы организации, с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Крапивинском муниципальном округе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования администрация Крапивинского муниципального округа руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Крапивинском муниципальном округе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Крапивинском муниципальном округе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Дополнительными образовательными услугами в Доме детского творчества охвачено 86 % обучающихся округа.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, в системе образования Крапивинского муниципального округа существует ряд проблем и рисков, на решения которых нацелена данная программа:

- недостаточная укомплектованность специалистами в образовательных учреждениях,

- недостаточные темпы улучшения материально – технической базы,

- недостаточные условия для реализации социальной активности обучающихся и педагогических работников,

- необходимость активизации конкурсного движения с целью диссеминации педагогического опыта.

2. Описание целей и задач муниципальной программы.

Целью программы является обеспечение доступности качественного образования, отвечающего системе приоритетов социально-ориентированного развития Крапивинского муниципального округа, создание равных возможностей для получения современного качественного образования.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечить информационное, аналитическое сопровождение процедур мониторинга качества образования;

- способствовать индивидуализации системы обучения в ОУ (в рамках функционирования системы учительского роста);

- обеспечить повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам НОО, ООО и СОО на территории Крапивинского муниципального округа;

- модернизировать дошкольное, общее и дополнительное образование, для достижения современного качества учебных результатов.

- создать условия для получения качественного образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей, обучающихся;

- обеспечить введение ФГОС СОО.

- обеспечить использование в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий.

- сформировать систему мониторинга уровня образовательной подготовки и социализации школьников;

- развивать механизмы стимулирования непрерывного профессионального роста педагогов, их мотивации к повышению качества работы;

- создать условия для развития профессионализма работников образования;

- развивать инфраструктуру, материальную среды образовательных организаций в соответствии с современными требованиями к учебному процессу.

- создавать условия в образовательных организациях для развития физической культуры и спорта среди детей как эффективного средства привлечения к активному и здоровому образу жизни;

- предоставлять равные возможности детям различных социальных категорий для получения качественного образования, развития, отдыха;

- совершенствовать систему адресной поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечивать условия для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации;

- создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся образовательных организаций Крапивинского муниципального округа.

- создавать условия для обеспечения качественным, сбалансированным, питанием обучающихся и воспитанников образовательных организаций округа.

- использовать в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

|  | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей». | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), процентов | (Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году/ [численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году + численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования]) *100% |
|  |  |  | Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена), коэффициент | Средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена / средний балл (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 1.1 | Мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными образовательными организациями, процентов | (Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации / общая численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) *100% |
|  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Крапивинского округа, процентов | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, среднемесячная заработная плата в общем образовании Крапивинского округа) *100% |
| 1.2. | Мероприятие: Совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений | Охват горячим питанием обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Крапивинского округа | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Крапивинского округа, получающих горячее питание | Численность обучающихся и воспитанников, получающих горячее питание/ общая численность обучающихся и воспитанников*100% |
| 1.3. | Мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, процентов | (Численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании / общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций) *100% |
| 1.4. | Мероприятие: Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, питание и обмундирование воспитанников. | Выполнение муниципального задания, процентов | Фактическое выполнение муниципального задания/ выполнение муниципального задания *100% |
| 1.5. | Мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, включая расходы на оплату труда, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, расходы, связанные с арендной платой и содержанием имущества, и прочие расходы, связанные с выполнением муниципального заказа на оказание услуг в сфере образования. | Выполнение муниципального задания, процентов | Фактическое выполнение муниципального задания/ выполнение муниципального задания *100% |
| 1.6. | Мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений для диагностики детей. | Финансовое обеспечение предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, включая расходы на оплату труда, содержание зданий и сооружений, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности педагогических работников. | Выполнение муниципального задания, процентов | Фактическое выполнение муниципального задания/ выполнение муниципального задания *100% |
| 1.7. | Мероприятие: Отдых, оздоровление и занятость детей Крапивинского муниципального округа. | Организация отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных образовательных учреждений, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха, в общей численности обучающихся, процентов | (Численность обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха / общая численность обучающихся) *100% |
| 1.8. | Мероприятие: Адресная поддержка молодых специалистов, талантливых педагогов и одарённых детей Крапивинского муниципального округа. | Реализация мер социальной адресной поддержки участников образовательного процесса | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке, процентов | (Численность участников образовательного процесса, получивших социальную адресную поддержку / общая численность участников образовательного процесса) *100% |
| 1.9. | Мероприятие: Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов. | Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных результатов. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, материально-техническое оснащение центра дистанционного обучения детей-инвалидов. Развитие инфраструктуры, материальной среды образовательных организаций в соответствии с современными требованиями к учебному процессу и требованиями безопасности, в том числе оснащение спортивных залов. Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. Развитие единого образовательного информационного пространства, в том числе подключение образовательных организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", освещение деятельности системы образования в средствах массовой информации. | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием, процентов. | (Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием / общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности) *100%. |
|  |  |  | Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций общего образования, процентов | (Количество образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития / общее количество образовательных организаций общего образования) *100% |
| 1.10. | Мероприятие: Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования. | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования. | Доля родителей детей, посещающих ДОУ, получивших компенсации. | (Численность родителей детей, посещающих ДОУ, получивших компенсации, / общая численность детей, посещающих ДОУ)*100% |
| 1.11. | Мероприятие: Обеспечение деятельности бюджетов, автономных учреждений на оплату труда | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в организациях, включая расходы на оплату труда. | Выполнение муниципального задания, процентов | Фактическое выполнение муниципального задания/ выполнение муниципального задания *100% |
| 1.12. | Мероприятие: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных в общеобразовательных организациях | Финансирование обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных в общеобразовательных организациях | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных в общеобразовательных организациях | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных в общеобразовательных организациях / общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности) *100%. |
| 1.13. | Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования. Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: Чспдо– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; Чобуч5-18– общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (по объектный мониторинг) |
|  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. |
| 2. | Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования». | Создание организационных условий для предоставления детям различных социальных категорий для получения качественного образования, развития, отдыха. | Выполнение муниципального задания, процентов | Фактическое выполнение муниципального задания/ выполнение муниципального задания *100% |
| 2.1. | Мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Создание организационных условий для предоставления равных возможностей детям различных социальных категорий для получения качественного образования, развития, отдыха. | Выполнение муниципального задания, процентов | Фактическое выполнение муниципального задания/ выполнение муниципального задания *100% |
| 2.2. | Мероприятие: Обеспечение выполнения функций муниципальными органами | Создание организационных условий для предоставления равных возможностей детям различных социальных категорий для получения качественного образования, развития, отдыха. | Выполнение муниципального задания, процентов | Фактическое выполнение муниципального задания/ выполнение муниципального задания *100% |
| 2.3. | Обеспечение деятельности бюджетов, автономных учреждений на оплату труда | Финансовое обеспечение на оплату труда. | Выполнение муниципального задания, процентов | Фактическое выполнение муниципального задания/ выполнение муниципального задания *100% |
| 3 | Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования». | Сохранение и развитие сложившейся в Крапивинском районе системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса, создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | (Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки / общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)*100% |
| 3.1. | Мероприятие: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений, единиц | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 3.2. | Мероприятие: Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | Назначение и выплаты единовременного социального пособия приемным семьям за каждого приемного ребенка. | Количество выплат в год. | Количество предоставленных выплат в год. |
| 3.3. | Мероприятие: Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса. | Реализация мер социальной поддержки участников образовательного процесса | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке, процентов | (Численность участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участников образовательного процесса,)*100% |
| 3.4. | Мероприятие: Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов в образовательные организации, и мер социальной поддержки педагогических и иных работников образовательных организаций. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, процентов. | (Численность учителей в возрасте до 35 лет/ общая численность учителей общеобразовательных организаций)*100%. |
| 3.5. | Мероприятие: Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета. | Открытие и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым зачислены денежные средства, процент. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачислены денежные средства / общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)*100% |
| 3.6. | Мероприятие: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими | Создание организационных условий для реализации и осуществления деятельности по опеке и попечительству | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей деятельностью отдела по опеке и попечительству, | Численность детей-сирот и детей, охваченных деятельностью отдела по опеке и попечительству / общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)*100% |
| 3.7. | Мероприятие: Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), вознаграждения приемному родителю, ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте, денежного поощрения лицу, являющемуся приемным родителем, единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), | [численность детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов / общая численность детского населения в возрасте от 0 до 17 лет])*100% |
| 3.8. | Мероприятие: Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирование, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2021-2023 годы | ВСЕГО | 402899,2 | 394723,5 | 382925,8 |
|  |  | Местный бюджет | 144755,0 | 136520,0 | 126915,0 |
|  |  | Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 11126,1 | 11185,4 | 8992,7 |
|  |  | Областной бюджет | 247018,1 | 247018,1 | 247018,1 |
|  |  | Юридические и физические лица |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | ВСЕГО | 355743,2 | 348500,5 | 337622,8 |
|  |  | Местный бюджет | 131576,0 | 124339,0 | 115673,0 |
|  |  | Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2217,4 | 2211,7 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 221949,8 | 221949,8 | 221949,8 |
|  |  | Юридические и физические лица |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ВСЕГО | 90357,5 | 87882,5 | 85557,5 |
|  |  | Местный бюджет | 27515,0 | 25040,0 | 22715,0 |
|  |  | Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 62842,5 | 62842,5 | 62842,5 |
| 1.2. | Мероприятие: Совершенствование организации питания | Всего | 3509,0 | 4930,0 | 4381,0 |
|  |  | Местный бюджет | 3509,0 | 4930,0 | 4381,0 |
|  |  | Юридические и физические лица |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | ВСЕГО | 208647,2 | 205924,2 | 203354,2 |
|  |  | Местный бюджет | 52848,0 | 50125,0 | 47555,0 |
|  |  | Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 155799,2 | 155799,2 | 155799,2 |
| 1.4. | Мероприятие: Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам | ВСЕГО | 3727,9 | 3445,9 | 3177,9 |
|  |  | Местный бюджет | 2680,0 | 2398,0 | 2130,0 |
|  |  | Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1047,9 | 1047,9 | 1047,9 |
| 1.5. | Мероприятие: Обеспечение деятельности дополнительного образования | Местный бюджет | 740,0 | 663,0 | 589,0 |
| 1.6. | Мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений для диагностики детей | Местный бюджет | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| 1.7. | Мероприятие: Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости, обучающихся Крапивинского муниципального округа | - ВСЕГО | - 1071,8 | - 1041,8 | - 1032,8 |
|  |  | - Местный бюджет | - 115,0 | - 85,0 | - 76,0 |
|  |  | Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - 956,8 | - 956,8 | - 956,8 |
| 1.8. | Мероприятие: Поддержка образовательных учреждений, талантливых педагогов и одаренных детей | - Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | - 10,0 |
| 1.9. | Мероприятие: Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов | Областной бюджет | 292,0 | 292,0 | 292,0 |
| 1.10. | Мероприятие: Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | Областной бюджет | - 1011,4 | - 1011,4 | - 1011,4 |
| 1.11. | Мероприятие: Обеспечение деятельности бюджетов, автономных учреждений на оплату труда | Местный бюджет | 41950,0 | 38880,0 | - 36010,0 |
| 1.12. | Мероприятие: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных в общеобразовательных организациях | - ВСЕГО | - 2217,4 | - 2211,7 | - 0 |
|  |  | - Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - 2217,4 | - 2211,7 | - 0 |
| 1.13. | Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| 2. | Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования» | ВСЕГО | - 13179,0 | - 12181,0 | - 11242,0 |
|  |  | - Местный бюджет | - 13179,0 | - 12181,0 | - 11242,0 |
| 2.1. | Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | - Местный бюджет | - 6504,0 | - 5991,0 | - 5512,0 |
| 2.2. | Мероприятие: Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | - Местный бюджет | - 1340,0 | - 1245,0 | - 1150,0 |
| 2.3 | Обеспечение деятельности бюджетов, автономных учреждений на оплату труда | - Местный бюджет | - 5335,0 | - 4945,0 | - 4580,0 |
| 3. | Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» | ВСЕГО | 33977,0 | 34042,0 | 34061,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 8908,7 | 8973,7 | 8992,7 |
|  |  | Областной бюджет | 25068,3 | 25068,3 | 25068,3 |
| 3.1. | Мероприятие: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | ВСЕГО | 10355,1 | 10407,1 | 10407,1 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 8454,7 | 8506,7 | 8506,7 |
|  |  | Областной бюджет | 1900,4 | 1900,4 | 1900,4 |
| 3.2. | Мероприятие: Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Федеральный бюджет | 454,0 | 467,0 | 486,0 |
| 3.3. | Мероприятие: Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Областной бюджет | 470,4 | 470,4 | 470,4 |
| 3.4. | Мероприятие: Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | Областной бюджет | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
| 3.5. | Мероприятие: Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | Областной бюджет | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
| 3.6. | Мероприятие: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими | Областной бюджет | - 1970,8 | - 1970,8 | - 1970,8 |
| 3.7. | Мероприятие: Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | Областной бюджет | - 19950,7 | - 19950,7 | - 19950,7 |
| 3.8. | Мероприятие: Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | - Областной бюджет | - 160,0 | - 160,0 | - 160,0 |

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы (далее муниципальная программа) | Оценка эффективности муниципальной программы | коэффициент | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей». | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие: Совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений. | Охват горячим питанием обучающихся и воспитанников ОУ. | % | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| 1.3. | Мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Мероприятие: Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 86 | 86,2 | 86,3 |
| 1.6. | Мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений для диагностики детей. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами всеми видами диагностики | % | 60 | 60 | 62 |
| 1.7. | Мероприятие: Отдых, оздоровление и занятость детей Крапивинского муниципального округа. | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Мероприятие: Адресная поддержка молодых специалистов, талантливых педагогов и одарённых детей Крапивинского муниципального округа. | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке, процентов | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.9. | Мероприятие: Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов. | Доля организаций дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, имеющих доступ к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве организаций дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.10. | Мероприятие: Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования. | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 21 | 21 | 21,2 |
| 1.11 | Обеспечение деятельности бюджетов, автономных учреждений на оплату труда | Обеспечение начисленной заработной платы работников не ниже МРОТ | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.12. | Мероприятие: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных в общеобразовательных организациях | Доля общеобразовательных организаций, в которых обучающиеся1-4 классов обеспечены одноразовым бесплатным питанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.13. | Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования». | Создание организационных условий для предоставления равных возможностей детям различных социальных категорий для получения качественного образования, развития, отдыха. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. | Мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. | Создание организационных условий для предоставления равных возможностей детям различных социальных категорий для получения качественного образования, развития, отдыха. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Мероприятие: Обеспечение выполнения функций муниципальными органами. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение деятельности бюджетов, автономных учреждений на оплату труда | Обеспечение начисленной заработной платы работников не ниже МРОТ | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования». | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке | процентов от потребности | 100 | 100 | 100 |
| 3.1. | Мероприятие: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 17 | 17 | 17 |
| 3.2. | Мероприятие: Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Мероприятие: Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса. | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке | процентов от потребности | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Мероприятие: Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 23 | 23,5 | 23,6 |
| 3.5. | Мероприятие: Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.6. | Мероприятие: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими | Создание организационных условий для предоставления равных возможностей детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей успешной социализации детей | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.7. | Мероприятие: Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 95,6 | 95,7 | 95,8 |
| 3.8. | Мероприятие: Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | 100 | 100 | 100 |

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

При оценке эффективности муниципальной  программы необходимо учитывать степень достижения цели и решения задач, а также степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования средств.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной  программы осуществляется на основании показателей муниципальной  программы.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной  программы):

, где:

ПДЦ - значение показателя степени достижения цели и решения задач муниципальной  программы;

n - число показателей достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя достижения цели и решения задач муниципальной  программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета рассчитывается согласно формуле:

, где:

ЭИС - значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат;

- запланированный объем затрат из средств бюджета на реализацию муниципальной  программы;

- фактический объем затрат из средств бюджета на реализацию муниципальной программы.

Общая эффективность муниципальной  программы определяется по формуле:

, где

ПР - показатель общей эффективности муниципальной  программы.

По результатам определения ПР проводится итоговая оценка реализации муниципальной  программы и присваиваются следующие оценки:

"хорошо" - при ПР 0,90;

"удовлетворительно" - при 0,75 ПР< 0,90;

"неудовлетворительно" - при ПР< 0,75.