Приложение утверждено

постановлением администрации

Крапивинского муниципального округа

от . .2024г. №

ПЛАН

мероприятий, посвященных 100-летию образования

Крапивинского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке к 100-летию образования Крапивинского района | один раз в месяц | Слонов Е.А.  Голошумова Е.А. |
| 1.2. | Изготовление юбилейной медали «100 лет Крапивинскому району» | апрель | Слонов Е.А. |
| 1.3. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного 100-летию Крапивинского района | 31.08 | Слонов Е.А. |
| **2. Редакционно-издательские мероприятия** | | | |
| 2.1. | Ведение рубрики «Большой юбилей - большая история» в газете «Тайдонские родники» | в течение года | Козутина Н.С. |
| 2.2. | Информирование населения о мероприятиях, проводимых в рамках празднования 100-летия образования Крапивинского муниципального района | в течение года | Козутина Н.С. |
| 2.3. | Подготовка «Юбилейного выпуска газеты «Тайдонские родники» | август | Козутина Н.С. |
| 2.4. | Создание юбилейного видеофильма | август | Козутина Н.С. |
| 2.5. | Подготовка информационных материалов о юбилее Крапивинского района для размещения в социальных сетях и госпабликах организаций и учреждений округа | в течение года | Козутина Н.С. |
| 2.6. | Изготовление юбилейных открыток  «Крапивинский район-100 лет» | июль | Ботева Е.Ю. |
| 2.7. | Изготовление буклета, посвященного 100-летию образования Крапивинского района | май | Козутина Н.С. |
| **3. Проведение выставок, акций, встреч, ярмарок** | | | |
| 3.1. | Проведение конкурса по благоустройству на территории Крапивинского муниципального округа | июль-август | Слонов Е.А.  Лазарева Н.Ю. |
| 3.2. | Цикл выставок «С юбилеем, Крапивинский!» | в течение года | Гизатулина Ю.И.  Сайберт И.Ф. |
| 3.3. | Окружной фотоконкурс «Очарование родного края»  Выставка конкурсных работ «Очарование родного края» Подведение итогов. Награждение | Май – сентябрь | Гизатулина Ю.И.  Сайберт И.Ф. |
| 3.4. | Конкурс детского рисунка «Родной земли очарованье» | Март - август | Гизатулина Ю.И.  Сайберт И.Ф. |
| 3.5. | Краеведческий час «Листая страницы твои в юбилей» к 100-летию Крапивинского района | октябрь | Гизатулина Ю.И.  Сайберт И.Ф. |
| 3.6. | Познавательные экскурсии и пленэры учащихся отделения изобразительного искусства в пгт. Зеленогорский, с.Борисово, с.Барачаты, пгт.Крапивинский «Здесь все мое родное…» посвященная 100 - летию Крапивинского района | август | Гизатулина Ю.И.  Зарубина Н.А. |
| 3.7. | Передвижная выставка «Красоты Крапивинского округа», посвященная 100-летию Крапивинского района | сентябрь-декабрь | Гизатулина Ю.И.  Зарубина Н.А. |
| 3.8. | Планшетная выставка «Крапивинский район -100 лет» | сентябрь | Гизатулина Ю.И.  Ботева Е.Ю. |
| 3.9. | Организация бегущей строки «До юбилея района осталось..» | апрель | Гизатулина Ю.И.  Головина И.А. |
| 3.10. | Муниципальный фестиваль – конкурс патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь», посвященный 35-летию вывода советских войск из Республики Афганистан, Дню защитника Отечества | февраль | Заворин Д.С.  Мизюркин А.Ю. |
| 3.11. | Спортивный праздник «Стар-азарт- 2024» | апрель | Заворин Д.С.  Мизюркин А.Ю. |
| 3.12. | Проведение акций и мероприятий «100 добрых дел», посвященных 100-летию Крапивинского района | в течение года | Гизатулина Ю.И.  Заворин Д.С.  Тузовская И.И. |
| **4. Конкурсы, соревнования** | | | |
| 4.1. | Фестиваль скандинавской ходьбы | июнь | Тузовская И.И.  Павлова А.И. |
| 4.2. | Спортивно-оздоровительное мероприятие «Тур-слет 2024» | август | Тузовская И.И.  Павлова А.И. |
| 4.3. | Проведение XV Регионального художественного конкурса «Мой родной, любимый край», посвященного памяти художника – пейзажиста В.Д. Вучичевича-Сибирского, посвященного 100-летию Крапивинского района | октябрь-декабрь | Гизатулина Ю.И.  Зарубина Н.А. |
| **6. Строительство и ремонт объектов** | | | |
| 6.1. | Ремонт спортивного зала  МБОУ "Барачатская основная общеобразовательная школа" | 15 августа | Арнольд Н.Ф.  Голошумова Е.А.  Заворин Д.С. |
| 6.2. | Строительство Тарадановской врачебной амбулатории | август | Арнольд Н.Ф.  Голошумова Е.А.  Шаталова В.А. |
| 6.3. | Строительство Барачатской врачебной амбулатории | август | Арнольд Н.Ф.  Голошумова Е.А.  Шаталова В.А. |
| 6.4. | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Банново, Борисово, Тараданово, Шевели | ноябрь | Арнольд Н.Ф.  Сухорукова Ю.В.  Петрунев Е.А.  Типцова Е.А.  Журавлев Ю.А.  Чушкин В.Ю. |
| 6.5. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт. Зеленогорский | ноябрь | Арнольд Н.Ф.  Сухорукова Ю.В.  Жданов П.Н. |
| 6.6. | Строительство водопровода в д. Сарапки | ноябрь | Арнольд Н.Ф.  Сухорукова Ю.В.  Чушкин В.Ю. |
| 6.7. | Ремонт дорог в асфальтном исполнении в д. Шевели, с.Барачаты и пгт.Зеленогорский | август | Арнольд Н.Ф.  Сухорукова Ю.В.  Чушкин В.Ю.  Штарк Л.А.  Жданов П.Н. |
| 6.8. | Ремонт дорог в гравийном исполнении в с. Банново | август | Арнольд Н.Ф.  Сухорукова Ю.В.  Петрунев Е.А. |
| 6.9. | Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, № 20, № 61 | июль | Арнольд Н.Ф.  Жданов П.Н. |
| 6.10. | Выполнение работ по благоустройству Сквера Победителей пгт.Крапивинский | июнь | Арнольд Н.Ф.  Димитриев А.В. |
| 6.11. | Капитальный ремонт тепловой сети по улице Юбилейная (Сквер Победителей) | июль | Арнольд Н.Ф.  Сухорукова Ю.В. |
| 6.12. | Устройство тротуарной дорожки по ул. Мостовая и ул.Советская в пгт.Крапивинский | июль | Арнольд Н.Ф. |
| 6.13. | Устройство уличного освещения в пгт.Зеленогорский | июль | Арнольд Н.Ф. |
| 6.14. | Ремонт 2 корпуса гостиницы без звёзд «Спортотель», в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса» и муниципальной программы «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа на 2024 год» | 15 августа | Гизатулина Ю.И.  Пармин Е.В. |
| 6.15. | Реставрация стелы на въезде в пгт. Крапивинский | июнь | Лазарева Н.Ю. |
| 6.16. | Подготовить вариант по стеле на въезде на территорию округа | май | Арнольд Н.Ф. |
| 6.17. | Реализация проектов по благоустройству территорий в рамках инициативного бюджетирования в Крапивинском муниципальном округе:  Благоустройство (текущий ремонт) территории скейт - парка, расположенного по адресу: 652440, Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт.Крапивинский, ул.Советская (стадион)  Благоустройство (текущий ремонт) спортивной площадки, расположенной по адресу: 652449, Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский, ул.Центральная, 1  Благоустройство (текущий ремонт) территории МКДОУ «Банновский детский сад», расположенного по адресу: 652445, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Банново, ул. Центральная, 6а  Благоустройство (текущий ремонт) детской спортивно-игровой площадки, расположенного по адресу: 652460, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Барачаты, ул. Юбилейная, 25  Благоустройство (текущий ремонт) территории МКДОУ «Борисовский детский сад», расположенного по адресу: 652452, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Борисово, ул.Юбилейная, 16  Благоустройство (текущий ремонт) детской игровой площадки, расположенного по адресу: 652460, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, п. Зеленовский, ул. Школьная, 18в  Благоустройство (текущий ремонт) территории обелиска воинам-односельчанам, павшим в 1941-1945 гг. расположенного по адресу: 652465, Кемеровская область -Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д.Ключи, ул. Таежная, 19б  Благоустройство (текущий ремонт) детской игровой площадки, расположенной по адресу: 652450, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, п. Каменный, ул. Мира, 43 в  Благоустройство (текущий ремонт) территории обелиска воинам-односельчанам, павшим в 1941-1945 гг., расположенного по адресу: 652451, Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, п. Перехляй, ул. Центральная, 13а  Благоустройство (текущий ремонт) территории МБОУ «Тарадановская средняя общеобразовательная школа», расположенной по адресу: 652453, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с.Тараданово, ул. Весенняя, 23  Благоустройство (текущий ремонт) территории МКДОУ «Шевелевский детский сад», расположенной по адресу: 652466, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Шевели, ул.Звездная, 1 | 1 июня  1 июня  1 июля  1 июня  1 июля  1 июня  1 августа  1 июня  1 августа  1 июля  1 июля | Лазарева Н.Ю.  Начальники отделов ТУ |

Заместитель главы

Крапивинского муниципального округа Е.А. Слонов

Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Крапивинского муниципального округа от 30.01.2024 № 99»

от « » 04.2024г. №

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.ИО.** | **Должность** | **Подпись** |
| 1 | Слонов Е.А. | Заместитель главы Крапивинского муниципального округа |  |
| 2 | Трофимова Н.М. | Начальник юридического отдела |  |

Лист рассылки

от « » 01.2024г. №

Заместители главы

Начальники управлений

Козутина Н.С.

Начальники отделов ТУ

Лазарева Н.Ю.

Салтымакова И.Н.