Утверждено постановлением

администрации Крапивинского

муниципального района

от 23.11.2011 г. №1599

- Состояние системы общего образования Крапивинского муниципального района.

Участие Крапивинского муниципального района в реализации приоритетного национального проекта «Образование» позволило создать условия для дальнейшего развития системы образования и перехода к решению задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

По состоянию на 01.09.2011 в Крапивинском муниципальном районе функционирует: 15 общеобразовательных школ, 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 19 образовательных учреждений для детей дошкольного возраста, 1 специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 образовательных учреждения дополнительного образования.

В 2008 - 2011 году проводилась оптимизация штатной численности работников общеобразовательных учреждений. Численность работников школ за этот период сократилась на 343 человека (45 %, 493 штатных единицы), в том числе учителей - 62 учителя (22%, 113 штатных единиц).

В результате различных мероприятий к началу 2011 года были существенно улучшены значения основных показателей: наполняемость классов в городских школах района - 22,75 человека, в сельских - 12,65 человек; соотношение «учитель прочий персонал» 2,13 человека, соотношение «ученик учитель» - 11,96 человека. Это позволило существенно снизить объем неэффективных расходов в системе общего образования Кемеровской области. В целом за 4 года объём неэффективных расходов сокращен на 48%.

За последние годы значительно укреплена материально-техническая база образовательных учреждений Крапивинского района: обновлено учебное оборудование, приобретен 21 школьный автобус. Все школы района подключены к сети Интернет, используют в учебном процессе современные информационные технологии. Сегодня решен вопрос оборудования автоматической пожарной сигнализацией муниципальных образовательных учреждений Крапивинского муниципального района.

С 01.09.2010 МБОУ «Зеленогорская Средняя общеобразовательная школа» начала работу по реализации требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) в первых классах. С 01.09.2011 ФГОС реализуются во всех общеобразовательных учреждениях района.

2. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе образования существует ряд проблем:

- недостаточная укомплектованность фондов школьных библиотек;

- неразвитость инфраструктуры дистанционного образования;

- недостаточные темпы обновления школьной инфраструктуры.

На решение существующих проблем и достижение ориентиров, обозначенных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», направлен комплекс мер по модернизации системы общего образования.

3. Цели и задачи комплекса мер

Цель:

- обеспечения государственных гарантий доступности качественного общего образования, ориентированного на современные социально-экономические потребности Крапивинского муниципального района.

Задачи:

- создание необходимых условий обучения, отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

- развитие школьной инфраструктуры путем совершенствования материально-технических и кадровых ресурсов;

- сокращение неэффективных расходов в региональной системе общего образования через использование энергосберегающих технологий;

- повышение престижности учительского труда, привлечение в общеобразовательные учреждения молодых специалистов.

4. Ресурсное обеспечение комплекса мер

Общий объем средств, необходимых для реализации комплекса мер, составляет 87300,608 тыс. рублей. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в размере 86432,161 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 868447 тыс. рублей.

Перечень мероприятий комплекса мер приведен в приложении.

5. Ожидаемые результаты реализации комплекса мер

Реализация комплекса мер приведет к достижению в 2011 году следующих результатов:

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников - 12 процентов;

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, - 88 процентов;

- Достижение положительной динамики по снижению потребления энергоресурсов в системе общего образования Крапивинского района.

6. Механизмы управления реализацией комплекса мер

Управление реализацией комплекса мер осуществляет администрация Крапивинского муниципального района.

Управление образования администрации Крапивинского муниципального района обеспечивает выполнение мероприятий комплекса мер и достижение планируемых результатов.

Приложение №1.

Перечень мероприятий по модернизации в 2011 году системы общего образования Крапивинского муниципального района.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования, в том постоянно числе: | постоянно | Управление образования Крапивинского муниципального района Ушаковой Л.В. |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование |  |  |
| 1.2. | Учебно-производственное оборудование |  |  |
| 1.3. | Спортивное оборудование |  |  |
| 1.4. | Компьютерное оборудование |  |  |
| 1.5. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся |  |  |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | постоянно | Управление образования Крапивинского муниципального района Егоров Б.В. |
| 3. | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений | постоянно | Управление образования Крапивинского муниципального района Тузовская И.И. |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки района помещений для установки оборудования) | постоянно | Управление образования Крапивинского муниципального района Ерофеева С.В. |
| 5. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: | постоянно | Управление образования Крапивинского муниципального района Шореева Е.С. |
| 5.1. | Увеличение пропускной способности и оплата Интернет - трафика |  |  |
| 5.2. | Обновление программного обеспечения и приобретения электронных образовательных ресурсов |  |  |
| 6. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | постоянно | Управление образования Крапивинского муниципального района Шореева Е.С. |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | постоянно | Управление образования Крапивинского муниципального района Ерофеева С.В. |

Приложение №2

Финансирование мероприятий по модернизации в 201 1 году системы общего образования Крапивинского муниципального района.

| № п/п | Мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | региональный бюджет | (местные бюджеты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: | 8765,6 | 8452,7 | 312,9 |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 511,0 | 490,8 | 20,2 |
| 1.2. | Учебно-производственное оборудование | 1694,8 | 1694,8 | - |
| 1.3. | Спортивное оборудование | 830,0 | 813,4 | 16,6 |
| 1.4. | Компьютерное оборудование | 3087,8 | 2937,1 | 150,7 |
| 1.5. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 161,6 | 156,1 | 5,5 |
| 1.6. | Оборудование для школьных столовых | 2480,4 | 2360,5 | 119,9 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 1270,0 | 1270,0 | - |
| 3. | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений | 139,1 | 56,4 | 82,7 |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно - бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 76362,708 | 76334,761 | 27,947 |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 73,4 | 68,0 | 5,4 |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: | - | - | - |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата Интернет - трафика | 443,6 | 221,8 | 221,8 |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения и приобретения электронных образовательных ресурсов | 34,8 | 28,5 | 6,3 |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 211,4 | - | 211,4 |
|  | Итого | 87300,608 | 86432,161 | 868,447 |