РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС

КРАПИВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «___» ___________ 2025 № ____

пгт. Крапивинский

Об утверждении муниципальной программы

«Социальная поддержка населения

Крапивинского муниципального округа»

на 2026 – 2030 годы

На основании пункта 6 постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса № 460 от 13.07.2023 «О порядке разработки и реализации государственных программ Кемеровской области – Кузбасса», в соответствии с постановлением администрации Крапивинского муниципального округа № 640 от 04.06.2025 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа», администрация Крапивинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krapivino.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тайдонские родники».

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2026 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крапивинского муниципального округа (по социальным вопросам) Голошумову Е.А

И.о. главы

Крапивинского муниципального округа                                   Н.Ф. Арнольд

Гагарина Любовь Александровна

8(38446)21101

Приложение к постановлению

администрации Крапивинского

муниципального округа

от «___» ___________ 2025 № ____

## Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа»

на 2026-2030 годы

## Стратегические приоритеты муниципальной программы

### 1. Оценка текущего состояния

сферы социального развития

Крапивинского муниципального округа

Повышение уровня жизни населения Крапивинского муниципального округа, повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей, поддержка и защита материнства и детства - основные направления социальной политики Крапивинского муниципального округа

Крапивинский муниципальный округ является социально ориентированным субъектом Кемеровской области-Кузбасса. В целом в Крапивинском муниципальном округе в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательством, и действует широкий спектр муниципальных мер социальной поддержки, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей округа.

Право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства имеют около 1/3 жителей Крапивинского муниципального округа.

Федеральным льготникам (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники локальных войн, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашистских лагерей, инвалиды, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых составляет около 1,6 тыс. человек, дополнительно к федеральным льготам за счет средств областного бюджета установлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.

Региональным льготникам (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), численность которых составляет около 2,3 тыс. человек, меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (ЕДВ) или натуральной форме.

Около 0,3 тыс. жителей Крапивинского муниципального округа являются получателями пенсии Кузбасса. Минимальный размер пенсии Кузбасса составляет 900 рублей.

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставляется государственная социальная помощь в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данный вид государственной социальной помощи направлен на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.

Широкий спектр мер социальной поддержки предоставляется семьям с детьми.

С 01.01.2019 в Крапивинском муниципальном округе в рамках национального проекта "Демография" реализуется региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей", направленный на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей с целью стимулирования рождаемости, создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, финансового благополучия семей с детьми. В число мероприятий указанного регионального проекта включены успевшие зарекомендовать себя меры социальной поддержки семей, имеющих детей. К указанным мерам относятся предоставление средств областного материнского (семейного) капитала, меры социальной поддержки многодетных семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей.

Областной материнский (семейный) капитал как дополнительная мера социальной поддержки семей, в которых родился (был усыновлен) третий ребенок или последующие дети, реализуется с 01.01.2011. Размер областного материнского (семейного) капитала составляет 130 тыс. рублей. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий многодетных семей, а с декабря 2022 года - на получение образования детей.

Около 0,5 тыс. многодетных семей получают ежемесячную денежную выплату в размере 1200 рублей. Многодетные семьи пользуются скидкой в оплате коммунальных услуг в виде компенсационной выплаты, квартальными денежными выплатами, первоочередным приемом в дошкольные образовательные организации, бесплатным посещением музеев. Детям из многодетных семей, помимо бесплатного проезда в общественном транспорте, предоставляется бесплатное питание в школах (75 рублей в день), а также ежегодная выплата на школьную форму в размере 12000 рублей.

В настоящее время в Крапивинском муниципальном округе функционирует 3 организации социального обслуживания:управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа и учреждения: КЦСОН Крапивинского округа и СРЦ Крапивинского округа.

Основным направлением работы управления социальной зашиты населения администрации Крапивинского муниципального округа, является:

- обеспечение своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным, региональным законодательством.

Предметом деятельности КЦСОН Крапивинского округа является выполнение работ, связанных с оказанием услуг в целях обеспечения реализации органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере организации социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и предоставлении социальных услуг, в связи с наличием обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, а также осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с действующим законодательством.

Задачами КЦСОН Крапивинского округа являются внедрение стационаро замещающих технологий, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, привлечение различных государственных и негосударственных организаций, добровольцев (волонтеров) к решению вопросов социального обслуживания на территории округа.

Целью деятельности СРЦ Крапивинского округа является профилактика безнадзорности и беспризорности, а также оказание экстренной помощи, реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с предоставлением им питания, медицинского обслуживания, психологической, педагогической, социальной помощи. Содействие в решение проблем по сохранению семьи ребенка, профилактика семейного неблагополучия

С 2022 года в Крапивинском муниципальном округе в рамках регионального проекта"Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение") (входящий в состав национального проекта "Демография") реализуется региональный пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В округе функционируют школы ухода, пункты проката технических средств реабилитации, отделения дневного пребывания для граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности.

Для осуществления ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в штатное расписание КЦСОН Крапивинского округа в 2022 году дополнительно введены 3 штатных единиц сиделок (помощников по уходу).

### 2. Описание приоритетов и целей

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы с учетом положений указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", Закона Кемеровской области от 26.12.2018 N 122-ОЗ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года".

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы отнесены:

повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

модернизация и развитие сектора социальных услуг в сфере социального обслуживания;

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Крапивинского муниципального округа;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг путем создания механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг, создания прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению, развития взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества;

совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам.

Приоритеты и цели муниципальной программы соответствуют основным направлениям деятельности Управления социальной защиты населения Крапивинского муниципального округа, Министерства труда и социальной защиты населения Кузбасса и Указу Президента Российской Федерации о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенными Указом Президента Российской Федерации 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", для обеспечения достижения национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи" установлены целевые показатели и задачи:

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни;

снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году;

утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

### 3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Кемеровской области-Кузбасса

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной программы Кемеровской области-Кузбасса:

1. 1. Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса", утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 16.10.2024 N 676.

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» включает в себя следующее.

Цель 1. Повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий, направленных на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости.

Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения

Муниципальной программой предусмотрены декомпозированные с государственной программой Кемеровской области-Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" показатели:

доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения;

доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов;

Показатели муниципальной программы направлены на повышение благосостояния граждан, снижение бедности, повышение качества и доступности социальных услуг в Крапивинском округе.

### 4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения

Муниципальная программа направлена на достижение целей:

цель 1. Повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий, направленных на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости;

цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения.

В соответствии с установленными целями сформированы показатели:

доля граждан, получивших меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения Крапивинского муниципального округа, в общей численности граждан Крапивинского муниципального округа;

доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения.

Для достижения целей муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:

Реализация мер социальной поддержки многодетных семей;

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

развитие сферы социального обслуживания населения и сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг;

обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания;

реализация других вопросы в области социальной политики;

## Паспорт муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по социальным вопросам) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Крапивинского муниципального округа; |
| Период реализации государственной программы | 2026 - 2030 гг. |
| Цель муниципальной программы | Цель 1. Повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий, направленных на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости. |
|  | Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 275122,9 тыс. руб. |
| Связь с государственной программой Кемеровской области-Кузбасса | Наименование государственных программ Кемеровской области-Кузбасса: Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса", утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 N 641 |
| Связь с национальными целями | снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |

### 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель 1. Достижение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Крапивинского муниципального округа | процентов | 32,6 | 2024 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа | снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году |
|  | Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |

### 2.1. План достижения показателей муниципальной программы

в 2026 году

| N п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения поквартально |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Цель 1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Крапивинского муниципального округа | МП | процентов | 32,6 | 32,7 | 32,8 | 33,0 |  |
| 2 | Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения Крапивинского муниципального округа | МП | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

### 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Многодетная семья» (входящий в состав национального проекта) согласно приложению № 1 к настоящей муниципальной программе |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения | Срок реализации 01.01.2026-31.12.2026 |  |
| 1.1 | Реализованы меры социальной поддержки многодетных семей | Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Крапивинского муниципального округа |
| 2. | Региональный проект (входящий в состав национального проекта) «Старшее поколение» согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе |  |  |
| 2.1 | Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Повышение доступности социального обслуживания населения | доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения Крапивинского муниципального округа |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе |  |  |
| 3.1 | Предоставлены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Крапивинского муниципального округа |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сферы социального обслуживания населения и секторанегосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг» согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе |  |  |
| 4.1 | Развита сфера социального обслуживания населения и секторанегосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг | Повышение доступности социального обслуживания населения | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения Крапивинского муниципального округа |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» согласно приложению № 5 к настоящей муниципальной программе |  |  |
| 5.1 | Обеспечена деятельность системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания | Повышение доступности социального обслуживания населения | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Крапивинского муниципального округа |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Другие вопросы в области социальной политики» согласно приложению № 6 к настоящей муниципальной программе |  |  |
| 6.1 | Реализованыдругие вопросы в области социальной политики | Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Крапивинского муниципального округа |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2026-2030 годы (всего), в том числе | 90141,6 | 90401,9 | 94579,4 | 0,0 | 0,0 | 275122,9 |
| Местный бюджет | 6603,0 | 6603,0 | 6603,0 | 0,0 | 0,0 | 19809,0 |
| Областной бюджет | 75296,8 | 75148,3 | 75148,3 | 0,0 | 0,0 | 225593,4 |
| Федеральный бюджет | 4300,5 | 4704,2 | 8881,7 | 0,0 | 0,0 | 17886,4 |
| Собственные средства | 3941,3 | 3946,4 | 3946,4 | 0,0 | 0,0 | 11834,1 |
| Региональный проект (входящий в состав национального проекта) «Многодетная семья", (всего), в том числе | 4274,3 | 4274,3 | 4274,3 | 0,0 | 0,0 | 12822,9 |
| Областной бюджет | 4274,3 | 4274,3 | 4274,3 | 0,0 | 0,0 | 12822,9 |
| Региональный проект (входящий в состав национального проекта) «Старшее поколение» (всего), в том числе | 4300,5 | 4704,2 | 8881,7 | 0,0 | 0,0 | 17886,4 |
| Федеральный бюджет | 4300,5 | 4704,2 | 8881,7 | 0,0 | 0,0 | 17886,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 537,0 | 388,5 | 388,5 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 |
| Областной бюджет | 537,0 | 388,5 | 388,5 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сферы социального обслуживания населения и сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг» | 60230,8 | 60235,9 | 60235,9 | 0,0 | 0,0 | 180702,6 |
| Областной бюджет | 56289,5 | 56289,5 | 56289,5 | 0,0 | 0,0 | 168868,5 |
| Собственные средства | 3941,3 | 3946,4 | 3946,4 | 0,0 | 0,0 | 11834,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» | 14196,0 | 14196,0 | 14196,0 | 0,0 | 0,0 | 42588,0 |
| Областной бюджет | 14196,0 | 14196,0 | 14196,0 | 0,0 | 0,,0 | 42588,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Другие вопросы в области социальной политики» | 6503,0 | 6503,0 | 6503,0 | 0,0 | 0,0 | 19509,0 |
| Местный бюджет | 6503,0 | 6503,0 | 6503,0 | 0,0 | 0,0 | 19509,0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Крапивинского муниципального округа»

на 2026-2030 годы

Паспорт

Регионального проекта «Многодетная семья» (входящего в состав национального проекта)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган (соисполнитель муниципальной программы) | УСЗН администрации КМО Греб Е.А. – начальник УСЗН администрации КМО |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2026 - 2030 годы |

- Показатели Регионального проекта «Многодетная семья»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Реализованы меры социальной поддержки многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей | КПМ | процентов | 98,4 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | УСЗН администрации КМО |

- Поквартальный план достижения показателя

регионального проекта «Многодетная семья» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача «Реализованы меры социальной поддержки многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 11 | Доля освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | КПМ | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта Многодетная семья»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Реализованы меры социальной поддержки многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечены меры социальной поддержки многодетных семей | Иные мероприятия (результаты) | процентов | 98,4 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

- Финансовое обеспечение регионального проекта «Многодетная семья

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Региональный проект, входящий в состав национального проекта | 4274,3 | 4274,3 | 7274,3 | 0,0 | 0,0 | 12822,9 |
| Областной бюджет | 4274,3 | 4274,3 | 7274,3 | 0,0 | 0,0 | 12822,9 |
| Обеспечены меры социальной поддержки многодетных семей | 4274,3 | 4274,3 | 7274,3 | 0,0 | 0,0 | 12822,9 |
| Областной бюджет | 4274,3 | 4274,3 | 7274,3 | 0,0 | 0,0 | 12822,9 |

- План реализации регионального проекта «Многодетная семья»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача «Реализованы меры социальной поддержки многодетных семей» |  |  |  |
| Обеспечены меры социальной поддержки многодетных семей | Х | Заворин Д.С. – начальник управления образования; |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Крапивинского муниципального округа»

на 2026-2030 годы

Паспорт

Регионального проекта «Старшее поколение» (входящего в состав национального проекта)

      - Общие положения

| Ответственный исполнительный орган (соисполнитель муниципальной программы) | УСЗН администрации КМО КЦСОН Крапивинского округа Греб Елена Александровна – начальник УСЗН администрации КМО Павлова Анна Ивановна – директор КЦСОН Крапивинского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы |

      - Показатели регионального проекта (входящего в состав национального проекта)

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоенных средств на обеспечение деятельности по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | КЦСОН Крапивинского округа |

      - Поквартальный план достижения показателей регионального проекта «Старшее поколение» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача «Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 11 | Доля освоенных средств на обеспечение деятельности по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | КПМ | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

      - Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта «Старшее поколение»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Иные мероприятия (результаты) | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

      - Финансовое обеспечение регионального проекта «Старшее поколение»

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Региональный проект, входящий в состав национального проекта | 4300,5 | 4704,2 | 8881,7 | 0,0 | 0,0 | 17886,4 |
| Федеральный бюджет | 4300,5 | 4704,2 | 8881,7 | 0,0 | 0,0 | 17886,4 |
| Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 4300,5 | 4704,2 | 8881,7 | 0,0 | 0,0 | 17886,4 |
| Федеральный бюджет | 4300,5 | 4704,2 | 8881,7 | 0,0 | 0,0 | 17886,4 |

      - План реализации регионального проекта «Старшее поколение» в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» |  |  |  |
| Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Х | Греб Е.А. – начальник управления социальной защиты населения; Павлова А.И. – директор КЦСОН Крапивинского округа |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Крапивинского муниципального округа»

на 2026-2030 годы

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.Общие положения

| Ответственный исполнительный орган (соисполнитель муниципальной программы) | УСЗН администрации КМО КЦСОН Крапивинского округа Греб Е.А. – начальник УСЗН администрации КМО Павлова Анна Ивановна – директор КЦСОН Крапивинского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Предоставлены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | КПМ | процентов | 98,4 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | КЦСОН Крапивинского округа |

- Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача «Предоставлены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | КПМ | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа | Иные мероприятия (результаты | единиц | 29 | 2024 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выплачены социальные пособия на погребение и возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению | Иные мероприятия (результаты | единиц | 37 | 2024 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 537,0 | 388,5 | 388,5 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 |
| Областной бюджет | 537,0 | 388,5 | 388,5 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 |
| Оказана социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,5 |
| Областной бюджет | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,5 |
| Выплачено социальное пособие на погребение и возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению | 388,5 | 388,5 | 388,5 | 0,0 | 0,0 | 1165,5 |
| Областной бюджет | 388,5 | 388,5 | 388,5 | 0,0 | 0,0 | 1165,5 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача «Предоставлены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 1Оказана социальная поддержка отдельных категория семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями )угарного газа |  | Греб Е.А. – начальник управления социальной защиты населения |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |
| 2Выплачено социальное пособие на погребение и возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению | Х | Греб Е.А. – начальник управления социальной защиты населения; Павлова А.И. – директор КЦСОН Крапивинского округа |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии и |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Крапивинского муниципального округа»

на 2026-2030 годы

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Развитие сферы социального обслуживания населения и сектора

негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг»

1.Общие положения

| Ответственный исполнительный орган (соисполнитель муниципальной программы) | УСЗН администрации КМО КЦСОН Крапивинского округа Греб Е.А. – начальник УСЗН администрации КМО Павлова Анна Ивановна – директор КЦСОН Крапивинского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Развита сфера социального обслуживания населения и сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | УСЗН администрации КМО |

- Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача «Развита сфера социального обслуживания населения и сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | КПМ | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача «Развита сфера социального обслуживания населения и сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, и признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | Иные мероприятия (результаты) | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий ««Развитие сферы социального обслуживания населения и сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг | 56289,5 | 56289,5 | 56289,5 | 0,0 | 0,0 | 180702,6 |
| Областной бюджет | 56289,5 | 56289,5 | 56289,5 | 0,0 | 0,0 | 168868,5 |
| Собственные средства | 3941,3 | 3946,4 | 3946,4 | 0,0 | 0,0 | 11834,1 |
| Обеспечено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | 60230,8 | 60235,9 | 60235,9 | 0,0 | 0,0 | 180702,6 |
| Областной бюджет | 56289,5 | 56289,5 | 56289,5 | 0,0 | 0,0 | 168868,5 |
| Собственные средства | 3941,3 | 3946,4 | 3946,4 | 0,0 | 0,0 | 11834,1 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача «Развита сфера социального обслуживания населения и сектора негосударственных организаций в сфере оказания»социальных услуг» |  |  |  |
| Обеспечено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | Х | Греб Е.А. – начальник управления социальной защиты населения |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Крапивинского муниципального округа»

на 2026-2030 годы

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»

1.Общие положения

| Ответственный исполнительный орган (соисполнитель муниципальной программы) | УСЗН администрации КМО КЦСОН Крапивинского округа Греб Е.А. – начальник УСЗН администрации КМО Павлова Анна Ивановна – директор КЦСОН Крапивинского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2026 - 2030 годы |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Обеспечена деятельность системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоенных средств на управление системой социальной поддержки и социального обслуживания | КПМ | процентов | 95,9 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | УСЗН администрации КМО |

3. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача: «Обеспечена деятельность системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоенных средств на управление системой социальной поддержки и социального обслуживания | КПМ | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача «Повышена эффективность управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказана социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | Иные мероприятия (результаты | процентов | 95,9 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания | 14296,0 | 14296,0 | 14296,0 | 0,0 | 0,0 | 42888,0 |
| Областной бюджет | 14196,0 | 14196,0 | 14196,0 | 0,0 | 0,0 | 42588,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Оказана социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | 14296,0 | 14296,0 | 14296,0 | 0,0 | 0,0 | 42888,0 |
| Областной бюджет | 14196,0 | 14196,0 | 14196,0 | 0,0 | 0,0 | 42588,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача «Повышена эффективность управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» |  |  |  |
| Оказана социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | Х | Греб Е.А. – начальник управления социальной защиты населения |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об исполнении |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Крапивинского муниципального округа»

на 2026-2030 годы

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Другие вопросы в области социальной политики»

1.Общие положения

| Ответственный исполнительный орган (соисполнитель муниципальной программы) | УСЗН администрации КМО КЦСОН Крапивинского округа Греб Е.А. – начальник УСЗН администрации КМО Павлова Анна Ивановна – директор КЦСОН Крапивинского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2026 - 2030 годы |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Реализованы другие вопросы в области социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоенных средств на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения в общих расходов на муниципальную программу | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | УСЗН администрации КМО; КЦСОН Крапивинского округа |

3. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Задача «Реализованы другие вопросы в области социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоенных средств на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения в общих расходах муниципальную программу | КПМ | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача «Реализованы другие вопросы в области социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решены прочие вопросы в области социальной политики | Иные мероприятия (результаты) | единиц | 15 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | Оказана адресная социальная помощь нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан | Иные мероприятия (результаты) | единиц | 116 | 2024 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| 3 | Улучшено материальное положение семей с детьми | Иные мероприятия (результаты) Акция «Помоги собраться в школу» | единиц | 66 | 2024 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 |
| 4 | Оказана социальная поддержка и реабилитация инвалидов | Иные мероприятия (результаты) Акция «Игрушка ребенку-инвалиду» | единиц | 102 | 2024 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 |
| 5 | Создана доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского муниципального округа | Иные мероприятия (результаты) | единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Приобретены товары, работы, услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения | Иные мероприятия (результаты) Паводок, прод. наборы туберкулезным больным, доставка благотворительного угля, новогодние подарки малоимущим семьям | единиц | 1449 | 2024 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 | 0 |
| 7 | Реализована адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Иные мероприятия (результаты) | единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Выплачена пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Крапивинского округа Кемеровской области, и муниципальным служащим Крапивинского округа Кемеровской области | Иные мероприятия (результаты) | единиц | 58 | 2024 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Другие вопросы в области социальной политики | 6503,0 | 6503,0 | 6503,0 | 0,0 | 0,0 | 19509,0 |
| Местный бюджет | 6503,0 | 6503,0 | 6503,0 | 0,0 | 0,0 | 19509,0 |
| Решены прочие вопросы в области социальной политики | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Оказана адресная социальная помощь нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Улучшено материальное положение семей с детьми» | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 |
| Местный бюджет | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 |
| Оказана социальная поддержка и реабилитация инвалидов | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |
| Местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |
| Создана доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| Приобретены товары, работы, услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Реализована социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| Выплачена пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Крапивинского округа Кемеровской области, и муниципальным служащим Крапивинского округа Кемеровской области» | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
| Местный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача «Реализованы другие вопросы в области социальной политики» |  |  |  |
| 1 Решены прочие вопросы в области социальной политики | Х | Павлова А.И. – директор КЦСОН |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |
| 2 Оказана адресная социальная помощь нуждающимся и социально незащищенным категориям | Х | Павлова А.И. – директор КЦСОН |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |
| 3 Улучшено материальное положения семей с детьми | Х | Павлова А.И. – директор КЦСОН |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 30.09.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |
| 4 Оказана социальная поддержка и реабилитация инвалидов | Х | Павлова А.И. – директор КЦСОН |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |
| 5 Создана доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского муниципального округа |  |  |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |
| 6 Приобретены товары, работы, услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения | Х | Павлова А.И. – директор КЦСОН |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |
| 7 Реализована адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Х | Павлова А.И. – директор КЦСОН |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |
| 8 Выплачена пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Крапивинского округа Кемеровской области, и муниципальным служащим Крапивинского округа Кемеровской области | Х | Греб Е.А. - начальник управления социальной защиты населения |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидии |