Утверждена

- Решением Крапивинского

- районного Совета народных депутатов

от 17.10.2011 № 02-546

Муниципальная целевая программа

«Здоровье» на 2011-2014 гг.

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой Программы

«Здоровье» на 2011 – 2014 годы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «Здоровье» на 2011 – 2014 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Директор Программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района Т.Х. Биккулов |
| Основные разработчики Программы | МУЗ «Крапивинская ЦРБ» |
| Цели Программы | - Укрепление здоровья населения Крапивинского района; - Улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи; - Предупреждение распространения социально значимых заболеваний; - Снижение общей смертности; - Обеспечение безопасного материнства здоровья детей. |
| Задачи Программы | - Обеспечение оказания населению Крапивинского района высококвалифицированной медицинской помощи; - Укрепление материально – технической базы МУЗ «Крапивинская ЦРБ»; - Улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями; - Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 – 2014 годы |
| Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) | - Снижение заболеваемости туберкулезом - Снижение онкологических заболеваний - Снижение заболеваемости сахарным диабетом - Снижение заболеваемости органов кровообращения - мероприятия по направлению «Анти - СПИД» - мероприятия по направлению «Здоровый ребенок» - Профилактика клещевого энцефалита - Борьба с наркоманией, алкоголизмом |
| Исполнители основных мероприятий | МУЗ «Крапивинская ЦРБ» |
| Объемы и источники финансирования | За счет средств районного бюджета - 5 490 тыс. руб., в том числе: 2011г - 1 050 тыс. руб.; 2012г - 1 480тыс. руб.; 2013г - 1 480тыс. руб.; 2014г - 1 480тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Медицинский эффект: - повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета; - снижение общей смертности. Экономический эффект: - снижение затрат на медицинскую помощь. Социальный эффект: - улучшение качества жизни больных; - повышение социальной адаптации хронических больных. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы – администрация Крапивинского муниципального района. |

- Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами.

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" на ближайшую перспективу приоритетами, направленными на достижение основных целей государственной политики в области здравоохранения, являются:

- снижение заболеваемости населения Крапивинского района социально значимыми заболеваниями, обуславливающими потерю трудоспособности, высокую смертность;

- совершенствование методов профилактики и ранней диагностики при социально значимых заболеваниях;

- повышение эффективности лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях.

Анализ структуры заболеваемости и причин смертности населения Крапивинского района указывает на необходимость принятия стратегических решений по следующим основным классам социально значимых заболеваний:

- сахарный диабет;

- туберкулез;

- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);

- злокачественные новообразования;

- болезни системы кровообращения.

Медико – демографическая ситуация Крапивинского района остается неблагополучной и характеризуется следующими показателями:  естественный прирост населения Крапивинского района сохраняет отрицательные значения. Этот показатель зависит  от уровня рождаемости и общей смертности. При увеличении рождаемости на территории  Крапивинского района показатель общей смертности высокий и значительно превышает среднеобластные и общероссийские показатели. Неблагоприятная медико - демографическая ситуация усугубляется высокими показателями младенческой смертности

Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в районе остается напряженной. Уровень заболеваемости один из самых высоких в сельской местности.  Благодаря работе в данном направлении смертность от  туберкулеза снизилась с 2008 года по 2010 год с 50,0 до 31,3 на 100тыс. умершего населения (уменьшение на 37,4%).

Борьба со злокачественными новообразованиями остается одной из важнейших задач медицины и здоровья населения. Высокие показатели первичной онкозаболеваемости жителей Крапивинского района свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к этому вопросу.

В структуре причин общей смертности злокачественные новообразования занимают третье место после болезней системы кровообращения, травм и отравлений. Онкологическая заболеваемость составила в 2008г. – 76 человек, а 2009г. – 84 человек, в 2010 году – 70 чел. Заболеваемость за 8 месяцев 2011 года составила 12 случаев, т.е. намечена положительная тенденция.

Лечение онкологических больных, связанное с применением дорогостоящих специализированных радиофармацевтических препаратов, радиоактивных источников для аппаратов лучевой терапии, финансово емкое и требует дополнительного финансирования.

Реализация мероприятий в данном направлении позволит повысить эффективность лечения и диагностики, что, в свою очередь, приведет к снижению первичного выхода на инвалидность работающих граждан, снижению смертности населения от злокачественных новообразований.

Сахарный диабет и его осложнения занимают третье место среди заболеваний, приводящих к инвалидности. С 2008 года было обеспечено стабильное снабжение больных сахарным диабетом инсулинами, что снизило количество осложнений этого заболевания. Дальнейшая реализация мероприятий по сахарному диабету позволит обеспечить больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами и инсулинами, а также средствами контроля, что, в свою очередь, позволит добиться стойкой компенсации диабета, снизить количество осложнений, снизить первичный выход на инвалидность работающих граждан, повысить качество жизни этих больных.

Реализация мероприятий по направлению «Анти-Спид» позволит своевременно выявлять ВИЧ - инфицированных, особенно в группах риска, обеспечит разрыв эпидемиологических цепочек, снизит риск медицинского пути передачи ВИЧ-инфекции.

Артериальная гипертония является одним из самых распространенных и важнейших факторов риска развития заболеваний системы кровообращения, которые в структуре смертности населения составляют более 50 процентов. Проведение мероприятий по раннему выявлению артериальной гипертонии, предупреждению ее серьезных последствий и, как следствие, предупреждению инвалидности и преждевременной смертности требует дополнительных финансовых затрат, что и предусмотрено данной Программой.

Начиная с 2008 года количество человек трудоспособного возраста, умерших от болезней системы кровообращения увеличивается (2008 – 42 случая, 2009 – 44 случая, 2010 – 49 случаев, 8 месяцев 2011 – 25 случаев)

Реализация мероприятий по снижению заболеваний органов кровообращения позволит снизить первичный выход на инвалидность, снизить заболеваемость с временной утратой трудоспособности, снизить обращаемость за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе, снизить общую смертность населения.

В рамках мероприятий по профилактике клещевого энцефалита будет осуществляться приобретение вакцины против клещевого энцефалита.

Устойчивое обеспечение вакциной является важнейшей мерой борьбы и предупреждения развития заболевания клещевым энцефалитом.

2. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

- Укрепление здоровья населения Крапивинского района;

- Улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи;

- Предупреждение распространения социально  значимых заболеваний;

- Снижение общей смертности;

- Обеспечение безопасного материнства здоровья детей.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

-Обеспечение оказания населению Крапивинского района высококвалифицированной медицинской помощи;

-Укрепление материально – технической базы МУЗ «Крапивинская ЦРБ»;

-Улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;

-Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- Снижение заболеваемости туберкулезом

- Снижение онкологических заболеваний

- Снижение заболеваемости сахарным диабетом

- Снижение заболеваемости органов кровообращения

- Мероприятия по направлению «Анти - СПИД»

- Мероприятия по направлению «Здоровый ребенок»

- Профилактика клещевого энцефалита

- Борьба с наркоманией, алкоголизмом

Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий Программы. Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет 5 490 тыс. руб., в том числе:

2011  год  - 1 050 тыс. руб. ;

2012  год  - 1 480 тыс. руб.;

2013 год - 1 480 тыс. руб.;

2014   год   - 1 480 тыс. руб.

5. Оценка эффективности и реализации Программы

- Медицинский эффект:

- повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета;

- выявление социально значимых заболеваний у населения Крапивинского района на раннем этапе;

- снижение обращаемости населения за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе;

- снижение общей смертности населения.

- Экономический эффект:

- рациональное использование денежных средств при оказании медицинской помощи населению Крапивинского района;

- снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности в днях и случаях;

- Социальный эффект:

- улучшение качества жизни жителей Крапивинского района;

- повышение социальной адаптации хронических больных.

Целевые индикаторы Программы приведены в Приложении к Программе.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденному постановлением от 16.06.2011 года № 787 (далее - Порядок).

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку результатов реализации Программы;

Оценка результатов реализации Программы проводится по форме согласно приложению № 5 к Порядку.

Ежегодно директор Программы направляет итоги реализации Программы за отчетный год на рассмотрение Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района.

7. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование Программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе - | 2011-2014 годы | 5 490 | 5 490 |  |  |  | МУЗ «Крапивинс кая ЦРБ» |  |
|  |  | 2011 год | 1050 | 1050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 1480 | 1480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 1480 | 1480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 1480 | 1480 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение заболеваемости туберкулезом: - обработка очагов (37 шт.); - приобретение лекарственных препаратов для детей и подростков. | 2011-2014 годы | 1 000 | 1 000 |  |  |  | МУЗ «Крапивинс кая ЦРБ» | - своевременное выявление больных туберкулезом; - повышение эффективности лечения от туберкулеза; |
|  |  | 2011 год | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение онкологических заболеваний: - создание и обеспечение работы смотрового кабинета в поликлинике пгт. Крапивинский; - приобретение современных стандартов медицинских технологий лечения заболеваний; - скрининговые осмотры неорганизован-ного населения для выявления онкопатологии на ранних стадиях; - при обретение реактивов для определения КФК, липидограммы, ОАК, ОАМ, сахара крови | 2011-2014 годы | 70 | 70 |  |  |  | МУЗ «Крапивинс кая ЦРБ» | -повышение приверженности жителей к здоровому образу жизни, к лечению медикаментозными и немедикамен-тозными методами; -выявление у жителей района онкозоболевания на ранней стадии. |
|  |  | 2011 год | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Снижение заболеваемости сахарным диабетом: - приобретение глюкометров, тест-полосок, тест-полосок для первичного | 2011-2014 годы | 110 | 110 |  |  |  | МУЗ «Крапивинс кая ЦРБ» | - выявление заболеваний сахарным диабетом на ранней стадии; - снижение |
|  |  | 2011 год | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | врачебного звена, ВА, ФАПов, поликлиник, бригад СМП - обеспечение усовершенствования медсестер по вопросам диабетологии, участие в областных днях специалистов; - создание школ диабетологии на базе поликлиники п. Зеленогорский | 2014 год | 30 | 30 |  |  |  |  | заболеваемости жителей района сахарным диабетом. |
| 4 | Снижение заболеваемости органов кровообращения: - создание и обеспечение работы «Школы больных гипертонической болезнью» (1школа на 25 000 населения); - проведение акции «Узнай и защити свое сердце»; - реклама здорового образа жизни на банерах; - командирование специалиста – кардиолога и терапевтов для участия в областных днях специалиста – кардиолога в г. Кемерово; - приобретение современных стандартов медицинских технологий лечения заболеваний - приобретение современных стандартов медицинских технологий лечения заболеваний; - приобретение современных стандартов медицинских технологий для поликлиники; - приобретение современных стандартов медицинских технологий профилактики заболеваний; - подготовка специалистов; -организация транспортировки больных в Кузбасский кардиологический центр | 2011-2014 годы | 110 | 110 |  |  |  | МУЗ «Крапивинс кая ЦРБ» | - повысить выявляемость болезней органов кровообращения; - снизить прирост смертности от болезней системы кровообращения. - снизить сроки временной нетрудоспособности и степень инвалидности на 10%; - снизить летальность при остром коронарном синдроме и инсульте на 30%. |
|  |  | 2011 год | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по направлению «Анти - СПИД»: | 2011-2014 годы | 700 | 700 |  |  |  | МУЗ «Крапивинс кая ЦРБ» | - организация и проведение |
|  | - подготовка специалистов по вопросам диагностики, клиники, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа; | 2011 год | 100 | 100 |  |  |  | МУЗ «Крапивинс кая ЦРБ» |  |
|  |  | 2012 год | 200 | 200 |  |  |  | МУЗ «Крапивинс кая ЦРБ» | эпидемиологического расследования, сбора информации об источнике заражения и путях передачи ВИЧ – инфекции; - диспансерное наблюдение больных, профилактические мероприятия и оказание помощи больным; |
|  |  | 2013 год | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение стандартов медицинских технологий поликлинических профилактики; | 2014 год | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | - организация банка данных о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых половым путем, среди групп населения повышенного риска; - создание резервного неснижаемого запаса медицинских препаратов и дезинфицирующих средств на случай возникновения аварийной ситуации и для профилактического лечения; - организация и проведение эпидемиологического расследования, сбора информации об источнике заражения и путях передачи ВИЧ-инфекции; - организация и проведение выставок детских рисунков «Наркоманам - стоп!»; - проведение рейдов, патронажей специалистами УСЗН по выявлению несовершеннолетних, оставшихся без надзора родителей, занимающихся бродяжничеством; - обследование неблагополучных семей с целью выявления детей с девиантным поведением; - оказание срочной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (больные ВИЧ- инфекцией); - Всемирный день борьбы со СПИДом; - Всемирный день профилактики ВИЧ- инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по направлению «Здоровый ребенок»: - молочные смеси; - организация комнаты здорового ребенка; - профилактические мероприятия витаминизация; - организация школы будущих матерей на базе Зеленогорской поликлиники; - материалы и оборудование стоматологических кабинетов в школах; - обеспечение девочек-подростков из асоциальных семей контрацептивными средствами | 2011-2014 годы | 1200 | 1200 |  |  |  | МУЗ «Крапивинская ЦРБ» | -обеспечение молочными смесями детей в возрасте от 0 до 2-х лет; -витаминизация детей; -организация комнаты «Здорового ребенка»; -организация школы будущих матерей. |
|  |  | 2011 год | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | Профuлактика клещевого энцефалита: -приобретение: 235 ампул высокотитрованного клещевого иммуноглобулина; 1100 ампул человеконормального иммуноглобулина | 2011-2014 годы | 1300 | 1300 |  |  |  | МУЗ «Крапивинс кая ЦРБ» | - снижение количества больных клещевым энцефалитом; -уменьшение риска заражения клещевым энцефалитом. |
|  |  | 2011 год | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятия по направлению «Борьба с наркоманией»: - выявление наркозависимых; - оказание психологической помощи наркозависимых; - ведение разъяснительно - профилактических мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией; - лечение наркозависимых в стационарных условиях | 2011-2014 годы | 800 | 800 |  |  |  | МУЗ «Крапивинс кая ЦРБ» | 1. Снижение количества наркозависимых 2. Уменьшение количества людей впервые употребивших наркотики |
|  |  | 2011 год | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по направлению «Противодействие алкоголизму»: - организация и проведение выставок детских рисунков «Алкоголизму - стоп!»; - оказание психологической помощи больным алкоголизмом (работа психологов на участке, создание клуба «Анонимный алкоголик»; - работа психологов в школах и учебных заведениях, с целью разъяснения вреда алкоголизма; - лечение от алкогольной зависимости в амбулаторных условиях. | 2011-2014 годы | 200 | 200 |  |  |  | МУЗ «Крапивинс кая ЦРБ» | 1. Снижение количества зависимых от алкоголя 2. Уменьшение количества людей впервые употребивших алкоголь |
|  |  | 2011 год | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 50 | 50 |  |  |  |  |  |

Приложение

К муниципальной целевой Программе

«Здоровье» на 2011 – 2014 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограмм, программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Единица измерения | Исходные показатели базового года (2010 год) | Значение целевого индикатора в программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели: укрепление здоровья населения Крапивинского района, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи : Обеспечение оказания населению Крапивинского района высококвалифицированной медицинской помощи; укрепление материально – технической базы МУЗ «Крапивинская ЦРБ»; Улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями; Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение заболеваемости сахарным диабетом | 2011 - 2014 годы | Состоит на учете с сахарным диабетом | Число человек | 407 | 420 | 430 | 450 | 470 |
| 2. | Снижение заболеваемости туберкулезом | 2011 - 2014 годы | Первичная заболеваемость туберкулезом | Число человек | 31 | 18 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 2011 - 2014 годы | Смертность от туберкулеза трудоспособного населения на 100 тыс. человек соответствующего возраста | Число случаев | 31,30 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 3. | Мероприятия по направлению «Анти- СПИД | 2011 - 2014 годы | Ежегодное число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ - инфекции | Число человек | 50 | 45 | 48 | 49 | 50 |
|  |  | 2011 - 2014 годы | Доля охвата ВИЧ – инфицированных, получающих антиретровирусные препараты | % | 5 | 10 | 35 | 40 | 50 |
| 4. | Профилактика клещевого энцефалита | 2011 - 2014 годы | Уровень охвата прививками от клещевого энцефалита на 100 тыс. населения | % | 81,4 | 83 | 85 | 90 | 100 |
| 5. | Снижение заболеваемости органов кровообращения | 2011 - 2014 годы | Число умерших трудоспособного возраста на 100 тыс. человек соответствующего возраста | Число случаев | 308,4 | 260 | 290 | 285 | 280 |