Утверждена Решением

Крапивинского районного Совета

народных депутатов

от 12.12.2011. № 02-571

Муниципальная Программа

«Развитие торговли в Крапивинском муниципальном  районе»

на 2012 - 2015 годы

- Паспорт муниципальной целевой  Программы

- «Развитие торговли в Крапивинском муниципальном районе»

- на 2012 – 2015 годы

| - Наименование Программы | - Муниципальная Программа «Развитие торговли в Крапивинском муниципальном районе» на 2012 - 2015 годы - (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | - Распоряжение Главы Крапивинского муниципального района от № «О разработке муниципальной программы «Развитие торговли в Крапивинском районе на 2012 - 2015 годы» |
| - Государственный заказчик Программы | Администрации Крапивинского муниципального района |
| - Директор Программы | Первый заместитель главы Крапивинского муниципального района Климина Татьяна Ивановна |
| - Основные разработчики Программы | Отдел торговли и лицензирования Крапивинского муниципального района |
| Цели Программы | Содействие развитию торговли в Крапивинском муниципальном районе, определение основных направлений развития торговли в Крапивинском муниципальном районе |
| - Основные - задачи Программы | - совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере торговли; - развитие торговой инфраструктуры и оптимальное размещение торговых объектов; - повышение ценовой и территориальной доступности товаров, качества и культуры торгового сервиса для населения района, обеспечение качества и безопасности товаров; - создание условий для деятельности сети социально ориентированных торговых предприятий; - развитие конкуренции в сфере торговой деятельности. |
| Срок реализации - Программы | 2012 – 2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | - формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения Крапивинского района; - развитие сельской торговли; - повышение ценовой доступности товаров для населения; - повышение качества и обеспечение безопасности товаров; - развитие конкуренции в сфере торговли; - кадровое обеспечение в сфере торговли; - информационное обеспечение торговли. |
| Основные исполнители Программы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района; управление сельского хозяйства и продовольствия Крапивинского муниципального района; отдел экономики и ценообразования Крапивинского муниципального района; территориальный отдел Роспотребнадзора Кемеровской области в Крапивинском районе в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (по согласованию); |
| Ожидаемые конечные результаты реализации - Программы | - повышение ценовой и территориальной доступности товаров для населения Крапивинского района; - формирование торговой инфраструктуры с учетом многообразия видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей населения; - рост физических объемов розничного товарооборота на 4-6 процентов в год (в сопоставимых ценах); - рост оборота розничной торговли в расчете на душу населения до 32 тыс. рублей к 2015г.; - рост обеспеченности населения области площадью торговых объектов до 350 кв. метров на 1000 чел. в 2015г.; - создание ежегодно около 30 новых рабочих мест на предприятиях торговли; - привлечение около 40 млн. рублей инвестиционных ресурсов из негосударственных источников на развитие инфраструктуры, строительство и реконструкцию предприятий оптовой и розничной торговли за 2012-2015 годы. |
| - Организация контроля за выполнением Программы | - Контроль за реализацией Программы осуществляют Директор Программы и администрация Крапивинского муниципального района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р, одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни российских граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры товарных рынков, создания конкурентной среды, обеспечения качества и безопасности товаров, услуг.

В Крапивинском муниципальном районе приоритетами социально-экономического развития являются обеспечение комфортных условий проживания населения, рост уровня и качества жизни.

Потребительский рынок является своего рода индикатором существующих в экономике социальных и экономических проблем, так как на долю потребительских расходов, включая услуги,  приходится около 80 процентов всех денежных расходов населения района.

В отраслевой структуре валового муниципального продукта Крапивинского муниципального  района розничная торговля  занимает второе место.

Доля налоговых поступлений в бюджет от торговли в районе составляет около 15% .

В настоящее время на  потребительском рынке района функционирует 133 предприятия розничной торговли, из них 113 магазинов, 12 павильонов и 2 киоска, 6 предприятий общественного питания.

На предприятиях и в организациях розничной торговли  работает                    11,89 процентов от численности занятого населения или 730 человек.

В целом за 2010 год розничный товарооборот составил                              707,7 млн. рублей и увеличился на 5 процентов.

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса жителей Крапивинского муниципального района принадлежит предприятиям организованной торговли  - они обеспечивают 100 процентов оборота розничной торговли.

. Тем не менее, востребованной населением района остается уличная торговля на торговых площадках. В районе действует 2 торговых площадки, на которых  создано около 40 торговых мест.

Одним из наиболее успешных и быстрорастущих сегментов рынка в последние годы стали торговые сети.

Сегодня в районе присутствуют розничные сети регионального уровня, это магазин ООО Система «Чибис». В пгт Крапивинский строится торговое предприятие ООО «Мария-РА», открытие планируется в начале 2012года.                 В 2012году в пгт. Зеленогорский планируется строительство торговое предприятие ООО «Мария РА»

Развитие сетевых структур в районе связано с тем, что в  условиях высокой конкуренции на потребительском рынке они имеют определенные преимущества. Им гораздо легче создать широкий ассортимент товаров и высокий уровень обслуживания, внедрять новейшие торговые технологии, применять современные методы работы с клиентами.

Следует отметить также, что на потребительском рынке в районе присутствуют розничные сети местного уровня  - т.е. имеются два или более торговых объекта, которые находятся под одним управлением, Например, в ИП Шульга Г.К.  2- магазина «Чарка», 3 - магазина ИП Ворожцовой Л.Г., 2 - магазина ИП Рыжих Е.П.

Тем не менее, розничные сети не доминируют на потребительском рынке района. В них формируется  -  процентов оборота розничной торговли.

Объём инвестиций в основной капитал по виду деятельности «розничная торговля» в 2009 году 23150 тыс. рублей, в 2010году 8,630тыс. рублей. Объем инвестиций в отрасль снизился на 37,3 процента. В 2009году в районе проводили День села, поэтому объём инвестиций был высоким.

Обеспеченность населения предприятиями отрасли в настоящее время составляет в среднем по району 308,9 кв. метров на 1тыс. человек или 101,2 процента к нормативу минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

В районе осуществляет деятельность один губернский магазин. В губернском магазине реализуется  продукция местного производства.

Местные товаропроизводители имеют также возможность реализовывать свою продукцию, без посредников,  напрямую населению, на постоянно действующих ярмарках (торговых площадках), что также способствует сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары.

В 2010 году в районе было проведено 14 ярмарок, в том числе 12 сельскохозяйственных.

На сегодняшний день в Крапивинском муниципальном районе приняты все нормативные правовые акты, необходимые для реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации»:

1) постановление Администрации Крапивинского муниципального района от 05.03.2011 № 235 «Об утверждении разработки и утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Крапивинского муниципального района»;

2) постановление администрации Крапивинского муниципального района от 04.04.2011 №383 «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов, перечня проведения мест ярмарок»;

3) постановление администрации муниципального образования «Крапивинский район» от 23.12.2009года «О создании Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей в Крапивинском районе»

В результате реализации положений Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации» в Крапивинском муниципальном  районе:

упорядочено размещение нестационарных торговых объектов, а также деятельность ярмарок на территории района;

определен порядок разработки региональной и муниципальных программ развития торговли;

создан координационный совет по вопросам развития торговой деятельности Крапивинского муниципального района, в рамках которого оперативно решаются текущие вопросы сферы торговли.

В сфере торговли в Крапивинском муниципальном районе сформировалась конкурентная среда, способствующая развитию разнообразных форм обслуживания, активному появлению современных типов предприятий.

Экономические показатели отрасли в целом удовлетворительные и свидетельствуют о наличии потенциала для ее дальнейшего развития.

Но, несмотря на положительную в целом динамику развития сферы торговли, существует целый ряд проблем, решение которых требует применения программных методов для дальнейшего совершенствования торговой деятельности  в Крапивинском муниципальном районе.

Основными проблемами остаются вопросы обеспечения территориальной и ценовой доступности товаров и услуг населению,  улучшения культуры и качества обслуживания.

Это обусловлено следующими причинами:

неравномерным расположением предприятия торговли на территории района;

недостатком финансовых оборотных средств у субъектов потребительского рынка и сферы услуг;

недостаточным платежеспособным спросом населения;

наличием предприятий торговли с устаревшей материально-технической базой, требующей реконструкции в целях повышения качества обслуживания населения.

Система обеспечения безопасности и качества товаров, работ, услуг не позволяет в полной мере предотвратить производство опасной и недоброкачественной продукции, некачественное оказание услуг. Данная проблема связана с рядом следующих негативных явлений в сфере потребительского рынка, это:

строительство и реконструкция объектов потребительского рынка и сферы услуг не всегда осуществляется с учетом требований нормативных правовых актов;

наличие диспропорций в системе товародвижения;

низкий уровень конкуренции на рынке непродовольственных товаров;

отсутствие системы стандартов обслуживания;

Развитие сферы торговли сдерживают также факторы, связанные с кадровой политикой:

недостаток квалифицированного персонала;

низкий уровень образования;

текучесть кадров, связанная с низкой заработной платой в торгующих организациях и др.

Необходимо создание условий для расширения ассортимента товаров и услуг, снижение ценового диапазона потребительских цен на товары и услуги.

Развитию сферы торговли будут также способствовать улучшение транспортной доступности, рост денежных доходов населения, формирование потребностей в новых товарах и услугах со стороны предприятий и населения.

К перспективным направлениям развития торговой деятельности района относятся следующие:

стимулирование и реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство новых объектов торговой инфраструктуры;

оптимизация размещения торговых объектов на территории района, повышение эффективности их деятельности;

стимулирование деловой активности торговых предприятий и организация взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров, путем организации и проведения выставок, ярмарок, иных мероприятий организационного характера.

Принятие Программы обусловлено необходимостью комплексной увязки мероприятий по развитию торговли в районе, а также консолидации усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления и бизнеса.

- 2. Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является содействие развитию торговли в Крапивинском районе.

Программа определяет основные направления развития торговли в Крапивинском районе.

Дополнительными (промежуточными) целями Программы являются:

реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров;

создание на территории Крапивинского района современной торговой инфраструктуры, основанной на принципах достижения установленных нормативов обеспеченности населения области площадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой деятельности на территории Крапивинского района;

создание организационно-экономических условий для эффективной деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, по удовлетворению потребностей населения Крапивинского района в товарах и услугах, а также потребностей отраслей экономики в реализации потребителям производимой продукции;

формирование конкурентной среды на территории Крапивинского района;

повышение качества торгового обслуживания населения Крапивинского района.

Задачами Программы, обеспечивающими достижение поставленных целей, являются:

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере торговли;

развитие торговой инфраструктуры   и   оптимальное   размещение  торговых объектов;

развитие торговли в сельской местности;

определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение ценовой и территориальной доступности товаров, качества и культуры торгового сервиса для населения области, обеспечение качества и безопасности товаров;

создание   условий    для    деятельности    сети    социально  ориентированных торговых предприятий;

развитие конкуренции в сфере торговой деятельности;

привлечение инвестиций в  развитие  торговли на территории района;

обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и сельхозтоваропроизводителей района, с целью установления прямых и долгосрочных хозяйственных связей;

развитие кадрового потенциала торгующих организаций.

- 3. Ожидаемые результаты Программы и целевые индикаторы

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

1) повышение ценовой и территориальной доступности товаров для населения Крапивинского муниципального района;

2) формирование торговой инфраструктуры с  учетом  многообразия видов и типов торговых объектов, форм и  способов  торговли, потребностей населения;

3) рост физических объемов розничного товарооборота  на 4-6 процентов в год  (в сопоставимых ценах);

6) рост оборота розничной торговли в расчете на душу населения:

2012 год - 36367 тыс. рублей,

2013 год – 39510 тыс. рублей,

2014 год – 42653 тыс. рублей,

2015 год – 43959 тыс. рублей;

4) рост обеспеченности  населения области площадью торговых  объектов:

2012 год – 342,8 кв. метров на 1000 чел.,

2013 год – 350 кв. метров на 1000 чел.,

2014 год – 355 кв. метров на 1000 чел.,

2015 год – 360кв. метров на 1000 чел.

5) создание ежегодно  около 30 новых рабочих мест на предприятиях торговли;

6) привлечение инвестиционных ресурсов из негосударственных источников на развитие инфраструктуры, строительство и реконструкцию предприятий оптовой и розничной торговли:

2012 год – 17,3 млн. рублей,

2013 год – 16,0 млн. рублей,

2014 год –  10,0 млн. рублей,

2015 год –  11,0млн. рублей.

Целевые индикаторы (показатели эффективности реализации Программы) с разбивкой по годам реализации Программы приведены в приложении к Программе.

5. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование предприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере торговли |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг действующего федерального, регионального и местного законодательства в сфере торговли | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района | Реализация федерального законодательства на территории Крапивинского муниципального района |
| 1.2 | Проведение мониторинга реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации» | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района | Выявление основных проблем по реализации требований закона о торговле на муниципальном уровне, а также барьеров, препятствующих развитию конкуренции в торговле. |
| 1.3 | Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере торговли | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района | Приведение муниципального законодательства Кемеровской области в соответствие с новым федеральным законодательством. |
| 1.4 | Формирование и ведение торгового реестра Крапивинского муниципального района | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района | Повышение прозрачности деятельности торгующих организаций |
| 1.5 | Формирование и ведение реестра уведомлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале осуществления торговой деятельности на территории Крапивинского муниципального района | 2012-2015 годы | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Крапивинском муниципальном районе (по согласованию) | Повышение прозрачности деятельности торгующих организаций . |
| 1.6 | Проведение ежегодного анализа обеспеченности населения Крапивинского муниципального района площадью торговых объектов | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района | Формирование показателей эффективности реализации программы |
| 1.7 | Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием розничной торговли в Крапивинском муниципальном районе | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района | Принятие своевременных мер по совершенствованию торговой деятельности |
| 1.8 | Заключение Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией Крапивинского района и торговыми организациями | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района | Развитие торговой и социальной инфраструктуры, сохранение социальной стабильности |
| 1.9 | Проведение мониторинга доли местных товаропроизводителей в реализации основных продовольственных товаров | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района | Оказание поддержки местным товаропроизводителям |
| 1.10 | Проведение мониторинга цен на основные продовольственные товары | 2012-2015 годы | Отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинско го муниципального района, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Крапивинскому району (по согласованию) | Поддержание социальной стабильности |
| 1.11 | Проведение анализа поступающих жалоб и обращений граждан и организаций по вопросам деятельности торгующих организаций | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального районаи, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Крапивинском муниципальном районе (по согласованию) | Принятие мер по защите прав и законных интересов граждан и организаций |
| 2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения Кемеровской области |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для строительства стационарных объектов потребительского рынка | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района, органы местного самоуправления (по согласованию) | Создание новых рабочих мест, увеличение занятости населения |
| 2.2 | Разработка, утверждение и корректировка схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований | 2012-2015 годы | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов |
| 2.3 | Определение перечня мест для проведения ярмарок на территории муниципальных образований | 2012 год | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Повышение экономической (ценовой) и территориальной доступности торговых услуг для населения |
| 3. Развитие сельской торговли |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие развитию торговли в малых и удаленных населенных пунктах | 2012-2015 годы | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Повышение территориальной доступности торговых услуг для населения |
| 3.2 | Развитие потребительской кооперации | 2012-2015 годы | Потребительское общество «Центр» (по согласованию) | Повышение территориальной доступности торговых услуг для населения, повышение деловой активности |
| 4. Повышение ценовой доступности товаров для населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Деятельность сети социально ориентированных торговых предприятий | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования, отдел экономики и ценообразования, администрации Крапивинского муниципального района, органы местного самоуправления (по согласованию) | Повышение экономической доступности товаров для социально незащищенных категорий населения |
| 4.2 | Проведение продовольственных ярмарок с привлечением местных товаропроизводителей, предприятий пищевой перерабатывающей промышленности | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района, Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крапивинского муниципального района | Повышение экономической доступности товаров для социально незащищенных категорий населения |
| 5. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в мероприятиях по выявлению на потребительском рынке контрафактной продукции | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района, Отдел внутренних дел по Крапивинскому муниципальному району (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области по Крапивинскому району (по согласованию) | Повышение безопасности реализуемой продукции |
| 5.2 | Проведение мониторинговых исследований пищевых продуктов, находящихся в обороте на территории Крапивинского района | 2012-2015 годы | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в в Крапивинском муниципальном районе» (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Крапивинском районе (по согласованию), торгующие организации (по согласованию) | Повышение качества реализуемой продукции; выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению инфекционных заболеваний |
| 6. Развитие конкуренции в сфере торговли |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок, ярмарок –распродаж потребительских товаров местных производителей с привлечением предприятий –изготовителей и предпринимателей | 2012-2015 годы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крапивинского муниципального района, отдел торговли и лицензирования, органы местного самоуправления (по согласованию) | Стимулирование производства конкурентоспособной продукции, оказание поддержки местным товаропроизводителям |
| 6.2 | Предоставление субъектам малого предпринимательства не менее 60 процентов торговых мест при размещении нестационарных торговых объектов | 2012-2015 годы | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 7. Кадровое обеспечение в сфере торговли |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства. | 2012-2015 годы | Органы местного самоуправления (по согласованию) Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района | Распространение профессионального опыта |
| 8. Информационное обеспечение торговли |  |  |  |  |
| 8.1. | Актуализация информации в разделе «Потребительский рынок» на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района | Информирование торгующих организаций и населения по вопросам торговой деятельности |
| 8.2 | Информирование и обучение населения области основам защиты прав потребителей | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Крапивинском муниципальном районе (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | Повышение правовой грамотности и информированности населения Крапивинского муниципального района в вопросах защиты прав потребителей |
| 8.3 | Проведение информационно- просветительской деятельности в области защиты прав потребителей через размещение информации в средствах массовой информации, на радио, телевидении, в сети Интернет | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Крапивинском муниципальном районе (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | Повышение уровня ответственности предприятий и организаций за реализуемые товары |
| 8.4 | Оказание организациям и индивидуальным предпринимателям консультативной и методологической помощи по вопросам развития торговой деятельности | 2012-2015 годы | Отдел торговли и лицензирования администрации Крапивинского муниципального района органы местного самоуправления (по согласованию) | Повышение качества оказываемых услуг |

Приложение

к муниципальной Программе

«Развитие торговли в Крапивинском муниципальном районе»

на 2012 - 2015 годы

Целевые индикаторы

| Целевой индикатор | Единица измерения | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | процентов | 105,0 | 103,0 | 103,1 | 103,0 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | Тыс. рублей | 36367 | 39510 | 42653 | 43959 |
| Обеспеченность населения области площадью торговых объектов | кв. метров на 1000 человек | 342,8 | 350,0 | 355,0 | 360,0 |
| Создание новых рабочих мест на предприятиях потребительского рынка | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Привлечение инвестиционных ресурсов из негосударственных источников на развитие инфраструктуры, строительство и реконструкцию предприятий оптовой и розничной торговли | млн. рублей | 17,3 | 16,0 | 10,0 | 11,0 |