Утвержден

постановлением администрации

Крапивинского муниципального района

от 16.06.2011 №787

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета района (далее именуется - Порядок), разработан в целях единого методологического подхода, унификации способов и принципов формирования целевых программ, а также получения максимального эффекта от предлагаемых мероприятий.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

- целевая программа (далее - программа) - увязанный по задачам, ресурсам и срокам выполнения комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных, научно-исследовательских и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем экономического, социального, экологического и культурного развития Крапивинского муниципального района, полностью или частично финансируемых из районного бюджета и требующих согласованного взаимодействия органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (целевая программа, разработанная на срок более одного года, является долгосрочной целевой программой);

- подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач программы, объединенных по одному признаку;

- заказчик программы - администрация Крапивинского муниципального района;

- директор программы - заместитель главы Крапивинского муниципального района, определенный решением о разработке программы;

- разработчик программы – структурное подразделение администрации Крапивинского муниципального района;

- цель программы - получение комплексного эффекта от реализации предусмотренных в программе мероприятий;

- задачи программы - разрешение конкретных инфраструктурных, социально-экономических, природно-ресурсных проблем развития Крапивинского муниципального района;

- программное мероприятие - запланированная конкретная деятельность, направленная на реализацию поставленных в программе задач;

- исполнители программы - структурные подразделения администрации Крапивинского муниципального района и муниципальные учреждения;

- исполнители программных мероприятий - ответственные за реализацию конкретных программных мероприятий структурные подразделения администрации Крапивинского муниципального района, а также любое юридическое лицо или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, определяемые в соответствии с действующим законодательством;

- целевой индикатор - количественный (качественный) показатель эффективности реализации программы, отражающий степень достижения целей и задач программы. В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы должны применяться показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также иные показатели, характеризующие эффективность реализации программы.

1.3. Директор программы осуществляет следующие функции:

- организует разработку проекта программы;

- согласовывает с основными разработчиками программы возможные сроки исполнения программных мероприятий, подпрограмм и программы в целом, объемы и источники финансирования программы;

- организует проведение экспертизы проекта программы;

- согласовывает проект программы с заинтересованными структурными подразделениями администрации Крапивинского муниципального района, иными органами;

- предоставляет проект программы на рассмотрение Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района;

- организует управление реализацией программы;

- организует подготовку изменений в программу;

- подготавливает и представляет ежеквартально отчет о результатах реализации программы в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района;

- подготавливает и представляет ежегодно итоги реализации программы с пояснительной запиской в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района;

- предоставляет итоги реализации программы для размещения на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района.

1.4. Исполнитель программы осуществляет следующие функции:

- реализует программу в сроки, предусмотренные в программе;

- ежеквартально представляет директору программы отчетность о реализации программы и об использовании финансовых ресурсов;

- организует размещение заказов для определения исполнителей программных мероприятий в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- 2. Порядок принятия решений о разработке проекта программы

2.1. Инициаторами разработки проекта программы могут выступать:

- Глава Крапивинского муниципального района;

- Совет народных депутатов Крапивинского муниципального района;

- первый заместитель главы Крапивинского муниципального района;

- заместитель главы Крапивинского муниципального района;

- структурные подразделения администрации Крапивинского муниципального района;

- юридические или физические лица.

2.2. Инициатор разработки проекта программы подготавливает  предложения по разработке проекта программы.

Предложения по разработке проекта программы должны содержать:

наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

- возможные способы решения проблемы и предполагаемый перечень программных мероприятий;

- ориентировочные сроки реализации программы;

- экономически обоснованные потребности в финансовых средствах и возможные источники ее обеспечения;

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации программы с указанием количественных и качественных показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации программы;

- перечень разработчиков проекта программы, основных исполнителей и срок подготовки проекта программы.

2.3. Подготовленные предложения по разработке проекта программы направляются на экспертизу. Экспертиза в части соответствия проекта целевой программы целям и приоритетам развития Крапивинского муниципального района осуществляется отделом экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района. Экспертиза в части обеспечения финансирования целевой программы осуществляется финансовым управлением по Крапивинскому району.

2.4. По итогам проведенной экспертизы главой Крапивинского муниципального района может быть принято решение о необходимости разработки проекта программы или об отсутствии такой необходимости.

Решение о разработке целевой программы оформляется распоряжением  главы Крапивинского муниципального района. Решение о разработке проекта программы должно содержать наименование программы, сроки составления программы, разработчика программы и директора программы.

О принятом решении информируются инициаторы разработки проекта программы.

- 3. Формирование и утверждение программы

3.1. Формирование программы производится разработчиками программы.

3.2. Программа должна содержать:

- наименование программы (указывается в соответствии с решением о необходимости разработки проекта программы, при этом указание на период действия программы выносится за кавычки);

- паспорт программы, который оформляется согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- разделы программы;

- приложение программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку. В приложении к программе должны быть расписаны целевые индикаторы эффективности реализации программы, увязанные с целями, задачами и программными мероприятиями.

3.3. Программа включает в себя следующие разделы:

- содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом  (раздел 1);

- цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации программы (раздел 2);

- система программных мероприятий (раздел 3);

- ресурсное обеспечение программы (раздел 4);

- оценка эффективности реализации программы (раздел 5);

- организация управления программой и контроль за ходом ее реализации (раздел 6);

- программные мероприятия (раздел 7).

3.4. К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Крапивинского муниципального района, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы.

Требования, предъявляемые к целям программы:

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации программы).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации.

Третий раздел программы должен содержать описание подпрограмм, основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения поставленных целей программы.

В четвертом разделе программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроки, объемы и источники ее финансирования. Наряду с финансовым обеспечением из районного бюджета обеспечение программы финансовыми средствами может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

В разделе указывается:

- финансирование программы всего, в том числе по годам реализации программы;

- финансирование программы за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации программы;

- финансирование программы из иных не запрещенных законодательством источников (в разрезе источников финансирования) всего, в том числе по годам реализации программы.

Пятый раздел программы должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий по результатам реализации программы, общую оценку вклада программы в экономическое развитие Крапивинского муниципального района.

Кроме того, пятый раздел с учетом специфики программы должен содержать описание показателей эффективности реализации программы (целевых индикаторов), необходимых для анализа и оценки степени достижения целей и задач программы. Целевые индикаторы приводятся в приложении к программе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Шестой раздел программы должен содержать описание организации управления программой и описание контроля за ходом ее реализации в соответствии с  пятым разделом настоящего Порядка.

Седьмой раздел программы должен содержать:

- подробный перечень программных мероприятий в разрезе подпрограмм, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей;

- информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия объемах денежных средств в разрезе источников финансирования, увязанных по годам;

- исполнителей программных мероприятий;

- ожидаемый результат от реализации программных мероприятий.

Раздел оформляется согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.5. Разработанный проект программы директором программы согласовывается с отделом экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района, другими заинтересованными структурами, при наличии финансового обеспечения - с финансовым управлением по Крапивинскому району. При наличии замечаний и предложений директор программы организует доработку проекта программы и повторно направляет на согласование.

3.6. Директор программы представляет согласованный проект целевой программы в установленном порядке на рассмотрение и утверждение в Совет народных депутатов Крапивинского муниципального района.

При необходимости проект целевой программы рассматривается на коллегии администрации Крапивинского муниципального района.

3.7. Согласованный проект программы, предлагаемый к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению решением Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год в Совет народных депутатов Крапивинского муниципального района.

3.8. Утвержденная программа подлежит размещению на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района.

- 4. Финансирование программы

4.1. Финансирование программ из районного бюджета производится в соответствии с решением Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Расходы на финансирование каждой программы отражаются в расходах бюджета района по разделам, подразделам и целевым статьям в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Кроме финансирования из районного бюджета, обеспечение программ финансовыми средствами может осуществляться из областного и федерального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования целевой программы, относятся средства коммерческих, государственных, муниципальных организаций, физических лиц, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы и (или) выполняющих программные мероприятия, кредиты банков и другие поступления.

Изменение финансирования целевых программ в текущем году производится в случае изменения бюджетных обязательств.

4.3. Финансирование программ, утвержденных после принятия решения Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется после утверждения программы решением Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района и внесения изменений в решение о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

- 5. Управление реализацией программы

и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Директор программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

5.2. Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы.

5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директора программ в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

5.4. Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директора программ представляют в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку результатов реализации программы;

3) Оценка результатов реализации программы проводится по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

Для оценки результатов реализации программы фактические (достигнутые) значения целевых индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений. Также сравниваются плановые и фактические объемы финансирования из районного бюджета по каждому мероприятию программы, увязанные с целевыми индикаторами программы, с указанием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому целевому индикатору в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ с выявлением причин, повлиявших на это расхождение. Данный анализ и общие выводы по реализации программы должны быть включены в пояснительную записку, представляемую в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком.

5.5. Отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района на основании представленных отчетов директоров программ подготавливает сводный отчет о результатах реализации программ за отчетный год с оценкой эффективности их реализации и направляет главе Крапивинского муниципального района.

- 5.6. В случае несоответствия результатов выполнения целевой программы индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной программой, главой района с учетом объективности факторов, повлиявших на невыполнение в установленные сроки программных мероприятий, изложенных в докладе руководителя целевой программы, принимается решение:

- а) о корректировке целей и срока реализации целевой программы, перечня программных мероприятий;

- б) о смене директора целевой программы, об изменении форм и методов управления реализацией целевой программы;

- в) о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований целевой программы за счет средств районного бюджета;

- г) о досрочном прекращении реализации целевой программы или о разработке новой целевой программы в соответствии с настоящим порядком.

- Разработка новой целевой программы должна осуществляться на основе новых подходов к решению технологических, финансовых, социально-экономических и организационных проблем.

5.7. Ежегодно директора программ направляют итоги реализации программы за отчетный год на рассмотрение Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района.

Первый заместитель главы

Крапивинского муниципального района				        Т.И. Климина

- Приложение № 1

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ

ПАСПОРТ

программы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы |  |
| Заказчик программы |  |
| Директор программы |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Срок реализации программы |  |
| Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм) |  |
| Основные исполнители программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |
| Организация контроля за выполнением программы |  |

- Приложение № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ

Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плано- вый период | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) |  |  |  |  | Исполни- тель програм- много меро- приятия | Ожидае- мый резуль- тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе - | 20__ - 20__ годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки испол- нения | Наимено- вание показателя | Ед. изм. | Исходные показатели базового года | Значение целевого индикатора программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программное мероприятие |  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ

Отчет о результатах реализации программы

__________________________________________

наименование программы

за январь - _________ 20__ года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

тыс. рублей

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, мероприятий. Источники финансирования и направления расходования средств | Лимит ассигнований на 20__ год | Фактически профинан- сировано за январь - ________ 20__ года | Фактически освоено за январь - ________ 20__ года | Степень и результаты выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по программе: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1. | По подпрограмме: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1.1. | В разрезе мероприятий: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Директор программы   _____________________________________

*Примечание. В графе 6 - степень выполнения программы (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму и т.п.) и результаты выполнения программы (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено кв. м жилья и т.д.).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.

- Приложение № 5

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ

Оценка результатов реализации  программы

_______________________________________

наименование программы

за 20___ год

| N п/п | Наименование программного мероприятия | Сроки испол- нения | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  | Объем финансирования из районного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наимено- вание показате- ля | ед. изм. | Плано- вое значе- ние | Факти- ческое значе- ние | откло- нение |  | плано- вое значе- ние | факти- ческое значе- ние | откло- нение |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программное мероприятие |  | Целевой индикатор (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор программы  __________________________________