УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы

Крапивинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Харламов

**Отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию**

**конкуренции в Крапивинском муниципальном районе за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Результат исполнения мероприятия | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| план | факт |

| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках** | | | | | | | | | | |
| 1. **Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация мероприятий, способствующих активизации процесса лицензирования негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных организаций, и создание для этого условий | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Услуги дошкольного образования оказывают муниципальные образовательные учреждения. | В районе нет потребности в частных детских садах, т.к. отсутствует очередь в муниципальные. |
| 1.2 | Предоставление субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности | |
| 1.3 | Мониторинг численности частных дошкольных образовательных организаций, центров по присмотру и уходу, расположенных в Крапивинском муниципальном районе, и численности детей, посещающих данные организации | |
| **2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности | | 2016-2019 | 2018 | | | | | В период летней оздоровительной кампании 2018 г. на территории района было открыто 14 лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях, а также 1 оздоровительный лагерь на базе социальной защиты для детей из малообеспеченных семей. В этом году работал палаточный профильный лагерь «Отважный», где прошли обучение 375 детей нашего района. В районе, работают 2 лагеря труда и отдыха.  Из 2657 детей школьного возраста 2602 (97,0%) детей отдохнули и были заняты полноценным отдыхом. | Высокие требования стандартов качества предоставляемой услуги, соответствие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной и антитеррористической безопасности. Высокая себестоимость услуг в условиях снижения платежеспособности населения приводит к вынужденному снижению стоимости путевок, что делает рынок услуг детского отдыха и оздоровления менее рентабельным. |
| 2.2 | Выявление наличия административных барьеров развития конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | |
| 2.3 | Содействие развитию негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей | |
| **3.Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Содействие развитию негосударственного сектора организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | 2016-2019 | | 2018 | | | | Сформирован реестр организаций дополнительного образования всех форм собственности.  В Крапивинском муниципальном районе 1 организация дополнительного образования детей: МБУДО Крапивинский дом детского творчества. В данной организации занимается 76,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего числа учащихся в районе. Кроме того, занятия по дополнительным общеразвивающим программам проводятся в общеобразовательных организациях. | В сфере дополнительного образования детей имеются требования к условиям реализации программ (СанПин, помещения, кадры), высокая стоимость аренды помещений недостаточное материальное и техническое оснащение, что не позволяет организовать работу детских объединений технической направленности, востребованных детьми. |
| 3.2 | Формирование реестра организаций дополнительного образования всех форм собственности | |
| 3.3 | Оказание информационно-методической и консультативной помощи негосударственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | |
| **4.Рынок медицинских услуг** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение включения негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | | 2016-2019 | | | 2018 | | | В Крапивинском районе негосударственные (немуниципальные) медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) отсутствуют. | Высокая стоимость современного лечебного, диагностического, стерилизационного оборудования. |
| 4.2 | В целях соблюдения принципов прозрачности (публичности) предоставления муниципального) имущества хозяйствующим субъектам для осуществления предпринимательской деятельности размещение информации в средствах массовой информации о порядке предоставления негосударственным организациям здравоохранения соответствующих преференций в целях охраны здоровья граждан, в том числе путем предоставления государственного (муниципального) имущества без проведения торгов, установления льготной ставки арендной платы | | 2016-2019 | | | 2018 | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Крапивинского муниципального района размещает информацию о проведении открытых аукционов на право заключения договоров аренды на недвижимое имущество на официальном сайте в сети «Интернет» http://www.krapivino.ru/kumi. За 2018г. договоров аренды с негосударственными организациями здравоохранения заключено не было. |
| **5.Рынок услуг психолого – педагогического** 2018**г. сопровождения детей с ограниченными возможностями** | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих организаций | | 2016-2019 | | 2018 | | | | В Крапивинском районе действует муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Крапивинский Центр диагностики и консультирования» (МБУ «Крапивинский Центр ДиК»), который  оказывает услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья | Очень высокая стоимость реабилитационных мероприятий, оборудования, обучения специалистов, высокие требования в отношении соблюдения санитарных норм, пожарной безопасности, предъявляемые к организациям, осуществляющим социальное обслуживание детей. |
| **6.Рынок услуг в сфере культуры** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Организация предоставления населению Крапивинского муниципального района услуг театрально-зрелищных учреждений, культурно-досуговых услуг, библиотечного обслуживания, доступа к музейным предметам и музейным коллекциям с привлечением организаций культуры всех форм собственности | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Оценка состояния культуры на 01.01.2019 г. предоставляют услуги населению учреждения культуры:  21 Домов культуры и сельских клубов;  25 общедоступных библиотек;  Молодежный культурно-досуговый центр «Лидер»;  Районный краеведческий музей;  В учреждениях культуры работают 217 клубных формирования, в которых занимаются 3325 человек.  5 народных и 2 образцовых коллективов, 1 автоклуб и 1 киноустановка при РДК.  Одна образовательная организация дополнительного образования «Школа искусств Крапивинского муниципального района».  В Крапивинском районе негосударственных (немуниципальных) учреждений культуры не зарегистрировано. | Сохранение принципа «бесплатности» для населения основных услуг в сфере культуры, сложившийся платежеспособный спрос населения, обуславливающий убыточность деятельности альтернативных государственному сектору поставщиков услуг (библиотеки, архивы, музеи) |
| **7.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Содействие развитию сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и обращению с твердыми бытовыми отходами, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению на территории Крапивинского муниципального района | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Оценка текущей ситуации: в Крапивинском муниципальном районе в сфере жилищно-коммунальных услуг осуществляют деятельность 6 предприятий, в том числе в области теплоснабжения – 1 (ООО «ТЭП»), электроснабжения – 1, водоснабжения и водоотведения – ООО «ТЭП», управления многоквартирными домами (далее МКД) – 4, газоснабжения – 1, ТСЖ «Легион», ООО «ТЭП», ООО «ТСК», ООО «Бытовик». Вывоз ТКО – 1.  Число частных организаций в сфере управления МКД в Крапивинском муниципальном районе составляет 58%, непосредственное управление 42%. | Обоснование проблемы: органы местного самоуправления сталкиваются с проблемой отсутствия организаций, желающих осуществлять управление многоквартирными домами в сельских поселениях. Этот факт обусловлен целым рядом причин, среди которых: непривлекательность жилищного фонда вследствие его неудовлетворительного технического состояния. |
| 7.2 | Организация и проведение инвентаризации муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью выявления неиспользуемого имущества или используемого неэффективно и передача такого имущества негосударственным (немуниципальным) организациям в соответствии с законодательством | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Инвентаризация муниципальных объектов жилищно - коммунального хозяйства в количестве 116 шт. выполнена на 100%, из них 79 объектов водоснабжения и водоотведения переданы на обслуживание в ООО «ТЭП» по договору аренды, 37 объектов теплоснабжения – переданы в ООО «ТЭП» в концессию. |
| 7.3 | Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем участия в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5A55E39C722E5B587ABE05EE291D566587FF79167901433A9263A11024P1VFH) «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Внедрение ГИС ЖКХ:  - регистрация участников в системе (администрации, УК, РСО) 100%;  - регистрация МКД 100% |
| 7.4 | Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций при наличии лицензий на управление многоквартирными домами на территории Крапивинского муниципального района | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Из 2 на управление МКД имеют лицензии 100 %.  37 объектов теплоснабжения – переданы в ООО «ТЭП» в концессию.  79 объектов водоснабжения и водоотведения планируются передать в концессию в 2019г. |
| 7.5 | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | |  |
| **8.Розничная торговля** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | | 2016-2019 | 2018 | | | | | По состоянию на 01.01.2019 в отрасли работало 134 предприятий потребительского рынка (из них 124 магазина, 8 павильонов, 2 киоска) и 12 предприятий общественного питания. Общая торговая площадь составляет 10768 кв.м. На предприятиях розничной торговли и общественного питания занято 1165 человек. Розничный товарооборот в 2018 году – 1180,31 млн. руб. | Происходит вытеснение с рынка торговли малых предприятий, связанное с ростом активности крупных торговых сетей. Данный процесс является неизбежным в условиях снижения конкурентоспособности малых предприятий ввиду высоких закупочных цен и издержек на вытеснение с рынка торговли малых предприятий, связанное с ростом активности крупных торговых сетей. |
| 8.2 | Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на рынках и ярмарках, в том числе в малонаселенных пунктах (с численностью населения менее 100 тыс. жителей) | | 2016-2019 | 2018 | | | | | Предприниматели и жители населения имеют возможность реализовывать свою продукцию в торговых рядах пгт. Зеленогорский и пгт. Крапивинский, а также в местах проведения ярмарок в сельских поселениях. Постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 07.08.2013 № 1117 утвержден перечень мест проведения ярмарок в Крапивинском муниципальном районе.  Кроме того, на территории района за 2018 год проведено 24 ярмарки. |
| 8.3 | Создание условий для развития нестационарных объектов торговли (НТО) | | 2016-2019 | 2018 | | | | | Постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 29.07.2013 № 1087 скорректированы и утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района. Также Постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 25.09.2017 года № 822 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги по формированию схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Крапивинского муниципального района. |
| **9.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Совершенствование процессов организации и проведения торгов на право осуществления перевозок пассажиров наземным транспортом | | 2016-2019 | 2018 | | | | | В Крапивинском районе автобусное обслуживание между сельскими населенными пунктами, областным центром и другими районами области осуществляет Зеленогорское государственное пассажирское автотранспортное предприятие, автобусный парк которого составляет 19 единиц. Зеленогорское ГПАТП обслуживает 1 городской (п.Крапивинский), 7 пригородных и 8 междугородних маршрутов. Протяженность автобусных маршрутов 1170 км.  По состоянию на 01.01.2019 доля государственных перевозчиков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах составила 100%**.** | Значительные капиталовложения, низкая доходность деятельности вследствие государственного регулирования тарифов, обеспечивающих транспортную доступность для всех слоев населения. |
| **10.Рынок услуг связи** | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Создание условий для развития услуг по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | | 2016-2019 | 2018 | | | | | На территории Крапивинского района оказываются услуги: почтовой связи, стационарной телефонной связи, сотовой телефонной связи.  Операторы сотовой связи на территории района – Теле2, Мегафон, Билайн, МТС.  Телефонная сеть общего пользования поддерживается узлом технической эксплуатации Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».  Услуги стационарной телефонной связи оказывают 2 городских и 10 сельских телефонных станции.  Монтированная емкость городских и сельских телефонных станций составляет 4,1 тыс. номеров, использовано 2,1 тыс. номеров. Всего мощности телефонных станций используются на 52 процента. | Основным барьером, препятствующими строительству и эксплуатации сетей связи, являются незаинтересованность собственников объектов, находящихся в частной собственности, в предоставлении данных объектов операторам связи для размещения объектов связи. |
| 10.2 | Соблюдение принципа недискриминационного доступа операторов связи к объектам, находящимся в муниципальной собственности | |
| **11.Рынок услуг социального обслуживания населения** | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Создание условий для развития сектора частных организаций социального обслуживания | | 2017-2019 | | | | | 2018 | Реализация мероприятий в рамках утвержденного Комплексного плана  мероприятий Крапивинского муниципального района по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2020 годы | Потребителями рынка услуг социального обслуживания населения в большинстве своем являются неплатежеспособные или низко платёжеспособные граждане. Кроме этого, у частных организаций, отсутствует достаточный опыт и квалификация в данной сфере. |
| **II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках** | | | | | | | | | | |
| **12.Рынок сельскохозяйственной продукции** | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Проведение мониторинга состояния агропромышленного комплекса Крапивинского муниципального района | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Агропромышленный комплекс занимает значимое место в экономике района. В структуре производства валового регионального продукта за 2018 год сельское хозяйство составило 68 %. На территории Крапивинского муниципального района зарегистрировано 73 организации, занимающихся сельскохозяйственным производством, в том числе 12 - сельскохозяйственные организации (16,4%), 2 - крестьянские хозяйства (3%), 59 - индивидуальных предпринимателя (81%). Количество граждан, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, составляет 1575 человек. | Крапивинский район по молоку обеспечивает себя на 29,6%, по мясу на 40,5%, что свидетельствует о необходимости дальнейшего развития аграрной сферы, активизации инвестиционной деятельности в аграрном секторе, внедрения новых технологий, развития системы кредитования товаропроизводителей, страхования и др. |
| 12.2 | Проведение семинаров и совещаний по вопросам стимулирования развития агропромышленного комплекса Крапивинского муниципального района, создания новых сельхозпредприятий, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Проведена агрономическая конференция в марте 2018 г.,  Совещание руководителей хозяйств по планированию производственной программы на 2019г. в декабре 2018г. |  |
| 12.3 | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Крапивинского муниципального района в выделении торговых мест на рынках | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Организованы и проведены 24 сельскохозяйственных ярмарки. Постановлением администрации района №1117 от 07.08.2013г. утверждён перечень мест проведения ярмарок, на которых реализуются излишки сельхозпродукции, произведенные ЛПХ и дачниками. В пгт. Крапивинский и пгт. Зеленогорский в наличии имеются два торговых ряда. В пгт. Крапивинский 16 мест торговых, в пгт. Зеленогорский 17 торговых мест, возле каждого торгового ряда имеются площадки, на которых при необходимости можно организовать по 60 торговых мест.  Ярмарки для реализации сельхозпродукции работают ежедневно, места предоставляются бесплатно.  Кроме того, сельхозпроизводители реализуют продукцию на ярмарках, проводимых в г. Кемерово. |
| 12.4 | Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок | |
| **13.Рынок сырого молока** | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Создание условий для развития конкуренции производителей сырого молока | 2016-2019 | | 2018 | | | | | В Крапивинском районе 3 организации осуществляют производство молока, 1 кооператив - покупку сырого молока у населения. На сельхозпредприятиях производится 44,6% от общего объема молока, произведенного в районе, в хозяйствах населения – 54,6%, в КФХ и индивидуальными предпринимателями – 0,8 %. Рост молочной продуктивности также является важным фактором в конкуренции.  В 2018 году надой на фуражную корову составил 4526 кг, что составляет 101% к уровню 2017года. | Сокращение поголовья коров, значительные объемы капитальных затрат, необходимых для проведения модернизации и строительства производственных объектов, сезонные колебания закупочных цен на сырое молоко, постоянные сезонные колебания объемов производства сырого молока |
| 13.2 | Проведение мониторинга качества сырого молока | 2016-2019 | | 2018 | | | | | В рамках государственной программы Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014-2020 годы сельхозпроизводителям молока предоставляются субсидии, гранты, возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. Объем просубсидированного коровьего молока в сельскохозяйственных предприятиях составил 5,4 тыс. тонн, что составляет 60% от произведенного в этих хозяйствах. |
| **14.Рынок туристических услуг** | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Организация и проведение рекламно-информационных туров для представителей туристского бизнеса и средств массовой информации | | 2016-2019 | | 2018 | | | | В 2018 году поток внутреннего туризма составил около 7000 чел. человек. Популярен среди жителей и гостей Крапивинского района горнолыжный туризм, горнолыжную трассу посетило около 5000 чел. В районе успешно развивается экскурсионно-туристические маршруты: «Живем Крапивинской судьбой». Численность занятых в сфере туризма составляет 15 человек. На территории района по Бунгарапско-Ажендаровскому заказнику проложена снегоходная трасса «Средне-Томская». Отправной точкой снегоходной трассы является с. Арсеново далее по проселочной дороги до поймы реки Томи, вверх по течению до с. Аило-Атымаково и конечным пунктом маршрута с. Арсеново. Снегоходная трасса проложена с таким учетом, чтобы охватить все интересные места и не нанести ущерба животному миру заказника. Сезонные сроки эксплуатации снегоходной трассы с 15 декабря по 15 апреля. | Земельный участок горнолыжной трассы находится в федеральной собственности (в лесном фонде). |
| 14.2 | Подготовка экспозиций Крапивинского муниципального района в международных туристских выставках-ярмарках, форумах, конгрессах | | 2016-2019 | | 2018 | | | |
| **III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Крапивинском муниципальном районе** | | | | | | | | | | |
| **15.Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Крапивинском муниципальном районе | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Проведена оценка регулирующего воздействия 3 проекта муниципальных правовых актов в 2019 году. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия осуществляется разработчиком проекта, в соответствии с Порядком  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, утвержденного решением Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района № 319 от 16.12.2015г. |
| **16.Совершенствование процессов управления объектами собственности Крапивинского муниципального района** | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Размещение информации о реализации имущества, находящегося в собственности Крапивинского муниципального района на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru/)) и на официальном сайте уполномоченного органа (www.ako.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | 2016-2019 | | 2018 | | | | Информация размещена в полном объеме | - |
| 16.2 | Организация работ по кадастровому учету земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, право собственности на которые разграничено, рассмотрение возможности подготовки проектов межевания указанных территорий | | 2016-2019 | | 2018 | | | | КУМИ Крапивинского муниципального района был произведен расчет предполагаемой суммы затрат на проведение комплексных кадастровых работ в кадастровых кварталах, на которые разработаны и утверждены проекты межевания территории. Для проведения данных работ необходимо 124000 тыс. рублей. Данный расчет направлен для согласования в Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области. | Государственной программой Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014-2019 годы» финансирование комплексных кадастровых работ не предусмотрено.  В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие единой государственной системы регистрация прав и кадастрового учета недвижимости» из федерального бюджета, начиная с 2018 года, запланированы средства для проведения комплексных кадастровых работ. КУМИ Крапивинского района было направлено письмо председателю КУМИ Кемеровской области А.А.Решетову с информацией об объеме финансовых затрат на вышеуказанные работы для получения субсидии из федерального бюджета. |
| **17.Меры, направленные на устранение инфраструктурных ограничений** | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Взаимодействие с субъектами естественных монополий по обеспечению размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением на географической карте ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ с детализацией информации о количестве поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение, а также о планируемых сроках строительства и реконструкции сетей территориальных сетевых организаций 110-35 кВ. | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Информация о свободных резервах размещена на сайтах ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «Кузбассэнергосбыт» | - |
|  |
| **18.Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Организация семинаров, лекций и иных информационно-консультационных мероприятий на базе организаций среднего и высшего образования для повышения образованности молодежи Крапивинского муниципального района в вопросах организации собственного предприятия и имеющихся возможностей в Крапивинском муниципальном районе | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Проведен круглый стол со старшеклассниками «Как стать предпринимателем». Кроме того, молодежь района участвуют в программах «Ты предприниматель» и «Молодой предприниматель России». | - |
| **19.Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса** | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Предоставление субъектам малого инновационного предпринимательства консультационных услуг по вопросам подготовки бизнес-планов для целей получения поддержки на начальной стадии развития | | 2016-2019 | | | |  | | За 2018 год оказано информационно-консультационных услуг 141 субъектам малого и среднего предпринимательства.  Подготовлено 9 бизнес-планов, в том числе 9 для безработных граждан, состоящих на учёте в Центре занятости населения, в целях получения субсидий на открытие собственного бизнеса. | - |
| **20.Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей** | | | | | | | | | | |
|  | Организация и проведение инвестиционных мероприятий (конференций, форумов, семинаров или круглых столов). Изготовление и распространение печатных материалов по инвестиционной привлекательности Крапивинского муниципального района | | 2016-2019 | | | | 2018 | | За 2018 год проведено 7 заседаний с предпринимателями Совета по инвестиционной деятельности при главе Крапивинского муниципального района.  Рассматривались вопросы:  - О предоставлении земельного участка в пгт. Зеленогорский для организации производства древесного угля.  - О предоставлении помещения в аренду для организации торговли в д. Ключи.  - О предоставлении микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области для приобретения специализированного автотранспорта.  - О разработке бизнес-плана субъекту предпринимательства в целях получения финансовой поддержки в ЦЗН для организации ЛПХ в д.Шевели.  - О предоставлении земельного участка в целях организации склада для хранения сухих кормов для кошек и собак.  - О предоставлении земельного участка в целях организации хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в с. Барачаты.  - О предоставлении земельного участка в целях организации хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. | Изготовление печатной продукции, размещение рекламных баннеров, а также участие в обучающихся семинарах требует финансирования. |
| **23.Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Крапивинском муниципальном районе** | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных негосударственных организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в сферах: дошкольного, общего образования, детского отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, культуры, социального и медицинского обслуживания | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций утвержден постановлением от 28.11.2017 г. № 1066. Утверждена муниципальная программа  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  в Крапивинском муниципальном районе» на 2019 -2021 годы постановлением от 09.11.2018г. №922. | - |
|  | Размещение информации о выполнении требований Стандарта развития конкуренции в Крапивинском муниципальном районе, перечня мероприятий, документов, принимаемых во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в Крапивинском муниципальном районе, на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем опубликования ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Крапивинском муниципальном районе | | 2016-2019 | | | | 2018 | | На официальном сайте муниципального образования «Крапивинский муниципальный район» в сети «Интернет» создан информационный портал «Развитие конкуренции»:  На портале размещена следующая информация:  - нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской области, Крапивинского муниципального района;  - Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, заключенное между Администрацией Кемеровской области и администрацией Крапивинского муниципального района;  - рабочие контакты.  Данный раздел обновляется регулярно, по мере выполнения требований Стандарта. | - |
| 23.3 | Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Крапивинском муниципальном районе, в том числе услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра | | 2016-2019 | | | | 2018 | | В соответствии с Программой проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг (распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2011 №620-р) силами «МФЦ» проводится анкетирование заявителей по установленному образцу.  Специалисты приема и выдачи документов «МФЦ» информируют заявителей о процедуре оценки качества предоставления государственных услуг, путем бальной оценки через ИАС МКГУ (информационно автоматизированную систему «Мониторинг качества государственных услуг»).  Так, по данным ИАС МКГУ за 2018 год количество оценок получено от  6 863 человека.  -Средняя оценка – 4,74,  - Положительных оценок 93,71%.  В залах приема размещены информационные материалы о ИАС МКГУ, так же информация размещена на сайте МФЦ. Ведется трансляция ролика, проведено обучение специалистов в рамках их обязанностей по мониторингу качества оказания услуг, в должностные инструкции сотрудников внесены изменения о необходимости информирования заявителей о возможности принять участие в оценке качества оказания услуг. | - |
| 23.4 | Формирование реестра (перечня) хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность в Крапивинском муниципальном районе | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Сформирован реестр участия субъекта Крапивинского муниципального района в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность в Крапивинском муниципальном районе | - |
| 23.5 | Представление информации в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Крапивинском муниципальном районе для формирования рейтинга муниципальных образований Кемеровской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области в соответствии с постановлением Губернатора Кемеровской области от 29.05.2017 № 41-пг | | 2016-2019 | | | | 2018 | | Информация предоставляется | - |
| **IV. Системные мероприятия по подготовке ежегодного доклада**  **«Состояние и развитие конкурентной среды в Крапивинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | |
| **24.Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды** | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Размещение на официальном сайте Крапивинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | 2016-2019 | | | 2018 | | | На официальном сайте Крапивинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - |