## Алгоритм
ВПП 96 -121 дня
Подача заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
-
1 день
Принятие решения о предварительном согласовании предоставлния земельного участка
-
20 - 30 дней
Образование земельного участка
-
30 дней
Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка
-
14 дней
Подача заявления о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган
-
1 дней
Подготовка и направление инвестору проекта договора аренды земельного участка
-
20-30 дней
Заключение договора с инвестором
-
10-15 дней
Земельный участок предстоит образовывать или границы земельного участка подлежат уточнению
да
нет

## Хронометраж
« Процедура получения инвестором земельного участка в аренду (без торгов)»
Шаг алгоритма | Действие | Исполнитель | Время (часы) | Документ | Проблемы
Шаг №1. Подача заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка | Заполнение бланка заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направление заявления через МФЦ, в электронном виде или почтой России в уполномоченный орган | Инвестор | 24 | заявление | инвесторы приносят некорректно заполненые документы, неполный комплект документов
| Регистрирация заявления путем присвоения даты и номера, внесение информации в электронный документооборот и передача документов в отдел | Специалист уполномоченного органа | 1 | заявление
| Передача заявления в работу специалисту отдела уполномоченного органа, внесение информации в электронный документооборот | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | заявление
| Проверка заявления на наличие всех предусмотренных законодательством сведений, на наличие полного пакета документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | заявление
| Подготовка проекта уведомления о возврате заявления, в случае наличия основания для возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | проект уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
| Рассмотрение /согласование проекта уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | проект уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
| Подписание уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка | Руководитель уполномоченного органа | 1 | уведомление о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
| Регистрирация уведомления о возврате заявления в документообороте и направление инвестору | Специалист уполномоченного органа | 1 | уведомление о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Шаг №2. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка | Подготовка межведомственных запросов о предоставлении сведений и документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы
| Подписание межведомственных запросов | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | межведомственные запросы
| Направление межведомственных запросов в соответствующие органы и организации | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы
| Подготовка и направление ответа на межведомственные запросы | специалист органа, которому поступил запрос | 360-600 |  | информация в рамках межведомственных запросов предоставляется с нарушением установленных сроков - свыше 15 дней
| Подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка /решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 48 | проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка /решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
| Рассмотрение /согласование проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка/решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка/решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
| Подписание решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка /решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка | Руководитель уполномоченного органа | 1 | решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка/решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
| Регистрирация решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка /решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка | Специалист уполномоченного органа | 1 | решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка/решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
Шаг №3. Образование земельного участка | Заключение договора с кадастровым инженером (проектной организацией) по оказанию услуг в целях образования земельного участка | Инвестор | 120
| Проведение кадастровых работ по образованию земельного участка |  | 600 | межевой план
Шаг №4. Осуществление государственного кадастрового учета | Формирование и направление заявления в Управление Росреестра о государственном кадастровом учете | Кадастровый инженер | 24
| Внесение сведений в ЕГРН | Специалист Росреестра | 336
Шаг №5. Подача заявления о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган | Заполнение бланка заявления о предоставлении земельного участка и направление заявления через МФЦ, в электронном виде или почтой России в уполномоченный орган | Инвестор | 24 | заявление | инвесторы приносят некорректно заполненые документы, неполный комплект документов
| Регистрирация заявления путем присвоения даты и номера, внесение информации в электронный документооборот и передача документов в отдел | Специалист уполномоченного органа | 1 | заявление
| Передача заявления в работу специалисту отдела уполномоченного органа, внесение информации в электронный документооборот | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | заявление
| Проверка заявления на наличие всех предусмотренных законодательством сведений, на наличие полного пакета документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | заявление
| Подготовка проекта уведомления о возврате заявления, в случае наличия основания для возврата заявления о предоставлении земельного участка | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | проект уведомления о возврате заявления о предоставлении земельного участка
| Рассмотрение /согласование проекта уведомления о возврате заявления о предоставлении земельного участка | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | проект уведомления о возврате заявления о предоставлении земельного участка
| Подписание уведомления о возврате заявления о предоставлении земельного участка | Руководитель уполномоченного органа | 1 | уведомление о возврате заявления о предоставлении земельного участка
| Регистрирация уведомления о возврате заявления в документообороте и направление инвестору | Специалист уполномоченного органа | 1 | уведомление о возврате заявления о предоставлении земельного участка
Шаг №6. Подготовка и направление инвестору проекта договора аренды земельного участка | Подготовка межведомственных запросов о предоставлении сведений и документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы
| Подписание межведомственных запросов | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | межведомственные запросы
| Направление межведомственных запросов в соответствующие органы и организации | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы
| Подготовка и направление ответов на межведомственные запросы | специалист органа, которому поступил запрос | 360-600 |  | информация в рамках межведомственных запросов предоставляется с нарушением установленных сроков - свыше 15 дней
| Подготовка проекта договора аренды земельного участка /решения об отказе в предоставлении земельного участка | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 48 | проект договора аренды земельного участка /решения об отказе в предоставлении земельного участка
| Рассмотрение /согласование проекта договора аренды земельного участка/решения об отказе в предоставлении земельного участка | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | проект договора аренды земельного участка/решения об отказе в предоставлении земельного участка
| Подписание договора аренды земельного участка /решения об отказе в предоставлении земельного участка | Руководитель уполномоченного органа | 1 | договор аренды земельного участка/решения об отказе в предоставлении земельного участка
| Регистрирация договора аренды земельного участка/решения об отказе в предоставлении земельного участка и направление инвестору | Специалист уполномоченного органа | 1 | договор аренды земельного участка/решения об отказе в предоставлении земельного участка
Шаг №7. Заключение договора с инвестором | Направление проекта договора аренды инвестору на подпись | специалист уполномоченного органа | 24 | проект договора аренды
| Подписание проекта договора аренды | Инвестор | 240-480 | проект договора аренды
| Направление подписанного договора аренды в уполномоченный орган | Инвестор | 24 | договора аренды
| Присвоение договору аренды номера и даты | специалист уполномоченного органа | 0.6 | договора аренды
| Заполнение и направление в личном кабинете заявки для регистрации прав в Управлении Росреестра | специалист уполномоченного органа | 1 | заявка для регистрации прав
| Регистрационные действия | государственный регистратор | 240 | внесение сведений в ЕГРН
| Получение информации о регистрации прав | специалист уполномоченного органа | 24 | выписка из ЕГРН
| Направление договора аренды инвестору | специалист уполномоченного органа | 24 | договор аренды
3267.6
Note on C2: Анна Иванова: Должность или организация
Note on E2: Анна Иванова: Документы, участвующие в процессе действия (при наличии)
Note on F2: Анна Иванова: Сложности, с которыми сталкивается инсветор или исполнитель в этом действии