Приложение №1

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от  ________________  г.  № ________

СОСТАВ

комиссии по ликвидации

Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Крапивинского муниципального района

| Савенков Сергей Дмитриевич |  | - Директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Крапивинского муниципального района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| члены комиссии: |  |  |
| Арнольд Наталья Фридриховна |  | - Заместитель главы Крапивинского муниципального района; |
| Хмаренко Татьяна Павловна Ларина Екатерина Валентиновна Шерина Ирина Сергеевна |  | - Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Крапивинского муниципального района; - Председатель КУМИ администрации Крапивинского муниципального района; - Главный специалист юридического отдела администрации Крапивинского муниципального района |

Первый заместитель главы

Крапивинского муниципального района	     	    	  Т.И. Климина

Приложение №2

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от  _________________  г.  № ______

ПЛАН

мероприятий по ликвидации

Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Крапивинского муниципального района

| № | Наименования мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление регистрирующего органа о ликвидации юридического лица | ликвидационная комиссия | в трехдневный срок с момента подписания постановления |
| 2. | Направление уведомления о предстоящей ликвидации учреждения во внебюджетные фонды | ликвидационная комиссия | в трехдневный срок с момента подписания постановления |
| 3. | Размещение в органах печати информации о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторами | ликвидационная комиссия | в течение 3-х рабочих дней со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации |
| 4. | Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности | ликвидационная комиссия | не позднее двух месяцев с момента помещения в органах печати публикации о ликвидации учреждения |
| 5. | Письменное извещение кредиторов о ликвидации юридического лица | ликвидационная комиссия | с момента помещения в органах печати публикации о ликвидации учреждения |
| 6. | Уведомление органа занятости населения, профсоюза учреждения о предстоящем увольнение работников в связи с ликвидацией муниципального предприятия | ликвидационная комиссия | в трехдневный срок с момента подписания постановления |
| 7. | Письменное уведомление работников о ликвидации учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации | директор предприятия | Не позднее 10.09.2018г. |
| 8. | Проведение инвентаризации основных средств и проверки финансово-хозяйственной деятельности ликвидируемого предприятия | ликвидационная комиссия | в соответствии с действующим законодательством |
| 9. | Составление и представление на утверждение учредителю промежуточного ликвидационного баланса, направление его в регистрирующий орган | ликвидационная комиссия | по истечении двух месяцев с момента регистрации постановления |
| 10 | Произведение расчетов с кредиторами и принятие мер к взысканию дебиторской задолженности | ликвидационная комиссия | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса |
| 11 | Составление и представление отчетности в пенсионный фонд | ликвидационная комиссия | в соответствии с действующим законодательством |
| 12 | Осуществление расчета с увольняемыми | ликвидационная комиссия | в соответствии с действующим законодательством |
| 13 | Составление и представление на утверждение учредителю ликвидационного баланса, направление его в регистрирующий орган | ликвидационная комиссия | в течение трех дней с момента завершения расчетов с кредиторами |
| 14 | Закрытие лицевого счета | ликвидационная комиссия | после проведения вышеперечисленных процедур |
| 15 | Обеспечение внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица | ликвидационная комиссия | после проведения вышеперечисленных процедур |
| 16 | Уведомление комитета по управлению муниципальным имуществом о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица | ликвидационная комиссия | с момента прекращения деятельности юридического лица |
| 17 | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности |  | с момента прекращения деятельности юридического лица |

Первый заместитель главы

Крапивинского муниципального района			  Т.И. Климина