АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.09.2019 №  882

пгт. Крапивинский

«О внесении изменений в Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 08.05.2019 г. № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном районе" на 2019 –2024 годы».

1. Внести в постановление администрации Крапивинского муниципального района от 08.05.2019 г. № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном районе" на 2019 –2024 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационно-территориальному отделу Букатиной Е.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Директору МБУ "Медиа - центр Крапивинского муниципального района" Шваловой О.О. обеспечить информационное сопровождение данного постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крапивинского муниципального района С.Н.Харламова и заместителя главы Крапивинского муниципального района З.В. Остапенко.

Глава

Крапивинского муниципального района                            Т.И. Климина

исп. С.Н. Харламов

тел. 8(38446) 22-235

З.В. Остапенко

тел. 8(38446) 21-162

Приложение №1 к постановлению администрации Крапивинского муниципального района от 29.09.2019г. № 882

Муниципальная программа

«Развитие туризма в Крапивинском муниципальном районе»

на 2019-2024 годы

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие туризма в Крапивинском муниципальном районе»

на 2019-2024 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном районе» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района Харламов С.Н., заместитель главы Крапивинского муниципального района Остапенко З.В. |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района, управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района; |
| Исполнители муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района; Управление образования администрации Крапивинского муниципального района; Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района; Муниципальное бюджетное учреждение «Автохозяйство Крапивинского муниципального района»; Предприниматели района. |
| Основная цель муниципальной программы | Поддержка создания и активного продвижения туристского продукта в Крапивинском муниципальном районе на основе совершенствования инфраструктуры туризма и широкого использования историко-культурного, природного и духовного наследия. |
| Основные задачи муниципальной программы | 1.Привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии. 2.Разработка и внедрение туристических маршрутов. 3.Укрепление положительного имиджа района, как объекта туризма. 4.Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни. 5.Популяризация объектов культурного наследия и туристского показа посредством выпуска печатной продукции. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы. |
| Исполнители основных мероприятий | МБУ культуры «Крапивинский районный краеведческий музей»; МБУК МКДЦ «ЛИДЕР» ; МБУК «Клубная система Крапивинского района»; МБУ ДО «Крапивинский ДДТ» МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения; МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального района»; Предприниматели. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Объем средств на реализацию муниципальной программы – 119040,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год –18685,0 тыс. рублей; 2020 год –61987,0 тыс. рублей; 2021 год – 35092,0 тыс. рублей; 2022 год – 1092,0 тыс. рублей; 2023 год – 1092,0 тыс. рублей; 2024 год – 1092,0 тыс. рублей. из них: средства местного бюджета – 3914,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 2916,0 тыс. рублей; 2020 год – 198,0 тыс. рублей; 2021 год – 200,0 тыс. рублей; 2022 год – 200,0 тыс. рублей; 2023 год - 200,0 тыс. рублей; 2024 год – 200,0 тыс. рублей. иные не запрещенные законодательством источники, в том числе по годам: средства федерального бюджета 2020 год – 28000,0 тыс. руб.; средства юридических и физических лиц — 87126,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 15769,0 тыс. рублей; 2020 год – 33789,0 тыс. рублей; 2021 год – 34892,0 тыс. рублей; 2022 год – 892,0 тыс. рублей; 2023 год – 892,0 тыс. рублей; 2024 год – 892,0 тыс. рублей; |
| Система организации контроля над исполнением муниципальной программы | - Общее руководство и контроль над ходом реализации программы осуществляется администрацией Крапивинского муниципального района. Формы и методы реализации Программы определяются отделом предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района, управлением культуры молодежной политики и спорта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | 1. Превращение туристской деятельности в доходную отрасль экономики Крапивинского района; 2. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма; 3. Сохранение природного и историко-культурного наследия района, дальнейшее развитие музейно-выставочного дела; 4. Создание новых рабочих мест в сфере туризма не менее 50; 5. Укрепление материальной базы туризма; - 6. Совершенствование системы информационного обеспечения в области туризма, проведение активной рекламной деятельности. |

- Характеристика текущего состояния туристской отрасли

- в Крапивинском муниципальной районе

Одним из главных направлений социально-экономического развития района является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма. Согласно стратегии социально-экономического развития Кемеровской области туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития региона.

Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным направлением развития Крапивинского района. Выгодное географическое положение, транспортная доступность, наличие объектов туристского показа, благоприятные природно-климатические условия (отсутствие стихийных бедствий природного и техногенного характера), проведение на территории района областных и межрегиональных фестивалей, спортивных соревнований создают уникальные возможности для развития разных видов и направлений туризма.

К услугам туристов предоставляются спортотель на 72 койкоместа в пгт.Зеленогорский и дом отдыха «Райский уголок» на 37 спальных мест недалеко от д.Шевели, 6 пунктов общественного питания, один непосредственно в доме отдыха «Райский уголок» один на Горнолыжной трассе, остальные в шаговой доступности в пгт Зеленогорский и пгт.Крапивинский. Учреждения культуры, дополнительного образования, молодежной политики и спорта готовы разнообразить отдых туристов предоставляя свои услуги. В пгт.Крапивинсий работает 3D кинотеатр, соответствующий современным требованиям и нормам. Крапивинский краеведческий музей представляет уникальные коллекции, разнообразные выставочные экспозиции, Зеленогорская аллея интернационалистов оборудована местами досуга и спуском к реке Томь.

В непосредственной близости от районного центра, по дороге к Этнографическому центру «Мунгатский острог иммеются два обрудованных природных источника и один необорудованный, в черте поселка Зеленогорский имеется один оборудованный и два необорудованных природных источника с питьевой водой. На территории Борисовского и Банновского поселений открыты местораждения минеральной воды «Борисовской» и «Березово-ярской» соответственно. Жители и туристы с огромным удовольствием пользуются водой из этих источников.

Крупнейшим оздоровительным учреждением расположенным на территори Крапивинского муниципального района является ГАУ КО Санаторий «Борисовский». Санаторный комплекс включает в себя жилой корпус на 210 отдыхающих, водолечебницу и столовую, которые соединены утепленными галереями, чтобы отдыхающие в холодное время года меньше времени проводили на улице.

Крапивинский район находится в географически выгодном положении, в центре Кузбасса, поэтому добраться до любого туристического объекта удобно маршрутами автобусного сообщения и личным транспортом. Расстояние от г.Кемерово - 90 км, от г.Новокузнецк - 210 км.

Всю информацию легко узнать на сайтах Администрации Крапивинского муниципального района, управления культуры молодежной политики и спорта. В перспективе к информационному потоку подключатся социальные сети и рекламно - агитационные мероприятия.

Перспектива развития туризма обусловлена увеличением въездного и внутреннего турпотока, развитием различных видов туристического отдыха, строительством объектов размещения для отдыхающих, увеличением мероприятий сферы досуга и развлечений, увеличением финансового потока, направленного на развитие туризма за счет привлечения субсидий, грантов, проектов и социального партнерства.

На сегодняшний день сфера туристической составляющей муниципалитета представлена следующими направлениями:

Спортивный туризм

Спортивный туризм - разновидность туризма для любителей активного отдыха и спорта, как профессионалов, так и любителей. Ведущим направлением развития спортивного туризма является использование существующих и вновь создаваемых объектов спортивной и спортивно-оздоровительной инфраструктуры.

В 15 километрах от административного центра района расположен поселок Зеленогорский. Поселок стоит на берегу Томи и окружен лесом, преимущественно хвойным. В поселке нет промышленных предприятий, поэтому воздух здесь экологически чистый. В непосредственной близости от поселка находится горнолыжный комплекс. Первый спуск трассы имеет перепад высоты 95 метров, длину 740 метров. Второй спуск при той же высоте более пологий, имеет длину 950 метров. В комплексе имеется буксировочная канатная дорога  с бугельным подъемником. На территории трассы имеется автостоянка, кафе. Также напрокат можно взять лыжи, санки. Ежегодно горнолыжный комплекс посещает около 5 тысяч человек.

Также вблизи поселка Зеленогорский расположен многофункциональный спортивный комплекс. Он включает в себя футбольное, волейбольные, баскетбольное поля, гимнастический комплекс и три лыжероллерных трассы длиной 1360 м, 2000 м и 3000 м. Уникальность комплекса в удачном месторасположении. Естественный ландшафт, перепад высот относят трассу к третьей категории сложности, что позволяет спортсменам получить повышенную тренировочную нагрузку. Трассу уже оценили спортсмены сборной Кузбасса, сборной России. Строители не нарушили лесной фонд, поэтому трасса привлекательна также для прогулок, как в зимнее, так и в летнее время. Ежегодно комплекс посещают более 6 тысяч человек.

Приоритетное направление для развития туризма в районе – это строительство биатлонного стрельбища на территории многофункционального спортивного комплекса. Предполагаемый размер стрельбища 70х90м., количество огневых позиций - 30.

На левом берегу реки Томь на стыке Крапивинского и Беловского районов расположен государственный природный заказник Кемеровской области «Бунгарапско-Ажендаровский», созданный в 1964 году.

По живописным местам Бунгарапско-Ажендаровского заказника проходит снегоходная трасса «Средне-Томская», которая внесена в реестр снегоходных трасс Кемеровской области в 2013 году. Отправной точкой трассы является с.Арсеново, далее по проселочной дороге до поймы р.Томь, вверх по течению до с.Ажендарово, затем до с.Аило-Атынаково, конечным пунктом маршрута является с.Арсеново. Протяженность снегоходной трассы составляет 46 км. Трасса введена в строй для развития экологического туризма.

ООО «Тайдон» в 2018-2020 годах планирует внедрение и развитие 4 снегоходных маршрутов, организация спортивно-туристического комплекса «Тайдон». Предусматривается развитие инфраструктуры для оказания услуг по обслуживанию туристов путем реконструкции административно-бытового комплекса производственной базы общей площадью помещений 572 кв.м.

Также планируется организация снегоходной трассы в районе базы отдыха «Райский уголок» в д. Шевели.

Событийный туризм

Событийный туризм - это направление туризма, при котором туристические поездки ориентированы на посещение местности в определенное время, связанное с каким-либо событием или определенным мероприятием. В настоящее время событийный туризм - один из самых динамично развивающихся секторов индустрии туризма.

В каждой местности происходят события, представляющие культурную, историческую и спортивную ценность. При создании туристского объекта, не имеющего своего исторического события, его создают специально посредством формирования легенды этой местности. Следовательно, имеет место создание и проведение кампании по повышению значимости не только индивидуального, но и группового туристского продукта, нацеленного на привлечение большего количества туристов.

Важнейшей составляющей событийного туризма является социокультурный компонент, поскольку это направление туризма подразумевает использование существующей социокультурной среды территории в качестве исходного ресурса для создания полноценного конкурентоспособного турпродукта.

В 2012 году построен ипподром в д.Кабаново. Современная беговая дорожка ипподрома соответствует всем требованиям проведения конноспортивных соревнований. Ипподром имеет большой и малый круги. Возведена крытая трибуна для зрителей, проведена электрификация сооружений, построена автостоянка. Ежегодно в конце июня на ипподроме проводятся конноспортивные соревнования, посвященные памяти Л.К.Ворсобина, которые посещают более 3 тыс. человек.

Ежегодно в конце июня молодежный центр Лидер проводит конкурс-шоу «Авто - леди». С целью повышения профессионального мастерства женщины-водителя, пропаганды безопасности дорожного движения и пропаганды здорового образа жизни на примере деловой активности женщин, а также способствованию воспитания культуры на дорогах. Конурс объединяет женщин автолюбителей и профессионалок, которые представляют не только свои навыки вождения, но и теоретические знания и даже творческий подход к вождению.

Ежегодно, согласно графику спортивного сезона, на территории Крапивинского муниципального района проходят соревнования по разным дисциплинам авторалли, организованные СТК «Точка назначения» и КРОО «Федерация спортивного туризма». Соревнования привлекают более 60 автолюбителей из Кемеровской области и соседних регионов.

Этнографический туризм

Этнографический туризм - одно из направлений культурно-познавательного туризма, основан на интересе туристов к подлинной жизни народов, к ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой.

Возрождающийся интерес к истории района, народные традиции, русское православие нашли свое отражение в успешно реализуемом проекте «Этнографический центр традиционной и воинской культуры «Мунгатский острог», расположившимся вблизи Свято-Никольского источника на территории Крапивинского сельского поселения.

Освящение родника и Поклонного креста состоялось 18 сентября 2012 года в честь 200-летия юбилея Бородинского сражения и победы российского народа в Отечественной войне 1812 года.

На территории Этнографического центра была построена часовня в честь Преподобного Сергия Радонежского. Здесь ежегодно в июне – июле проходит межрегиональный фестиваль национальных культур «Истоки» с участием фольклорных коллективов Кемеровской области, Алтайского края, г.Новосибирск. Творческие коллективы дарят зрителям свое искусство, а мастера народных ремесел показывают свое мастерство на мастерклассах и выставочных экспозициях. Здесь же ежегодно 19 января участники двухдневного зимнего межрегионального фестиваля «Крещенские вечерки» совершают обряд водосвятия в оборудованной купели с участием настоятеля Никольской церкви. Основные концерты фестиваля «Крещенские вечерки» ежегодно проходят в пгт.Зеленогорский 18 января и пгт.Крапивинский 19 января, с участием более 30 коллективов из Кемеровской области, Алтайского края, городов Новосибирск, Омск, Красноярск. В 2016 году этнографический центр посетило более 1500 человек, в 2017 году 1620 человек и в 2018 году 1730 человек.

Рыболовный туризм

Рыболовный туризм – это один из современных видов туризма. Для популяризации рыбной ловли и объединения рыбаков любителей и профессионалов, ежегодно в июле в с. Барачаты, молодежный центр «Лидер» проводит соревнования, посвященные «Дню рыбака», по рыбной ловле на поплавочную снасть.

Стал уже популярным эксклюзивный рыболовный тур  с. Салтымаково – д. Шевели. В течении трех дней туристам предлагается посетить Красное озеро, попробовать себя в роли археолога и провести раскопки близ с. Салтымакова, обязательным условием является рыбалка на поплавочную снасть. Этот тур исключает комфортные условия проживания, так как ночлег между пунктами осуществляется в палатках.

Экскурсионный туризм

- Главной целью экскурсионного туризма является ознакомление туристов с культурно – историческими памятниками и другими туристскими достопримечательностями в посещаемых местах.

Сотрудниками краеведческого музея разработаны и внедрены пешие и автобусные маршруты по географическим, историческим и природным достопримечательностям:

- Круглогодичный пешеходный маршрут «Крапивинский – знакомый незнакомец» включает в себя: Краеведческий музей, Площадь им.И.Р.Васильева, Мемориальный комплекс воинам – односельчанам, павшим в 1941-1945г.г. и Никольскую церковь.

- Ежедневно в летний, весенний, осенний периоды, экскурсии на автобусе:

- «Живем Крапивинской судьбой» включает 7 объектов показа: 4 из пешего маршрута и 3 в пгт.Зеленогорский: плотина Крапивинской ГЭС, памятник художнику В.Д.Вучечевичу-Сибирскому и многофункциональный спортивный комплекс.

- «Летопись Никольской церкви», включающий в себя три объекта показа: Краеведчекий музей, Никольскую церковь и этнографический центр «Мунгатский острог».

Социальный туризм

В рамках мероприятий социокультурной реабилитации для маломобильных граждан и пожилых людей реализуеся инновационный проект «Виртуальный туризм».

Основной формой «виртуального туризма» являются «виртуальные экскурсии», которые проводятся на дому у маломобильных пожилых граждан и инвалидов.

Силами сотрудников социальной защиты населения и работников краеведческого музея разработаны виртуальные экскурсии по Кузбассу: «7 чудес Кузбасса»; «Судьба моя – Крапивинский район»; «Санатории Кузбасса».

1.2. Основные проблемы в развитии туристской отрасли муниципалитета:

Среди основных проблем можно выделить ряд сдерживающих факторов развития сферы туризма в Крапивинском муниципальном районе, на решение которых направлена настоящая районная целевая программа:

- ярко выраженная сезонность;

- недостаточное количество коллективных средств размещения;

- преобладание маршрутов и программ с кратковременным пребыванием туристов;

- недостаток высококвалифицированных специалистов и профессионального обсуживающего персонала;

- недостаточное рекламно-информационное обеспечение продвижения районного туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках.

Реализация программы позволит создать и укрепить позитивный образ района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.

- 2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является:

Поддержка создания и активного продвижения туристского продукта в Крапивинском муниципальном районе на основе совершенствования инфраструктуры туризма и широкого использования историко-культурного, природного и духовного наследия.

Для достижения цели районной целевой программы необходимо выполнение следующих задач:

- Привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии;

- Разработка и внедрение туристических маршрутов;

- Укрепление положительного имиджа района как объекта туризма;

- Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;

- Популяризация объектов культурного наследия и туристского показа посредством выпуска печатной продукции.

- Система программных мероприятий

Муниципальная программа не предусматривает разделение на подпрограммы. Мероприятия, программы соответствуют целям и задачам развития и продвижения туристского продукта в Крапивинском муниципальном районе.

Исполнение программных мероприятий позволит:

Развить имеющуюся материальную туристическую базу района преимущественно за счет внебюджетных источников и инвестиций.

Добиться создания прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения района, Кемеровской области и ближайших регионов в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям.

Увеличить число субъектов, оказывающих услуги, обеспечить персоналом сферу услуг к концу планируемого периода до 50 единиц.

- Перечень основных мероприятий с кратким описанием муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Краткое описание основного мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители | Наименование целевого показателя (индикатора) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Поддержка создания и активного продвижения туристского продукта в Крапивинском муниципальном районе на основе совершенствования инфраструктуры туризма и широкого использования историко-культурного, природного и духовного наследия |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1.Привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие маршрута снегоходной трассы «Средне-Томская» | Изготовление, содержание, использование | 2020г. – 2024г. | Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области | Протяженность маршрута. | Увеличение любителей снегоходного отдыха |
| 2. | Развитие спортивного туризма | 1.Организация спортивно-туристического комплекса 2.Внедрение и развитие 4 снегоходных маршрутов 3.Внедрение пешеходных, пешеходно-велосипедных маршрутов 4.Разработка и внедрение экологических маршрутов 5.Организация школы выживания | 2019г. – 2024г. | ООО «Тайдон» | Количество маршрутов | Увеличение притока туристов |
| 3. | Организация базы отдыха: в черте пгт.Зеленогорский | Банный комплекс, 6 гостевых домов, гостиница, парковка, административно-хозяйственное помещение Строительство кафе. | 2019г. – 2024г. 2022г. | ООО «Восток Холдинг» | Количество объектов введенных в эксплуатацию | Увеличение въездного турпотока. Улучшение досуга |
| Задача: 2.Разработка и внедрение туристических маршрутов |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие автобусных и пеших маршрутов по историческим местам | Контракт на оказание транспортных услуг. Приобретение видео-фотокамеры, усилителя голоса Установка стационарного телефона | 2019-2024г. | Управление КМПиС, Туроператоры Турагентства МБУ «Крапивинский районный краеведческий музей» | Количество экскурсий | Привлечение туристов, не имеющих личного транспорта Увеличение участников экскурсий |
| 5. | Развитие социального туризма. | Проведение виртуальных экскурсий «7 чудес Кузбасса», «Судьба моя – Крапивинский район», «Санатории Кузбасса» | 2019г. – 2024г. | УСЗН, Управление КМПиС | Количество экскурсий | Приобщение маломобильных граждан |
| 6. | Развитие рыболовного туризма | Проведение рыболовных туров с. Салтымаково – д. Шевели. | 2019г.-2024г. |  | количество туров | Привлечение туристов, увеличение участников. |
| Задача: 3.Укрепление положительного имиджа района как объекта туризма |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Открытие, закрытие зимнего туристического сезона | Информирование, проведение мероприятий. | 2019г. – 2024г. | ООО «Тайдон», администрация КМР | Количество организованных и проведенных мероприятий. | Информирование населения об открытии сезона. |
| 8. | Развитие инфраструктуры горнолыжной трассы, развитие горнолыжного спорта. | Ремонт техники, ремонт объект. | 2019г.- 2024г. | МБУ «Спортивная школа КМР» | Увеличение посетителей горнолыжного комплекса | Привлечение посетителей горнолыжного комплекса |
| 9. | Дальнейшее развитие многофункционального комплекса в п. Зеленогорский. | Развитие биатлона, строительство стрельбища (Проектно- сметная документация) Оборудование содержание | 2019г. – 2024г. | МБУ «Спортивная школа КМР» | Количество объектов введенных в эксплуатацию | Увеличение числа занимающихся биатлоном |
| 10. | Конноспортивные соревнования | Организация соревнований | 2019г. – 2024г. | Заместитель главы КМР | Количество мероприятий | Привлечение любителей конного спорта |
| 11. | Организация и проведение Конкурсов-сревнований «Авто-леди», «Авторалли» | Организация и проведение соревнований. | 2019г. – 2024г. | Управление КМПиС | Количество мероприятий | Привлечение автолюбителей.. |
| 12. | Соревнования по рыбной ловле на поплавочную снасть, посвященные Дню рыбака | Организация соревнований | 2019г. – 2024г. | Заместитель главы КМР Молодежный центр «Лидер» | Количество участников мероприятий | Привлечение любителей рыбного спорта |
| 13. | Расширение туристической зоны. | Выделение земельных участков в туристических привлекательных зонах для строительства объектов отдыха и размещения туристов | 2019г. – 2024г. | Заместитель главы КМР, КУМИ | Площадь земельных участков | Увеличение туристических объектов |
| Задача: 4.Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Межрегиональный фестиваль-ярмарка национального рукоделья «Истоки» | Организация питания, награждение. | 2019г. – 2024г. | Заместитель главы КМР Упрвление КМПиС | Количество участников мероприятий | Привлечение любителей традиционной культуры |
| 15. | Межрегиональный Крапивинский фольклорный фестиваль «Крещенские вечерки» | Организация концертов, питания, награждение, размещение | 2019г. – 2024г. | Заместитель главы КМР, управление образования АКМР, Управление КМПиС | Количество участников мероприятий | Привлечение любителей традиционной культуры |
| Задача: 5.Популяризация объектов культурного наследия и туристского показа в Крапивинском муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Популяризация туристических объектов Крапивинского района | Освещение механизма развития туриндустрии в средствах массовых информаций, создание рекламы, буклета. Развитие раздела «Туризм» на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района | 2019 | АКР, МБУ «Медиацентр КМР» Заместитель главы КМР | Количество информационных стендов для размещения информации | Увеличение числа информированных граждан. |

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном районе» на 2019-2024 годы | Всего | 18685,0 | 61987,0 | 35092,0 | 1092,0 | 1092,0 | 1092,0 |
|  | местный бюджет | 2916,0 | 198,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 28000,0 |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 15769,0 | 33789,0 | 34892,0 | 892,0 | 892,0 | 892,0 |
| 1. Мероприятие: Развитие маршрута снегоходной трассы «Средне-Томская» | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятие: Развитие спортивного и рыболовного туризма | Всего | 3000,0 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | местный бюджет | 2800,0 |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. Мероприятие: Организация базы отдыха: в черте пгт.Зеленогорский | Всего | 15000,0 | 33000,0 | 34000,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 15000,0 | 33000,0 | 34000,0 |  |  |  |
| 4. Мероприятие: Развитие автобусных и пеших маршрутов по историческим местам | Всего | 30,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятие: Развитие социального туризма. | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6. Мероприятие: Открытие зимнего туристического сезона | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мероприятие: Развитие инфраструктуры горнолыжной трассы, развитие горнолыжного спорта. | Всего | 150,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 8. Мероприятие: Дальнейшее развитие многофункционального комплекса в п. Зеленогорский. | Всего |  | 28020,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 28000,0 |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 9. Мероприятие: Конноспортивные соревнования | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 10. Мероприятие: Организация и проведение Конкурсов-соревнований «Авто-леди», «Авторалли» | Всего | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | местный бюджет | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 11. Мероприятие: Соревнования по рыбной ловле на поплавочную снасть, посвященные Дню рыбака | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 12. Мероприятие: Расширение туристической зоны. | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13. Мероприятие: Межрегиональный фестиваль-ярмарка национального рукоделья «Истоки» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 14. Мероприятие: Межрегиональный Крапивинский фольклорный фестиваль «Крещенские вечерки» | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 15. Популяризация туристических объектов Крапивинского района | Всего | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

- Сведения о планируемых значениях целевых показателей (идикаторов)

муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изммерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном районе» на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие маршрута снегоходной трассы «Средне-Томская» | Протяженность маршрута | км | 46 | 46 |  | 46 | 46 |  | 46 | 46 |
| 2. | Развитие спортивного туризма | Количество маршрутов |  | 1 | 1 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 3. | Организация базы отдыха: в черте пгт.Зеленогорский | Количеств объектов введенных в эксплцатацию | единиц |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 |
| 4. | Развитие автобусных и пеших маршрутов по историческим местам | Количество экскурсий | единиц | 2 | 2 |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 |
| 5. | Развитие социального туризма. | Количество экскурсий | единиц | 3 | 3 |  | 3 | 4 |  | 4 | 5 |
| 6. | Открытие, закрытие зимнего туристического сезона | Количество проведенных мероприятий | единиц | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| 7. | Развитие инфраструктуры горнолыжной трассы, развитие горнолыжного спорта. | Количество посетителей горнолыжного комплекса | человек | 5000 | 7000 |  | 9000 | 11000 |  | 25000 | 25000 |
| 8. | Дальнейшее развитие многофункционального комплекса в п. Зеленогорский. | Количеств объектов введенных в эксплцатацию | единиц |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Дальнейшее развитие многофункционального комплекса в п. Зеленогорский. | Количество посетителей | человек | 6000 | 6000 |  | 15000 | 15000 |  | 20000 | 20000 |
| 10. | Конноспортивные соревнования | Количество мероприятий | единиц | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 11. | Организация и проведение Конкурсов-сревнований «Авто-леди», «Авторалли» | Количество мероприятий | единиц | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| 12. | Соревнования по рыбной ловле на поплавочную снасть, посвященные Дню рыбака | Количество участников мероприятий | человек | 300 |  | 350 | 400 |  | 450 | 450 | 500 |
| 13. | Расширение туристической зоны. | Площадь земельных участков | км2 | 572 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Межрегиональный фестиваль-ярмарка национального рукоделья «Истоки» | Количество участников мероприятий | человек | 300 |  | 350 | 400 |  | 450 | 450 | 500 |
| 15. | Межрегиональный Крапивинский фольклорный фестиваль «Крещенские вечерки» | Количество участников мероприятий | человек | 1500 |  | 1500 | 2000 |  | 2500 | 2500 | 2500 |
| 16. | Популяризация туристических объектов Крапивинского района | Количество информационных стендов для размещения информации | единиц | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 6 | 6 |
| 17. | Развитие рыболовного туризма | Количество туров | единиц | 1 |  | 2 | 3 |  | 5 | 5 | 5 |

- 6. Механизмы реализации Программы

Для полноценной реализации Программы, важнейшим результатом которой станет развитый экскурсионно-туристический комплекс в Крапивинском муниципальном районе, необходимо использовать следующие организационные, экономические и правовые механизмы:

- согласование строительства и работы туристских объектов с законодательно-нормативной базой;

- развивать контакты частно-государственного партнерства;

- проведение открытых конкурсов на открытие и размещение новых туристических объектов;

- привлечение внебюджетных средств;

- реализация инвестиционных проектов.

- Организация управления муниципальной программой и

- контроль над ходом ее реализации

- Общее руководство и контроль над ходом реализации программы осуществляется администрацией Крапивинского муниципального района.

Формы и методы реализации программы определяются управлением культуры молодежной политики и спорта, отделом предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

К основным функциям ответственного исполнителя программы отнесены:

Составление ежегодного детализированного организационно-финансового плана реализации программных мероприятий;

Предоставление в администрацию Крапивинского муниципального района один раз в полгода доклада о реализации программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств, вносит предложения по корректировке программы, продлению срока ее реализации либо прекращению ее реализации (при необходимости);

Размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации программы, о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации программы;

Кроме того, для обеспечения согласованности действий, выработки единой политики, стандартов и подходов при реализации программы будет задействована практика работы координационного совета программы.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ

| Показатели | Единицы измерения | Прогнозные данные по годам реализации программ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Въездной турпоток | чел. | 10300 | 12200 | 23400 | 25600 | 42400 | 42500 |
| Внутренний турпоток | чел. | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 | 6000 | 6000 |
| Объем предоставленных туристских услуг | тыс. руб. | 55789,0 | 56769,0 | 72872,0 | 2872,0 | 972,0 | 972,0 |
| Темп роста объема туристско-экскурсионных услуг | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

СОСТОЯНИЕ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ (В ЦИФРАХ)

| Наименование деятельности | Единицы измерения | Прогнозные данные по годам реализации программ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Количество средств размещения | ед. | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| в том числе количество объектов для размещения несовершеннолетних | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Совокупный номерной фонд | койко-мест | 125 | 141 | 141 | 157 | 157 | 157 |
| Среднегодовая загрузка гостиниц. | % | 53 | 64 | 72 | 80 | 86 | 94 |
| Численность занятых в сфере туризма | чел. | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Количество объектов показа | ед. | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Количество мероприятий туристкой направленности | ед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Количество туристических операторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество точек общественного питания | ед. | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество экскурсий | ед. | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| в том числе для несовершеннолетних | ед. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество туристско-информационных стендов для размещения информации о туристических объектах | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |