**Отчет**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальных программ Крапивинского муниципального округа**

**в 2023 году**

| N  п/п | Наименование  целевого показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Значения целевого  показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей  (индикаторов) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактическое  исполнение за 2022 год | отчетный 2023 год | |
| План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа: «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе» на 2023-2026 годы** | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 78,14 | 80 | 70,42 | Данный показатель предоставляется Администрацией Правительства Кузбасса | |
| 2 | Расходы бюджета округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 5,1 | 5,5 | 6,6 |  | |
| 3 | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Крапивинского муниципального округа(ОС3) | % | 132,5 | ≥ 107 | 85,2 |  | |
| 4 | Удельный вес расходов бюджета Крапивинского муниципального округа, формируемых в рамках программ (ПЭ1) | % | 100 | ≥ 90 | 99,9 |  | |
| 5 | Доля расходов бюджета Крапивинского муниципального округа, направленная на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2) | % | 60,1 | ≥ 50 | 65,9 |  | |
| 6 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Крапивинского муниципального округа к расходам бюджета (ПЭ3) | % | 0 | ≤  0,12 | 0 |  | |
| 7 | Размещение показателей на каждое первое число месяца: доходов и расходов бюджета Крапивинского муниципального округа в динамике; исполнения бюджета Крапивинского муниципального округа; муниципальных программ Крапивинского муниципального округа; структуры и динамики муниципального долга Крапивинского муниципального округа, (ПП1) | да/нет | да | да | да |  | |
| 8 | Количество маршрутов, по которым производится возмещение расходов за фактически выполненные пассажирские перевозки | ед. | 4 | 3 | 3 |  | |
| 9 | Количество мероприятий, на финансовое обеспечение которых использовались средства резервного фонда | ед. | 1 | 1 | 1 |  | |
| **2. Муниципальная программа «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2023-2026 годы** | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2023-2026 годы (далее муниципальная программа) | коэффици-ент | 0,96 | 0,95 | 1,04 |  | |
| 1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100 | 100 | 100 | |  |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 80 | 70,64 | |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 12 | 12 | 29,93 | |  |
| 1.3. | Охват горячим питанием обучающихся и воспитанников ОУ | % | 95,8 | 99,2 | 98,6 | |  |
| 1.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области (Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | % | 96,7 | 100 | 102 | |  |
| 1.5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области (Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам) | % | 96,7 | 100 | 102 | |  |
| 1.6. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 86,2 | 87,3 | 87,3 | |  |
| 1.7. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами всеми видами диагностики | % | 60 | 60 | 60 | |  |
| 1.8. | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 1.9. | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке, процентов | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 1.10 | Обеспечение начисленной заработной платы работников не ниже МРОТ (обеспечение деятельности бюджетных учреждений на оплату труда) | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 1.11 | Обеспечение начисленной заработной платы работников не ниже МРОТ (обеспечение деятельности бюджетов, автономных учреждений на оплату труда) | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.12 | Доля учителей, ведущих классное руководство, от всех учителей, ведущих классное руководство | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 1.13 | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 21 | 21 | 21 | |  |
| 1.14 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обучающиеся 1 – 4 классов обеспечены одноразовым бесплатным питанием | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 1.15 | Проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций для создания современных условий обучения школьников | школы | - | - | - | |  |
| 1.16 | Количество созданных мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Ед. | 120 | 60 | 60 | | ДДТ |
| 1.17 | Доля оснащенных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | % |  | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Создание организационных условий для предоставления равных возможностей детям различных социальных категорий для получения качественного образования, развития, отдыха. | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 2.1.  2.2. | Создание организационных условий для предоставления равных возможностей детям различных социальных категорий для получения качественного образования, развития, отдыха  Создание организационных условий для предоставления равных возможностей детям различных социальных категорий для получения качественного образования, развития, отдыха | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 2.3. | Обеспечение начисленной заработной платы работников не ниже МРОТ (обеспечение деятельности бюджетов, автономных учреждений на оплату труда) | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 3. | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке | процентов от потребнос-ти | 100 | 100 | 100 | |  |
| 3.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 39 | 17 | 22 | |  |
| 3.2. | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке | процентов от потребнос-ти | 100 | 100 | 100 | |  |
| 3.3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 23,5 | 23,5 | 25 | |  |
| 3.4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 3.5. | Создание организационных условий для предоставления равных возможностей детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей успешной социализации детей | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 3.6. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими) | % | 95,7 | 95,7 | 96 | |  |
| 3.7. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних») | Кол-во | 100 | 100 | 100 | |  |
| 3.8. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») | Кол-во | 100 | 100 | 100 | |  |
| 3.9. | Доля детей обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих основное и среднее общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых принимают участие в СВО | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| **3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2021-2026 годы** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент оценки эффективности Муниципальной программы | | Коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | Доля лиц, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего числа обслуживаемых (по данным опроса) | | процент | 99 | 99 | 99 |  |
| 1. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» | | | | | | | |
| 3 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе | | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля муниципальных учреждений социального обслуживания, соответствующих установленным стандартам качества социального обслуживания | | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | |
| 5 | | Доля граждан, получивших социальные услуги в  учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям | | | | | | | |
| 6 | | Доля освоенных средств на обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних в общем объеме средств, предусмотренных на ее реализацию | процент | 98,2 | 100 | 100 |  |
| 1.3. Мероприятие: Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | | | | | | | |
| 7 | | Доля освоенных средств на обеспечение деятельности по социальному обслуживанию граждан, достигших возраста 18 лет в общем объеме средств, предусмотренных на ее реализацию | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. Мероприятие: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | | | | | | |
| 8 | | Доля освоенных средств на обеспечение деятельности по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. Мероприятие: Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2021 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | | | | | | | |
| 9 | | Доля освоенных средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | процент | - | - | - |  |
| 2. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 10 | | Доля расходов на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в общих расходах муниципальной программы | процент | 2,2 | 2,5 | 2,1 |  |
| 11 | | Доля освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям  граждан в общем объеме средств, предусмотренных на ее реализацию | процент | 99,7 | 100 | 89,1 |  |
| 2.1. Мероприятие: Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | | | | | | | |
| 12 | | Количество получателей мер социальной поддержки ветеранов труда | человек | 8 | - | - |  |
| 2.2. Мероприятие: Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | | | | | | | |
| 13 | | Доля освоенных средств на социальную поддержку многодетных семей | процент | 100 | 100 | 84,5 |  |
| 2.3. Мероприятие: Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 07 декабря 2018 года №104-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области" | | | | | | | |
| 14 | | Количество произведенных выплат социального пособия на погребение | человек | 41 | 50 | 50 |  |
| 2.4. Мероприятие: Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей», в том числе: | | | | | | | |
| 15 | | Доля освоенных средств на социальную поддержку отдельных категорий многодетных матерей | процент | - | 100 | - |  |
| 2.5. Мероприятие: Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | | | | | | | |
| 16 | | Доля освоенных средств на социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | процент | - | - | - |  |
| 2.6. Мероприятие: Субвенции на меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» | | | | | | | |
| 17 | | Доля освоенных средств на социальную поддержку отдельных категорий приемных родителей | процент | - | 100 | - |  |
| 2.7. Мероприятие: Субвенции на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 18 | | Доля освоенных средств на социальную поддержку отдельных категорий граждан | процент | - | 100 | - |  |
| 2.8. Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской области-Кузбасса от 05 октября 2022 года №109-ОЗ " О социальной поддержке тдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками угарного газа " | | | | | | | |
| 19 | | Доля освоенных средств на социальную поддержку отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками угарного газа | процент | - | 100 | 100 |  |
| 2.9. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | |
| 20 | | Доля освоенных средств по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | процент | - | - | - |  |
| 3. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» | | | | | | | |
| 21 | | Доля расходов на управление Муниципальной программой в общих расходах Муниципальной программы | процент | 11,1 | 9,7 | 9,7 |  |
| 3.1. Мероприятие: Социальная поддержка и социальное обеспечение населения в части содержания органов местного самоуправления | | | | | | | |
| 22 | | Доля освоенных средств на социальную поддержку и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления в общем объеме средств, предусмотренных на ее реализацию | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. Подпрограмма «Другие вопросы в области социальной политики» | | | | | | | |
| 23 | | Доля расходов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения, в общих расходах муниципальной программы | процент | 6,5 | 5,2 | 5,2 |  |
| 4.1 Мероприятие: Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан | | | | | | | |
| 24 | | Доля освоенных средств на оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан | процент | 98,7 | 100 | 99,5 |  |
| 4.2. Мероприятие: Улучшение материального положения семей с детьми | | | | | | | |
| 25 | | Количество семей с детьми, получателей мер социальной поддержки | единиц | 66 | 468 | 468 |  |
| 4.3. Мероприятие: Социальная поддержка и реабилитация инвалидов | | | | | | | |
| 26 | | Доля освоенных средств на социальную поддержку и реабилитацию инвалидов | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4. Мероприятие: Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Крапивинского округа Кемеровской области, и муниципальным служащим Крапивинского округа Кемеровской области | | | | | | | |
| 27 | | Количество граждан, замещавших муниципальные должности Крапивинского округа | человек | 53 | 56 | 56 |  |
| 4.5. Мероприятие: Доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского муниципального округа | | | | | | | |
| 28 | | Количество мер социальной поддержки | единиц | 1 | 1 | - |  |
| 4.6. Мероприятие: Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей | | | | | | | |
| 29 | | Количество мер социальной поддержки | единиц | - | 1 | - |  |
| 4.7. Мероприятие: Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | | | | | | |
| 30 | | Доля освоенных средств на социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.8. Мероприятие: Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | | |
| 31 | | Доля освоенных средств на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.9. Мероприятие: Приобретение специальной продукции (ритуальные товары) | | | | | | | |
| 32 | | Доля освоенных средств на приобретение специальной продукции | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.10. Мероприятие: Исполнение судебных актов по искам | | | | | | | |
| 33 | | Доля освоенных средств на исполнение судебных актов по искам | процент | - | 100 | 100 |  |
| **4. Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального округа» на 2023-2026 годы** | | | | | | | |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель интегральной оценки эффективности муниципальных программ | | единиц | | | 1,3 | 0,85 | 0,99 |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан Крапивинского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |  | % | 91 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Крапивинском муниципальном округе | | % | | | 116 | не менее 100 | 130 |  |  |  |  |
|  | Увеличение численности посетителей культурно – массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | % | | | 3,4 | 3,3 | 3,5 |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области - Кузбассе | | % | | | 2,4 | 2,4 | 1,3 | Уменьшение поступлений из ФФ |  |  |  |
|  | Посещаемость музейных учреждений |  |  |  | посещений на 1 жителя | 2,2 | 2 | 2,2 |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в партнерстве с музеями Кемеровской области – Кузбассе и федеральными музеями | | единиц | | | 1 | 1 | 7 |  |  |  |  |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | | Единиц  на 1000  человек | | | 224,6 | 150 | 131,3 |  |  |  |  |
|  | Количество книг, приобретенных муниципальными библиотеками Крапивинского муниципального округа | | тыс. шт. | | | 0,2 | 0,17 | 1 |  |  |  |  |
|  | Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Крапивинского муниципального округа | | % | | | 92 | 96 | 96 | В одной библиотеке из 19 не подключен интернет в связи с отсутствием технической возможности |  |  |  |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | | % | | | 9,3 | 9 | 10,3 |  |  |  |  |
|  | Количество человек временно - трудоустроенной молодежи от 14 до 18 лет на летний период | | Чел. | | | 80 | 142 | 142 |  |  |  |  |
|  | Доля проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи от общего кол-ва проведенных мероприятий | | % | | | - | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Сохранение контингента учащихся в школах | | Чел. | | | 456 | 450 | 463 |  |  |  |  |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Кемеровской области - Кузбассе | | % | | | 95,9 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Доступная среда» | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры из общего количества объектов | | % | | | - | 10 | 10 |  |  |  |  |
| **5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Крапивинского муниципального округа» на 2023 – 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе» | | | | | | | | |  |  |  |
| Мероприятие 1: «Проведение спортивных мероприятий» | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Численность занимающихся по программам спортивной подготовки | | Ед. | | |  | 160 | 160 |  |  |  |  |
|  | Доля населения Крапивинского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Крапивинского муниципального округа от 3 до 79 лет |  |  |  | % |  | 58,9 | 62,2 |  |  |  |  |
|  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях по программе спортивной подготовки |  |  |  | % |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2: «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Доля населения, зарегистрированного в ЭБД ВФСК ГТО, от общей численности населения в возрасте от 6 лет | | % | | |  | 18 | 23,02 |  |  |  |  |
|  | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов от общей численности населения, зарегистрированного в ЭБД ВФСК ГТО |  |  |  | % |  | 70 | 82,63 |  |  |  |  |
|  | Доля населения, выполнившего нормативы на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов |  |  |  | % |  | 70 | 74,42 |  |  |  |  |
|  | Доля опубликованных материалов комплекса ГТО |  |  |  | % |  | 0,1 | 0,2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |  |  |  |
| Мероприятие 1: «Обеспечение деятельности (оказания услуг) развития физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе» | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Сохранение контингента учащихся занимающихся по программам дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | | Чел. | | |  | 580 | 580 |  |  |  |  |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере физической культуры и средней заработной платы учителей в Кемеровской области-Кузбассе | | % | | |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| **6. Муниципальная программа «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского муниципального округа» на 2023 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Коэффициент эффективности муниципальной программы |  |  |  | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Тираж Крапивинской газеты «Тайдонские родники» | | экз. | | | 2500 | 2300 | 2300 |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение муниципального задания |  |  |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| **7. Муниципальная программа «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального округа» на 2023 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Количество удовлетворенных требований о погашении задолженности по договорам аренды, купли-продажи земельных участков и имущества | | ед. | | | 131 | 192 | 192 |  |  |  |  |
| 2. | Количество земельных участков, предоставленных в аренду | | ед. | | | 251 | 184 | 184 |  |  |  |  |
| 3. | Количество заключенных договоров аренды объектов муниципальной собственности | | ед. | | | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Выполнение планового задания по доходам от распоряжения муниципальным имуществом | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 5. | Выполнение планового задания по доходам от распоряжения земельными ресурсами | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1 Мероприятия по оформлению правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Количество объектов муниципальной собственности, поставленных на кадастровый учет | | ед. | | | 15 | 28 | 28 |  |  |  |  |
| 2. | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет | | ед. | | | 30 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена независимая оценка | | ед. | | | 30 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 2.2 Транспортный налог | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Количество транспортных средств и самоходной техники, находящихся в муниципальной собственности, за которые уплачивается транспортный налог |  |  |  | ед. | 60 | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 2.3 Содержание муниципального имущества, составляющего казну Крапивинского муниципального округа | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием муниципального имущества, составляющего казну Крапивинского муниципального округа, не закрепленного на каком-либо праве | | ед. | | | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2.4 Страхование особо опасных объектов | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Заключение контактов на страхование особо опасных объектов, имущества, составляющего казну Крапивинского муниципального округа, не закрепленного на каком-либо праве | | ед. | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.1 Ремонт многоквартирных домов (минимальный размер взноса за муниципальные квартиры) | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Площадь муниципальных квартир, подлежащих взиманию сбора за капитальный ремонт в Фонд Капитального ремонта МКД |  |  |  | кв.м. | 0 | 7000 | 7000 |  |  |  |  |
| **8. Муниципальная программа «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» на 2021 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Выполнение муниципального задания | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Доля транспортных средств, прошедших государственный техосмотр | | % | | | 90 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| **9. Муниципальная программа: ««Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Оценка эффективности муниципальной программы | | | | % | 122,4 | 100 | 139,8 |  | |  |  |
| 1. | Подпрограмма: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | |  |
|  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | | | % | 51 | 56 | 55 |  | |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения | | | | | | | | | | |  |
|  | Объем потребления угля котельными | | | | тыс. тонн | 19,4 | 33 | 29,3 |  | |  |  |
| 1.2 | Мероприятие: Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |  |
|  | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением | | | | % | 89 | 87,2 | 89 |  | |  |  |
| 2. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» | | | | | | | | | | |  |
|  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | | | % | 100 | 100 | 100 |  | |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | | | кВт.ч/кв.м | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  | |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | | | кВт.ч/кв.м в год | 62,1 | 63,1 | 63,1 |  | |  |  |
|  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | | | кг у.т./кв.м. в год | 21600 | 21700 | 21700 |  | |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | | | | кг у.т./Гкал | 0,053 | 0,053 | 0,053 |  | |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | | | | кВт,ч/Гкал в год | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  | |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | | | | кВт.ч/куб.м | 19,9 | 19,9 | 19,9 |  | |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | | | | кВт.ч/куб.м | 2,31 | 2,31 | 2,31 |  | |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | | | | кВт.ч/куб.м в год | 0,037 | 0,037 | 0,037 |  | |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | | | | | | | | | | |  |
|  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории округа | | | | % | 76,7 | 77,7 | 77,7 |  | |  |  |
|  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории округа | | | | % | 92,6 | 93,6 | 93,6 |  | |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | | | Гкал/кв.м. в год | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  | |  |  |
|  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | | | | куб.м/чел. в год | 20,8 | 20,8 | 20,8 |  | |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | | | Гкал/кв.м, в год | 0,333 | 0,334 | 0,334 |  | |  |  |
|  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | | | | куб.м/чел. в год | 38,998 | 38,998 | 38,998 |  | |  |  |
|  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | | | | % | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  | |  |  |
| 2.2 | Мероприятие: Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | | | | | | | | | | |  |
|  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории округа | | | | % | 95,5 | 96,5 | 96,5 |  | |  |  |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | | | | куб.м/чел. в год | 88 | 88 | 88 |  | |  |  |
|  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | | | | куб.м/чел. в год | 49,7 | 49,7 | 49,7 |  | |  |  |
|  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | | | | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | |  |  |
| 3. | Подпрограмма: «Реализация вопросов топливно-энергетического комплекса» | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Мероприятие: Предоставление субсидий организациям, предоставляющим услуги по газоснабжению населению Крапивинского округа (расчеты за газоснабжение) | | | | | | | | | | |  |
|  | Уровень оплаты населением услуг по газоснабжению от экономически обоснованного тарифа | | | | % | 77 | 77 | 77 |  | |  |  |
| 3.2 | Мероприятие: Предоставление субсидий организациям, предоставляющим топливо населению Крапивинского округа (расчеты за топливо- уголь) | | | | | | | | | | |  |
|  | Уровень оплаты населением услуг за топливо от экономически обоснованного тарифа, процентов | | | | % | 71 | 71 | 71 |  | |  |  |
| 3.3 | Мероприятие: Предоставление субсидий организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению Крапивинского муниципального округа | | | | | | | | | | |  |
|  | Уровень оплаты населением коммунальные услуги от экономически обоснованного тарифа, процентов | | | | % | 71 | 71 | 71 |  | |  |  |
| 4. | Подпрограмма: «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Мероприятие: Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | |  |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования, соответствующим нормативному значению к уровню предыдущего года | | | | км | 4,2 | 0,5 | 4,69 |  | |  |  |
| **10. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Крапивинского муниципального округа» на 2021 – 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Крапивинского муниципального округа | | % | | | - | 100 | 99,8 |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Крапивинского муниципального округа» | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению деятельности «ЕДДС» Крапивинского муниципального округа (выплата заработной платы) | | % | | | 92,5 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2. | Выполнение мероприятий по обеспечению деятельности «ЕДДС» | | % | | | 100 | 100 | 93,3 | Не заключены дополнительные контракты на коммунальные платежи и на услуги связи, в связи с чем, лимиты не израсходованы |  |  |  |
| 1.3. | Выполнение мероприятий по плану построения и развития АПК «Безопасный город» в Крапивинском муниципальном округе | | % | | | 100 | 100 | 0 | В 2023 году на мероприятия по плану построения и развития АПК «Безопасный город» финансирование не планировалось, т.к. подключение Крапивинского округа к данной системе, пока не представляется возможным на региональном уровне |  |  |  |
| 1.4. | Выполнение работ по научно – техническим услугам | | ед. | | | 0 | 1 | 0 | Выполнение работ по аттестации проводится 1 раз в 5 лет |  |  |  |
| 1.5. | Обеспечение выполнения необходимых работ по сертифицированной защиты информации | | ед. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | | чел. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7. | Выполнение необходимых мероприятий по обеспечению деятельности отдела военно-мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа | | % | | | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 1.8. | Создание аварийного запаса ГСМ | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.9. | Доля оповещаемых от численности МО | | % | | | 52,9 | 38,1 | 38,1 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1. | Количество обученных должностных лиц мерам пожарной безопасности | | чел. | | | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество проведенных тренировок по выполнению мероприятий районного звена территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных переходом природных пожаров на населенные пункты | | ед. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3. | Доля обработанных деревянных конструкций | | % | | | - | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2.4. | Количество объектов культуры, на которых проведены работы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации | | ед. | | | - | 35 | 35 |  |  |  |  |
| 2.5. | Объем работ по проектированию пожарной сигнализации (СПС) и аварийного освещения (АО) | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2.6. | Осуществление мероприятий по исключению возможного перехода ландшафтных (природных) пожаров на территории населенных пунктов, входящих в состав Крапивинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса | | кол-во населенных пунктов | | | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  |
| 2.7. | Организация содействия в материально-техническом обеспечении деятельности добровольных пожарных команд | | % | | | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.8. | Страхование членов добровольных пожарных команд | | % | | | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.9. | Увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности добровольных пожарных команд | | чел. | | | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.10 | Доля мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса |  |  |  | % | - | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 2.11 | Доля объектов культуры, на которых проведены работы по техническому обслуживанию средств мониторинга |  |  |  | % | - | - | 20 | В связи с предоставлением региональной субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса, в округе проведены соответствующие противопожарные мероприятия |  |  |  |
| 2.12 | Количество объектов, на которых разработана проектно-сметная документация АПС |  |  |  | ед. | - | - | 9 |  |  |  |
| 2.13 | Количество объектов,  на которых разработаны схемы эвакуации |  |  |  | ед. | - | - | 10 |  |  |  |
| 2.14 | Количество объектов, на которых проведены испытания средств пожарной безопасности |  |  |  | ед. | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.15 | Доля объектов культуры, на которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций |  |  |  | % | - | - | - |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Борьба с преступностью» | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | | чел. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах» | | | | | | | | |  |  |  |
| 4.1. | Количество выполненных мероприятий по плану обеспечения безопасности людей на водных объектах | | ед. | | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 4.2. | Количество проведенных заседаний КЧС и ПБ Крапивинского муниципального округа по вопросам безопасности на водных объектах района | | ед. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.3. | Количество оборудованных мест отдыха людей у воды | | ед. | | | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 4.4. | Количество оборудованных спасательных постов | | ед. | | | 4 | 3 | 4 | В 2023 году был открыт четвертый пляж |  |  |  |
| 4.5. | Количество оборудованных мест отдыха людей у воды спасательных постов информационными материалами | | ед. | | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 4.6. | Количество подготовленных матросов – спасателей, инструкторов по плаванию | | ед. | | | 21 | 20 | 21 |  |  |  |  |
| 4.7. | Количество выполненных мероприятий в рамках проведения месячника безопасности на водных объектах | | ед. | | | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Паводок» | | | | | | | | |  |  |  |
| 5.1. | Количество созданных комиссий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод | | ед. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5.2. | Количество разработанных планов мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод | | ед. | | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 5.3. | Количество определенных зон возможного подтопления и мест ледяных заторов | | ед. | | | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 5.4. | Количество заключенных договоров с владельцами плавсредств | | ед. | | | 26 | 22 | 26 |  |  |  |  |
| 5.5. | Количество опубликованных статей для информирования владельцев маломерных судов и населения о сроках навигации, через средства массовой информации | | ед. | | | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 5.6. | Количество оборудованных мест ледовых автомобильных, автогужевых, технологических и пеших переправ | | ед. | | | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 5.7. | Количество проведенных тренировок, мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод, приобретение специальных МТС | | ед. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5.8. | Количество застрахованных зданий, сооружений и личного имущества граждан | | ед. | | | 9 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 5.9. | Доля выполненных мероприятий в рамках резервного фонда администрации Крапивинского муниципального округа | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. Муниципальная программа «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском муниципальном округе» на 2022 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | | Ед. | | | 142,2 | 143,5 | 143,8 |  |  |  |  |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | % | | | 40,1 | 40,1 | 40,1 |  |  |  |  |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, для возмещения части затрат на участие в выставках и ярмарках | | Ед. | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Доля расходов в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в выставках и ярмарках, предусмотренных муниципальной программой в общих расходах муниципальной программы | | % | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,  осуществляющих предпринимательскую деятельность совместно с членами семьи, получивших финансовую поддержку | | Ед. | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Доля расходов на реализацию мероприятия, «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность совместно с членами семьи» | | % | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации | | Ед. | | | 21 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 8 | Количество подготовленных пакетов документов для получения различных форм финансовой поддержки | | Ед. | | | 41 | 45 | 45 |  |  |  |  |
| 9 | Количество участников образовательных мероприятий | | Ед. | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Доля расходов в целях организации образовательных ресурсов и семинаров для руководителей и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, граждан, желающих организовать собственный бизнес, предусмотренных муниципальной программой в общих расходах муниципальной программы | | % | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок не менее 25% | | % | | | 15 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| **12. Муниципальная программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2022 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2022 - 2026 годы |  |  |  | Ед. | 38 | 6 | 25 |  |  |  |  |
|  | 1. Основное мероприятие: Реализация вопросов в области образования | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Количество отремонтированных объектов | | Ед. | | | 16 | 3 | 7 |  |  |  |  |
|  | 2. Основное мероприятие: Реализация вопросов в области культуры, молодежной политики и спорта | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1 | Количество отремонтированных объектов | | Ед. | | | 8 | 2 | 6 |  |  |  |  |
|  | 3. Реализация вопросов в области социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных объектов | | Ед. | | | 14 | 1 | 12 |  |  |  |  |
| **13. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального округа» на 2021 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Оценка эффективности муниципальной программы | коэффициент | | | | 1,33 | 1 | 1 |  | | | |
| 2 | Количество изданных документов по вопросам муниципальной службы | единиц | | | | 7 | 3 | 3 |  | | | |
| 3 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | человек | | | | 17 | 10 | 38 |
| 4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы от общего количества должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления | процентов | | | | 4 | 2 | 2 |  | | | |
| 5 | Доля муниципальных служащих соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации | процентов | | | | 89,0 | 95,0 | 95,0 |  | | | |
| **14. Муниципальная программа «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом**  **развитии Крапивинского муниципального округа» на 2021 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. Организация и проведение торжественных приемов главы Крапивинского муниципального округа, праздничных мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам, государственным и профессиональным праздникам | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных торжественных мероприятий Крапивинского муниципального района, посвященных юбилейным и памятным датам, государственным и профессиональным праздникам | | | ед. | | 12 | 10 | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Количество награждаемых жителей | | | чел. | | 1249 | 650 | 1078 |  |  |  |  |
| 1.2. Приобретение и изготовление бланков, рамок, плакеток, поздравительной корреспонденции, ценных подарков, конфет и цветов | | | | | | | | |  |  |  |
| 3 | Количество жителей, которым направлена поздравительная корреспонденция в связи с юбилейными, памятными датами, государственными и профессиональными праздниками | | | чел. | | 1999 | 1300 | 2501 |  |  |  |  |
| 2. Выплата ежемесячных пособий Почетным гражданам Крапивинского округа | | | | | | | | | |  |  |  |
| 4 | Количество граждан, получающих ежемесячное пособие | | | чел. | | 6 | 8 | 6 |  |  |  |  |
| **15. Муниципальная программа «Жилище Крапивинского округа» на 2020 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие:  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 года № 5- ФЗ «О ветеранах» и с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | | Ед. | | | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие:  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 года № 5 - ФЗ «О ветеранах» | | Ед. | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие:  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 года № 5- ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | | Ед. | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие:  Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | | Ед. | | | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие:  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | Ед. | | | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие: Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | | Ед. | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие: Приобретение благоустроенного жилья в связи с решением суда о предоставлении гражданам жилых помещений | | Ед. | | | 0 | 0 | 1 | Высвобожденное муниципальное жилое помещение |  |  |  |
| **16. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2021 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| Подпрограмма: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных заседаний комиссии | | ед. | | | 25 | 24 | 25 | Организована работа комиссии в полном объеме |  |  |  |
| 2. | Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП | | чел. | | | 39 | 36 | 32 | Активизирована работа системы профилактики |  |  |  |
| 3. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП | | чел. | | | 29 | 38 | 21 | Активизация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений |  |  |  |
| 4. | Количество выпущенных методических рекомендации, баннеров, буклетов, по работе с детьми, находящимися в социально-опасном положении, о последствиях употребления алкоголя | | ед. | | | 1746 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 5. | Количество напечатанных статей по проблемам подростковой преступности | | ед. | | | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |
| 6. | Количество несовершеннолетних, направленных КДН и ЗП в центр занятости | | чел. | | | 13 | 9 | 11 |  |  |  |  |
| 7. | Количество проведенных межведомственных рейдов | | ед. | | | 87 | 50 | 60 |  |  |  |  |
| 8. | Количество родителей, восстановившихся в родительских правах | | чел. | | | 2 | 1 | 1 | Проведена профилактическая работа с семьями |  |  |  |
| 9. | Количество проведенных акций | | ед. | | | 87 | 42 | 42 |  |  |  |  |
| 10. | Количество детей, принявших участие в профилактических акциях | | чел. | | | 5800 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |
| 11. | Количество детей, находящихся в социально-опасном положении, направленных в оздоровительные лагеря | | чел. | | | 18 | 20 | 6 |  |  |  |  |
| 12. | Количество несовершеннолетних снятых с профилактического учета | | чел. | | | 44 | 40 | 36 | Снято несовершеннолетних с профилактического учета КДН и ЗП в связи с исправлением и достижением подростками совершеннолетия |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение противодействия злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами» | | | | | | | | | |  |  |  |
| 13. | Количество заседаний антинаркотической комиссии | | ед. | | | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами, количество публикаций в СМИ | | ед. | | | 10 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 15. | Информационное обеспечение профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ (листовки, памятки, буклеты, брошюры) | | ед. | | | 2600 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |
| 16. | Организация мероприятий по выявлению и ликвидации на территории Крапивинского муниципального округа интернет –контента, содержащего информацию по пропаганде и распространению наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей и т.д., количество мероприятий | | ед. | | | 4 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 17. | Вовлечение подростков и молодёжи в волонтерскую деятельность, направленную на пропаганду здорового образа жизни, количество вновь созданных волонтерских отрядов | | ед. | | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Организация и проведение социально-психологического тестирования детей и их законных представителей на предмет раннего выявления склонности к потреблению наркотических средств и психотропных веществ (охват детей и их законных представителей тестированием в %) | | ед. | | | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 19. | Снижение количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ | | ед. | | | 21 | 19 | 21 |  |  |  |  |
| 20. | Площадь проведения мероприятий по уничтожению на территории Крапивинского муниципального округа наркосодержащих растений | | га | | | 25 | 12 | 15 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обучение и повышение квалификации» | | | | | | | | | |  |  |  |
| 21. | Количество прошедших повышение квалификации, обучение, принявших участие в совещаниях и обучающих семинарах | | чел. | | | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **17. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном округе» на 2023 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Кол-во рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | | Ед. | | | 87 | 182 | 182 |  |  |  |  |
| 2 | Кол-во работников, прошедших обучение по охране труда | | Чел. | | | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Кол-во работников, прошедших медицинский осмотр | | Чел. | | | 775 | 376 | 376 |  |  |  |  |
| 4 | Кол-во работников, прошедших диспансеризацию | | Чел. | | | 135 | 148 | 148 |  |  |  |  |
| **18. Муниципальная программа** «**Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном округе» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Рост количества зарегистрированных СО НКО на территории округа, % | | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2 | Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка на реализацию социальных проектов | | ед. | | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка | | ед. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная и организационно-правовая поддержка | | ед. | | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации | | ед. | | | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Количество проведенных общественных акций и мероприятий с участием СО НКО | | ед. | | | 20 | 16 | 16 |  |  |  |  |
| **19. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе» на 2018-2024 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | | Ед. | | |  | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | % | | |  | 87 | 87 |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | Ед. | | |  | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | га | | |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | % | | |  | 87 | 87 |  |  |  |  |
| 5 | Трудовое участия заинтересованных лиц в выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | | Кол-во объектов | | |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Удовлетворенность населения благоустройством территории | | % | | |  | 77 | 77 |  |  |  |  |
| **20. Муниципальная программа «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном округе» на 2023 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Реализация мероприятий направленных на развитие туризма» | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Событийный туризм (Межрегиональный фестиваль-ярмарка национального рукоделья «Истоки», Межрегиональный конкурс актуального искусства из металлолома «Железное кружево») | | Чел. | | |  | 11000 | 15000 | Межрегиональный конкурс актуального искусства из металлолома «Железное кружево» проходило 3 дня, было привлечено больше участников из других регионов и областей |  |  |  |
| 2 | Экскурсионный туризм | | Чел. | | |  | 6500 | 6500 |  |  |  |  |
| 3 | Лечебный туризм (с.Борисовский) | | Чел. | | |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  |
| 4 | Спортивный туризм (горнолыжный, водный, поездки на снегоходах, мотокросс, рыбалка, лыжи, лыжероллеры) | | Чел. | | |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  |
| **21. Муниципальная программа «Чистая вода» на 2022 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Объект водоснабжения для повышения качества питьевой воды | | % | | | - | - | - |  |  |  |  |
| **22. Муниципальная программа «Развитие информационного общества» в Крапивинском муниципальном округе на 2023 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных программно-техническими средствами | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Доля компьютеров органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет» | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| **23. Муниципальная программа «Благоустройство и дорожное хозяйство на территории Крапивинского муниципального округа»**  **на 2023 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования» | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Мероприятие: Благоустройство | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Уборка и очистка остановочных павильонов пгт.Крапивинский | | единиц | | | 0 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Уборка социально значимых мест и объектов культурного наследия на территории округа |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация несанкционированных |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | | | | | | | | |  |  |  |
| 4 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  | единиц | 0 | 60 | 85 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: Мероприятия направленные на ликвидацию объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды | | | | | | | | |  |  |  |
| 5 | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации свалок |  |  |  | единиц | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями | | | | | | | | |  |  |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов |  |  |  | единиц | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Мероприятие: Обеспечение уличного освещения | | | | | | | | |  |  |  |
| 7 | Оснащенность населенных пунктов муниципального округа уличным освещением |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение ламп и комплектующих для уличного освещения |  |  |  | единиц | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Реализация инициативных проектов» | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» | | | | | | | | |  |  |  |
| 9 | Количество реализованных инициативных проектов |  |  |  | единиц | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 10 | Количество жителей муниципального округа, принявших участие в решении вопросов местного значения |  |  |  | % | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Мероприятие: Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов | | | | | | | | |  |  |  |
| 11 | Устройство противопожарных минерализованных полос |  |  |  | м2 | 0 | 44 | 44 |  |  |  |  |
| 12 | Установка и размещен |  |  |  | единиц | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Расчистка от поросли дорог противопожарного значения |  |  |  | м2 | 0 | 430 | 0 |  |  |  |  |
| **24. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории Крапивинского муниципального округа на 2020 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Личность» | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Проведение индивидуальных профилактических бесед, лекций, семинаров и других аналогичных мероприятий с лицами, подверженными влиянию идеологии экстремизма, представителями и лидерами молодежных общественных объединений и организаций в целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий | | ед. | | | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | Проведение в рамках реализации образовательных программ обучающих мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям | | ед. | | | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Семья» | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | | ед. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Организация школьных собраний с представителями различных этнических, национальных диаспор | | ед. | | | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | Проведение социальных исследований, в том числе, анонимных опросов в коллективах учащихся муниципальных образовательных учреждений, на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений в семье | | ед. | | | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |
| 3.Подпрограмма «Общество» | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Охват населения при проведении встреч, собраний с жителями муниципального образования с целью мотивирования к информированию органов местного самоуправления и правоохранительных органов о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у жителей муниципального образования уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | | ед. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму | | ед. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Проведение встреч с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью выяснения, и предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений | | ед. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Охват профилактическими беседами организаторов собраний, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий по вопросам безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Осуществление мониторинга и анализа, происходящих на территории муниципального образования миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни российского общества с целью последующей корректировки мер государственной миграционной политики Российской Федерации |  |  |  | ед. | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Проведение целевых опросов общественного мнения, определяющих состояние межнациональных и межрелигиозных отношений |  |  |  | ед. | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Подготовка и распространение ознакомительных материалов (буклетов, брошюр, их электронных версии) для иностранных граждан о нормах, ценностях и стереотипах поведения, присущих местному населению, полезных информационных ресурсах и контактах по вопросам миграционного законодательства, взаимодействия с полицией, трудоустройства, аренды жилья, предоставления социальной помощи, услуг здравоохранения и образования, защиты прав, методические пособия для различных категорий участников с российской стороны |  |  |  | ед. | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.Подпрограмма «Муниципальное образование» | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Проведение постоянного мониторинга объектов инфраструктуры населенных пунктов на предмет наличия надписей и иных элементов экстремистской направленности | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Осуществление еженедельного обхода территории населенных пунктов муниципального образования на предмет выявления мест концентрации молодежи. Уведомление о данном факте органов полиции | | ед. | | | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |
| 5.Подпрограмма «Информационное обеспечение, взаимодействие с государственными органами и институтами гражданского общества» | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Ежеквартальное обсуждение на совещании при главе округа проблемных вопросов координации действий правоохранительных органов, органов местного самоуправления, политических партий, общественных и религиозных объединений по профилактике и пресечению экстремистских проявлений | | ед. | | | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | Выявление в ходе осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. Уведомление о данных фактах органов полиции. | | ед. | | | - | 12 | - | За 2023 год фактов распространения информационных материалов экстремистского характера не выявлено. |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов и незамедлительного реагирования на них. | | ед. | | | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  | Создание публикаций на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на профилактику экстремистских проявлений | | ед. | | | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение круглосуточного функционирования в муниципальном образовании телефонных линий для анонимного сообщения о фактах экстремистской деятельности, информирование населения о работе таких линий | | % | | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи | | ед. | | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций расположенных на территории муниципального образования по антиэкстремисткой тематике, а также с разъяснениями населению муниципального образования действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские акты | | ед. | | | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| **25. «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2026 годы»** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Профилактика терроризма» | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального образования, по антитеррористической тематике, а также с разъяснениями населению муниципального образования действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские акты. | | % | | | 80 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Информирование населения через средства массовой информации о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | | ед. | | | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Повышение антитеррористической защищенности объектов образования» | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Осуществление мероприятий антитеррористической защищенности объектов образования | | % | | | 75 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Осуществление контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов образования | |  |  |  |
|  | Приведение антитеррористической защищенности объектов образования в соответствие с требованием действующего законодательства | | % | | | 75 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры и спорта» | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Паспортизация объектов культуры и спорта, расположенных на территории округа | | % | | | 85 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий антитеррористической защищенности объектов культуры и спорта | | % | | | 75 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов культуры и спорта | |  |  |  |
|  | Приведение антитеррористической защищенности объектов культуры и сорта в соответствие с требованием действующего законодательства | | % | | | 75 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| **26. «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных на территории Крапивинского муниципального округа» на 2021 – 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. Мероприятие: Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | | ед. | | | 3 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 2. Мероприятие: Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Количество отловленных животных | | ед. | | | 279 | 363 | 363 |  |  |  |  |
| **27. «Дорожное хозяйство и национальная экономика на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023 – 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Мероприятие: Содержание автодорог | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Обеспечение поддержания транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения, протяженность |  |  |  | км |  | 320 | 320 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Реализация вопросов в области национальной экономики» | | | | | | | | | о |  |  |
|  | Мероприятие: Землепользование и застройка территорий | | | | | | | | |  |  |  |
| 2. | Разработка ПСД для объектов жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, градостроительной деятельности |  |  |  | единиц |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| **28. Реализация государственной национальной политики в Крапивинском муниципальном округе» на 2023 – 2026 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Реализация мероприятий по поддержке и развитию этнографического туризма, экотуризма, экотроп, культурно-познавательного туризма и религиозного паломничества» | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Количество маршрутов |  |  |  | единиц |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Реализация мероприятий, посвященных национальным праздникам» | | | | | | | | |  |  |  |
| 2. | Количество проведенных мероприятий |  |  |  | единиц |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Прочие мероприятия по национальной политике» | | | | | | | | |  |  |  |
| 3. | Количество проведенных мероприятий |  |  |  | единиц |  | 5 | 5 |  |  |  |  |