Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606

2013 год

Крапивинский муниципальный район

| № п.п. | Реквизиты документа (указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.) | Наименование мероприятия (указываются наименования программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей) | Результат исполнения (указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия (запланированная) | Дата исполнения мероприятия (фактическая) | Бюджетное финансирование, млн. рублей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановое (на 2013 г.) | Фактическое (по итогам 2013 г.) | Отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Крапивинского муниципального района от 31.05.2013г № 777 | Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Крапивинского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 %. С 01.11.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования на 10 %. | 2013 | 2013 | 2,4 | 2,4 | 0 |  |
| 2. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 31.05.2013г № 777 | Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Крапивинского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | С 01.02.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 25 %. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 %. С 01.11.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 10 %. | 2013 | 2013 | 12,6 | 12,6 | 0 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года. Установлены базовые должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 %. | 2018 | 2013 | 24,7 | 21,7 | -3,0 | В 2013 году сокращено 13 неэффективных коек. Экономия средств направлена на повышение оплаты труда медицинских работников. |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 | «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 № 124 "О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 430 «Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области» | «Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года. Установлены базовые должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы. С 01.10.2013 увеличены фонды на 5,5 % всем категориям работников бюджетной сферы. | 2018 | 2013 | 39,6 | 37,0 | -2,6 |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.2013 № 204 | «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | С 01.10.2013 увеличены фонды на 5,5 % всем категориям работников бюджетной сферы - средства направлены на повышение должностных окладов. Установлены базовые должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы. Увеличен с 01.04.2013 на 30 % и с 01.12.2013 на 10 % фонд оплаты труда работников младшего медицинского персонала государственных учреждений здравоохранения. Средства направлены на выплаты стимулирующего характера. | 2018 | 2013 | 21,1 | 17,0 | -4,1 |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.2013 № 204 | «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 25.03.2013 № 249-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы»» - реализация мер по повышению заработной платы социальным работникам | Фонды оплаты труда социальных работников в 2013 году увеличивались с 01.04.2013 на 15%, и с 01.12.2013 - на 10%. Средства были направлены на увеличение стимулирующих фондов С 01.10.2013 увеличены фонды на 5,5% всем категориям работников бюджетной сферы – средства направлены на повышение должностных окладов | 2018 | 2013 | 12325 | 11950 | -375 | Согласно «дорожной карты» планируемое увеличение заработной платы произведено не в полном объеме |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 14.05.2013 № 687 | «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в учреждениях социального обслуживания населения Крапивинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 24.05.2013 № 204 | «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 02.07.2013 № 946 | «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Крапивинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2013 №430 | Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 23.10.2013 № 1544 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Крапивинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №463 | «О внесении изменений в постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 24.03.2011 № 119 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 31.10.2013 № 1582 | «О внесении изменения в постановление администрации Крапивинского муниципального района от 18.03.2011 №280 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Крапивинского района » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 30.12.2013 №654 | «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 14.02.2014 №149 | «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Отношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии АКО от 25.02.2013г. №178-р | «Об утверждении плана мероприятий (региональной «дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры» | С 01.01.2013г увеличена выплата стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений С 01.03.2013 увеличен фонд оплаты труда на 15%, направленные на выплаты стимулирующего характера работникам культуры, искусства и кино. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5%. С 01.12.2013 увеличен на 10% фонд оплаты труда, направленный на выплаты стимулирующего характера работникам культуры, искусства и кино. | 2018 | 2013 | 6,9 | 6,9 |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 10.12.2012г.№1946 | «О внесении изменений в постановление администрации Крапивинского муниципального района от 13.01.2012 № 7 «Об утверждении Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек и муниципальных музеев Крапивинского муниципального района и Перечня должностей работников муниципальных библиотек и муниципальных музеев - получателей ежемесячной выплаты стимулирующего характера» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 18.03.2013г.№ 354 | «О внесении изменений в постановление администрации Крапивинского муниципального района от 27.03.2012 № 412 «Об установлении ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам культурно-досуговых учреждений Крапивинского муниципального района, утверждении Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам культурно-досуговых учреждений Крапивинского муниципального района и Перечня должностей работников культурно-досуговых учреждений-получателей ежемесячной выплаты стимулирующего характера» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 22.03.2013г. № 390 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений культуры Крапивинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района 23.10.2013г №1554 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Крапивинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от13.12.2013г. №1828 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений культуры Крапивинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации №598 от 07.05.2012 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Смертность от болезней системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «б утверждении комплексной региональной программы "Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области" до 2015 года» | В МБУЗ «Крапивинская ЦРБ» за 2013 год был приобретен 1 электрокардиограф. На территории Крапивинского района работает областной кардиолог (выездной). | 2018 | 2013 |  |  |  | Смертность от болезней системы кровообращения имеет устойчивую динамику на снижение. В 2013 году смертность от болезней системы кровообращения – 579,7 случая на 100 тыс. населения, что на 10,7 процента ниже уровня целевого показателя. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | «Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы "Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области» до 2015 года» | На базе Зеленогорской поликлиники: 1. проводится диспансеризация врачом – онкологом; 2. установлен маммограф. | 2018 год | 2013 |  |  |  | В 2013 году она составила 173,9 случая на 100 тыс. населения, что на 21,3 % ниже планируемого уровня смертности в 2013 году В сравнении с предыдущим годом наблюдается снижение заболеваемости, выросла выявляемость онкопатологии при проведении профилактических осмотров и диспансеризации, снизилась смертность населения в трудоспособном возрасте. Это говорит о хорошей работе онкологической службы района и первичного звена. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | «Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Смертность от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы "Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области» о 2015 года» | С 01.06. 2013г. в пгт. Зеленогорский открыта группа с круглосуточным пребыванием для тубинфицированных детей. Для снижения заболеваемости туберкулезом проводятся: - мероприятия по санитарно- гигиеническому воспитанию среди населения через средства массовой информации. - Достижение охвата госпитализацией бактериовыделителей в 100% случаев. - Проведение семинаров, конференций с врачами общей лечебной сети ЦРБ по раннему выявлению туберкулеза. - Повышение охвата неорганизованного населения флюорографическими осмотрами. | 2018 | 2013 |  |  |  | По сравнению с 2012г наблюдается снижение смертности от туберкулеза на 89%. В целом можно отметить стабильную ситуацию по туберкулезу в районе. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | «Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Смертность от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы "Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области» о 2015 года» | Мероприятия, направленные на снижение смертности от ДТП: 1.проводится освидетельствование на алкогольную интоксикацию; 2. созданы 3 врачебные бригады в отделении скорой медицинской помощи. | 2018 | 2013 |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | «Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Младенческая смертность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы "Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области» о 2015 года» | Для снижения младенческой и материнской смертности в районе проводятся следующие мероприятия: -100% охват беременных женщин перинатальным скринингом -Проведение мероприятий по предупреждению беременности у женщин из групп социального риска - Своевременная транспортировка беременных с угрозой преждевременных родов в перинатальный центр г. Кемерово - 100% диспансеризация детей первого года жизни - 100% проведение для всех новорожденных неонатального и аудиологического скрининга - 100% выполнение плана по диспансеризации декретированных групп - Усиление первичного звена | 2018 | 2013 |  |  |  | Младенческая смертность в 2013 году составила 7,6 случая на 1 тыс. родившихся живыми, что практически соответствует целевому значению Указа |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | «Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации №599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Крапивинского муниципального района от 31.05.2013г № 777 | Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Крапивинского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | Ремонт группы для детей с туберкулиновым показателем, открылась с 01.06.2013г на 15 мест. В течение года в районе открылись дополнительно 24 места | 2013 | 2013 | 0,8 | 0,8 | 0 |  |
| 14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Крапивинского муниципального района от 31.05.2013г № 777 | Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Крапивинского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | В учреждениях дополнительного образования занимаются более 3 тысяч детей | 2013 | 2013 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 13.11.2012г № 1791 | «Об утверждении муниципальной целевой программы «Жилище Крапивинского муниципального района» на 2013 - 2015 годы» | - Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан (5 семей) - Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (1 семья) | 2020 | 2013 | 6,7 | 5,8 | -0,9 |  |
| Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Крапивинского муниципального района от 09.11.2012г № 1785 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Крапивинского муниципального района» на 2013-2015 годы | Мероприятия программы предусматривают текущие расходы на выполнение муниципального задания, содержание помещения, оплату труда, удешевление услуг для жителей района. | 2015 | 2013 | 5,85 | 5,85 | 0 |  |