**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа на период до 2035 года утвержден постановление администрации Крапивинского муниципального района от 13.09.2018г. № 738 *(далее - план мероприятий, план)*.

В соответствии с постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 14.04.2017г. № 301 «О разработке, корректировке, осуществлении мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района и плана мероприятий по ее реализации» *(в ред. пост. от 15.08.2017г. № 707)* отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа формирует сводный отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа на период до 2035 года *(далее - Стратегия - 2035)*.

План мероприятий содержит показатели, характеризующие этапы реализации стратегии, показатели реализации Стратегии и их значения, а также комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей и решение задач Стратегии - 2035.

На основании информации, представленной участниками стратегического планирования: органы местного самоуправления Крапивинского муниципального округа, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Крапивинского муниципального округа, подготовлен сводный отчет об исполнении плана за 2023 год.

Устойчивое социально-экономическое развитие Крапивинского муниципального округа и повышение качества жизни населения происходит по трем направлениям:

- рост экономического потенциала

- формирование благоприятного социального климата

- рост качества среды жизнедеятельности

**1. Рост экономического потенциала**

В рамках данного направления определены следующие цели:

- повышение эффективности и устойчивое развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции

- дальнейшее развитие отраслей промышленности на основе использования ресурсного потенциала

- обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства

- обеспечение развития сферы туризма и привлечение инвестиций

За 2023 год в развитие **сельского хозяйства** нашего округа собственники предприятий вложили 706,5 млн. руб. Приобретено:

- более 30 единиц прицепной и самоходной техники и оборудования;

- введено в эксплуатацию 4 зерносушильных комплекса;

- построено 8 зерноскладов.

Дополнительно на средства защиты растений направлено 112,8 млн. руб., на минеральные удобрения 75,1 млн. руб. В рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса профинансировано 100,4 млн. руб.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур убран с площади 36632 га и составил 72,5 тыс. тонн с урожайностью 19,8 ц/га, произошло снижение валового сбора и урожайности *(на 41%)*, это объяснимо: засушливый май и июнь, обильные осадки в июле.

В 2023 году собран урожай рапса и сурепицы в размере 22,6 тыс. тонн (в 2022 году 19,8 тн, увеличение на 14,4%).

Валовый сбор картофеля - 21,3 тыс. тонн, снижение на 11%.

За 2023 год произведено –16,3 тысяч тонн молока во всех категориях хозяйств, из них в общественном секторе произведено 8,3 тыс.тн. молока. Надой на 1 фуражную корову в общественном секторе составил 5160 кг. Лидер по надоям, как и в прошлом году ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» - 5883 кг на 1 фуражную корову. Производство мяса составило – 2,7 тыс.тонн.

В 2023 году ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» в рамках 25-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2023» приняло участие в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства», завоевав золотую медаль. Также Понамарева Елена Николаевна - оператор машинного доения ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» заняла третье место в региональном этапе XѴII Всероссийского конкурса на звание лучшего по профессии среди операторов машинного доения.

В 2023 году в конкурсе «Агростартап» грантовую поддержку получил Голошумов Степан Михайлович *(с. Перехляй)* на развитие молочного животноводства, в конкурсе «Агропрогресс» грант получил Варсобин Андрей Сергеевич *(пгт. Крапивинский)* на развитие мясного животноводства.

**Промышленность** в Крапивинском округе ориентирована на использование имеющихся природно-сырьевых ресурсов и переработку сельскохозяйственного сырья.

Основную долю в объеме промышленного производства занимают предприятия по добыче полезных ископаемых – 53,2%. За 2023 год ими произведено продукции на 1380,4 млн. рублей. Это связано с увеличением добычи ПГС ООО «Крапивинский карьер» и ООО «Сибгеолит».

Увеличение в сравнении с 2022 годом почти в 2 раза *(177,7%)* произошло по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и составило 452,8 млн. руб. Это связано с увеличением работ по заготовлению и переработке древесины, а также увеличением объемов выпуска продукции ЗАО «Зеленогорский ЖБИ» *(131,7%)*.

Значимую роль в социально-экономическом развитии округа играет **малый и средний бизнес**. На 31.12.2023 года в округе осуществляли свою деятельность 312 субъектов, за 2023 год вновь зарегистрировано 15 субъектов малого предпринимательства, организовано 216 рабочих мест. Они осуществляют деятельность во всех сферах экономики. Основная часть занимается торговлей, общественным питанием и бытовым обслуживанием. С начала текущего года 76 человек оформились как самозанятые, всего с 2021 – 331 самозанятых.

В поселке Зеленогорский открылись четыре магазина:

- весной 2 магазина: «Бристоль» и рыболовный магазин;

- летом открылась «Сытная лавка»;

- осенью открыл свои двери магазин с фруктами и сухофруктами.

В поселке Крапивинский открылось 6 новых магазинов:

- зимой открылись магазины: «Надежда», «Азбука домашнего текстиля» и «1001 мелочь»;

- осенью открылись 3 магазина: «Магнит Косметик», «Ярче» и «Фруктовый рай».

В феврале 2023 года в пгт. Крапивинский открылась новая «Кондитерская», а в ноябре этого же года в селе Каменка Кафе-Бар.

В селах Каменка и Борисово открылись 2 новых магазина со смешанными товарами. Открылись два пункта выдачи товаров ОZON в селах Борисово и Барачаты.

В сфере бытовых услуг открылись две столярные мастерские.

**2. Формирование благоприятного социального климата** предусматривает повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала путем развития образовательной сферы и сферы досуга, сферы здравоохранения, увеличения спектра социальных услуг, обеспечения занятости населения, определены следующие цели:

- развитие сферы образования

- обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью

- развитие сферы досуга и молодежной политики

- развитие физической культуры и спорта

- развитие системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Благодаря национальному проекту **«Здравоохранение»**:

- поступило 2 автомобиля *(УАЗ и автомобиль скорой медицинской помощи)*,

- построены два модульных здания *(врачебная амбулатория в селе Борисово и фельдшерско - акушерский пункт в поселке Красные Ключи)*.

Безвозмездно переданы автоматизированные рабочие места в количестве 20 шт.

Диспансеризация детского и взрослого населения выполнена на 100%, смертность снижена на 6,3%.

**Образование.** В 2023 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»:

- на базе Крапивинского Дома детского творчества открыто ещё одно направление и созданы новые места дополнительного образования туристско-краеведческой направленности «Пешеходный туризм», охват обучающихся 60 человек.

- с 9 января 2023 года 4 школы *(Крапивинская, Зеленогорская, Перехляйская и Барачатская)* вступили в федеральный проект «Навигаторы детства» Росдетцентра.

На базе Борисовской школы открылся кадетский класс, 11 кадетов. В рамках данного проекта включены: форменная одежда; церемония принятия присяги; строевая подготовка; участие в парадах, торжественных мероприятиях.

В 2023 году в рамках патриотического воспитания в средние школы округа поставлено оборудование для реализации начальной военной подготовки обучающихся: автоматы Калашникова - 2 на школу, пистолеты Макарова - 1 на школу и другое оборудование.

В пять школ округа *(Крапивинская, Тарадановская, Банновская и Зеленовская школы, Крапивинская ОШИ)* была поставлена государственная символика России: флаги и гербы.

В Крапивинском муниципальном округе реализуется проект «Орлята России», в котором принимают участие 11 общеобразовательных организаций: 971 обучающийся с 1 по 4 классы зарегистрированы на платформе «Орлята России».

По инициативному бюджетированию благоустроены территории двух общеобразовательных школ *(п. Зеленовский, с.Банново)*.

Реализованы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях нашего округа:

- ремонт наружных пожарный лестниц *(детские сады: «Светлячок» и Шевелевский, Крапивинская ОШИ)*;

- проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации *(детские сады: «Светлячок» и Шевелевский, Крапивинская ОШИ)*.

Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях округа:

- установка громкоговорящей связи в 13 образовательных учреждениях;

- установка постов охраны *(Барачатская, Мунгатская, Красноключинская, Зеленовская, Крапивинский детский сад «Светлячок»)*;

- установлено ограждение в Мунгатском и Тарадановском детских садах.

Всеми видами летнего отдыха в 2023 году было охвачено 100 % школьников. В течение летней оздоровительной кампании 2023 года в округе функционировало 18 лагерей, в которых отдохнуло 1370 детей *(15 лагерей дневного пребывания – 830 детей; 2 лагеря труда и отдыха для подростков – 140 человек; лагерь палаточного типа – 400 подростков)*.

Малозатратными формами отдыха было занято 1865 детей *(площадки)*.

По итогам проведения единого госэкзамена в 2023 году все выпускники получили аттестаты о полном среднем образовании.

**Социальная поддержка.**

В нашем округе реализуется система долговременного ухода: функционирует служба помощников по уходу *(3 сиделки на 12 получателей)* для «лежачих» получателей услуг, с начала 2023 года услугами помощников по уходу воспользовались 20 получателей социальных услуг.

В 2023 году план по социальным контрактам выполнен на 101,5%, заключено 135 контрактов *(36 – поиск работы, 33 - ИП и самозанятые, 49 – ЛПХ, 17 – иные).*

**Культура, молодежная политика, спорта и туризм.**

Благодаря региональному проекту «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» в июле 2023 года был приобретен передвижной многофункциональный культурный центр *(автоклуб)*. Автоклуб — это полноценный культурный центр со своей сценой и мультимедийной аппаратурой, которым в 2023 году совершено 25 выездов в населенные пункты нашего округа *(Крапивинский, Зеленогорский, Арсеново, Ключи, Долгополово, Максимово, Сарапки, Березовка, Скарюпино).*

В рамках регионального проекта «Творческие люди» было приобретено музыкальное оборудование *(радиосистема)* для Шевелевского СДК.

В 2023 году Перехляйский СДК был полностью отремонтирован, обновлена материально – техническая база:

- в рамках проекта «Культура малой родины» приобретено и установлено новое современное световое и звуковое оборудование, механика и одежда сцены, комфортные кресла в зрительный зал;

- за счет муниципальной программы Крапивинского муниципального округа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» были отремонтированы внутренние помещения, зрительный зал, фойе, кабинеты, туалетная комната; заменили ветхую водопроводную сеть;

- благодаря программе «Твой Кузбасс — твоя инициатива» капитально отремонтировали кровлю и установили пластиковые окна.

В рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса» и муниципальной программы Крапивинского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта» отремонтировано здание спортивной школы в поселке Крапивинский.

По инициативному бюджетированию благоустроена хоккейная коробка.

В рамках программы по антитеррористической безопасности выполнены мероприятия:

- оснащение стационарными тревожными кнопками детскую школу искусств и спортивную школу;

- установлено ограждение в спортивной школе;

- дооснащены системы видеонаблюдения в детской школе искусств и спортивной школе.

В рамках программы по пожарной безопасности в учреждениях культуры проведены мероприятия:

- оснащены аварийным освещением и приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации в детской школе искусств и спортивной школе.

В Скарюпинском СДК отремонтирована кровля.

Самые яркие события 2023 года:

- 30 июня на ипподроме в д. Кабаново Крапивинского округа прошло празднование XXIII Федерального и III Международного шахтерского Сабантуя. В 13 заездах участвовало более 100 лошадей. Проведены культурно-массовые мероприятия: гастрофестиваль, спортивные игры, мастер – классы. Праздник посетила делегация из Республики Татарстан. На мероприятии присутствовало более 7 тысяч человек;

- в августе в пгт. Зеленогорский третий раз проведен конкурс актуального искусства из металлолома «Железное кружево»: с 9 по 12 августа 8 команд - участниц из Кузбасса, Новосибирска, Алтайского края боролись за звание лучшего мастера. Итогом конкурса стали восемь новых арт-объектов. Выставки-ярмарки мастеров и ремесленников, сувенирные лавки, мастер-классы по работе с металлом и кожей, гончарная мастерская, работа интерактивных площадок, игровых зон, фуд-кордов, автобусная экскурсия «Загадка Крапивинского гидроузла», кино под открытым небом, подъем на аэростате, байк-шоу, гастрофестиваль, выступления по гиревому спорту никого не оставили равнодушным. Сегодня конкурс имеет статус полноценного двухдневного туристического события. В 2023 году мероприятие посетило порядка 15 000 человек;

- межрегиональный фестиваль-ярмарка национального рукоделья «Истоки» проходило 13 августа в рамках туристического события «Железное кружево». В мероприятии приняло участие более 400 человек;

- праздник звука - рок фестиваль «Колючая Крапива» - это фестиваль тяжелой музыки, который позволяет окунуться в атмосферу рока и стать участником масштабного события в мире музыки.

Значимые мероприятия для спорта на территории нашего округа:

- летом состоялись областные соревнования по лыжероллерам на приз главы;

- в феврале прошли областные соревнования по лыжным гонкам на приз главы и всероссийский спортивный праздник «Лыжня России»;

- турнир Крапивинского муниципального округа по боксу, приуроченный к 100-летнему образованию государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта;

- открытые муниципальные соревнования по боксу на кубок Главы Крапивинского муниципального округа и призы Интерконтинентального Чемпиона Вячеслава Гусева в пгт. Крапивинский;

- в мае прошел мотокросс – лично – командный чемпионат Кемеровской области – Кузбасса (первый этап).

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой составляет ежегодно растет, в 2023 году - 62,1%.

**3. Рост качества среды жизнедеятельности**

Одним из приоритетных направлений развития Крапивинского округа в долгосрочной перспективе является содействие росту качества среды жизнедеятельности населения муниципального округа. В рамках данного направления определены следующие цели:

- развитие жилищно-коммунального комплекса, жилищного и дорожного хозяйства;

- обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

**Жилищно - коммунальное хозяйство**.

За счет ресурсно-снабжающей организации проведены плановые работы в сфере теплоснабжения:

- ремонт на котельных в пгт. Зеленогорский *(капитальный ремонт топки котла №2, №3 и угольного бункера котла №2, ремонт запорной арматуры)* и МСО в пгт. Крапивинский *(проведена замена оголовка дымовой трубы)*;

- ремонт тепловых трасс в поселке Зеленогорский *(тепловая изоляция надземной тепловой сети по ул. Лесная, замена подземной теплотрассы на площади, вынос тепловой сети из подземной в надземную в районе жилых домов №80,15)*, в селе Борисово *(ремонт надземной тепловой трассы по ул. Санаторная)*, в поселках Зеленовский и Плотниковский *(вынос тепловых сетей из подземной в наземную, общей протяженностью 850м)*, в селе Барачаты и поселке Красные Ключи *(замена тепловой изоляции протяженностью 850 м)*;

- ремонт на котельных в поселке Красный Ключ и селе Каменка *(замена дымовых труб)*.

- в деревне Шевели на котельной отремонтировали кровлю.

В 2023 году в сфере теплоснабжения за счет средств областного и местного бюджетов приобрели модульную котельную в поселок Перехляй.

Плановые работы проведены и в сфере водоснабжения:

- ремонт водопроводных сетей 3 км *(пгт. Зеленогорский, пгт. Крапивинский, п. Красные Ключи, с. Барачаты, п. Ленинка, с.Банново)*;

- проведен ремонт скважины в с. Каменка;

- перенос опоры ЛЭП в пгт. Зеленогорский НС2;

- проведена замена глубинных насосов, капитальный ремонт водоподъемного оборудования *(пгт.Зеленогорский, пгт. Крапивинский, п. Каменный, д Каменка, с.Борисово, д.Кабаново, д.Бердюгино, с. Красный Ключ, д.Ключи, п. Березовка, д.Шевели, с. Тараданово, п.Зеленовский)*;

- промывка 20 водонапорных скважин на территории Крапивинского округа и ремонт водобашни в селе Междугорное;

- ремонтные работы на центральных канализационных сетях и водопроводных сетях;

- прочие работы на объектах водоснабжения *(замена насоса на КНС1, очистка иловых карт и песколовок, установка люков)*.

В рамках регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023г проведены работы по благоустройству:

- придомовых территорий многоквартирных жилых домов 19 и 83 в пгт. Зеленогорский;

- центральной аллеи в пгт. Зеленогорский *(тротуарная дорожка)*;

- аллеи Интернационалистов, расположенного в пгт. Зеленогорский *(устройство беседок и лавочек, установка туалетов, замена освещения, асфальтирование дорожек и места для проведения конкурса «Железное кружево»)*.

В Сквере Победителей в поселке Крапивинский в 2023 году были установлены: зенитно-ракетный комплекс С-75 и учебно– тренировочный самолет ИЛ-29, которые нам передал г. Кемерово на безвозмездной основе.

В 2023 году план по вводу жилья выполнен на 90% - введено 7196 кв.м. при плане 8000 кв.м.

В 2023 году начато строительство двух 33 квартирных жилых домов в пгт. Крапивинский, где получат квартиры дети – сироты и социально - незащищенные категории граждан.

В 2023 году улучшили свои жилищные условия 29 семей.

Техническое состояние **дорог** улучшается с каждым годом: доля дорог, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, снизилась с 7,7 до 7,0% процентов.

В целом по округу выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дорог протяженностью 4,9 км:

- в пгт. Крапивинский: ул. Тайдонская, ул. Заречная, ул. Рекордная, ул. 50 лет Октября, ул. Лесная, ул. Гагарина, ул. Мостовая *(дорога к школе)*, ул. Кирова, ул. Парковая;

- в пгт. Зеленогорский отремонтирован 1-й и 2-й проезды.

В рамках реализации областной программы «Безопасность дорожного движения» выполнены мероприятия по безопасности дорожного движения:

- нанесен пластиковый пешеходный переход и установлены знаки у здания МФЦ,

- проведены работы по устройству тротуарной дорожки по ул. Мостовая в пгт. Крапивинский,

- проведены работы по устройству светофора по ул. Советская *(перекресток)* и устройству ограждения ул. Мостовая в пгт. Крапивинский,

- выполнены работы по устройству уличного освещения в пгт. Зеленогорский.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»:

- ОАО «Крапивиноавтодор» проведен ремонт участка дороги «Крапивино – Панфилово» протяженностью 8,1 км;

- МП «Мостремонт» закончил капитальный ремонт моста через р. Большая Кедровка в пгт. Зеленогорский, первый этап которого был завершен в 2022 году.

В целях безопасности дорожного движения в рамках реализации программы по капитальному ремонту дирекции автодорог Кузбасса в селах Тараданово *(протяжённость тротуара составила 1,7км, освещения 1,1км.)* и Борисово *(протяжённость тротуара и освещения составила 5,5 км.)* выполнено устройство тротуаров и их освещение.

Выполнены работы по отсыпке дорог с гравийным покрытием 6,7 км в следующих населенных пунктах:

- с. Борисово дорога к ФАПУ *(160м)*,

- п.Зеленовский ул.Школьная *(1296м)*, ул.Советская *(856м)*,

- д.Сарапки ул.Молодежная *(208м)*, ул.Российская *(373м)*,

- д. Новобарачаты ул.Советская *(80м),*

- п. Перехляй ул.Школьная *(123м)*, проезд к д/с *(100м)*, переулок Родниковый *(330м)*, переулок Заречный *(340м)*, ул. 40 лет Победы *(1030м)*, ул.Веры Волошиной *(260м)*, ул.Центральная *(1280м)*,

- д. Бердюгино ул.Береговая *(121м)*, ул.Центральная *(110м).*

В рамках исполнения областного Закона от 14.11.2018 № 90-ОЗ «О реализации проектов **инициативного бюджетирования** в Кемеровской области» в Крапивинском муниципальном округе в конкурсном отборе приняли участие 11 из 11 территорий.

В 2023 году были реализованы следующие проекты:

- благоустройство 5 мест захоронения *(пгт. Зеленогорский, п. Красные Ключи, с. Каменка, с. Междугорное, д. Сарапки)*;

- капитальный ремонт фасада СДК *(с. Тараданово)*;

- капитальный ремонт кровли и оконных блоков в Перехляйском СДК;

- благоустройство *(текущий ремонт - ограждение) территорий двух общеобразовательных школ (п. Зеленовский, с.Банново)*;

- благоустройство детской площадки в с. Борисово;

- благоустройство *(текущий ремонт)* спортивной площадки в пгт. Крапивинский *(хоккейная коробка)*.