ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа на период до 2035 года утвержден постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 13.09.2018г. № 738 (далее - план мероприятий, план).

В соответствии с постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 14.04.2017г. № 301 «О разработке, корректировке, осуществлении мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района и плана мероприятий по ее реализации» (в ред. пост. от 15.08.2017г. № 707) отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа формирует сводный отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа на период до 2035 года (далее - Стратегия - 2035).

План мероприятий содержит показатели, характеризующие этапы реализации стратегии, показатели реализации Стратегии и их значения, а также комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей и решение задач Стратегии - 2035.

На основании информации, представленной участниками стратегического планирования: органы местного самоуправления Крапивинского муниципального округа и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Крапивинского муниципального округа, подготовлен сводный отчет об исполнении плана за 2024 год.

Устойчивое социально-экономическое развитие Крапивинского муниципального округа и повышение качества жизни населения происходит по трем направлениям:

- рост экономического потенциала

- формирование благоприятного социального климата

- рост качества среды жизнедеятельности

1. Рост экономического потенциала

В рамках данного направления определены следующие цели:

- повышение эффективности и устойчивое развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции

- дальнейшее развитие отраслей промышленности на основе использования ресурсного потенциала

- обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства

- обеспечение развития сферы туризма и привлечение инвестиций

Сельское хозяйство, сделано в 2024 году:

- в развитие агропромышленного комплекса вложено собственных средств предприятий 701,8 млн. руб., из них на приобретение техники и оборудования 205,4 млн. руб., 275,5 млн. руб. – строительство зерноскладов и зерносушильных комплексов.

- приобретено более 20 единиц прицепной и самоходной техники и оборудования.

- ООО «Банновское» в этом году ввел в эксплуатацию зерносушильный комплекс производительностью 86 тонн в час с семенной линией производительностью 5 тонн в час.

- зерносклад с крытым током вместимостью 3 тысячи тонн и зерносушильный комплекс производительностью 60 тонн в час введен в эксплуатацию ООО «Плотниковское».

- построены три зерносклада АО «Ваганово».

- на средства защиты растений направлено 124,6 млн. руб., на минеральные удобрения 96,3 млн. руб.

В рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса профинансировано 43,0 млн. руб.

С 12.09.2024 года введён режим ЧС в агропромышленном комплексе области и Крапивинского округа в связи с опасным агрометеорологическим явлением «Переувлажнение почвы», что сказалось на темпах уборочной кампании и качестве собранного урожая. В текущем году посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 36,8 тыс. га: обмолочено 32,4 тыс. га, гибель произошла на площади 4,4 тыс. га. Валовый сбор в амбарном весе составил 69,4 тыс. тн с урожайностью 21,7 ц/га. Несмотря на внешние обстоятельства урожайность в этом году на 7 % выше, чем в прошлом сезоне.

Убрано 14,1 тыс. га технических культур. Валовый сбор в амбарном весе составил 18,5 тыс. тн с урожайностью 13,2 ц/га.

Картофель уран с площади 1,3 тыс. га. Валовый сбор составил 17,7 тонн с урожайностью 139,5 ц/га.

За 2024 год произведено 16,0 тысяч тонн молока во всех категориях хозяйств, из них в общественном секторе - 8,0 тыс.тн. молока. Надой на 1 фуражную корову в общественном секторе составил 5545 кг. Лидер по надоям, как и в прошлом году ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» - 5873 кг на 1 фуражную корову. Производство мяса составило – 2,6 тыс.тонн, в общественном секторе – 0,2 тонны.

Все сельскохозяйственные предприятия внесли достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса муниципального образования.

В 2024 году введено брошенных земель 624,5 га, в том числе ООО «Банновское» (500 га), ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» (111 га), ИП Шефер В.Р. (13,5га).

Силами ГАУ «Кемеровский лесхоз» Департамента лесного комплекса Кузбасса в п. Зеленовский ведется строительство тепличного комплекса площадью 2400 кв.м. по выращиванию сеянцев хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой. Планируется в год производить 1 млн.шт. саженцев для дальнейшего восстановления лесов. Дополнительно будет создано до 10-ти рабочих мест.

Промышленность

Всего отгружено товаров собственного производства в 2024 году 1864,9 млн. руб.

За 2024 год предприятиями по добыче полезных ископаемых произведено продукции на 709,5 млн. рублей. Наблюдается небольшое снижение добычи ПГС (95,8%).

Увеличилось производство товаров и услуг (164,9%) по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и составило 845,8 млн. руб. Это связано с открытием цеха по производству минеральной воды «Борисовская», а также увеличением объемов выпуска продукции ЗАО «Зеленогорский ЖБИ» (140%).

Малый и средний бизнес

На 01.01.2025 года в округе осуществляют деятельность 337 субъектов, за 2024 год вновь зарегистрировано 25 субъектов малого предпринимательства, организовано 200 рабочих мест. С начала 2024 года 32 человека оформились как самозанятые.

В 2024 году открылись новые магазины:

- в пгт. Крапивинский:

- в августе магазин «Мир одежды и обуви»;

- в октябре магазины «Мебельный», «Центр одежды и обуви»;

- в ноябре магазины «Монетка», «Пивная»;

- в декабре магазин для рыболовов

- в июне открылась новая аптека «Апрель».

- благодаря индивидуальному предпринимателю Татьяне Григорьевне Демунд в августе открылся магазин смешанных товаров в д. Ключи, который обеспечивает почти 200 человек местных жителей необходимой продукцией.

Запуск цеха по производству минеральной воды «Борисовская» прошёл 21 апреля 2024 года. Производительность линии розлива до 3000 бутылок в час. На предприятии организовано 22 новых рабочих места для жителей Крапивинского муниципального округа.

2. Формирование благоприятного социального климата предусматривает повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала путем развития образовательной сферы и сферы досуга, сферы здравоохранения, увеличения спектра социальных услуг, обеспечения занятости населения, определены следующие цели:

- развитие сферы образования

- обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью

- развитие сферы досуга и молодежной политики

- развитие физической культуры и спорта

- развитие системы социальной поддержки и социального обслуживания населения

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение»:

- поступил 1 автомобиль (LADA GRANTA),

- построены и введены в эксплуатацию два модульных здания врачебных амбулаторий в селах Тараданово и Барачаты;

- приобретен электрокардиограф.

В новые амбулатории приобретено оборудование, столы, кушетки.

Образование. В 2024 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»:

- капитально отремонтирован спортивный зал в Барачатской школе;

-  в Зеленогорской школе открыто новое направление по дополнительным общеразвивающим программам на 60 мест «Виртуальная реальность»: приобретен шлем и очки виртуальной реальности, планшет и наушники, клавиатура.

Благодаря проекту «Цифровая образовательная среда» в Барачатскую школу приобретено 33 ноутбука, 5 интерактивных панелей, 8 мобильных стоек, 3 камеры видеонаблюдения и 33 компьютерных мыши.

По региональному проекту «Патриотическое воспитание» 6 школ (Крапивинская, Зеленогорская, Перехляйская и Барачатская, Борисовская и Шевелевская) вступили в федеральный проект «Навигаторы детства» Росдетцентра.

В рамках муниципальной программы «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2024 год в образовательных учреждениях проведены следующие ремонтные работы:

-	в Банновской школе проведены работы по ремонту санузлов с устройством туалета для категории маломобильных граждан;

- в Барачатской школе отремонтирован кабинет под цифровую образовательную среду;

- в Тарадановской школе проведены работы по устройству выгребной ямы (резервуар);

-	в Зеленогорском детском саду №6 проведен ремонт веранд;

-	в Крапивинском детском саду «Солнышко» установлена новая прогулочная веранда;

- в Борисовском детском саду отремонтирована кровля и канализация, установлены: новая веранда и ограждение, благоустроена территория детского сада («Твой Кузбасс – твоя инициатива»);

- в Зеленовском детском саду заменили внутреннюю систему отопления и отремонтировали наружную систему отопления;

- заменено 34 оконных блока (Зеленовская школа- 8, Красноключинская школа- 4, Мунгатская школа- 6, детский сад «Улыбка» - 16).

Приобретены и установлены светодиодные светильники. Замена светильников на энергосберегающие позволит сократить расходы по электроэнергии на 10%.

За 2024 год в образовательных организациях Крапивинского муниципального округа по обеспечению пожарной безопасности были выполнены следующие мероприятия:

- в 2 образовательных организациях выполнена установка аварийного освещения (Перехляйская и Красноключинская школы);

- в 11 образовательных организациях выполнена разработка проектно-сметной документации для монтажа АПС (детские сады: Борисовский, Зеленовский, Тарадановский; школы: Крапивинская, Зеленогорская, Банновская, Зеленовская, Тарадановская, Перехляйская, Красноключинская; учреждения дополнительного образования: Крапивинский ДДТ);

- в Перехляйской школе выполнен ремонт внутренней системы пожаротушения с установкой оборудования и установлено наружное противопожарное водоснабжение;

- в 3 образовательных организациях выполнено устройство наружных пожарных лестниц (Крапивинская ОШИ, Шевелевский детский сад и Крапивинский детский сад «Светлячок»);

- в 2 образовательных организациях выполнена установка противопожарных дверей (Зеленогорская и Перехляйская школы);

- в Красноключинской школе подключена установка по усилению давления в водопроводную систему для внутреннего противопожарного водопровода;

- в 6 образовательных организациях выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Крапивинская ОШИ, детские сады: Банновский, «Светлячок», Красноключинский, «Улыбка», «Солнышко»);

- в Перехляйской, Мунгатской и Барачатской школах выполнены работы по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации;

- обработка (пропитка) деревянных конструкций была выполнена в 7 образовательных организациях (Зеленовский, Борисовский, Красноключинский и Барачатский детские сады; Зеленовская, Зеленогорская и Банновская школы).

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности на объектах образовательных организациях:

- в 10 образовательных организаций выполнена установка громкоговорящей связи (детские сады: Барачатский, Мунгатский, Перехляйский, Красноключинский, Зеленовский, Борисовский, Тарадановский; Шевелевская школа (п. Березовка), Крапивинский ДДТ (Зеленогорский и Крапивинский);

- в Банновской, Перехляйской и Тарадановской школах выполнена установка постов охраны;

- 10 образовательных организаций оснащены ручными металлоискателями (детские сады: Красноключинский, Зеленовский, Перехляйский, Борисовский; школы: Зеленогорская, Шевелевская, Красноключинская, Банновская, Зеленовская; Крапивинский ДДТ);

- в 5 образовательных организациях установлены ограждения (Мунгатская и Барачатская школы, в рамках инициативного бюджетирования: Шевелевский, Борисовский и Банновский детские сады);

- Крапивинская и Борисовская школы оснащены стационарными металодетекторами;

- в 4 образовательных организациях выполнено дооборудование системы видеонаблюдения (Барачатский и Красноключинский детские сады, Мунгатская и Крапивинская школы).

Социальная поддержка

В 2024 году по 4 тонны сортового угля получили 500 жителей Крапивинского округа, в том числе 39 пенсионеров-шахтеров ликвидированных предприятий угольной отрасли.

Овощные наборы получили 86 жителей нашего округа.

В комплексном центре социального обслуживания населения продолжается реализация национального проекта «Демография». За 2024 год 318 граждан старше 65 лет прошли медицинский осмотр.

За 2024 год план по социальным контрактам выполнен на 102%, заключено 102 контракта (25 – поиск работы, 32 - ИП и самозанятые, 25 – ЛПХ, 20 – иные).

В 2024 году закончен капитальный ремонт здания бывшего детского сада в поселке Зеленогорский, в котором расположился социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Благодаря муниципальной программе «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» в 2024 году проведен капитальный ремонт кровли здания УСЗН: заменили мягкую кровлю на односкатную из профлиста.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» было приобретено оборудование (проектор, экран настенный, крепления и кабель) для Борисовского СДК.

В рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса» и муниципальной программы Крапивинского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта» проведен капитальный ремонт части здания спортивной школы в поселке Зеленогорский (гостиница, сертифицирована в ноябре- декабре). Отель без звезд, коечный фонд которого 86 мест.

В рамках муниципальной программы «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» в 2024 году в учреждениях культуры проведены следующие ремонтные работы:

- ремонт сцены Крапивинского РДК;

- частичный ремонт кровель Тарадановского и Банновского СДК;

- замена пластиковых окон в Борисовской библиотеке (4 окна);

- приобретены светодиодные лампы (1293), панели (818), уличные светильники (15) и прожекторы (20). Выполнена замена светильников на лыжероллерной трассе и прожекторных светильников на мачтах (стадион в Зеленогорске). В результате расходы на потребление электрической энергии учреждениями культуры и спорта сократятся на 10 %.

В рамках программы по антитеррористической безопасности выполнены следующие мероприятия:

- монтаж оборудования для системы контроля и управления доступом в спортивной школе и детской школе искусств (СКУД);

- установлено ограждение на лыжероллерной трассе;

- выполнено дооснащение систем видеонаблюдения в спортивной школе пгт. Зеленогорский (воркаут, хоккейная коробка);

- установлены 2 окна в детской школе искусств;

- выполнен монтаж системы оповещения и управления эвакуацией в Шевелёвском СДК;

- установлены 7 кнопок тревожной сигнализации в клубах (РДК, ГДК, Шевели, Тараданово, Перехляй, Зеленовка, Барачаты);

- установлено дополнительное наружное освещение на фасадах зданий клубных учреждений (Красный ключ, клуб ветеранов, Кирова 45, Банново);

- выполнен ремонт ограждения территории Барачатского СДК.

В рамках программы по пожарной безопасности в учреждениях культуры и спорта проведены следующие мероприятия:

- оснащение аварийным освещением и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации в детской школе искусств и спортивной школе;

- разработана проектно-сметная документация по монтажу АПС спортивной школы (пгт Зеленогорский и Крапивинский), работы по монтажу будут проведены в 2025 году;

- в 6-ти учреждениях установлена автоматическая пожарная сигнализация (Берёзовская СБ, Скарюпинский СК, Крапивинский ДК, Крапивинский Клуб ветеранов, Зеленогорский Клуб ветеранов, спортивная школа (гостиница);

- разработана проектно-сметная документация по монтажу АПС (районная библиотека, Арсёновский СК);

- разработана проектно-сметная документация на установку системы аварийного освещения (спортивная школа пгт Зеленогорский).

События сфере культуры 2024 года:

- 29 июня на ипподроме в д. Кабаново Крапивинского округа повели конно – спортивное мероприятие. В 16 заездах участвовало более 100 лошадей. На мероприятии присутствовало более 5 тысяч человек;

- в августе в пгт. Зеленогорский четвертый раз проведен конкурс актуального искусства из металлолома «Железное кружево»: с 9 по 10 августа 13 команд - участниц из Кузбасса, Новосибирска, Алтайского края боролись за звание лучшего мастера. Итогом конкурса стали тринадцать новых арт-объектов. Выставки-ярмарки мастеров и ремесленников, сувенирные лавки, мастер-классы по художественной ковке, плетению из бисера и бумаги, изготовлению кукол, работа интерактивных площадок, игровых зон, фуд-кордов, автобусная экскурсия «Загадка Крапивинского гидроузла», прогулка на лодке, подъем на аэростате, байк-шоу, гастрофестиваль, выступления по гиревому спорту, шоу барабанов «ZANOZA», праздник звука - рок фестиваль «Колючая Крапива» никого не оставили равнодушным. В 2024 году мероприятие посетило более 17 тысяч человек;

27-29 ноября 2025 года состоялся финал XIII международной премии Russian Event Awards - главной премии в области событийного туризма.  Фестиваль «Железное кружево» удостоен Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (среди городов с населением до 100 000 человек)»!

Значимые мероприятия спорта на территории нашего округа в 2024 году:

- в феврале прошли областные соревнования по лыжным гонкам на приз главы и всероссийский спортивный праздник «Лыжня России»;

- в апреле состоялись открытые муниципальные соревнования по боксу среди юношей 2010-2011 г.р. на кубок Главы Крапивинского муниципального округа и призы Интерконтинентального Чемпиона Вячеслава Гусева, приуроченные к 100-летнему юбилею Крапивинского района (420 человек);

- в мае прошел мотокросс – лично – командный чемпионат Кемеровской области – Кузбасса (первый этап);

- в августе состоялось первенство Кузбасса по лыжным гонкам на призы главы Крапивинского муниципального округа по лыжероллерам.

1 марта в поселке Зеленогорский состоялась VII Областная зимняя спартакиада среди субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей Опоры России, в которой приняли участие 15 команд, посетило данное мероприятие более 5 тысяч человек.

3. Рост качества среды жизнедеятельности

Одним из приоритетных направлений развития Крапивинского округа в долгосрочной перспективе является содействие росту качества среды жизнедеятельности населения муниципального округа. В рамках данного направления определены следующие цели:

- развитие жилищно-коммунального комплекса, жилищного и дорожного хозяйства;

- обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Жилищно - коммунальное хозяйство

# В рамках инвестиционной программы ресурсноснабжающая организация ООО «ТЭП» выполнила работы:

# - по монтажу надземной тепловой сети в подземную в Сквере Победителей пгт. Крапивинский;

- смонтировали новые врезки к абонентам по ул. Юбилейная в пгт. Крапивинский.

# В рамках ремонтной программы:

# -  монтаж котлов провели на котельных сел Банново и Междугорное и поселка Каменный;

# - КВТС-10 в пгт.Зеленогорский утеплили баки аккумуляторов, выполнили сварочные работы на конвективной части котла, провели монтаж обмуровки, на 4-ом котле отремонтировали конвективную часть;

# - на котельной Санатория «Борисовский» отремонтировали котел №2 (ремонт заслонки углеподачи и обмуровки);

# - на ЦК в поселке Крапивинский отремонтировали котлы (замена ширующих планок), заменили трубную часть охлаждающей колосниковой решетки котла №1;

# - на Школьной котельной частично отремонтировали крышу;

# - на котельной МСО отремонтировали насосы и дымососы;

- на Перехляйской котельной провели водопровод, водоотведение и благоустроили территорию.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в селе Банново построена насосно-фильтровальная станция производительностью 288 м3 в сутки, проект на сумму 83,6 млн. руб. 650 местных жителей будут обеспечены водой в соответствии с установленными требованиями СанПиН.

Благодаря программе Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс»:

- построены насосно-фильтровальные станции в селах Борисово и Тараданово, в деревне Шевели. Более 3000 жителей сел будут обеспечены водой в соответствии с установленными требованиями СанПиН;

- частично выполнены работы по объекту «Строительство трубопровода центрального водоснабжения в д Сарапки»: смонтирован модуль НФС, выполнены работы по укладке нового центрального трубопровода с протяженностью траншеи около 2,0 км. Работы будут продолжены в 2026 году;

- проведен капитальный ремонт центральных водопроводных сетей в пгт Зеленогорский, заменили 6,6 км сетей.

За 2024 год заменили 4,8 км ветхих центральных водопроводных сетей по населенным пунктам:

- п Крапивинский по улицам: Энергетиков, Северная, Радужная (1220мп),

- с Тараданово, Кооперативная (250 м п),

- п Перехляй в районе котельной (172 м п),

- с Борисово, Молодежная (330 м п),

- д Максимово, Школьная (250 м п),

- с Каменка, Южная, Молодежная, Центральная – Гаражная - Почтовая (960м п),

- с Барачаты, Школьная (903,0 м п),

- п Зеленовский, Школьная (710 м п).

Провели бурение и обустройство скважины в селе Каменка.

# 18 глубинных насосов заменено в скважинах на территории населенных пунктах округа (Каменный, Каменка, Борисово, Кабаново, Бердюгино, Красный Ключи, Ключи, Березовка, Шевели, Тараданово, Зеленовский, Перехляй), 18 шт.

Провели ремонтные работы на центральных водопроводных сетях (Крапивинский, Красные Ключи, Кабаново, Борисово, Максимово, Каменка, Ключи, Перехляй, Бердюгино, Ленинка, Шевели, Сарапки, Каменный), 58 шт.

Промыли 19 водонапорных скважин на территории Крапивинского округа.

Все работы выполнила ООО «ТЭП».

В 2024 году приобрели 480 мусорных контейнеров (Крапивинский, Борисово, Каменка, Перехляй, Банново, Барачаты, Зеленовский, Тараданово, Шевели), устроили 74 контейнерных площадки в п Красные Ключи, с Барачаты, д Шевели и 2 места складирования снега в поселках Зеленогорский и Крапивинский.

Филиал ООО «Кузбасская энергосетевая компания»:

- заменила 9 опор на воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ и воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ (пгт Зеленогорский),

- провела текущий ремонт оборудования 25 трансформаторных подстанций,

- техническое присоединение 52 объектов (гаражи, дачи, МКД пгт Крапивинский, ул Мостовая),

- построила 1,1 км линий электропередач до 1 кВ.

Панфиловский РЭС:

- заменил 85 опор на железобетонные (Шевели, Долгополово, Междугорное, Барачаты, Борисово, Каменка),

- ремонт 16 трансформаторных подстанций (Шевели, Долгополово, Перехляй, Междугорное, Барачаты, Борисово, Каменка, Ивановка),

- заменил 3,36 км голого провода на СИП,

- резка и валка деревьев в охранной зоне ВЛЭП протяженностью 5,64 км.

К предстоящему зимнему периоду подготовили 83 многоквартирных дома, в том числе 82 дома с центральным отоплением.

За счет средств собственников жилья управляющие компании и ТСЖ выполнили следующие виды работ:

- ремонт подъездов, крылец, отмосток, балконных плит (пгт. Зеленогорский, № 83 (1,2п), 4в, 7, 9, 804А, 61, 81, 8, 19, 15, 66),

- герметизация и частичный ремонт межпанельных швов (пгт Зеленогорский д. №12,20,83,14, 6, 66, 19, 10А, 81А),

- ремонт козырьков, частичный ремонт кровли (пгт Зеленогорский, №21, 14, 20, 12, 82, 17, 67, 81А, 81),

- прочие виды работ: установка отопительных приборов в подъездах, установка дверей в тамбурах, замена трансформаторов, замена прожекторов, ремонт домофонов, устройство теплоизоляции в подвале, замена стояков, ремонт придомового освещения, замена подъездных оконных блоков, установка лавочек, покраска цоколя (МКД в поселках Зеленогорский и Крапивинский, село Борисово, деревня Шевели).

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Крапивинского муниципального округа ремонтируются кровли.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году проведены работы по благоустройству:

- придомовых территорий многоквартирных жилых домов 20 и 61 в пгт. Зеленогорский;

- центральной аллеи в пгт. Зеленогорский (установлены 10 скамеек и 10 урн);

- аллеи Интернационалистов, расположенного в пгт. Зеленогорский (устройство перголы парковой со скамейкой на подвесах);

- сквера Победителей в пгт. Крапивинский (тротуарная дорожка и устройство перголы парковой со скамейкой на подвесах).

За 2024 год план по вводу жилья выполнен на 107,5% -  введено 7525 кв.м. при плане 7000 кв.м.

29 ноября 2024 года в пгт. Крапивинский сдан в эксплуатацию 33- квартирный дом. В 2024 году улучшили свои жилищные условия 51 семья при плане 47 человек (108,5%).

Доля дорог, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, снизилась с 7,0 до 6,3 процентов.

АО «Крапивиноавтодор» выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 5,1 км:

- пгт Зеленогорский 3-й проезд (500 м п),

- д Шевели: ул Салтымаковская (500 м п) и ул Мира (400 м п),

- с Барачаты, ул Школьная (850 м п),

- пгт Крапивинский, ул Советская (2800 мп).

# В пределах округа на дорогах межрегионального и межмуниципального значения обслуживающая организация АО «Крапивиноавтодор» выполнили:

# - ремонт разрушенных участков на автомобильной дороге «Панфилово-Крапивинский- Плотниковский – Березовка», объем восстановления составляет 5 571 м3.

# По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» проведен:

# - ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «Панфилово-Крапивинский» протяженностью 8,0 км;

# - ямочный ремонт и ликвидация колейности посредством укладки выравнивающего слоя асфальта автомобильной дороги «Крапивино-Зеленогорский» с 7 по 13 км.

В рамках реализации областной программы «Безопасность дорожного движения» выполнили работы по устройству:

- уличного освещения в пгт. Зеленогорский;

- тротуарной дорожки по ул. Мостовая и ул. Советская в пгт. Крапивинский протяженностью 1,2 км.

Выполнены работы по отсыпке дорог местного значения с гравийным покрытием общей протяженностью 5,96 км в следующих населенных пунктах:

- п Перехляй, дорога к кладбищу (400 мп),

- с Каменка, дорога к кладбищу (200 мп),

- с Арсеново, дорога к кладбищу (500 мп),

- пгт Крапивинский по улицам: Квартальная (840 мп), Больничная (600 мп), Химиков (220 мп), Лесозаводская (1800 мп), Мостовая, 28 (500 мп),

- с Борисово, улица Заречная (800 мп);

- с Барачаты, дорога к ФАПУ (100 мп).

Зеленогорский филиал ГПК «Пассажиравтотранс» осуществляющий автобусное обслуживание между сельскими населенными пунктами, областным центром и другими округами области, обновило свой автобусный парк двумя автобусами: ПАЗ и НЕФАЗ.

В рамках исполнения областного Закона от 14.11.2018 № 90-ОЗ «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Кемеровской области» в Крапивинском муниципальном округе в конкурсном отборе приняли участие 11 из 11 территорий.

В 2024 году реализованы следующие проекты:

- благоустройство скейт - парка (пгт Крапивинский);

- благоустройство спортивной площадки (пгт Зеленогорский);

- благоустройство (текущий ремонт - ограждение) территорий трех детских садов (с Банново и Борисово, д Шевели) и одной школы (с Тараданово);

- благоустройство трех детских игровых площадок (с Барачаты, п Зеленовский и Каменный);

-	благоустройство двух обелисков воинам – победителям в ВОВ (д Ключи и п Перехляй).