**УТВЕРЖДЕН**

**постановлением администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 15.10.2015 г. №1079**

**План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Крапивинском муниципальном районе на 2015-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Объем финансовых ресурсов  (местный бюджет),  тыс. рублей | | | | | | | Ожидаемый результат | |
| 2015г. | 2016г. | | 2017г. | | 2018г. | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг, положений обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Юридический отдел администрации Крапивинского муниципального района, Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района | - | - | | - | | - | | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | |
| 1.2 | Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений) | | Федеральный закон № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  Строительные нормы и правила «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района |  |  | |  | |  | | Доступность для инвалидов вновь вводимых объектов в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию | |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации): | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация доступности официальных сайтов органов исполнительной власти в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, в том числе: организация предоставления государственной услуги содействие предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения. Размещение справочных материалов, включая информацию о телефонах горячих линий и служб экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах | | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Организационно-территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района, Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района, управление культуры администрации Крапивинского муниципального района, управление образования администрации Крапивинского муниципального района, МБУЗ «Крапивинская ЦРБ» | - | - | | - | | - | | Доступность официальных сайтов органов исполнительной власти для инвалидов по зрению | |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг  с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,  препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Адаптация зданий учреждений социальной сферы: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Обеспечение доступности  Управления социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района (установка входной двери, дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, оборудование помещений знаками и указателями для инвалидов по зрению) | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района» | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района | 25,0 | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 | | Создание доступной среды на базе учреждений социальной защиты Крапивинского района | |
| 3.2. Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Обеспечение доступности Крапивинского районного Дома культуры для инвалидов:  - реконструкция пандуса, установка противоскользящей дорожки на пандусе, замена входной двери; | Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального района» | Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района | - | 52,40 | | - | | - | | Создание доступной среды на базе учреждений культуры Крапивинского района | |
| 3.2.2. | | Обеспечение доступности центральной районной библиотеки для инвалидов:  - установка противоскользящей дорожки на пандусе; | - | - | | 7,20 | | - | |
| 3.2.3. | | Обеспечение доступности Зеленовского сельского Дома культуры для инвалидов:  - установка противоскользящей дорожки в тамбуре | 4,80 | - | | - | | - | |
| 3.3. Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | | Обеспечение доступности общеобразовательных учреждений для инвалидов (ремонт санитарных комнат, реконструкция главного входа, организация дистанционного обучения детей-инвалидов) | Муниципальная программа «Развитие образования Крапивинского муниципального района» | Управление образования администрации Крапивинского муниципального района | 115,64,  из средств областного бюджета 1156,4 в рамках Соглашения между Министерством образования и науки РФ и Администрацией Кемеровской области | | 115,64 | | 115,64 | | 115,64 | | Создание доступной среды на базе общеобразовательных учреждений Крапивинского района |
| 3.4. Адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь (медицинские услуги), а также предоставление услуг в сфере здравоохранения: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | | Обеспечение доступности отделений МБУЗ «Крапивинская Центральная районная больница» (установка специального оборудования в санитарных комнатах: откидные поручни для туалета, прямые стационарные поручни для ванных, прорезиненные противоскользящие напольные коврики) | Собственные доходы учреждения от оказания платных услуг гражданам | МБУЗ «Крапивинская Центральная районная больница» | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | | 60,0 | | Создание доступной среды на базе медицинских учреждений Крапивинского района | |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации | | Федеральный закон  №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района, управление культуры администрации Крапивинского муниципального района, управление образования администрации Крапивинского муниципального района, МБУЗ «Крапивинская ЦРБ» | - | - | | - | | - | | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | |
|  | ИТОГО: | |  | Местный бюджет,  тыс. рублей | 205,44 | 263,04 | | 217,84 | | 210,64 | |  | |
|  |  | |  | Областной бюджет, тыс. рублей | 1156,4 |  | |  | |  | |  | |