**Утверждена**

**постановлением администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 12.11.2014 г. №1605**

**Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2017 годы**

**ПАСПОРТ муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2017 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2017 годы (далее – муниципальная программа) |
| Директор муниципальной программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района Т.Х. Биккулов |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы  | Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Крапивинского муниципального района. |
| Исполнители муниципальной программы | - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Крапивинского муниципального района (далее КДН и ЗП);- Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского района (далее УСЗН);- Управление образования администрации Крапивинского района (далее УО);- МБУЗ «Крапивинская центральная районная больница» (далее МБУЗ «Крапивинская ЦРБ»);- Отдел МВД России по Крапивинскому району;- Центр занятости населения Крапивинского района (далее ЦЗН);- Управление культуры администрации Крапивинского района (далее УК).  |
| Цели муниципальной программы | Организация работы по профилактике правонарушений, повторной преступности, криминальной активности несовершеннолетних. |
| Задачи муниципальной программы | обеспечить:- снижение роста социального сиротства, беспризорности, безнадзорности;- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;- предотвращение повторных правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетними, ранее уже совершившими правонарушение и антиобщественное действие;- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;- создание благоприятных социально-экономических условий для стабилизации и повышения жизненного уровня семей, на стадии раннего семейного неблагополучия;- поддержка и восстановление основных социальных функций семьи;- организация досуга и занятости несовершеннолетних;- формирование мотивации к здоровому образу жизни |
| Срок реализации муниципальной программы  | 2015 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | В целом по муниципальной программе 864,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год: 288,0 тыс. руб. 2016 год: 288,0 тыс. руб. 2017 год: 288,0 тыс. руб.Средства областного бюджета всего 864,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год: 288,0 тыс. руб. 2016 год: 288,0 тыс. руб. 2017 год: 288,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечныерезультаты реализации муниципальной программы | - улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;- создание условий для реализации и развития разносторонних интересов и увлечений детей;- создание условий для укрепления здоровья детей, привития навыков здорового образа жизни;- социальная адаптация семьи и детей в обществе;- снижение роста социального сиротства, беспризорности, безнадзорности среди несовершеннолетних путем уменьшения числа дезадаптированных детей и сохранения семейных связей;- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних;- повышение эффективности выявления и пресечения преступлений несовершеннолетних. |

**1. Характеристика текущего состояния в Крапивинском муниципальном районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем**

В Крапивинском районе проживает 1536 малообеспеченных семей, из них которых воспитываются 2715 детей.

На 01.10.2014 г. на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 63 семьи, находящихся в социально опасном положении, в них 127 детей. За 10 месяцев 2014 года в районе поставлено на учет в КДН и ЗП 7 семей, находящихся в социально опасном положении. Снято с учета 20 семей, из них в связи с улучшением внутрисемейной обстановки 5 семей.

За 3 квартала 2014 года на территории Крапивинского района совершено 7 преступлений учащимися школ, и 3 общественно-опасных деяния совершенных учащимися школ, 4 совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

В МБУЗ «Крапивинская ЦРБ» Крапивинского района на учёте у врача- нарколога состоит 3 подростка употребляющие алкогольную продукцию. Несовершеннолетним гражданам, поступающим в состоянии наркотического, медикаментозного и алкогольного опьянения оказывается экстренная помощь в любое время суток.

В связи с этим необходимо уделить внимание предупреждению и раннему выявлению семейного неблагополучия, работе с несовершеннолетними осужденными условно.

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних проводится профилактическая работа в отношении родителей, законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. За 2014 год к административной ответственности привлечено 275 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Между тем растет число детей, самовольно ушедших из дома и интернатных учреждений. На комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было рассмотрено отказных материалов в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома – 16, из учреждения интернатного типа – 1.

Вот почему актуальным является принятие программы, основной целью которой является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Программа носит межведомственный характер, так как затрагивает сферы деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов.

Значительная роль в программе отводится комплексу мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности несовершеннолетних, профилактику алкоголизма и наркомании, формирование системы культурного, спортивного, правового, нравственного и военно-патриотического воспитания детей, укрепление института семьи.

**2. Описание целей и задач муниципальной программы**

Целью Программы является организация работы по профилактике правонарушений, повторной преступности, криминальной активности несовершеннолетних Крапивинского муниципального района.

Задачи Программы:

- снижение роста социального сиротства, беспризорности, безнадзорности;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

- предотвращение повторных правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетними, ранее уже совершившими правонарушение и антиобщественное действие;

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;

- создание благоприятных социально-экономических условий для стабилизации и повышения жизненного уровня семей, на стадии раннего семейного неблагополучия;

- поддержка и восстановление основных социальных функций семьи;

- организация досуга и занятости несовершеннолетних;

- формирование и активизация позитивных жизненных установок алконарко-зависимых семей, подростков;

- формирование мотивации к здоровому образу жизни.

**3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия | Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
| 1. Цель: Организация работы по профилактике правонарушений, повторной преступности, криминальной активности несовершеннолетних. |
| 1. Задача. Улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | Финансовое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | Количество проведенных заседаний комиссии, единиц | Количество проведенных заседаний комиссии в отчетном периоде |
| Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП, единиц | Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП в отчетном периоде |
| 2.Основное мероприятие:Проведение организационно – методических мероприятий | В рамках мероприятия проводятся организационно-методические мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности несовершеннолетних | Количество выпущенных методических рекомендации, баннеров, буклетов, по работе с детьми, находящимися в социально-опасном положении, единиц | Количество выпущенных методических рекомендации, баннеров, буклетов, по работе с детьми, находящимися в социально-опасном положении в очередном периоде |
| 2.Задачи: создание условий для реализации и развития разносторонних интересов и увлечений детей; создание условий для укрепления здоровья детей, привития навыков здорового образа жизни; социальная адаптация семьи и детей в обществе; снижение роста социального сиротства, беспризорности, безнадзорности среди несовершеннолетних путем уменьшения числа дезадаптированных детей и сохранения семейных связей; снижение уровня преступности среди несовершеннолетних; повышение эффективности выявления и пресечения преступлений несовершеннолетних. |
| 3. Основное мероприятие:Проведение информационных мероприятий | Мероприятие направлено на информирование о работе КДН и ЗП | Количество опубликованных статей по проблемам подростковой преступности, единиц | Количество опубликованных статей по проблемам подростковой преступности отчетном периоде |
| Количество несовершеннолетних, направленных КДН и ЗП в центр занятости, единиц | Количество несовершеннолетних, направленных КДН и ЗП в центр занятости в отчетном периоде |
| 4.Основное мероприятия: Защита прав и законных интересов несовершеннолетних | Мероприятие направлено на организацию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | Количество проведенных межведомственных рейдов, единиц | Количество проведенных межведомственных рейдов в отчетном периоде |
| Количество родителей, восстановившихся в родительских правах, единиц | Количество родителей, восстановившихся в родительских правах в отчетном периоде |
| 5. Основное мероприятие:Проведение воспитательно-профилактических мероприятий | Мероприятие направлено на проведение специализированных акций | Количество проведенных акций, единиц  | Количество проведенных акций, в отчетном периоде  |
| Количество детей принявших участие в профилактических акциях, единиц | Количество детей принявших участие в профилактических акциях в отчетном периоде |
| 6. Основное мероприятие: Организация досуга и занятости несовершеннолетних | Мероприятие направленно на организацию занятости и отдыха детей  | Количество детей находящиеся в социально-опасном положении направлены в оздоровительные лагеря,единиц | Количество детей находящиеся в социально-опасном положении направлены в оздоровительные лагеря в отчетном периоде |
| 7. Основное мероприятие:Проведение лечебно-диагностических и профилактических мероприятий | Мероприятие направлено на оказание медицинской помощи при алкогольном и наркотическом опьянении | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете у врача - нарколога, единиц | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете у врача нарколога в отчетном периоде |
| 8. Основное мероприятие:Оказание адресной социальной помощи | Мероприятие предусматривает оказание адресной социальной помощи, малоимущим семьям и семьям находящихся в социально – опасном положении | Количество семей, которым оказана адресная социальная помощь, малоимущим семьям и семьям находящихся в социально – опасном положении единиц | Количество семей, которым оказана адресная социальная помощь, малоимущим семьям и семьям находящихся в социально – опасном положении в отчетном периоде |
| 9. Основное мероприятие: Обеспечение правоохранительной деятельности |  | Количество несовершеннолетних снято с профилактического учета,единиц | Количество несовершеннолетних снято с профилактического учета в отчетном периоде |

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, программных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2017 годы | Всего | 288,0 | 288,0 | 288,0 |
| районный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
| областной бюджет | 288,0 | 288,0 | 288,0 |
| 1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 288,0 | 288,0 | 288,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
| областной бюджет | 288,0 | 288,0 | 288,0 |
| 2. Основное мероприятие: Проведение организационно – методических мероприятий | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Рассмотрение вопросов по организации взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики по реализации программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и эффективности принимаемых мер | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Рассмотрение вопросов, связанных с улучшением воспитательной работы, предупреждением правонарушений несовершеннолетних на совещаниях органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Изучение опыта работы других регионов в формировании системы профилактики правонарушений в целях использования данного опыта | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Формирование районного банка данных:семей, находящихся в социально-опасном положении;несовершеннолетних, не посещающих школу или систематически пропускающих занятия в ОУ без уважительной причины;несовершеннолетних, состоящих на учёте у врача-нарколога;несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП;несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОВДобучающихся, имеющих инвалидность;несовершеннолетних, находящихся на опеке и попечении | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение профориентационных мероприятий по определению сферы деятельности несовершеннолетними гражданами | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Работа Координационного совета по оказанию социальной помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация «Круглых столов», семинаров и практических занятий на темы: «Уголовная и административная ответственность», «Недопустимость самовольных уходов», «Ответственность за попрошайничество и бродяжничество», «Это надо знать всем», «Заповеди семейного воспитания», «Когда семья вместе, то и душа на месте» и т.п. | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация бесед, лекций, классных часов с несовершеннолетними и их родителями на темы:«Уголовная и административная ответственность», «Недопустимость самовольных уходов», «Меры и способы защиты от преступных посягательств», «Заповеди семейного воспитания» и т.п. | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Работа «Телефона доверия»  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка методических рекомендаций, наглядной агитации, баннеров, буклетов по работе с детьми, находящимися в социально-опасном положении по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подростковой преступности  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Участие специалистов учреждений социальной сферы в областных, районных совещаниях, семинарах, методических объединениях и других мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение ярмарки вакансий учебных мест для несовершеннолетних | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Изучение потребностей детей, подростков, молодежи в формах организации досуга путем анкетирования, опроса, собеседования «Молодежь и досуг» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 3.Основное мероприятие: Проведение информационных мероприятий | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Пропаганда в средствах массовой информации патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодёжи, их ориентация на духовные ценности | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Публикация статей по проблемам подростковой преступности, детско-дорожного травматизма, пожарной безопасности, основам выбора профессии; о деятельности органов и учреждений системы профилактике; о проведении профилактических рейдов; | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Информирование органов исполнительной власти по обустройству мест сосредоточения детей средствами регулирования дорожного движения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение анализа причин правонарушений, побегов и бродяжничества воспитанников детских домов, школ-интернатов и приютов | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Информирование несовершеннолетних граждан об организации временного трудоустройства | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Лекторий по правовому всеобучу в образовательных учреждениях | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Оказание консультативной помощи для родителей и несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 4.Основное мероприятие: Проведение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проверка условий содержания, воспитания и обучения детей в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проверка эффективности использования спортивных площадок, спортивных залов, хоккейных коробок | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение межведомственных рейдов:- в семьи, находящиеся в социально-опасном положении;- по местам концентрации несовершеннолетних;- контроль за поведением подростков, осужденных без лишения свободы,- исполнением осужденными условно несовершеннолетними обязанностей, возложенных судом | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Работа бригады мобильной социальной скорой помощи на территориях сельских поселений района | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Выявление семей и детей, оказавшихся в социально опасном положении | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных представителей | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Содействие в восстановлении родительских прав матерей, ранее лишенных в отношении детей | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Отслеживание социальной адаптации выпускников интернатных учреждений | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение операции «Надзор», «Рецидив» с целью предупреждения повторной преступности | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение акции «Семья» с целью выявления неблагополучия в семье, фактов жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Социальные и медико-социальные патронажи по выявлению несовершеннолетних, оставшихся без надзора родителей, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 5.Основное мероприятие: Проведение воспитательно-профилактических мероприятий | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение комплексной межведомственной операции «Подросток» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение в ОУ районной акции «Полиция и дети» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Акция «Мама, найди меня!» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Военно-патриотическая игра «Зарница»  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Реализация программ: «Путевка в жизнь», «Я+», «Я - гражданин России» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация волонтёрского движения (школа волонтёров) | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Разработка и реализация подпрограмм социальной реабилитации: «Возрождение», «Юный эколог», «Безопасное колесо», «Мир глазами детей», «Помоги себе сам», «Формирование жизненной позиции. Развитие способностей к выбору жизненного пути» и др. | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Формирование и укрепление семейных ценностей, традиций (семейные клубы) | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Выставки-конкурсы детского рисунка: «Мир детства», «Мама! В этом слове – солнце, свет»  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация круглых столов с детьми и родителями: «Ответственность за преступления, предусмотренные ст.158 УК РФ», «Недопустимость совершения правонарушений и преступлений. Возрастная ответственность», «Ответственность за попрошайничество и за бродяжничество» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные беседы с детьми и родителями о профилактике безнадзорности и правонарушений | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Участие в благотворительных акциях: «Праздник детства», «Неделя добра», «Веселый день рождения» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Операция по предупреждению ДТП с участием детей «Внимание! Дети!» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 6.Основное мероприятие: Проведение организаций досуга и занятости несовершеннолетних | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Оздоровление детей в лагерях при учреждениях образования, культуры и спорта | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в санаториях и оздоровительных лагерях (за пределами района) | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация групп детей для прохождения курса социальной реабилитации на базе отделения дневного пребывания СРЦ | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация досуга детей и подростков в клубах по интересам и кружковой работе  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация работы спортивных площадок | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение учебно-тренировочных сборов | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация деятельности детских дворовых отрядов | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение многодневных походов | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный конкурс «КВН» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Выставка детского творчества | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Передвижная выставка плакатов: «С тобой этого не случится», «Мир без наркотиков» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Конкурс экологических проектов, акций в защиту природы | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внутришкольные спортивные мероприятия, конкурсы, весёлые старты с привлечением детей «групп риска» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Участие спортивных мероприятиях (в том числе соревнования по радиоспорту, областная школа безопасности, областные соревнования по спортивному ориентированию «Юный спасатель», соревнования по ГТЗО) | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация временной занятости несовершеннолетних  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Трудоустройство несовершеннолетних 14-18 лет на рабочие места по установленной квоте | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация спортивных и праздничных мероприятий | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный туристический слет | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный велопоход | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация детских праздников (слеты «Парус Надежды», « Я гражданин России» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Кинофестиваль «Мы родом из детства» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Декады тематических мероприятий, посвященных Дню Победы:- «Только Победа в жизни»;- «Бойцы вспоминают минувшие дни»;- «Дом, в котором живут солдаты»;- «Орден моего отца»;- «Погоны на женских плечах»;- «Победное эхо войны» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный День призывника:- «Мы уходим из детства»;- «Сегодня мальчишки, а завтра солдаты»;- «Солдатами не рождаются» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация праздников народного календаря для детей: Пасха. Троица, Иван Купала, Престольные праздники, Масленица | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 7.Основное мероприятие: Проведение лечебно-диагностических и профилактических мероприятий | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение круглосуточного приема несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение медицинского обследования несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных представителей, и подготовка рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение выхаживания детей в возрасте до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей или законных представителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Оказание бесплатной стационарной помощи подросткам 15-17 лет в стационарах общей лечебной сети | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение подготовки в установленном порядке заключений о состоянии здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно-опасное деяние, в целях установления у них противопоказаний медицинского характера для направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Выявление источников заболеваний, передающихся половым путем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Лечение от алкогольной зависимости | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение профилактических, медицинских осмотров обучающихся и воспитанников образовательных и социальных учреждений | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Учет, регулярное наблюдение детей из семей, находящихся в социально-опасном положении | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация работы школы молодых матери и отца | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 8.Основное мероприятие: Проведение адресной социальной помощи | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Организация благотворительной акции «Помоги собраться в школу» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Оказание мер социальной поддержки семьям:ежемесячное пособие на детейпродуктовые наборы малоимущим, многодетным семьям компенсация на хлеб многодетным семьямпитание в школе детей из многодетных семейпредоставление малоимущим семьям с детьми субсидий на оплату жилья и коммунальных услугльготы во исполнение ФЗ «О социальной защите инвалидов, семей с детьми-инвалидами в Российской Федерации» 1995 г. | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Оказание срочной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:гос.соц.помощь благотворительный уголь адресная помощь | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 9.Основное мероприятие: Обеспечение правоохранительной помощи | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение обследования в образовательных, развлекательных, медицинских учреждениях на предмет антитеррористической защищенности, усиления пропускного режима. | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение обследования состояния улично-дорожной сети у ОУ, мест массового сосредоточения детей | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий, рейдов, проверок мест концентрации подростков | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление принудительного привода граждан на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |

**5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | Количество проведенных заседаний комиссии | ед. | 24 | 24 | 24 |
| Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП | чел. | 63 | 55 | 50 |
| 2.Основное мероприятие:Проведение организационно – методических мероприятий | Количество выпущенных методических рекомендации, баннеров, буклетов, по работе с детьми, находящимися в социально-опасном положении | ед. | 9 | 10 | 10 |
| 3. Основное мероприятие:Проведение информационных мероприятий | Количество статей по проблемам подростковой преступности | ед. | 10 | 10 | 10 |
| Количество несовершеннолетних, направленных КДН и ЗП в центр занятости | чел. |  |  |  |
| 4.Основное мероприятие: Проведение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | Количество проведенных межведомственных рейдов | ед. |  |  |  |
| Количество родителей, восстановившихся в родительских правах | чел. |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие:Проведение воспитательно-профилактических работ | Количество проведенных акций | ед. | 27 | 30 | 30 |
| Количество детей принявших участие в профилактических акциях | чел. | 1500 | 1500 | 1500 |
| 6. Основное мероприятие:Проведение организаций досуга и занятости несовершеннолетних | Количество детей находящиеся в социально-опасном положении направлены в оздоровительные лагеря | чел. | 124 | 125 | 125 |
|
| 7. Основное мероприятие:Проведение лечебно-диагностических и профилактических мероприятий | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете у врача - нарколога | чел. | 3 | 0 | 0 |
| 8. Основное мероприятие:Оказание адресной социальной помощи | Количество семей, которым оказана адресная социальная помощь, малоимущим семьям и семьям находящихся в социально – опасном положении | чел. | 1034 | 1035 | 1035 |
| 9. Основное мероприятие: Обеспечения правоохранительной деятельности | Количество несовершеннолетних снято с профилактического учета,  | чел. | 10 | 8 | 8 |

**6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2015 год (очередной год реализации муниципальной программы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора)  |
| **январь - март** | **январь - июнь** | **январь - сентябрь** | **январь - декабрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | Количество проведенных заседаний комиссии | ед. | 5 | 11 | 17 | 24 |
| Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП | чел. | - | - | - | 63 |
| 2.Основное мероприятие:Проведение организационно – методических мероприятий | Количество выпущенных методических рекомендации, баннеров, буклетов, по работе с детьми, находящимися в социально-опасном положении | ед. | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 3. Основное мероприятие:Проведение информационных мероприятий | Количество опубликованных статей по проблемам подростковой преступности | ед. | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Количество несовершеннолетних направленны из КДН и ЗП в центр занятости | чел. | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 4.Основное мероприятия: Проведение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | Количество проведенных межведомственных рейдов | ед. | 11 | 29 | 45 | 49 |
| Количество родителей, восстановившихся в родительских правах | чел. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. Основное мероприятие:Проведение воспитательно-профилактических работ | Количество проведенных акций | ед. | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Количество детей принявших участие в профилактических акциях | чел. | 375 | 750 | 1125 | 1500 |
| 6. Основное мероприятие:Проведение организаций досуга и занятости несовершеннолетних | Количество детей находящиеся в социально-опасном положении направлены в оздоровительные лагеря | чел. | 31 | 62 | 93 | 124 |
| 7. Основное мероприятие:Проведение лечебно-диагностических и профилактических мероприятий | Количество несовершеннолетних стоящих на учете у врача- нарколога | чел. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Основное мероприятие:Оказание адресной социальной помощи | Количество семей, которым оказана адресная социальная помощь, малоимущим семьям и семьям находящихся в социально – опасном положении | чел. | 258 | 516 | 775 | 1034 |
| 9. Основное мероприятие:Обеспечение правоохранительной деятельности | Количество несовершеннолетних снято с профилактического учета | чел. | 3 | 5 | 8 | 10 |

**7.Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных муниципальной программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает достижение целей и решение задач в соотношении ожидаемых конечных результатов с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений целевых показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности муниципальной программы (КЭП) рассчитывается по формуле:

 , где:

 - сумма условных индексов по всем целевым показателям (индикаторам);

 - сумма максимальных значений условных индексов по всем целевым показателям (индикаторам).

Условный индекс целевого показателя (индикатора) определяется исходя из следующих условий:

при выполнении (перевыполнении) планового значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде целевому показателю (индикатору) присваивается условный индекс "1";

при невыполнении планового значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде целевому показателю (индикатору) присваивается условный индекс "0".

По результатам определения коэффициента эффективности муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:

«хорошо» - при КЭП 0,75;

«удовлетворительно» - при 0,5 КЭП < 0,75;

«неудовлетворительно» - при КЭП < 0,5.