Утверждено

постановлением администрации Крапивинского муниципального района

от 14.11.2012 г. №1824

Муниципальная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского района» на 2013-2015 годы

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского района» на 2013-2015 годы.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Муниципальная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского района» на 2013-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | Распоряжение администрации Крапивинского муниципального района от 07.09.2012 №49-р «О разработке муниципальной целевой программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского района» на 2013 - 2015 годы |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация Крапивинского муниципального района |
| ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ | Заместитель главы Крапивинского муниципального района (по социальным вопросам и безопасности) Т.Х. Биккулов |
| ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | Обеспечение доступности приоритетных обьектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Крапивинского муниципального района. |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Крапивинского муниципального района Оценка состояния доступности приоритетных обьектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Повышение уровня доступности приоритетных обьектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Крапивинском районе Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Крапивинском районе Устранение социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан Крапивинского муниципального района |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2013-2015 годы |
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ | Организационно – методическая работа. Медико-социальная реабилитационная работа. Социокультурная и спортивная реабилитация. Формирование доступной для инвалидов и маломобильных граждан среды жизнедеятельности. |
| ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района – координатор Программы, - Администрация Крапивинского муниципального района; - МБУЗ «Крапивинская ЦРБ»; - Управление образования администрации Крапивинского муниципального района; - ГКУ «Центр занятости населения Крапивинского района»; - Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района; - ОАО «Ростелеком»; - Зеленогорское ГПАТП; - ОАО «Крапивиноавтодор» - Органы местного самоуправления поселений Крапивинского района; - ГУ УПФР в Крапивинском районе; - ГУ КГОФСС РФ |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | Общий обьем затрат на реализацию программы составляет 694,0 тыс. руб., из них: 2013 год – 248,0 тыс. руб. 2014 год – 248,0 тыс. руб. 2015 год - 198,0 тыс. руб. |
| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения Крапивинского муниципального района. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов местного самоуправления в создании условий доступности приоритетных обьектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Ежегодно оказывать социально-бытовые, экономические, медицинские, психологические, педагогические, правовые услуги, инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В соответствии с рекомендациями ИПР охватить мероприятиями медицинской, профессиональной, психолого-педагогической, социальной реабилитации инвалидов на базе учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта 100% обратившихся инвалидов. Улучшить качество оказания медицинской помощи в рамках медицинского этапа реабилитации инвалидов. Повысить эффективность мероприятий по профессиональному ориентированию, консультированию, обучению 100% инвалидов, имеющих показания к трудоустройству. Организовать на базе МКУ «СРЦ для несовершеннолетних» Крапивинского муниципального района системную работу с 100% семей, воспитывающих детей-инвалидов. Привлечь инвалидов к участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях, организовать системную работу с инвалидами. Оборудовать пандусами объекты социальной инфраструктуры. |
| ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – администрация Крапивинского муниципального района |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Создание доступной для инвалидов и маломобильных граждан среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики, что подтверждено федеральными и региональными нормативными правовыми актами: федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 г. №1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и обьектам социальной инфраструктуры», Законом Кемеровской области от 14.02.2005 г. №25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов».

Важнейшей задачей здесь является обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и создание развитой системы реабилитации.

| Категории | Количество, человек |
| --- | --- |
| Инвалиды, из них: | 2005 |
| Инвалиды 1 группы | 189 |
| Инвалиды 2 группы | 1103 |
| Инвалиды 3 группы | 593 |
| Дети-инвалиды | 120 |

Дети с ограниченными возможностями здоровья

| Обучаются на дому | Обучаются в школе | Необучаемые | Дети дошкольного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 чел. | 30 чел. | 23 чел. | 25 чел. |

Наиболее уязвивыми по характерным особенностям взаимодействия со средой жизнедеятельности являются три основных категории инвалидов и маломобильных граждан:

с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (костыли, кресло-коляски и т. п.);

с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости;

с дефектами органов слуха, использующие слуховые аппараты.

| Категории | Количество, человек |
| --- | --- |
| Инвалиды-колясочники | 42 |
| Инвалиды по зрению | 40 |
| Немобильные инвалиды | 29 |

Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе при решении проблем инвалидов и инвалидности.

Важнейшим элементом работы по улучшению социального самочувствия является развитие системы социального обслуживания населения, которая пока еще далека от совершенства.

За период 2011 г. учреждениями социального обслуживания населения предоставлено 193583 социальных услуг, в том числе:

на дому – 156532 (гарантированных – 58195, дополнительных услуг – 98337);

в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов - 19402;

срочная социальная помощь – 17135;

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья предоставлено 514 услуг (социально-бытовые – 270, медико-социальные – 6, социально-педагогические – 238).

Спектр предоставляемых надомных услуг ограниченный, так как нет реабилитационных услуг, в том числе медицинских.

Профессиональный этап реабилитации инвалидов был и остается актуальным в районе. Учитывая важность и актуальность проблемы, за последние годы Центр занятости проводит целенаправленную работу по поиску путей, обеспечивающих гарантии занятости инвалидов. Среди них – организация оплачиваемых общественных работ и временной занятости с оказанием материальной поддержки, квотирование рабочих мест, предоставление услуг по профессиональной реабилитации, профориентации и профобучению, организация ярмарок вакансий.

Организация досуговой деятельности инвалидов, проведение районных культурно – досуговых мероприятий осуществляется учреждениями культуры, общественными организациями района. Инвалиды района участвуют в работе кружков, творческих коллективов, посещают библиотеки.

Наша задача – создать для них комфортные условия, здоровый социально – психологический климат.

Разработку Программы следует рассматривать как начальный этап в системной работе с данной категорией граждан. Необходимо продолжить создание условий для проведения комплексной адаптации инвалидов и маломобильных граждан и формирование доступной для них среды жизнедеятельности, что позволит выйти на новый уровень социальной работы с данной категорией граждан. Эту задачу должна решить муниципальная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского района» на 2013-2015 годы, которая создает условия не только для реализации федеральной социальной политики, но и для обеспечения дополнительных социальных гарантий пожилым гражданам и инвалидам в Крапивинском районе.

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Основной целью районной социальной политики в отношении инвалидов и маломобильных граждан является формирование такой системы общественных отношений, которая позволит улучшить социальное самочувствие и качество жизни инвалидов и маломобильных граждан, поддержать их в преодолении сложных жизненных ситуаций, реализовать их личностный потенциал и консилидировать усилия районного сообщества в данном направлении.

3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Вовлечение инвалидов и маломобильных граждан в работе по самореализации и самообслуживанию.

2. Развитие системы услуг, предоставляемых инвалидам и маломобильным гражданам.

3. Развитие социального партнерства всех учреждений, обьединений и общественных организаций районного сообщества.

4. Создание комплексной системы медико-социальной адаптации и реабилитации инвалидов и маломобильных граждан.

5. Разработка и внедрение новых социальных технологий и обеспечение социальной сферы квалифицированными специалистами по работе с инвалидами и маломобильными гражданами.

4. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия определены с учетом социально-экономической ситуации в Крапивинском районе, целями и задачами Программы, актуальностью и необходимостью оперативного решения проблем, стоящих перед районом.

В рамках настоящей Программы будут реализованы следующие основные мероприятия:

организационно – методическая работа;

медико-социальная реабилитационная работа;

социокультурная и спортивная реабилитация;

формирование доступной для инвалидов и маломобильных граждан среды жизнедеятельности.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Крапивинского муниципального района в соответствии с планом мероприятий Программы. На реализацию Программы на 2013-2015 годы необходимо 694.0 тыс. руб.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы предоставит дополнительные социальные гарантии инвалидам, детям-инвалидам и маломобильным гражданам в Крапивинском районе, позволит им стать более конкурентноспособными в общественной жизни, в том числе на рынке труда, и будет способствовать увеличению доходов этой категории граждан, что, в свою очередь, приведет к уменьшению социальной напряженности в обществе, нуждаемости этой категории граждан в дополнительных мерах социально-экономической поддержки. За период реализации Программы планируется:

1) ежегодно оказывать социально-бытовые, экономические, медицинские, психологические, педагогические, правовые услуги инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов;

2) в соответствии с рекомендациями ИПР охватить мероприятиями медицинской, профессиональной, психолого-пеагогической, социальной реабилитации инвалидов на базе учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта 100% обратившихся инвалидов;

3) улучшить качество оказания медицинской помощи в рамках медицинского этапа реабилитации инвалидов;

4) повысить эффективность мероприятий по профессиональному ориентированию, консультированию, обучению 100% инвалидов, имеющих показания к трудоустройству;

5) организовать на базе МКУ СРЦ для несовершеннолетних Крапивинского района системную работу с семьями, воспитывающих детей-инвалидов;

6) привлечь инвалидов к участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях, организовать системную работу с инвалидами;

7) оборудовать пандусами объекты социальной инфраструктуры;

8) развить социальное партнерство между органами исполнительной власти, общественными организациями района и области.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Директор программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация Крапивинского муниципального района.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы директор программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в отдел экономикического развития администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению №4 к Порядку, утвержденном постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 16.06.2011 г. №787 «О порядке разработки, утверждении и реализации муниципальных целевых программ» (далее Порядок).

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор программы представляет в отдел экономикического развития администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению №4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку результатов реализации программы;

Оценка результатов реализации программы проводится по форме согласно приложению №5 к Порядку.

Ежегодно директор программы направляет итоги реализации программы за отчетный год на рассмотрение Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Финансирование | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1. Организационно – методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний Координационного совета по делам инвалидов. | 1 раз в квартал | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 1.2. | Участие в Попечительских советах территорий. | ежемесячно | Администрации поселений, УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение мониторинга социально-экономического положения инвалидов и детей-инвалидов, выявление социальной нуждаемости. | ежегодно | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 1.4. | Мониторинг качества предоставления социальных услуг на дому инвалидам. | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 1.5. | Обмен информацией о пожилых гражданах и инвалидах, нуждающихся в социально-медицинской поддержке. | в течение года | УСЗН администрации КМР МБУЗ «КЦРБ» |  |  |  |  |
| 1.6. | Участие в судебных заседаниях по гражданским (лишение дееспособности) и уголовным делам. | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 1.7. | Подготовка постановлений на назначение опекунства над недееспособными гражданами. | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 1.8. | Корректировка единого банка данных инвалидов и маломобильных граждан. | ежемесячно | УСЗН администрации КМР УПФР |  |  |  |  |
| 1.9. | Разработка и распространение методических материалов, памяток, буклетов, бюллетеней, листовок. | в течение года | УСЗН администрации КМР МБУЗ «КЦРБ», УПФР в Крапивинском районе |  |  |  |  |
| 1.10. | Привлечение организаций, учреждений, общественных объединений, волонтеров к решению проблем инвалидов. | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 1.11. | Информация о методах и формах работы с инвалидами и маломобильными гражданами ("Земляки", "Тайдонские родники"). | в течение года | все службы |  |  |  |  |
| 2. Медико-социальная реабилитационная работа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение дорогостоящих видов обследования при наличии показаний | в течение года | МБУЗ «КЦРБ» |  |  |  |  |
| 2.2. | Выездная комиссия МСЭК по определению инвалидности два раза в месяц в поликлиниках пгт. Зеленогорский и пгт. Крапивинский | два раза в месяц | МБУЗ «КЦРБ» |  |  |  |  |
| 2.3. | Диспансерное наблюдение врачями узких специальностей | в течение года | МБУЗ «КЦРБ» |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение 100% диспансеризации и наблюдение за инвалидами | в течение года | МБУЗ «КЦРБ» |  |  |  |  |
| 2.5. | Обследование и реабилитация на базе МБУЗ «Крапивинская ЦРБ» | в течение года | МБУЗ «КЦРБ» |  |  |  |  |
| 2.6. | Создание комфортных условий для получения медицинской помощи в МБУЗ «Крапивинская ЦРБ» | в течение года | МБУЗ «КЦРБ» |  |  |  |  |
| 2.7. | Содействие в оформлении документов в областные специализированные стационарные учреждения социальной защиты населения. | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 2.8. | Предоставление инвалидам социальных услуг на дому, согласно Федеральному Закону «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 2.9. | Осуществление мероприятий по реабилитации инвалидов в условиях отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов: - медико-социальная реабилитация (массаж, ЛФК, занятия на тренажерах); - социально-бытовая реабилитация (развитие навыков пользования бытовыми предметами, средствами технической реабилитации); - творческая реабилитация (занятие в социальных клубах, мини-клубах). | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 2.10. | Организация целевых заездов в отделение дневного пребывания инвалидов в рамках проведения Международного Дня инвалида. | в течение года | УСЗН администрации КМР | МБ | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2.11. | Предоставление услуг проката технических средств реабилитации из пункта проката КЦСОН Крапивинского района. | ежемесячно | УСЗН администрации КМР | МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.12. | Выявление маломобильных граждан, имеющих медицинские показания для установления группы инвалидности, оказание содействия в необходимом обследовании и своевременном направлении на медико-социальную экспертизу. | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 2.13. | Сопровождение одиноких немобильных пожилых людей и инвалидов в процессе разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации. | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 2.14. | Обеспечение транспортом немобильных пациентов для доставки в лечебно-профилактические учреждения. | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 2.15. | Оказание услуг «социального такси». | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 2.16. | Обучение компьютерной грамотности инвалидов на базе отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 2.17. | Размещение информационных стендов для инвалидов в учреждениях социальной защиты населения. | в течение года | УСЗН администрации КМР |  |  |  |  |
| 2.18. | Единовременная выплата ко «Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | май-июнь | УПФР в Крапивинском районе |  |  |  |  |
| 2.19. | Единовременная выплата к «Международному Дню инвалидов» | ноябрь | УПФР в Крапивинском районе |  |  |  |  |
| 2.20. | Выездные приемы населения в том числе индивидуальные приемы на дому. | по мере необходимости | УСЗН администрации КМР УПФР в Крапивинском районе |  |  |  |  |
| 2.21. | Телефон «горячая линия» | постоянно | УСЗН администрации КМР УПФР в Крапивинском районе |  |  |  |  |
| 2.22. | День открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны | ноябрь | УПФР в Крапивинском районе |  |  |  |  |
| 2.23. | Оказание государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2013-2015 гг. | ГУ ЦЗН Крапивинского района |  |  |  |  |
| 2.24. | Организация временного трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья. | 2013-2015 гг. | ГУ ЦЗН Крапивинского района |  |  |  |  |
| 2.25. | Обеспечение выплаты материальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями здоровья на период временного трудоустройства. | 2013-2015 гг. | ГУ ЦЗН Крапивинского района |  |  |  |  |
| 2.26. | Оказание государственной услуги по профессиональной ориентации с целью определения выбора профессии для лиц из числа инвалидов. | 2013-2015 гг. | ГУ ЦЗН Крапивинского района |  |  |  |  |
| 2.27. | Оказание государственной услуги по профессиональному обучению, переподготовке лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2013-2015 гг. | ГУ ЦЗН Крапивинского района |  |  |  |  |
| 2.28. | Освещение актуальных вопросов занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья в средствах массовой информации. | 2013-2015 гг. | ГУ ЦЗН Крапивинского района |  |  |  |  |
| 2.29. | По личному заявлению в ОАО «Крапивиноавтодор» работающего инвалида предоставлять санаторно-курортные путевки по льготной стоимости (от 10% до 20% полной стоимости) | ежегодно | ОАО «Крапивино- автодор» |  |  |  |  |
| 3. Социокультурная и спортивная реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Вовлечение детей с ограниченными возможностями в адаптивные занятия спортом на базе МБОУ ДОД «Крапивинская ДЮСШ», развитие творческих способностей детей на базе МБОУ ДОД «Крапивинский ДДТ» и МБОУ ДОД «Зеленогорский ДДТ». | постоянно | УО администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.2. | Акция «Твори добро другим во благо» | сентябрь | УО администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.3. | Конкурс детской социальной рекламы «Планета детства» | октябрь | УО администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.4. | Акция «Мы вместе, мы рядом!», посвященная Международному Дню инвалидов. | ноябрь-декабрь | УО администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.5. | Участие детей с ограниченными возможностями здоровья в выставке детского творчества «Мы красками раскрасим этот мир». | март | УО администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.6. | Акция «Подарок маленькому другу», посвященная Международному дню защиты детей. | май-июнь | УО администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.7. | Организация обеспечения детей-инвалидов дистанционными образовательными технологиями. | ежегодно | УО администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.8. | Участие в областном фестивале-конкурсе самодеятельного художественного творчества «Преодоление» . | 2013-2015 | УК администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.9. | Экскурсии, однодневные походы с детьми-инвалидами. | июнь-август | УСЗН администрации КМР | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.10. | Проведение праздничного мероприятия «Поделись улыбкою своей», посвященное Международному Дню инвалидов с участием фольклорных коллективов СДК. | в течение года | УК администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.11. | Организация и проведение спортивно-игровых программ для детей с ограниченными возможностями «Шаг вперед» | в течение года | УК администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.12. | Проведение игры «Путешествие в страну музыки» в рамках декады инвалидов, совместно с детскими образовательными коллективами | в течение года | УК администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.13. | Организация и проведение настольных игр по дартсту, футболу, теннису, шашкам и шахматам. | июнь-ноябрь | УК администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.14. | Реализация благотворительного проекта по надомному обслуживанию читателей. | ежегодно | УК администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.15. | Проведение праздничной театрализованной программы для семей с детьми-инввалидами «Радуемся, живем, творим - вместе» совместно с народным театром | в течение года | УК администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.16. | Проведение правовой викторины для детей с ограниченными возможностями здоровья «Школа безопасности» | 2014 г. | УК администрации Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 4. Формирование доступной для инвалидов и маломобильных граждан среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | При подготовке заданий на проектирование для строительства обьектов жилищно-гражданского и общественного назначения включать требование по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к обьекту | 2013 г.- 2015 г. | Администрация Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 4.2. | Разрешение на ввод в эксплуатацию обьектов жилищно-гражданского и общественного назначения выдавать при условии выполнения мероприятий по беспрепятственному доступу в здания маломобильных групп населения | 2013 г.- 2015 г. | Администрация Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 4.3. | При ремонте зданий общественного назначения включать мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный доступ маломобильных групп населения | 2013 г.- 2015 г. | Администрация Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |
| 4.4. | Обустройство тамбура и строительство пандуса в здании «Ростелеком». | 2013 г. | ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |
| 4.5. | Для организации приема инвалидов решить вопрос о выделении помещения на первом этаже под Государственное учреждение Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования | 2013-2015 гг. | ГУ КГОФСС РФ |  |  |  |  |
| 4.6. | Оснащение холла филиала телефонным аппаратом с крупными кнопками и возможностью регулирования уровня громкости на телефонной трубке. | 2013-2015 гг. | ГУ КГОФСС РФ |  |  |  |  |
| 4.7. | Установка в холле филиала информационного табло «Бегущая строка». | 2013-2015 гг. | ГУ КГОФСС РФ |  |  |  |  |
| 4.8. | Установка механизма дублирования информации шрифтом Брайля | 2013 г. | ГУ КГОФСС РФ |  |  |  |  |
| 4.9. | Оборудование пандусами учреждений культуры:Красно-Ключинский СДК, Плотниковский СДК, Зеленовский СДК, Банновский СДК, Борисовский СДК, Перехляйский СДК, Тарадановский СДК, Междугорский СДК | 2013-2015 гг. | УК администрации Крапивинского муниципального района | МБ | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 4.10. | Переоборудование квартир инвалидов-колясочников: установка поручней, расширение дверных проемов, демонтаж порогов и др. | 2013-2015 гг. | УСЗН администрации КМР | МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Итого: |  |  |  | МБ | 248,0 | 248,0 | 198,0 |

Приложение к муниципальной целевой программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского района» на 2013-2015 годы

Целевые индикаторы программы

| №п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Единица измерения | Исходные показатели базового года | Значение целевого индикатора программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014год | 2015 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Формирование такой системы общественных отношений, которая позволит улучшить социальное самочувствие и качество жизни инвалидов и маломобильных граждан, поддержать их в преодолении сложных жизненных ситуаций, реализовать их личностный потенциал и консолидировать усилия районного сообщества в данном направлении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: Вовлечение инвалидов и маломобильных граждан в работе по самореализации и самообслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация целевых заездов в отделение дневного пребывания инвалидов в рамках проведения международного Дня инвалида | 2013-2015 годы | Количество граждан, которым оказана адресная материальная помощь | чел. | - | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  | Средний размер целевой адресной помощи | руб. в год | - | 1125 | 1125 | 1125 |
| 1.2. | Предоставление услуг проката технических средств реабилитации из пункта проката КЦСОН Крапивинского района | 2013-2015 г. | Количество граждан, которым оказана адресная материальная помощь | чел. | - | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | Средний размер целевой адресной помощи | руб. в год | - | 2500 | 2500 | 2500 |
| 1.3. | Экскурсии, однодневные походы с детьми-инвалидами | 2013-2015 г | Количество граждан, которым оказана адресная материальная помощь | чел. | - | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  | Средний размер целевой адресной помощи | руб. в год | - | 152 | 152 | 152 |