Приложение №1

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от 19.04.2017 г. №319

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

| № | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя |  | Текущее значение показателя | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 31.12. 2017 | 31.12. 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Территориальное планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение сбалансированного, перспектив-ного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, на основании генеральных планов поселений Крапивинского муниципаль-ного района | Подготовка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений Крапивинского муниципального района на основе утвержденных и размещенных в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования генеральных планов поселений Крапивинского муниципального района | 01.04.2017 | 31.12.2019 | Наличие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений Крапивинского муниципального района | да | да | нет | Заместитель главы Крапивинского муниципального района (по социальным вопросам) Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района |
| 2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно- технического обеспечения, электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заключение договоров подключения (технологичес-кого присоеди-нения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | Оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | 01.04.2017 | 01.04.2017 | Срок оказания услуг, календарных дней | не более 30 дней | не более 30 дней | не более 30 дней | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района |
| 2.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий в электронном виде | 01.04.2017 | 31.12.2019 | Доля услуг, доставленных в электронном виде, в общем количестве услуг, процентов | 30 | 60 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района |
| 2.3 | Уровень обеспечения услуг по принципу «одного окна» | Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна» | 01.04.2017 | 31.12.2019 | Доля услуг, предоставленных через МАУ «МФЦ» Крапивинского муниципального района (далее – МФЦ), в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 40 | 0 | МАУ «МФЦ» Крапивинского муниципального района |
| 2.4 | Регламентация процедур | Разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в информацион-но- телеком-муникацион-ной сети «Интернет» | 01.04.2017 | 31.12.2019 | Наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, электрическим сетям (да/нет) | да | да | нет | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района |

Приложение №2

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от 19.04.2017 г. №319

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»

| № | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за реализацию | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Значение ключевых показателей эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 | 31.12.2019 |  | 01.01.2021 |
| ,1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. Регистрация права собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение предоставления органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; расширение органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление администрацией Крапивинского муниципального района контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.04.2017 | 01.01.2021 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 50 |  | 85 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук | 8 |  | 29 | 29 |
|  |  |  |  |  |  | Средний фактический срок регистрации прав по заявлениям, поданным через МФЦ (максимально возможный срок), рабочих дней | 9 |  | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым в регистрационных действиях отказано, в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, процентов | 1,2 |  | 1,0 | 0,9 |

Приложение №3

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от 19.04.2017г. №319

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

| № | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за реализацию | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Значение ключевых показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.12. 2017 |  | 31.12. 2019 |  |  | 01.01. 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 1. Анализ территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Учет в ЕГРН земельных участков, расположенных на территории Кемеровской области, с границами, установленны-ми в соответ-ствии с требованиями законодатель-ства Российской Федерации | Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН | 01.04.2017 | 01.01.2021 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Крапивин кого муниципального района и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Крапивинского муниципального района, процентов | 45 |  | 55 |  |  | 75 |  |  |
| 1.2 | Внесение в ЕГРН сведений о границах администра-тивно-территориаль-ных образований | Проведение землеустроительных работ для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований и населенных пунктов Крапивинского муниципального района | 01.04.2017 | 01.01.2021 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района Администрации городских поселений (по согласованию) | Доля протяженности границ между Крапивинским муниципальным районом и смежными районами, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общей протяженности границ между Крапивинским муниципальным районом и смежными районами, процентов | 25 |  | 50 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных образований Крапивинского района, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве муниципальных образований Крапивинского муниципального района, процентов | 35 |  | 85 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля населенных пунктов Крапивинского района, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов Крапивинского муниципального района, процентов | 0 |  | 50 |  |  | 80 |  |  |
| 1.3 | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.04.2017 | 01.01.2021 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района Администрации городских поселений (по согласованию) | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |
| 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Учет в ЕГРН земельных участков с границами, установленны-ми в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации | Организация и проведение комплексных кадастровых работ; повышение количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 01.04.2017 | 01.01.2021 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района Администрации городских поселений (по согласованию) | Доля количества земельных участков, расположенных на территории Крапивинского муниципального района и учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных на территории Крапивинского муниципального района и учтенных в ЕГРН, процентов | 53 | 70 |  |  | 80 |  |  |  |
| 3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение межведомственного взаимодейст-вия посредством системы межведомс-твенного электронного взаимодейст-вия (далее - СМЭВ) при осуществлении государствен-ного кадастрового учета и (или) государствен-ной регистрации прав | Обеспечение представления органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; расширение органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление администрацией Крапивинского муниципального района контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.04.2017 | 01.01.2021 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук | 8 |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля ответов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций технической инвентаризации на межведомственные запросы, направленные органом регистрации прав и представленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством, процентов (Ответы органов местного самоуправления на запросы, направляемые органом регистрации прав, должны быть представлены в сроки, предусмотренные действующим законодательством) | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля ответов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций технической инвентаризации на межведомственные запросы, направленные органом регистрации прав и обеспечивающие возможность внесения на их основе сведений в ЕГРН, процентов (Информация, содержащаяся в ответах органов местного самоуправления на запросы, направляемые органом регистрации прав, должна быть представлена в объеме, необходимом для осуществления государственного кадастрового учета объекта недвижимости) | 75 |  |  | 90 |  |  |  |  |

Приложение №4

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от 19.04.2017 г. №319

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»

| № | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Наличие в открытом доступе на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района или ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности (да/нет) | да | нет | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Ресурсоснабжаю-щие организации (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Наличие публикаций на сайте ресурсоснабжающей организации об исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о подключении, с примером заполнения (да/нет) | да | нет | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Ресурсоснабжаю-щие организации (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Наличие в открытом доступе на сайтах администрации Крапивинского муниципального района и ресурсоснабжающих организаций информации о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в привязке к земельному участку (да/нет) | да | нет | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Ресурсоснабжаю-щие организации (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Наличие горячей линии по вопросам подключения (да/нет) | да | да | Ресурсоснабжаю-щие организации (по согласованию) |
| 2. Заключение договора о подключении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение возможности подачи заявки на заключение договора о подключении: в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи; почтовым отправлением; с курьером (да/нет) | да | нет | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Ресурсоснабжаю-щие организации (по согласованию) |
| 2.2 | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | Обеспечение повышения открытости информации | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Комиссионное определение возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах (да/нет) | да | нет | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района Ресурсоснабжаю-щие организации (по согласованию) |
| 3. Подача тепловой энергии и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплоща-дочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью (да/нет) | да | нет | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района Ресурсоснабжаю-щие организации (по согласованию) |
| 3.2 | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологичес-ком присоеди-нении) объекта | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью (да/нет) | да | нет | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Ресурсоснабжаю-щие организации (по согласованию) |
| 4. Обеспечивающие факторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оптимизация сроков | Подготовка и реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения, и сроков выдачи предусмотрен-ных законода-тельством Российской Федерации разрешитель-ных документов для ресурсоснабжа-ющих организаций | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения, и сроков выдачи предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для ресурсоснабжающих организаций (да/нет) | да | да | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района |
| 4.2 | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | Реализация мероприятий по утверждению в Крапивинском муниципальном районе схем тепло-, водоснабжения и инвестицион-ных программ регулируемых организаций | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения) (да/нет) | да | да | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района |
| 4.3 | Совершенствование механизмов по предоставлению услуг в электронном виде | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн-сервисов | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки на подключение посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да/нет) | да | нет | Организационно-территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Ресурсоснабжаю-щие организации (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Наличие интернет-портала с доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме (да/нет) | да | нет | Организационно-территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Ресурсоснабжаю-щие организации (по согласованию) |

Приложение №5

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от 19.04.2017 г. №319

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»

| № | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания |  | Показатели, характеризующие степень достижения результата |  | Целевое значение показа-теля |  | Текущее значение показа-теля |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. Заключение договора о технологическом присоединении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удобство подачи заявки | Размещение на официальном сайте Крапивинского муниципального района информации о порядке технологического присоединения (далее-ТП), перечне территориально-сетевых организаций (далее-ТСО), работающих на территории района, и ссылки на их официальные сайты | 01.04.2017 |  | 31.12.2017 |  | Наличие на официальном сайте Крапивинского муниципального района информации о порядке ТП и иной информации, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам ТП, выбора заявителем территориально-сетевой организации (ТСО), процентов |  | Доля заявок на ТП, поданных через личный кабинет на сайте ТСО, не менее 70 % |  | 5 % |  | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района |
| 1.2 | Удобство подачи заявки | Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на ТСО в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров, размещение информации на сайтах ТСО, на сайте МФЦ | 01.04.2017 |  | 31.12.2017 |  | Периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц, процентов |  | Доля заявок на ТП, поданных через личный кабинет на сайте ТСО, не менее 70 % |  | 5 % |  | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района |
| 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оптимиза-ция процедуры размещения объектов электросе-тевого хозяйства | Принятие решений, внесение изменений в нормативные правовые акты о предоставлении государственных и муниципальных услуг на территории Крапивинского муниципального района, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 01.04.2017 |  | 01.12.2017 |  | Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Крапивинского муниципального района по выдаче разрешения на использование земельных участков и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства при условии подачи заявки ТСО в один день (рабочих дней) |  | 10 рабочих дней |  | 30 рабочих дней |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района |
| 2.2 | Оптимиза-ция процедуры получения разрешения на проведение работ | Внедрение возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» в МФЦ | 01.04.2017 |  | 01.12.2017 |  | Появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» ( да/нет) |  | да |  | нет |  | МАУ «МФЦ» Крапивинского муниципального района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района |
| 2.3 | Оптимиза-ция процедуры размеще-ния объектов электросе-тевого хозяйства | Налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Крапивинского муниципального района в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | 01.04.2017 |  | 01.12.2017 |  | Создание комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей администраций Крапивинского муниципального района, городских и сельских поселений муниципального района (да/нет) |  | да |  | нет |  | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района Территориально-сетевые организации (по согласованию) |
| 2.4 | Оптимиза-ция процедуры размещения объектов электросе-тевого хозяйства | Обеспечение администрацией Крапивинского муниципального района доступа в режиме просмотра для ТСО и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | 01.04.2017 |  | 01.12.2017 |  | Обеспечение администрацией Крапивинского муниципального района доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информа-ционной системе обеспечения градостро-ительной деятельности (ИСОГД) (да/нет) |  | да |  | нет |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района |
| 3. Обеспечивающие факторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие утверж-денного порядка (регламен-та) синхро-низации схем и программ развития электроэнер-гетики Крапивин-ского муни-ципального района | Издание нормативного правового акта, предусматривающего отнесение объектов электросетевого хозяйства к видам объектов муниципального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Крапивинского муниципального района | 01.04.2017 |  | 01.12.2017 |  | Обеспечение синхронизации схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики (да/нет) |  | да |  | нет |  | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района |
| 3.2 | Наличие утверж-денного порядка (регламен-та) синхро-низации схем и программ развития электроэнергетики Крапивинского муни-ципального района | Формирование порядка (регламента) оценки проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на основании утвержденной в установленном порядке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Крапивинского муниципального района, а также документов территориального планирования при их поступлении на согласование (утверждение) | 01.04.2017 |  | 01.12.2017 |  | Обеспечение синхронизации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Крапивинского муниципального района (да/нет) |  | да |  | нет |  | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района Территориально-сетевые организации (по согласованию) |
| 3.3 | Наличие утверж-денного порядка (регламен-та) синхро-низации схем и программ развития электро-энергетики | Формирование порядка актуализации документов территориального планирования Крапивинского муниципального района после утверждения схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики | 01.04.2017 |  | 01.12.2017 |  | Обеспечение ускорения актуализации схем территориального планирования Крапивинского муниципального района (да/нет) |  | да |  | нет |  | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района Территориально-сетевые организации (по согласованию) |

Приложение №6

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от 19.04.2017 г. №319

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

| № | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Текущее значение показа-теля | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (да/нет) | Да | Да | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района |
| 1.2 | Регулярная деятельность совещательных органов | Обеспечение регулярной деятельности координационных (совещательных) органов по развитию малого и среднего предприниматель-ства с участием в их работе представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предпринима-тельского сообщества, органов местного самоуправления | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Деятельность координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, заседаний | Не менее 1 раза в полуго-дие | Не менее 1 раза в полуго-дие | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района |
| 2. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринима-тельства | Организация работы по реализации мероприятий, направленных на утверждение и дополнение органами местного самоуправления субъекта Российской Федерации перечней муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, процентов | 100 | 100 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района |
| 3. Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация обучения субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предприниматель-ства | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Доля субъектов малого и среднего предприниматель-ства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предприниматель-ства, процентов | Не менее 1 ежегодно | - | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района |
| 4. Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наличие устойчивого спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | Расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Доля закупок товаров, работ услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований части 1(1) статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | Не менее 15 ежегодно | Не менее 15 ежегодно | Отдел муниципальных закупок администрации Крапивинского муниципального района Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района |
|  |  | Организация торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения | Не менее 5 | Не менее 5 | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района |
| 5. Предоставление услуг по принципу «одного окна» для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление услуг по принципу «одного окна» субъектам малого и среднего предпринима-тельства на базе МФЦ | Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпри-нимательства в МФЦ | 01.04.2017 | 31.12.2019 | Количество окон в МФЦ, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 7 | 7 | МАУ «МФЦ» Крапивинского муниципального района Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района |
|  |  |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Утверждение перечня услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в МФЦ (да/нет) | да | нет | МАУ «МФЦ» Крапивинского муниципального района Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района |
| 5.2 | Предоставление услуг акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-тельства» субъектам малого и среднего предпринима-тельства | Повышение доступности услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-ства» для субъектов малого и среднего предприниматель-ства | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Предоставление услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в МФЦ (да/нет) | да | да | МАУ «МФЦ» Крапивинского муниципального района Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального района |
|  |  |  |  |  | Количество услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», предоставление которых организовано по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, в том числе в электронной форме, единиц | Не менее 3 | 3 |  |