Утверждено

постановлением администрации

Крапивинского муниципального района

от 30.10.2017 г. №951

Положение об организации проектной деятельности в Крапивинском муниципальном районе

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Крапивинском муниципальном  районе.

2. Термины, используемые в настоящем Положении:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

программа - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

портфель - совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ);

муниципальный проектный офис администрации Крапивинского муниципального района, отвечающее за методологическое и организационное обеспечение проектного управления в  Крапивинском муниципальном районе;

куратор проекта (программы) - должностное лицо, ответственное за оказание всестороннего содействия успешной реализации проекта (программы);

проектный комитет - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях управления проектом (программой), осуществления контроля за достижением целей проекта (программы), управлением рисками в ходе реализации проекта;

функциональный заказчик проекта (программы) - администрация Крапивинского муниципального района, структурные подразделения администрации Крапивинского муниципального района, являющиеся получателями результата проекта (программы);

руководитель проекта (программы) - должностное лицо, осуществляющее управление проектом (программой) и ответственное за результаты проекта (программы);

администратор проекта (программы) - должностное лицо, назначаемое при необходимости куратором проекта (программы), ответственное за организацию и поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между участниками проекта (программы), делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта (программы);

участники проекта (программы) – администрация Крапивинского муниципального района, организации, осуществляющие реализацию мероприятий проекта (программы);

общественно-деловой совет - коллегиальный орган, сформированный при проектном офисе для осуществления консультативной помощи при реализации проекта (программы);

экспертная группа - совещательно-консультативный орган по экспертному рассмотрению проектов (программ), созданный при проектном офисе.

Нормативными правовыми актами администрации Крапивинского муниципального района могут устанавливаться особенности осуществления проектной деятельности в отношении отдельных видов проектов (программ).

II. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает

Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

2.1. постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

-комиссия по проектному управлению при главе Крапивинского муниципального района (далее - комиссия);

- муниципальный проектный офис администрации Крапивинского муниципального района;

2.2. формируемые в целях реализации проектов (программ) временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

-кураторы (проектов) программ;

-проектные комитеты;

-функциональные заказчики проектов (программ);

-руководители проектов (программ);

-администраторы проектов (программы);

-участники проектов (программ);

2.3. обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

-общественно-деловые советы;

-экспертные группы.

III. Функциональная структура системы управления проектной деятельностью Крапивинского муниципального района

3.1. Комиссия по проектному управлению при главе Крапивинского муниципального района:

- координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования портфеля проектов (программ);

- утверждает протоколом проектные предложения;

- утверждает протоколом портфель проектов (программ) и осуществляет оценку их реализации;

- утверждает паспорта проектов (программ), а также в случае необходимости принимает решение о внесении изменений в паспорта проектов (программ);

- принимает решение в форме протокола о начале реализации проекта (программы), об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек и этапов проекта (программы) (при их выделении для контроля на уровне комиссии), о завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проекта (программы);

- назначает постановлением администрации кураторов проектов (программ);

- рассматривает информацию о ходе реализации портфеля проектов (программ) и одобряет отчеты о ходе реализации портфеля проектов (программ);

- координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

- рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в Крапивинском муниципальном районе;

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и положением о комиссии.

3.2. Муниципальный проектный офис

- обеспечивает формирование и ведение портфелей проектов, а также представляет в комиссию отчет о ходе реализации портфелей проектов;

- согласовывает проектные предложения, паспорта, а также сводные планы проектов (программ), рассматривает вопросы соответствия представленных документов порядку организации проектной деятельности в Крапивинском муниципальном районе;

- участвует во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления, государственными и иными организациями в мониторинге проектов (программ);

- согласовывает составы проектных комитетов, общественно-деловых советов и экспертных групп;

- обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в Крапивинском муниципальном районе, издает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

- согласовывает проекты актов администрации Крапивинского муниципального района, регламентирующих организацию проектной деятельности;

- координирует внедрение автоматизированной информационной системы проектной деятельности;

- участвует в развитии системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

- координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих в сфере проектной деятельности;

- осуществляет мониторинг внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью в Крапивинском муниципальном районе;

- готовит заключение об итогах реализации проекта;

- осуществляет мониторинг реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решений органами управления проектами, а также направляет предложения по реализации проектов участникам проектов;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

3.3.Куратор проекта (программы)

Куратор проекта (программы) назначается постановлением администрации Крапивинского муниципального района  из числа заместителей главы Крапивинского муниципального района.

Куратор проекта (программы):

- возглавляет проектный комитет и согласовывает общие подходы к реализации проекта (программы);

- осуществляет общий контроль по срокам и результатам реализации проекта;

- назначает руководителей проектов (программ), администраторов проектов (программ), принимает решение о составе проектного комитета, формирует общественно-деловой совет и оформляет указанные назначения в форме решения;

- оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта (программы) (в том числе через личную вовлеченность в проект (программу);

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

Куратор проекта (программы) может назначаться как по одному или нескольким проектам (программам), так и по всем проектам (программам) в рамках соответствующего направления.

Куратор проекта (программы) вносит на рассмотрение комиссии проекты нормативных правовых актов по вопросам реализации проекта (программы), а также доклады и предложения по вопросам реализации проекта (программы).

3.4.Проектный комитет

Проектный комитет:

- рассматривает поступившие в установленном порядке проектные (программные) предложения на очередном заседании;

- одобряет проект паспорта проекта (программы);

- утверждает сводный план проекта (программы) и вносит в него изменения, а также принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;

- утверждает значимые промежуточные результаты, прохождение ключевых контрольных точек и этапов (при их выделении для контроля на уровне проектного комитета), принимает решение о завершении (в том числе досрочном) проекта (программы), а также о внесении изменений, требующих корректировки паспорта проекта (программы);

- рассматривает информацию о ходе реализации проекта (программы);

- запрашивает у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам реализации проекта (программы);

- принимает решения по проектам нормативных правовых актов по вопросам реализации проекта (программы) для их вынесения на рассмотрение комиссии;

и) одобряет отчеты о реализации проекта (программы);

к) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта (программы), оценивает эффективность и результативность их деятельности.

Проектный комитет формируется куратором проекта (программы) в целях реализации одного или нескольких проектов (программ) в рамках определенного направления на постоянной основе либо для реализации всех проектов (программ) в рамках соответствующего направления.

В случае отсутствия руководителя проектного комитета на заседаниях проектного комитета председательствует его заместитель или лицо, назначенное руководителем проектного комитета.

Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.

Решение о проведении заседания проектного комитета принимается руководителем проектного комитета либо по решению руководителя проектного комитета (в случае его отсутствия) - заместителем руководителя проектного комитета.

Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании, а также с учетом заблаговременно подготовленных в письменной форме мнений отсутствующих членов проектного комитета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается руководителем проектного комитета либо лицом, председательствующим на заседании проектного комитета (в случае отсутствия руководителя проектного комитета).

Подписанные протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а также органам, организациям и должностным лицам по списку, утвержденному руководителем проектного комитета, ответственным секретарем проектного комитета в течение 2 рабочих дней после их подписания. Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению руководителя проектного комитета.

Решение проектного комитета вступает в силу с даты подписания протокола заседания проектного комитета.

3.5.Функциональный заказчик проекта (программы)

Функциональный заказчик проекта (программы):

- определяет основные требования в отношении результатов проекта (программы), согласовывает результаты и ключевые показатели эффективности проекта (программы);

- обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов проекта (программы) и представляет их для утверждения в проектный комитет;

- принимает участие в работе проектного комитета;

- участвует в проведении мониторинга реализации проектов (программ), а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по проекту (программе);

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

Функциональный заказчик проекта (программы) назначается решением куратора проекта (программы) из числа органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений Крапивинского муниципального района, в наибольшей степени заинтересованных в результатах реализации проекта (программы). При отсутствии такого органа власти функции функционального заказчика проекта (программы) могут быть возложены на проектный комитет.

Функциональный заказчик проекта (программы) указывается в паспорте проекта (программы).

3.6.Руководитель проекта (программы)

Руководитель проекта (программы):

- осуществляет оперативное управление реализацией проекта (программы), обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов и выгод проекта (программы) в рамках выделенного бюджета в соответствии со сроками осуществления проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству;

- руководит участниками проекта (программы) и организует их работу, включая работу подгрупп и иных участников проекта (программы);

- обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию паспорта проекта (программы) и сводного плана проекта (программы);

- обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта (программы), в автоматизированной информационной системе проектной деятельности;

- обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга проекта (программы);

- согласует кандидатуры участников проекта (программы);

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними постановлениями администрации и проектного комитета.

Руководитель проекта (программы) может выступать в качестве функционального заказчика проекта (программы).

3.7.Администратор проекта (программы)

Администратор проекта (программы):

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта (программы) и участников проекта (программы);

- обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта (программы) и формирование отчетности по проекту (программе);

- обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной деятельности и требований в отношении применения автоматизированной информационной системы проектной деятельности;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними постановлениями  администрации, проектного комитета и руководителя проекта (программы).

Для осуществления функций администратора проекта (программы) может создаваться структурное подразделение администрации либо указанные функции могут возлагаться на проектный офис или на одного из участников проекта (программы).

3.8.Участники проекта (программы)

Участники проекта (программы) обеспечивают выполнение работ по проекту (программе) в соответствии с планами и иными документами проекта (программы), указаниями руководителя проекта (программы).

Участниками проектной деятельности являются: органы администрации Крапивинского муниципального района, их структурные подразделения, должностные лица и муниципальные служащие  администрации, подведомственные организации и их  представители, иные физические и юридические лица, заинтересованных в результатах проекта Крапивинского муниципального района.

Решение о привлечении сотрудника органа администрации Крапивинского муниципального района для участия в проекте принимаются руководителем проекта по согласованию с главой Крапивинского муниципального района.

Руководители органов местного самоуправления Крапивинского муниципального района и их структурных подразделений несут персональную ответственность за создание благоприятных условий для эффективной проектной деятельности работников и в случае необходимости принимают решение о перераспределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения эффективного исполнения проектов (программ).

В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой работников приоритет имеют проектные задачи.

3.9.Общественно-деловой совет

Общественно-деловой совет реализует следующие основные функции:

- участвует в определении основных требований к результатам проекта (программы), качественных результатов и ключевых показателей эффективности;

- направляет проектному комитету заключение на паспорт проекта (программы);

- участвует в приемке промежуточных и окончательных результатов проекта (программы) и направляет соответствующие заключения проектному комитету;

- участвует в организации мониторинга, оценки и иных контрольных мероприятий по проекту (программе);

- разрабатывает и направляет проектному комитету, руководителю проекта (программы) рекомендации и предложения по увеличению выгод от проекта (программы), в том числе с учетом открывшихся в ходе реализации проекта (программы) возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

Общественно-деловой совет формируется с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в результатах реализации соответствующего проекта (программы).

По решению куратора проекта (программы) функции общественно-делового совета могут быть возложены на существующие консультативные или совещательные органы при администрации Крапивинского муниципального района.

Общественно-деловой совет может формироваться как по отдельному проекту (программе), так и по нескольким проектам (программам), а также в целом по направлению.

3.10.Экспертная группа

Экспертная группа формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта (программы).

Экспертная группа оказывает содействие руководителю проекта (программы) в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта (программы), мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта (программы).

Экспертная группа готовит заключения о сводном плане проекта (программы), а также представляет проектному комитету, руководителю проекта (программы) предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта (программы).

По решению куратора проекта (программы) функции экспертной группы могут быть возложены на существующие консультативные или совещательные органы при администрации Крапивинского муниципального района.

Экспертные группы могут формироваться как по отдельному проекту (программе), так и по нескольким проектам (программам), а также в целом по направлению.

IV. Инициирование проектов (программ) и формирование портфеля проектов (программ)

Предложение по проекту (программе)

Основанием для инициации проекта являются поручения главы Крапивинского муниципального района, содержащие указания на необходимость реализации задачи или проблемы, которые могут быть решены путем реализации проекта, предлагаемого инициатором проекта.

Предложения по проектам (программам) могут инициироваться органами местного самоуправления,  структурными подразделениями администрации Крапивинского муниципального района, общественными объединениями, научными и другими организациями.

По соответствующему проекту (программе) формируется паспорт проекта (программы) и назначается куратор проекта (программы) постановлением администрации Крапивинского муниципального района.

Предложение по проекту (программе) должно содержать идею проекта (программы), описание проблем, целей, конкретные результаты и показатели, базовые подходы к способам, этапам и формам их достижения, обоснования сроков, бюджета, риски и иные сведения о проекте (программе).

Подготовка паспорта проекта осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.

Инициатор представляет предложение по проекту (программе) в муниципальный проектный офис.

Муниципальный проектный офис в течение 10 календарных дней регистрирует предложение по проекту (программе), определяет куратора проекта (программы) по предложенному проекту (программе) и направляет ему предложение по проекту (программе).

Куратор проекта (программы) определяет потенциального функционального заказчика проекта (программы) и руководителя проекта (программы), который в течение 21 календарного дня совместно муниципальным проектным офисом обеспечивает согласование предложения по проекту (программе) с комиссией по проектному управлению при главе Крапивинского муниципального района.

При наличии неурегулированных разногласий о целесообразности (нецелесообразности) реализации приоритетного проекта, параметрам проекта муниципальный проектный офис обеспечивает рассмотрение предложения о реализации приоритетного проекта на заседании комиссии.

Комиссия:

-об одобрении приоритетного проекта, начале его реализации, о назначении руководителя приоритетного проекта, ответственного исполнителя приоритетного проекта, об утверждении состава муниципального проектного комитета;

- о нецелесообразности реализации приоритетного проекта.

V. Паспорт проекта (программы)

Паспорт проекта (программы) разрабатывается руководителем проекта (программы) (далее - разработчик), который назначается решением куратора проекта (программы) и включает наименование проекта (программы), обоснование проекта (программы), основания для инициирования проекта (программы), перечень муниципальных программ Крапивинского муниципального района в сфере реализации проекта (программы), цели проекта (программы), целевые показатели и критерии успешности проекта (программы), способы достижения целей и задач проекта (программы), ключевые риски и возможности, сроки начала и окончания проекта (программы), оценку бюджета проекта (программы), сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта (программы), иные сведения.

Подготовка паспорта проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

Паспорт проекта (программы) направляется разработчиком на согласование заинтересованным органам местного самоуправления, участникам проекта (программы), общественно-деловому совету и муниципальному проектному офису. Органы местного самоуправления, участники проекта (программы) и муниципальный проектный офис рассматривают и согласовывают соответствующие материалы в течение 21 календарного дня со дня их поступления. Общественно-деловой совет в течение 21 календарного дня направляет заключение разработчику.

Согласованный паспорт проекта (программы) вносится разработчиком на очередное заседание проектного комитета. В случае если замечания от заинтересованных органов местного самоуправления, иных органов и организаций - потенциальных исполнителей или соисполнителей мероприятий проекта (программы) не поступили в установленный срок, паспорт считается согласованным.

При поступлении замечаний от заинтересованных органов местного самоуправления Крапивинского муниципального района и организаций - потенциальных исполнителей или соисполнителей мероприятий проекта (программы) разработчик в течение 10 календарных дней осуществляет доработку паспорта проекта (программы) и осуществляет его повторное согласование, которое проводится в течение 15 календарных дней. Неурегулированные разногласия вносятся в таблицу разногласий.

Проектный комитет при поступлении материалов рассматривает их на своем очередном заседании и принимает решение об одобрении паспорта проекта (программы).

При принятии решения проектным комитетом о направлении паспорта проекта (программы) на экспертизу и (или) о необходимости его доработки повторное рассмотрение паспорта проекта (программы) проводится на очередном заседании проектного комитета в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента принятия решения.

Одобренный паспорт проекта (программы) вносится куратором проекта (программы) на утверждение комиссии.

По итогам рассмотрения паспорта проекта (программы) комиссия может принять решение об утверждении паспорта проекта (программы) и о включении его в портфель проектов (программ), об одобрении паспорта проекта (программы) и включении его в перечень предварительно одобренных проектов (программ) в случае необходимости дополнительной проработки, в том числе необходимости рассмотрения вопроса его финансового обеспечения, а также принять иное решение.

Информация о подготовке проекта (программы) до одобрения паспорта проекта (программы) комиссией относится к служебной информации.

Проект (программа), соответствующий сфере реализации одной муниципальной программы, отражается в составе этой муниципальной программы Крапивинского муниципального района в виде ее структурных элементов.

Проект (программа), затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных программ Крапивинского муниципального района, отражается в составе соответствующих муниципальных программ Крапивинского муниципального района в виде их структурных элементов.

VI. Подготовка сводного плана проекта (программы)

После утверждения паспорта проекта (программы) разрабатывается сводный план проекта (программы), который состоит из следующих документов:

- план проекта (программы) по контрольным точкам;

- план согласований и контрольных мероприятий проекта (программы);

- план финансового обеспечения проекта (программы);

- план управления проектом (программой), который с учетом специфики проекта (программы) может включать разделы по управлению рисками и возможностями, рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями, организации взаимодействия и отчетности, управлению результатами и выгодами, закупками и поставками и иные.

Подготовка сводного плана проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

Руководитель проекта (программы) обеспечивает разработку сводного плана проекта (программы), его согласование с участниками проекта (программы) и направление экспертной группе на заключение в течение 60 календарных дней со дня утверждения паспорта проект (программы), если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта (программы).

Согласованный сводный план проекта (программы) вносится руководителем проекта (программы) в проектный комитет.

Проектный комитет принимает решения об утверждении сводного плана проекта (программы), о предварительном одобрении указанного сводного плана и целесообразности внесения изменений, об урегулировании разногласий, о направлении сводного плана проекта (программы) на экспертизу при наличии неурегулированных разногласий и о необходимости его доработки.

Финансовое обеспечение проекта (программы) может осуществляется частично или полностью за счет средств федерального бюджета, бюджета Кемеровской области, бюджета Крапивинского муниципального района, и внебюджетных источников, после утверждения сводного плана проекта (программы) и в соответствии с ним, если иное не установлено постановлением администрации Крапивинского муниципального района.

VII. Реализация проекта (программы) и управление изменениями проекта (программы)

Реализация проекта (программы) осуществляется в соответствии со сводным планом проекта (программы).

В случае если в проекте (программе) выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения проектного комитета.

Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа проекта (программы).

В ходе реализации проекта (программы) в сводный план проекта (программы) могут вноситься изменения.

В ходе реализации проекта (программы) проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации проекта (программы). Соответствующая оценка проводится функциональным заказчиком проекта (программы) в соответствии со сводным планом проекта (программы) либо по решению проектного комитета при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию проекта (программы). Результаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются проектным комитетом.

Проекты нормативных правовых актов администрации, подготавливаемые в рамках реализации проектов (программ), вносятся на рассмотрение администрации куратором проекта (программы).

VIII. Завершение проекта (программы)

Проект постановления администрации о плановом завершении проекта (программы) подготавливается руководителем проекта (программы) и рассматривается администрацией после его одобрения проектным комитетом, оформляется в виде протокола заседания комиссии.

К проекту постановления о завершении проекта (программы) прилагается итоговый отчет о реализации проекта (программы), который подлежит согласованию с функциональным заказчиком проекта (программы), муниципальным проектным офисом, участниками проекта (программы).

При принятии комиссией постановления о досрочном завершении проекта (программы) руководитель проекта (программы) в течение 45 календарных дней со дня принятия подготавливает итоговый отчет о реализации проекта (программы) и согласовывает его с функциональным заказчиком проекта (программы), муниципальным проектным офисом, участниками проекта (программы).

IX. Мониторинг реализации проектов (программ)

Мониторинг реализации проектов (программ) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов (программ), расчету отклонения фактических параметров проектов (программ) от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов (программ), принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Мониторинг реализации проектов (программ) проводится в отношении:

- паспорта проекта (программы);

- сводного плана проекта (программы).

Мониторинг реализации проектов (программ) осуществляют:

- муниципальный проектный офис в отношении паспортов проектов (программ), сводных планов проектов (программ), проектов (программ) в рамках реализации проектов (программ).

Руководитель проекта (программы) согласно определенным в паспорте проекта (программы) и сводном плане проекта (программы) контрольным точкам представляет данные мониторинга реализации проекта (программы) в муниципальный  проектный офис в части реализации паспорта проекта (программы) и сводного плана проекта (программы).

Данные мониторинга реализации проекта (программы) рассматриваются на заседаниях проектного комитета. Информацию о ходе реализации проекта (программы) представляет руководитель проекта (программы). В случае выявления рисков реализации проектов (программ), требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план проекта (программы), дополнительно к информации о ходе реализации проекта (программы) представляется информация о принятых мерах и (или) соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий проекта (программы) или иные решения в отношении проектов (программ).

Мероприятия по корректирующим воздействиям, включенные в сводный план проекта (программы), подлежат контролю на уровне органа, утвердившего внесение изменений.

Мониторинг реализации проекта (программы) проводится начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта (программы) и завершается в момент принятия решения о его закрытии.

Руководителем проекта (программы) подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации в сроки, определенные сводным планом проекта (программы). После одобрения проектным комитетом указанный отчет согласовывается с куратором проекта (программы).

Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов (программ) подготавливается куратором проекта (программы) и выносится на утверждение в проектный комитет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Одобренный проектным комитетом сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов (программ) публикуется проектным офисом на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.

X. Контрольные мероприятия реализации проектов (программ)

В отношении реализуемых проектов (программ) могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий реализации проекта (программы):

- плановые контрольные мероприятия, реализуемые муниципальным проектным офисом, в том числе:

ежегодная комплексная оценка проекта (программы), включающая оценку реализуемости проекта (программы), оценку соответствия стратегическим задачам и приоритетам развития Крапивинского муниципального района;

оперативная оценка хода реализации проекта (программы) при прохождении ключевых этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов и выгод проекта (программы);

оценка успешности и итогов реализации проекта (программы);

б) плановые оценки, проверки и иные контрольные мероприятия.

По итогам проведенных оценок и иных контрольных мероприятий комиссия при главе Крапивинского муниципального района, проектный комитет могут принять решения о внесении изменений в паспорт проекта (программы), сводный план проекта (программы).