Муниципальная целевая Программа «Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2012 год.

На территории Крапивинского района в настоящее время находятся следующие объекты культуры и образования: музыкальные школы -3 объекта; дома культуры – 27 объектов; отдельно стоящие библиотеки – 9 объектов; дом молодежи – 1 объект; основные и начальные общеобразовательные школы, дома творчества, дошкольные учреждения, оздоровительные центры - 42 объекта;

Все выше перечисленные объекты социальной сферы имеют достаточно высокий уровень износа, т.к. некоторые эксплуатирующие в настоящее время здания относятся к 50 - 60 годам постройкам прошлого века и лишь незначительная часть построена в недавнее время. Поэтому состояние имеющейся материальной базы учреждений образований и культуры не отвечают современным требованиям эксплуатации, требуют программного подхода при осуществлении реконструкций, ремонта объектов социальной сферы Крапивинского района.

| Цель программы | Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества. |
| --- | --- |
| Задачи программы | Модернизация объектов социальной сферы с целью продления их срока службы. Обновление материально-технической базы учреждений образования, спорта и культуры. |

Объем запланированных денежных средств по программе составляет 23835,287 тыс. руб. из местного бюджета. (Приложение №1)

Выполнение всех запланированных работ по модернизации объектов  социальной сферы Крапивинского муниципального района 2012г, позволит продлить срок эксплуатации объектов культуры и образования, и обеспечит безаварийное прохождение зимнего периода 2012-2013гг.

Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района" на 2012 год.

| № | Наименование объектов | Вид работ | Всего затрат по программе, тыс. руб. | Стоимость факт выполнения, тыс. руб. | Физ. объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДК с.Банново | замена электросетей с пусконаладочными работами | 2500 | 0 | 0 | смета на проектные работы на сумму 185,728 тр. |
|  |  | замена теплового узла и разводки по подвалу | 150 | 0 | 0 | нет сметы |
| 2 | Красно-Ключинский СДК | ремонт кровли | 900 | 701,922 | 525м2 | работы выполнены (договор №2012.22586 12-22 от 16.04.2012 |
|  |  | ремонт окон | 92,985 | 96,958 | 3 окна | в работе |
| 3 | СБ с. Борисово | замена котла | 35,788 | 35,788 | 1 котел | выполнено |
| 4 | Междугорский СДК и СБ | ремонтно-строительные работы | 656,004 | 625,42 | 220 м2-линолиум, 5 окон | выполнено (договор №12-15 от 06.03.2012 -652,72398тр) |
| 5 | Зеленогорский ГКВ | Устройство перегородок, оконных проемов | 299,962 | 238,894 | 122м2- перегородки, 19,9м2-окна | выполнено (МК№12/36 от 02.05.2012) |
|  |  | ремонт внутри помещения, ремонт канализации | 489,764 | 489,764 | 144м2-потолок, 111м2-стены, 140м2-полы, электроосвещение, канализация | выполнено (МК№02/12 от 31.01.2012) |
| 6 | Плотниковский СДК | ремонт электроосвещения | 958,349 | 685,5753 | 100% | выполнено (МК №2012.6769/12-05 от 07.02.2012 |
| 7 | Бердюгинский СДК | ремонт электроосвещения | 700 | 582,94861 | 100% | выполнено |
| 8 | Крапивинский клуб "Ветеран" | ремонтно-строительные работы | 245,853 | 200,028 | 121,6м2-линолеум, потолок -135м2, стены -70м2 | выполнено |
|  | ИТОГО |  | 7028,705 | 3657,29791 |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МБОУ "Барачатская основная общеобразовательная школа" | ремонт отмостки по периметру здания школы | 89,625 | 235,433 | 255м2 | в работе |
|  |  | частичный ремонт пола (спорт. зал, кабинет учителя | 287,083 | 258,543 | 128м2 | выполнено (договор №12-26 от 10.04.2012 -278тр |
|  |  | санитарная обработка стен от грибка в кабинете учителя | 42,098 | 42,098 | 32м2 | выполнено |
| 10 | МБОУ "Крапивинская начальная общеобразовательная школа" | Замена отопительной системы | 1500 | 0 | 100% здания | в работе, сумма договора 1467,00024тр |
|  |  | Замена электропроводки в спортзале | 230 | 0 | 0 | исключили из программы |
| 11 | МБОУ "Банновская основная общеобразовательная школа" | Замена окон в спортзале | 270,27 | 200 | 10окон | выполнили (договор №12-23 от 09.04.2012) |
| 12 | МБОУ "Зеленовская основная общеобразовательная школа" | Ремонт деревянных полов | 359,956 | 290 | 188,7м2 | выполнено |
| 13 | МКДОУ "Банновский детский сад" | Электромонтажные работы | 1480,712 | 947,2716 | 100% | выполнено |
| 14 | МБОУ "Красноключинская основная общеобразовательная школа" | Замена сантехнического оборудования в медицинский кабинет | 10,962 | 10,962 | раковина, водонагреватель | выполнено |
| 15 | МБДОУ "Зеленогорский детский сад №2 "Родничок" | замена окон | 1400 | 1132,78414 | 76 окон, 2 двери, кирпичная кладка | выполнено |
| 16 | МДОУ "Зеленогорский детский сад №3 "Мишутка" | Замена электропроводки | 2000 | 1391,2033 | подвал, 1этаж,2 этаж (средняя группа) | выполнено, документы на проверке |
|  |  | ремонт отопительной системы в подвале | 248,341 | 144,566 | отопление, водоснабжение | выполнено, водонагреватели не установлены |
| 17 | МКДОУ "Перехляйский детский сад " | Замена кровли | 599,326 | 567,212 | 1076,7м2 | выполнено |
| 18 | МБДОУ "Крапивинский детский сад "Светлячок" | замена электропроводки | 639,552 | 639,52229 | 100% | выполнено |
| 19 | МБДОУ "Крапивинский детский сад№1 "Солнышко" | Ремонт отопительной системы | 1171,287 | 802,5 |  | в работе |
| 20 | МКДОУ "Крапивинский детский сад№3 "Колосок" | демонтаж и монтаж веранды | 124,907 | 158,436 | входной узел 1шт | выполнено |
| 21 | МКДОУ "Шевелевский детский сад" | устройство веранд | 200 |  |  | нет сметы |
|  | ИТОГО |  | 10654,119 | 6820,53133 |  |  |
| 23 | СДК с.Банново | фасад | 668,39 | 668,39 | 334,6м2 | выполнено |
| 24 | Крапивинский клуб "Ветеран" | ремонт канализации | 68,874 | 68,874 |  | в работе |
| 25 | СДК Ключи | Замена отопления, монтаж котла, ремонт углярки | 200 |  |  | в плане |
| 26 | СДК Арсеново | Замена отопления, монтаж котла, ремонт углярки | 200 |  |  | в плане |
| 27 | СДК Каменский | ремонт стены | 500 |  |  | в плане |
| 28 | МКДОУ "Попереченский детский сад" | ремонт стены | 81,899 | 81,899 |  | в работе |
| 29 | МБОУ "Зеленовская основная общеобразовательная школа" | ремонт электроосвещения в спортивном зале | 100 |  |  | в плане |
| 30 | МБОУ "Шевелевская средняя общеобразовательная школа" | Ремонт мед. кабинета | 315,52 | 252,727 |  | выполнено |
| 31 | МБОУ "Банновская средняя общеобразовательная школа" | Ремонт мед. кабинета | 367,78 |  |  | в работе |
|  |  | Замена козырька | 300 |  |  | в плане |
| 32 | МБДОУ "Крапивинский детский сад "Светлячок" | Ремонт кровли, отмостки | 3000 |  |  | в плане |
| 33 | МБДОУ "Зеленогорский детский сад №6"Улыбка" | Ремонт сантех. Приборов | 100 |  |  | в плане |
| 34 | МБДОУ "Крапивинский детский сад "Росинка" | Дополнительные секции отопления | 250 |  |  | в плане |
|  |  |  | 6152,463 | 1071,89 |  |  |
|  | ИТОГО по объектам |  | 23835,287 | 11549,71924 |  |  |