РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС

КРАПИВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «28» ноября 2025 № 1316

пгт. Крапивинский

Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений  на территории

Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы

На основании Указа Президента Российской Федерации № 309 от 07.05.2024 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», пункта 6 постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса № 460 от 13.07.2023 «О порядке разработки и реализации государственных программ Кемеровской области – Кузбасса», в соответствии с постановлением администрации Крапивинского муниципального округа № 640 от 04.06.2025 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа», администрация Крапивинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений  на территории Крапивинского муниципального округа»  на 2026-2030 годы».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krapivino.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тайдонские родники».

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2026 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крапивинского муниципального округа (по экономике) Бобровскую Р.В.

И.о. главы

Крапивинского муниципального округа                                   Н.Ф. Арнольд

Мельникова Анна Александровна, 8(38446)21075

# Утверждена постановлением

# администрации Крапивинского

# муниципального округа

# от 28.11.2025 № 1316

Муниципальная программа

Крапивинского муниципального округа

«Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений  на территории

Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы

## Стратегические приоритеты муниципальной программы

### 1. Оценка текущего состояния сферы реализации

### муниципальной программы

В условиях усиления террористической угрозы, как в мире,
так и в нашей стране, сохраняющейся возможности совершения террористических актов в Кемеровской области – Кузбассе необходимо принять дополнительные меры по предупреждению и предотвращению терроризма в любой форме его проявления (применение или угроза применения взрывных устройств, включая ядерные, радиоактивных, химических, биологических, токсических, отравляющих, сильнодействующих ядовитых веществ, захват заложников и другие формы), локализации последствий террористических актов.

На территории Крапивинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса террористических проявлений и актов терроризма не допущено.

Непосредственной информации о подготовке диверсионно-террористических актов на территории Крапивинского муниципального округа не поступало, уровни террористической опасности не устанавливались.

Основными угрозообразующими факторами в области противодействия терроризму являются:

- деятельность украинских спецслужб и националистических формирований по подготовке и совершению на территории России ДТА, которыми осуществляется информационно-пропагандистская кампания, нацеленная на вовлечение российский граждан в террористическую деятельность;

- радикализация и вербовка молодых людей для участия в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины и националистических формирований «Азов», «Легион «Свобода России», «Правый сектор», «Русский добровольческий корпус»;

- вовлечение российских и иностранных граждан в террористическую деятельность с использованием сети «Интернет»;

- попытки проникновения в страну украинских националистов в потоках беженцев из зоны проведения специальной военной операции;

- угрозы, исходящие от международных террористических организаций, сторонники которых формируют в различных регионах страны законспирированные ячейки, преимущественно из прибывших по каналам миграции граждан государств Центрально-Азиатского региона;

- вовлечение граждан, прежде всего обучающихся в образовательных организациях, в молодежные террористические структуры «Колумбайн», «Маньяки Культ Убийц», а также различного толка радикальные экстремистские сообществ, ориентированные на совершение противоправных действий террористического характера;

- поиск террористами новых способов ресурсного обеспечения, в том числе финансирования и приобретения оружия;

- устремления МТО нацелить своих сторонников на совершение террористических актов, прежде всего, на потенциальных объектах террористических посягательств и в местах массового пребывания людей.

С учетом складывающейся обстановки в 2025 году обеспечены решения следующих приоритетных задач:

- совершенствование мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории муниципального образования использование его результатов при разработке планов и муниципальных программ, планировании и проведении профилактических мероприятий;

- осуществление объективной оценки результативности деятельности органов местного самоуправления по профилактике терроризма в целях выработки мер, направленных на устранение недостатков в работе;

- повышение уровня охвата населения профилактическими мероприятиями с доведением информации о преступной сущности терроризма и идей неонацизма, привитием традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разъяснением ответственности за совершение преступлений террористической направленности путем включения антитеррористической тематики в повестку общественно-культурных, спортивных и досуговых мероприятий;

- совершенствование адресной профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма и идей неонацизма, посредством привлечения к участию в профилактических мероприятиях лидеров общественного мнения, авторитетных представителей религиозных, общественных и некоммерческих организаций, участников СВО и волонтеров;

- формирование необходимых условий для выявления конкретных лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма и идей неонацизма либо подпавших под их влияние, для организации с ними своевременной индивидуальной профилактической работы с привлечением квалифицированных специалистов;

- подготовку качественного антитеррористического контента и его продвижение на популярных у молодежи площадках, прежде всего в сети Интернет, с задействованием лидеров общественного мнения, блогеров, известных деятелей культуры и спортсменов.

# 2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из следующих актов:

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 28.12.2024 № 1124;

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года, утвержденная Законом Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года»;

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года.

Основными целями программы являются: защита прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и безопасности Российской Федерации; приведение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации; профилактика терроризма и исполнение норм действующего законодательства в области противодействия идеологии терроризма.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями, задачами государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области – Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства кемеровской области – Кузбасса от 23.10.2023 № 692 (далее - государственная программа Кемеровской области – Кузбасса).

Муниципальная программа взаимосвязана со следующими целями государственной программы Кемеровской области – Кузбасса:

снижение числа погибших при чрезвычайных ситуациях не менее чем на 2 процента ежегодно.

# 4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации государственной

программы

К основным задачам в сфере реализации целей муниципальной программы относятся:

- повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения населения, организаций оборонно-промышленного, атомного энергопромышленного, ядерного оружейного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектов транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов;

- организация в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информационного сопровождения деятельности субъектов противодействия экстремизму, а также реализация эффективных мер, направленных на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии;

оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении принимаемых мер в сфере противодействия экстремизму.

Паспорт муниципальной программы

«Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений

на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Слонов Евгений Александрович – заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по внутренней политике и безопасности) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Мельникова Анна Александровна – начальник отдела военно-мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа |

| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2030 |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Противодействие экстремизму, защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма, защита прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и безопасности Российской Федерации |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 15866,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | В рамках муниципальной программы не осуществляется достижение национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 Целевые показатели: - сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях; - количество муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, оснащенных средствами антитеррористической защиты - доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты; - количество профилактических мероприятий, проведенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет». |
| Связь с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области – Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 23.10.2023 № 692 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы: Противодействие экстремизму, защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма, защита прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и безопасности Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, оснащенных средствами антитеррористической защиты | «РП» | Возрастание | единица | 0 | 2025 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | Заворин Д.С. – начальник управления образования | Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях |
| 2. | Доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты | «МП» | - | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Заворин Д.С. – начальник управления образования; Гизатулина Ю.И.-начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях |
| 3. | Количество профилактических мероприятий, проведенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» | «МП» | Возрастание | единица | 20 | 2025 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | Заворин Д.С. – начальник управления образования; Гизатулина Ю.И.-начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма; Греб Е.А. – начальник управления социальной защиты населения | Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях |

3. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по кварталам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Профилактика экстремизма, защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма, защита прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и безопасности Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, оснащенных средствами антитеррористической защиты | «РП» | единица | 0 | 0 | 1 | 2 | Управление образования |
| 1.2 | Доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты | «МП» | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | Управление образования, управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.3 | Количество профилактических мероприятий, проведенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» | «МП» | единица | 3 | 3 | 15 | 9 | Управление образования, управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, управление социальной защиты населения; МБУ «Медиа-центр КМО» |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях Кемеровской области – Кузбасса» |  |  |
| 1.1 | Управление образования администрации | 2026-2026 |  |
| 1.1 | Задача: Оснащены техническими средствами обеспечения антитеррористической безопасности объекты образования Крапивинского муниципального округа | Оснащение техническими средствами обеспечения антитеррористической безопасности объектов образования Крапивинского муниципального округа | Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма, терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа» |  |  |
|  | Управление образования; Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма; Управление социальной защиты населения; МБУ «Медиа-центр КМО» | 2026-2028 |  |
| 2.1 | Задача: Организовано в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информационное сопровождение деятельности субъектов противодействия экстремизму и терроризму, а также реализованы эффективные меры, направленные на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии и противодействию терроризму | Размещение в СМИ и сети «Интернет» материалов, направленных на профилактику экстремизма и терроризма | Количество профилактических мероприятий, проведенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа объектов образования» |  |  |
|  | Управление образования | 2026-2028 |  |
| 3.1 | Задача: Поддержаны в исправном состоянии технические средства обеспечения антитеррористической безопасности и организации защиты объектов образование | Техническое обслуживание средств технических средств обеспечения антитеррористической безопасности и организация охраны объектов образования | Доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа объектов культуры и спорта» |  |  |
|  | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма | 2026-2028 |  |
| 4.1 | Задача: Поддержаны в исправном состоянии технические средства обеспечения антитеррористической безопасности и выполнены прочие мероприятия в области антитеррористической защищенности на объектах культуры и спорта | Техническое обслуживание средств технических средств обеспечения антитеррористической безопасности объектов культуры и спорта | Доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы (всего), в том числе: | 4376,8 | 4797,2 | 6692,8 | 0,0 | 0,0 | 15866,8 |
| Местный бюджет | 4171,5 | 4184,2 | 4241,0 | 0,0 | 0,0 | 12596,7 |
| Областной бюджет | 205,3 | 613,0 | 2451,8 | 0,0 | 0,0 | 3270,1 |
| Региональный проект «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях Кемеровской области – Кузбасса» | 211,6 | 632,0 | 2527,6 | 0,0 | 0,0 | 3371,2 |
| Местный бюджет | 6,3 | 19,0 | 75,8 | 0,0 | 0,0 | 101,1 |
| Областной бюджет | 205,3 | 613,0 | 2451,8 | 0,0 | 0,0 | 3270,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма, терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа» | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа объектов образования» | 2990,9 | 2990,9 | 2990,9 | 0,0 | 0,0 | 8972,7 |
| Местный бюджет | 2990,9 | 2990,9 | 2990,9 | 0,0 | 0,0 | 8972,7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа объектов культуры и спорта» | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 0,0 | 0,0 | 3447,9 |
| Местный бюджет | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 0,0 | 0,0 | 3447,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности

в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса»

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Антитеррористическая защищенность образовательных организаций | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель регионального проекта (соисполнитель муниципальной программы) | Соисполнитель муниципальной программы Заворин Денис Сергеевич | Начальник управления образования администрации Крапивинского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса (далее – государственные программы) | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Наименование |  |  |
|  | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области – Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.10.2023 № 692 |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: Оснащены техническими средствами обеспечения антитеррористической безопасности объекты образования Крапивинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, оснащенных средствами антитеррористической защиты | «РП» | единица | 0 | 2025 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача: Оснащены техническими средствами обеспечения антитеррористической безопасности объекты образования Крапивинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, оснащенных средствами антитеррористической защиты | «РП» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: Обеспечение антитеррористическая защищенность в муниципальных организациях Кемеровской области - Кузбасса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса | процент | 0 | 2025 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Предоставлены субсидии муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, образовательные учреждения дополнительного образования детей в области образования, культуры, физической культуры и спорта), в том числе: установка и модернизация систем видеонаблюдения; установка систем контроля доступа; установка громкоговорящей связи; установка заграждений на территории; установка наружного освещения, постов охраны; оснащение стационарными тревожными кнопками Росгвардии, охранной сигнализацией, металлоискателями. Результатом является доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных средствами антитеррористической защиты, от запланированных | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, оснащенных средствами антитеррористической защиты |

- Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Итого по региональному проекту, в том числе | 211,6 | 632,0 | 2527,6 | 0,0 | 0,0 | 3270,1 |
| Областной бюджет | 205,3 | 613,0 | 2451,8 | 0,0 | 0,0 | 3270,1 |
| Местный бюджет | 6,3 | 19,0 | 75,8 | 0,0 | 0,0 | 101,1 |
| Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса, всего | 211,6 | 632,0 | 2527,6 | 0,0 | 0,0 | 3270,1 |
| Областной бюджет | 205,3 | 613,0 | 2451,8 | 0,0 | 0,0 | 3270,1 |
| Местный бюджет | 6,3 | 19,0 | 75,8 | 0,0 | 0,0 | 101,1 |

- План исполнения бюджета Крапивинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача: Обеспечена антитеррористическая защищенность в муниципальных организациях Кемеровской области - Кузбасса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,6 | 211,6 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,6 | 211,6 |

- План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: Обеспечена антитеррористическая защищенность в муниципальных организациях Кемеровской области - Кузбасса |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Заворин Д.С. – начальник управления образования |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Заворин Д.С. – начальник управления образования |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на закупку товаров (работ/услуг) для проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | - | 01.10.2026 | Заворин Д.С. – начальник управления образования | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные условия муниципальных контрактов на закупку товаров (работ/услуг) для проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | - | 01.12.2026 | Заворин Д.С. – начальник управления образования | Акты выполненных работ, счет-фактура |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Реализация мер, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Крапивинского муниципального округа»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Крапивинского муниципального округа Соисполнители: Управление образования; Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма; Управление социальной защиты населения; МБУ «Медиа-центр КМО». |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: Организовано в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информационное сопровождение деятельности субъектов противодействия экстремизму и терроризму, а также реализованы эффективные меры, направленные на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии и противодействию терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество размещенных материалов, направленных на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии и противодействию терроризму | КМП | единица | 20 | 2025 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Отдел военно-мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа, МБУ «Медиа-центр КМО» |

3. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | Наконец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: Организовано в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информационное сопровождение деятельности субъектов противодействия экстремизму и терроризму, а также реализованы эффективные меры, направленные на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии и противодействию терроризму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 11 | Количество размещенных материалов, направленных на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии и противодействию терроризму | КПМ | единица | 3 | 3 | 15 | 9 | 30 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Организовано в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информационное сопровождение деятельности субъектов противодействия экстремизму и терроризму, а также реализованы эффективные меры, направленные на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии и противодействию терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационное обеспечение, взаимодействие с государственными органами и институтами гражданского общества | Осуществление текущей деятельности | единица | 10 | 2025 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.1 | Характеристика: Созданы и размещены публикации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Крапивинской газете «Тайдонские родники», направленные на профилактику экстремистских проявлений и противодействие терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма, терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа» (всего), в том числе: | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| Мероприятие: Информационное обеспечение, взаимодействие с государственными органами и институтами гражданского общества, всего, в том числе: | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: Организовано в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информационное сопровождение деятельности субъектов противодействия экстремизму и терроризму, а также реализация эффективных мер, направленных на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии и противодействию терроризму |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Поддержаны в исправном состоянии технических средств обеспечения антитеррористической безопасности и организация защиты объектов образование» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Мельникова А.А. – начальник отдела военно-мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлено информационное обеспечение, взаимодействие с государственными органами и институтами гражданского общества» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мельникова А.А. – начальник отдела военно-мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа |  |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на закупку товаров (работ/услуг) для изготовления буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций расположенных на территории муниципального образования по антиэкстремисткой тематике» | - | 01.10.2026 | Мельникова А.А. – начальник отдела военно-мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные условия муниципальных контрактов на закупку товаров (работ/услуг) для изготовления буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций расположенных на территории муниципального образования по антиэкстремисткой тематике» | - | 01.12.2026 | Мельникова А.А. – начальник отдела военно-мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа | Акты выполненных работ, счет-фактуры |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Реализация мер, направленных на профилактику терроризма, минимизацию и ликвидацию последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа объектов образования»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Крапивинского муниципального округа Соисполнители: Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: Поддержаны в исправном состоянии технические средства обеспечения антитеррористической безопасности и организована защита объектов образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов образования, на которых осуществлены услуги по техническому обслуживанию | КПМ | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2 | Задача 2: Организована охрана в образовательных учреждениях сотрудниками частных охранных организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля объектов, на которых организована охрана ЧОП | КПМ | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

3. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | Наконец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Поддержаны в исправном состоянии технические средства обеспечения антитеррористической безопасности и организована защита объектов образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов образования, на которых осуществлены услуги по техническому обслуживанию | КПМ | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2. | Задача 2: Организована охрана в образовательных учреждениях сотрудниками частных охранных организация |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля объектов, на которых организована охрана ЧОП | КПМ | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1: Поддержаны в исправном состоянии технические средства обеспечения антитеррористической безопасности и организована защита объектов образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации | Осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1 | Характеристика: Оказаны услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации на объектах образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Организована охрана в образовательных учреждениях сотрудниками частных охранных организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация охраны в образовательных учреждениях сотрудниками частных охранных организация | Осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1 | Характеристика: Организована охрана сотрудниками ЧОП в МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа объектов образования» (всего), в том числе: | 2990,9 | 2990,9 | 2990,9 | 0,0 | 0,0 | 8972,7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |
| 1. Мероприятие: Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, всего, в том числе: | 2189,8 | 2189,8 | 2189,8 | 0,0 | 0,0 | 6569,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2189,8 | 2189,8 | 2189,8 | 0,0 | 0,0 | 6569,4 |
| 2. Мероприятие: Организована охрана в образовательных учреждениях сотрудниками частных охранных организация, всего, в том числе: | 801,1 | 801,1 | 801,1 | 0,0 | 0,0 | 2403,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 801,1 | 801,1 | 801,1 | 0,0 | 0,0 | 2403,3 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача 1: Осуществлена поддержка в исправном состоянии технических средств обеспечения антитеррористической безопасности и организация защиты объектов образование |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Заворин Д.С. –начальник управления образования |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Заворин Д.С. –начальник управления образования |  |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации» | - | 01.10.2026 | Заворин Д.С. –начальник управления образования | Муниципальный контракт |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные условия муниципальных контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации» | - | 20.12.2026 | Заворин Д.С. – начальник управления образования | Акты выполненных работ, счет-фактуры |
| 2 | Задача 2: Организована охрана в образовательных учреждениях сотрудниками частных охранных организация |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организована охрана в образовательных учреждениях сотрудниками частных охранных организаций» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Заворин Д.С. –начальник управления образования |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Организована охрана в образовательных учреждениях сотрудниками частных охранных организаций» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Заворин Д.С. –начальник управления образования |  |
| 2.1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по охране в образовательных учреждениях сотрудниками частных охранных организаций» | - | 31.01.2026 | Заворин Д.С. –начальник управления образования | Муниципальный контракт |
| 2.1.2.К.2 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные условия муниципального контракта на оказание услуг по охране в образовательных учреждениях сотрудниками частных охранных организаций» | - | 20.12.2026 | Заворин Д.С. –начальник управления образования | Акты выполненных работ, счет-фактуры |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Реализация мер, направленных на профилактику терроризма, минимизацию и ликвидацию последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа объектов культуры и спорта»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Крапивинского муниципального округа Соисполнители: Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: Поддержаны в исправном состоянии технические средства обеспечения антитеррористической безопасности объектов культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов культуры и спорта, на которых осуществлены услуги по техническому обслуживанию | КПМ | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 2. | Задача 2: Проведены прочие мероприятия в области антитеррористической защищенности на объектах культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля проведенных прочих мероприятий в области антитеррористической защищенности | КПМ | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |

3. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | Наконец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Поддержаны в исправном состоянии технические средства обеспечения антитеррористической безопасности объектов культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов культуры и спорта, на которых осуществлены услуги по техническому обслуживанию | КПМ | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2. | Задача 2: Проведены прочие мероприятия в области антитеррористической защищенности на объектах культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля проведенных прочих мероприятий в области антитеррористической защищенности | КПМ | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1: Поддержаны в исправном состоянии технические средства обеспечения антитеррористической безопасности объектов культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, контроль состояния технических средств | Осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1 | Характеристика: Оказаны услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, осуществлен контроль состояния технических средств на объектах культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Проведены прочие мероприятия в области антитеррористической защищенности на объектах культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие мероприятия в области антитеррористической защищенности | Осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1 | Характеристика: Осуществлены прочие мероприятия антитеррористической защищенности объектов культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа объектов культуры и спорта» (всего), в том числе: | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 0,0 | 0,0 | 3447,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 0,0 | 0,0 | 3447,9 |
| Мероприятие: Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, контроль состояния технических средств, всего, в том числе: | 1049,3 | 1049,3 | 1049,3 | 0,0 | 0,0 | 3147,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1049,3 | 1049,3 | 1049,3 | 0,0 | 0,0 | 3147,9 |
| Мероприятие: Прочие мероприятия в области антитеррористической защищенности | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача 1: Поддержаны в исправном состоянии технические средства обеспечения антитеррористической безопасности объектов культуры и спорта |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, контроль состояния технических средств» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Гизатулина Ю.И.. – начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, контроль состояния технических средств» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Гизатулина Ю.И.. – начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма |  |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, контроль состояния технических средств» | - | 01.10.2026 | Гизатулина Ю.И.. – начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Муниципальный контракт |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные условия муниципальных контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, контроль состояния технических средств» | - | 20.12.2026 | Гизатулина Ю.И.. – начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Акты выполненных работ, счет-фактуры |
| 2 | Задача 2: Проведены прочие мероприятия в области антитеррористической защищенности на объектах культуры и спорта |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Прочие мероприятия в области антитеррористической защищенности» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Гизатулина Ю.И.. – начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Прочие мероприятия в области антитеррористической защищенности» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Гизатулина Ю.И.. – начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма |  |
| 2.1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на проведения мероприятий в области антитеррористической защищенности» | - | 01.10.2026 | Гизатулина Ю.И.. – начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Муниципальный контракт |
| 2.1.2.К.2 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные условия муниципальных контрактов на проведения мероприятий в области антитеррористической защищенности | - | 20.12.2026 | Гизатулина Ю.И.. – начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Акты выполненных работ, счет-фактуры |

Далее – Крапивинский муниципальный округ

Далее – ДТА.

Далее — ВСУ.

Далее – СВО.

Далее – МТО.

Далее – ЦАР.

Верховным Судом Российской Федерации 2 февраля 2022 г. признано террористической организацией.

Далее – ПОТП.

Далее – ММПЛ.

Далее – ОМСУ