Приложение №2

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от 28.08.2013 г. №1223

ПЛАН мероприятий по ликвидации муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Крапивинская вечерняя /сменная/ общеобразовательная школа»

| № | Наименования мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление регистрирующего органа о ликвидацииюридического лица | ликвидационная комиссия | в трехдневный срок с момента подписания постановления |
| 2. | Внесение изменений в Программу реструктуризации сети образовательных учреждений Крапивинскогорайона | УО администрации Крапивинского муниципального района | 15.08.2013г. |
| 3. | Направление уведомления о предстоящей ликвидации учреждения во внебюджетные фонды | ликвидационная комиссия | в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения |
| 4. | Размещение в органах печати информации о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления требованийкредиторами | ликвидационная комиссия | в трехдневный срок с момента подписания постановления |
| 5. | Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности | ликвидационная комиссия | не позднее двух месяцев с момента помещения в органах печати публикации о ликвидации учреждения |
| 6. | Письменное извещениекредиторов о ликвидацииюридического лица | ликвидационная комиссия | с момента помещения в органах печати публикации о ликвидации учреждения |
| 7. | Уведомление органа занятости населения, профсоюза учреждения о предстоящем увольнение работников в связи с ликвидацией учреждения | ликвидационная комиссия | В течение 5-ти дней со дня принятия решения |
| 8. | Письменное уведомление работниково ликвидации учрежденияв соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации | директор учреждения | 26.05.2013 |
| 9. | Проведение инвентаризации основных средств и проверкифинансово-хозяйственнойдеятельности ликвидируемого учреждения | ликвидационная комиссия | в соответствии с действующим законодательством |
| 10 | Составление и представление на утверждение учредителюпромежуточного ликвидационного баланса, направление его в регистрирующий орган | ликвидационная комиссия | по истечении двух месяцев с момента регистрации постановления |
| 11 | Произведение расчетов с кредиторами и принятиемер к взысканию дебиторской задолженности | ликвидационная комиссия | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационногобаланса |
| 12 | Составление и представление отчетности в пенсионный фонд | ликвидационная комиссия | в соответствии с действующим законодательством |
| 13 | Осуществление расчета с увольняемыми | ликвидационная комиссия | в соответствии с действующим законодательством |
| 14 | Составление и представление на утверждение учредителюликвидационного баланса, направление его в регистрирующий орган | ликвидационная комиссия. | в течение трех дней с момента завершения расчетов с кредиторами |
| 15 | Закрытие лицевого счета | ликвидационная комиссия. | после проведения вышеперечисленных процедур |
| 16 | Обеспечение внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица | ликвидационная комиссия | после проведения вышеперечисленных процедур |
| 17 | Уведомление комитета по управлению муниципальным имуществом о внесениизаписи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица | ликвидационная комиссия | с момента прекращения деятельности юридического лица |
| 18 | Внесение изменений в реестр муниципальнойсобственности |  | с момента прекращения деятельности юридического лица |