Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

Крапивинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Отчет об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского муниципального района за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **2015 год план**  **(млн.руб.)** | **2015 год факт**  **(млн.руб.)** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района** | |  |  |
|  | Совершенствование административного регулирования и управления муниципальной собственностью | |  |  |
|  | **Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки и имущество (техническая инвентаризация, межевание, оценка) (в рамках муниципальной программы "Имущественный комплекс Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **2,50** | **2,613** |
| *Местный бюджет* | 2,50 | 2,613 |
|  | **Итого по разделу "Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района"** | ***всего:*** | **2,50** | **2,613** |
|  |  | ***в том числе*** |  |  |
|  |  | *Местный бюджет* | ***2,50*** | ***2,613*** |
| 2 | **Рост уровня благосостояния жителей района** | |  |  |
| 2.1. | **Содействие занятости и повышению уровня жизни** | |  |  |
| 2.1.2. | Занятость населения |  | 4,53 | 4,45 |
|  | **Профессиональное обучение и профессиональная ориентация** | ***всего*** | **2,40** | **2,51** |
| *Областной бюджет* | *2,40* | *2,51* |
|  | **Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда** | ***всего*** | **0,07** | **0,07** |
| *Областной бюджет* | 0,07 | 0,07 |
|  | **Организация общественных работ** | ***всего*** | **1,76** | **1,41** |
| *Областной бюджет* | *0,45* | *0,32* |
| *Внебюджетные источники* | 1,31 | 1,09 |
|  | **Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет** | ***всего*** | **0,30** | **0,46** |
| *Областной бюджет* | *0,11* | *0,10* |
| *Внебюджетные источники* | *0,19* | *0,36* |
|  | **Итого по разделу "Содействие занятости и повышению уровня жизни"** |  | **4,53** | **4,45** |
|  | ***в том числе*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* | ***3,03*** | ***3,00*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***1,50*** | ***1,45*** |
|  | **Итого по разделу "Рост уровня благосостояния жителей района"** | ***всего:*** | **4,53** | **4,45** |
|  | ***в том числе*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* | ***3,03*** | ***3,00*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***1,50*** | ***1,45*** |
| 3 | **Рост экономического потенциала района** | |  |  |
| 3.1. | **Развитие существующего потенциала района** | |  |  |
| 3.1.1. | **Развитие аграрно-промышленного комплекса** | |  |  |
|  | **Материальное стимулирование работников АПК, владельцев ЛПХ, поддержка конно-спортивных соревнований** | ***всего*** | **0,30** | **0,30** |
| *Местный бюджет* | *0,30* | *0,30* |
|  | **Приобретение сельскохозяйственной техники и крупнорогатого скота** | ***всего*** | **62,00** | **41,00** |
| *Внебюджетные источники* | *62,00* | *41,00* |
|  | **Приобретение ГСМ** | ***всего*** | **68,00** | **68,00** |
| *Внебюджетные источники* | *68,00* | *68,00* |
|  | **Приобретение элитных семян** | ***всего*** | **2,40** | **2,70** |
| *Федеральный бюджет* | *0,30* | *0,50* |
| *Областной бюджет* | *0,10* | *0,20* |
| *Внебюджетные источники* | *2,00* | *2,00* |
|  | **Приобретение минеральных удобрений** | ***всего*** | **6,60** | **4,00** |
| *Внебюджетные источники* | *6,60* | *4,00* |
|  | **Поддержка животноводства (молоко)** | ***всего*** | **10,60** | **5,50** |
| *Федеральный бюджет* | *4,10* | *3,00* |
| *Областной бюджет* | *6,50* | *2,50* |
|  | **Приобретение средств химизации** | ***всего*** | **31,00** | **29,00** |
| *Внебюджетные источники* | *31,00* | *29,00* |
|  | **Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам** | ***всего*** | **9,00** | **10,40** |
| *Федеральный бюджет* | *6,90* | *7,50* |
| *Областной бюджет* | *2,10* | *2,90* |
|  | **Строительство животноводческих помещений** | ***всего*** | **30,00** | **1,50** |
| *Внебюджетные источники* | *30,00* | *1,50* |
|  | **Несвязанная поддержка сельхозтоваропроизводителей** | ***всего*** | **29,00** | **24,40** |
| *Федеральный бюджет* | *22,60* | *19,10* |
| *Областной бюджет* | *6,40* | *5,30* |
|  | **Предоставление займов на ЛПХ** | ***всего*** | **12,00** | **12,00** |
| *Внебюджетные источники* | *12,00* | *12,00* |
|  | **Реконструкция имеющихся животноводческих, складских помещений, приобретение оборудования** | ***всего*** | **1,00** | **1,00** |
| *Внебюджетные источники* | *1,00* | *1,00* |
|  | **Строительство складских помещений, приобретение оборудования** | ***всего*** | **7,00** | **7,00** |
| *Внебюджетные источники* | *7,00* | *7,00* |
|  | **Соц.развитие села "Субсидии на приобретение жилья в сельской местности и молодым специалистам", грантовая поддержка инициатив граждан** | ***всего*** | ***1,40*** | ***0,00*** |
| *Федеральный бюджет* | *0,50* | *0,00* |
| *Областной бюджет* | *0,90* | *0,00* |
|  | **Итого по разделу "Развитие аграрно-промышленного комплекса":** | ***всего:*** | **270,30** | **206,80** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***34,40*** | ***30,10*** |
|  | *Областной бюджет* | ***16,00*** | ***10,90*** |
|  | *Местный бюджет* | ***0,30*** | ***0,30*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***219,60*** | ***165,50*** |
| 3.1.2. | **Развитие малого бизнеса** | |  |  |
|  | **Реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства** | ***Внебюджетные источники*** | **41,60** | **42,80** |
|  | Производство и переработка сельскохозяйственной продукции |  | 1,7 | 6,86 |
|  | Производство сельскохозяйственной продукции | *Внебюджетные источники* | 1,70 | 6,86 |
|  | Обработка древесины и производство изделий из дерева |  | 1,10 | 0,75 |
|  | Ремонт помещения для пилорамы, приобретение станков | *Внебюджетные источники* | 1,10 | 0,75 |
|  | Производство пищевых продуктов |  | 1,50 | 2,16 |
|  | Оборудование, ремонт цехов по производству хлеба и хлебобулочных изделий | *Внебюджетные источники* | 0,50 | 1,05 |
|  | Ремонт помещения для производства хлеба и хлебобулочных изделий | *Внебюджетные источники* | 1,00 | 1,11 |
|  | Бытовое обслуживание |  | 5,50 | 2,05 |
|  | Оказание услуг автосервиса | *Внебюджетные источники* | 1,50 | 0,20 |
|  | Услуги по выполнению кадастровых работ | *Внебюджетные источники* | 0,50 | 0,00 |
|  | Покупка оборудования для изготовления и монтажа натяжных потолков | *Внебюджетные источники* | 0,30 | 0,00 |
|  | Строительство ритуального зала | *Внебюджетные источники* | 2,00 | 0,50 |
|  | Покупка оборудования для оказания парикмахерских услуг и педикюрных услуг, приобретение здания и земли для дома бытовых услуг | *Внебюджетные источники* | 1,00 | 1,00 |
|  | Оборудование косметического кабинета | *Внебюджетные источники* | 0,20 | 0,35 |
|  | Услуги в сфере ЖКХ и благоустройства |  | 4,50 | 1,45 |
|  | Услуги спецтехники, прочие коммунальные услуги | *Внебюджетные источники* | 4,50 | 1,45 |
|  | Отдых, спорт, туризм |  | 0,30 | 0,00 |
|  | Организация базы отдыха | *Внебюджетные источники* | 0,30 | 0,00 |
|  | Социальные услуги |  | 0,00 | 0,10 |
|  | Организация реабилитационного центра | *Внебюджетные источники* | 0,00 | 0,10 |
|  | Розничная торговля, общественное питание |  | 27,00 | 29,43 |
|  | Строительство торговых комплексов п.Крапивинский, п.Зеленогорский | *Внебюджетные источники* | 15,00 | 15,00 |
|  | Строительство и реконструкция магазинов, столовой, приобретение оборудования | *Внебюджетные источники* | 8,00 | 9,90 |
|  | Ремонт помещений, приобретение оборудования, земли | *Внебюджетные источники* | 4,00 | 4,53 |
|  | **Итого по разделу "Развитие малого бизнеса":** | ***всего:*** | **41,60** | **42,80** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* | ***41,60*** | ***42,80*** |
|  | **Итого по разделу "Развитие существующего потенциала района"** | ***всего:*** | **311,90** | **249,60** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***34,40*** | ***30,10*** |
|  | *Областной бюджет* | ***16,00*** | ***10,90*** |
|  | *Местный бюджет* | ***0,30*** | ***0,30*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***261,20*** | ***208,30*** |
| 3.2. | **Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата** | |  |  |
| 3.2.1. | Поддержка предпринимательства |  | 5,30 | 5,50 |
|  | **Осуществление финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства на конкурсной основе** | *Местный бюджет* | 0,30 | 0,100 |
| *Областной бюджет* | 5,00 | 5,076 |
| *Федеральный бюджет* | 0 | 0,324 |
|  | **Итого по разделу "Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата"** | ***всего:*** | **5,30** | **5,50** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* | **0,30** | **0,10** |
|  | *Областной бюджет* | **5,00** | **5,08** |
|  | *Федеральный бюджет* | **0,00** | **0,32** |
|  | **Итого по разделу "Рост экономического потенциала района"** | ***всего:*** | **317,20** | **255,10** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***34,40*** | ***30,42*** |
|  | *Областной бюджет* | ***21,00*** | ***15,98*** |
|  | *Местный бюджет* | ***0,60*** | ***0,40*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***261,20*** | ***208,30*** |
| **4** | **Формирование благоприятного социального климата** | |  |  |
| 4.1. | **Развитие образовательной сферы** | |  |  |
| 4.1.1. | **Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений** | |  |  |
|  | **Строительство детского сада в с.Барачаты** | ***всего*** | **83,00** | **67,60** |
| *Федеральный бюджет* |  |  |
| *Областной бюджет* | *81,00* | *64,20* |
| *Местный бюджет* | *2,00* | *3,40* |
|  | **Модернизация объектов образования (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2015 год)** | ***всего*** | **7,00** | **3,10** |
| *Местный бюджет* | *7,00* | *3,10* |
|  | **Итого по разделу "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"** | ***всего:*** | **90,00** | **70,70** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* | ***81,00*** | ***64,20*** |
|  | *Местный бюджет* | ***9,00*** | ***6,50*** |
| 4.1.2. | **Здоровьесбережение в образовании** | |  |  |
|  | **Совершенствование организации питания детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях (в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **7,44** | **12,00** |
| *Местный бюджет* | *7,44* | *12,00* |
|  | **Отдых, оздоровление и занятость детей (в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **1,21** | **1,34** |
| *Областной бюджет* | *0,66* | *0,89* |
| *Местный бюджет* | *0,55* | *0,45* |
|  | **Итого по разделу "Здоровьесбережение в образовании"** | ***всего:*** | **8,65** | **13,34** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | *Областной бюджет* | ***0,66*** | ***0,89*** |
|  | *Местный бюджет* | ***7,99*** | ***12,45*** |
| 4.1.3. | **Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся** | | 0,12 | 0,19 |
|  | **Адресная поддержка участников образовательного процесса (в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **0,04** | **0,11** |
| *Областной бюджет* | *0,04* | *0,04* |
| *Местный бюджет* | *0,00* | *0,07* |
|  | **Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов (в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **0,08** | **0,08** |
| *Местный бюджет* | *0,08* | *0,08* |
|  | **Итого по разделу "Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся"** | ***всего:*** | **0,12** | **0,19** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | *Областной бюджет* | ***0,04*** | ***0,04*** |
|  | *Местный бюджет* | ***0,08*** | ***0,15*** |
|  | **Итого по разделу "Развитие образовательной сферы"** | ***всего:*** | **98,77** | **84,23** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* | ***81,70*** | ***65,13*** |
|  | *Местный бюджет* | ***17,07*** | ***19,10*** |
| 4.2. | **Развитие сферы досуга** | |  |  |
| 4.2.1. | **Развитие культуры** | |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и модернизация объектов культуры |  | 3,10 | 2,40 |
|  | **Ремонт и реконструкция, благоустройство памятников в населенных пунктах района.** | ***всего*** | **0,00** | **0,50** |
| *Внебюджетные источники* | *0* | *0,50* |
|  | **Модернизация объектов культуры** | ***всего*** | **3,10** | **1,90** |
| *Местный бюджет* | *3,00* | *1,70* |
| *Внебюджетные источники* | *0,10* | *0,20* |
|  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры |  | *0,02* | *0,16* |
|  | **Развитие материально-технической базы учреждений культуры** | ***всего*** | **0,02** | **0,16** |
| *Федеральный бюджет* |  | *0,07* |
| *Областной бюджет* | *0,02* | *0,09* |
|  | **Итого по разделу "Развитие культуры"** | ***всего:*** | **3,12** | **2,56** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***0,00*** | ***0,07*** |
|  | *Областной бюджет* | ***0,02*** | ***0,09*** |
|  | *Местный бюджет* | ***3,00*** | ***1,70*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***0,10*** | ***0,70*** |
| 4.2.2. | **Развитие физической культуры и спорта** | |  |  |
|  | Развитие и стабильное функционирование спортивной инфраструктуры |  | **0,30** | **0,30** |
|  | **Развитие физкультуры и спорта на территории района (в рамках подпрограммы "Развитие физкультуры и спорта на территории Крапивинского муниципального района" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2018г)** | *Местный бюджет* | 0,28 | 0,28 |
| *Внебюджетные источники* | 0,02 | 0,02 |
|  | **Итого по разделу "Развитие физической культуры и спорта"** | ***всего:*** | 0,30 | 0,30 |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* | 0,28 | 0,28 |
|  | *Внебюджетные источники* | 0,02 | 0,02 |
|  | **Итого по разделу "Развитие сферы досуга"** | ***всего:*** | **3,42** | **2,86** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***0,00*** | ***0,07*** |
|  | *Областной бюджет* | ***0,02*** | ***0,09*** |
|  | *Местный бюджет* | ***3,28*** | ***1,98*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***0,12*** | ***0,72*** |
| 4.3. | **Развитие здравоохранения** | |  |  |
| 4.3.1 | Укрепление и развитие материально-технической базы |  | 0,70 | 2,75 |
|  | **Приобретение и замена оборудования** | ***всего*** | ***0,70*** | ***0,50*** |
| *Федеральный бюджет* |  | *0,28* |
| *Областной бюджет* |  |  |
| *Внебюджетные источники* | *0,70* | *0,22* |
|  | **Оснащение санитарным автотранспортом** | ***всего*** | ***0,00*** | ***2,25*** |
| *Областной бюджет* | *0* | *2,25* |
| 4.3.2 | Профессиональная подготовка и социальная поддержка специалистов | | 0,12 | 0,01 |
|  | **Подготовка кадров** | ***всего*** | ***0,12*** | ***0,01*** |
| *Местный бюджет* | *0,12* | *0,01* |
| 4.3.3 | **Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, вакцинопрофилактика** |  | 1,10 | 1,23 |
|  | **Бесплатное лекарственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет (в рамках муниципальной программы "Развитие здравоохранения Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | ***0,06*** | ***0,14*** |
| *Областной бюджет* | *0,06* | *0,14* |
|  | **Льготное лекарственное обеспечение (в рамках муниципальной программы "Развитие здравоохранения Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | ***1,03*** | ***1,09*** |
| *Федеральный бюджет* | *0,03* | *0,00* |
| *Областной бюджет* | *1,00* | *1,09* |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  | Приобретение лекарственных и расходных материалов для больных туберкулезом | ***всего*** | ***0,62*** | ***0,53*** |
| *Областной бюджет* | *0,62* | *0,53* |
|  | Обеспечение сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом | ***всего*** | ***0,38*** | ***0,18*** |
| *Областной бюджет* | *0,38* | *0,18* |
|  | **Итого по разделу "Развитие здравоохранения"** | ***всего:*** | **1,92** | **3,99** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***0,03*** | ***0,28*** |
|  | *Областной бюджет* | ***1,06*** | ***3,48*** |
|  | *Местный бюджет* | ***0,12*** | ***0,01*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***0,70*** | ***0,22*** |
| 4.4. | **Развитие системы социальной защиты населения** | |  |  |
|  | **Оказание адресной материальной помощи, выплата пособий (в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **0,36** | **0,80** |
| *Местный бюджет* | *0,36* | *0,80* |
|  | **Улучшение материального положения семей с детьми (в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | *Местный бюджет* | *0,13* | *0,18* |
|  | Модернизация учреждений социального обслуживания |  | 2,80 | 1,04 |
|  | **Установка тепловых счетчиков в помещениях учреждений социального обслуживания** | ***всего*** | **0,30** | **0,10** |
| *Областной бюджет* | *0,30* | *0,10* |
|  | **Приобретение автомобиля для перевозки детей ГАЗ 32-21 "Газель" для социально-реабилитационного центра** | ***всего*** | **0,90** | **0,90** |
| *Областной бюджет* | *0,90* | *0,90* |
|  | **Капитальный ремонт системы отопления социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних** | ***всего*** | **0,50** | **0,00** |
| *Областной бюджет* | *0,50* | *0,00* |
|  | **Облицовка зданий сайдингом с утеплением социально-реабилитационного центра** | ***всего*** | **1,00** | **0,00** |
| *Областной бюджет* | *1,00* | *0,00* |
|  | **Ремонт зданий КЦСОН** | ***всего*** | **0,10** | **0,04** |
| *Внебюджетные источники* | *0,10* | *0,04* |
|  | **Итого по разделу "Развитие системы социальной защиты населения"** | ***всего:*** | **3,29** | **2,02** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* | ***2,70*** | ***1,00*** |
|  | *Местный бюджет* | ***0,49*** | ***0,98*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***0,10*** | ***0,04*** |
|  | **Итого по разделу "Формирование благоприятного социального климата"** | ***всего:*** | **107,40** | **93,10** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***0,03*** | ***0,35*** |
|  | *Областной бюджет* | ***85,48*** | ***69,70*** |
|  | *Местный бюджет* | ***20,96*** | ***22,07*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***0,92*** | ***0,98*** |
| 5 | **Рост качества среды жизнедеятельности** | |  |  |
| 5.1. | **Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры** | |  |  |
| 5.1.1. | **Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства** | |  |  |
|  | **Модернизация объектов электроснабжения** | ***Всего:*** | **40,00** | **40,00** |
| *Внебюджетные источники* | *40,00* | *40,00* |
|  | **Модернизация жилого фонда (Фонд капитального ремонта)** | *Всего:* | **0,35** | **0,40** |
| *Внебюджетные источники* | 0,35 | 0,40 |
|  | **Мероприятия в рамках муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского района» на 2015-2017 годы** | *Всего:* | **4,76** | **5,77** |
| *Местный бюджет* | 2,56 | 5,37 |
| *Внебюджетные источники* | 2,20 | 0,40 |
|  | в том числе : |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения | ***Всего:*** | **2,42** | **1,64** |
| *Местный бюджет* | 1,22 | 1,64 |
| *Внебюджетные источники* | 1,20 | 0,00 |
|  | Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения | *Всего:* | **1,00** | **3,68** |
| *Местный бюджет* | *1,00* | *3,68* |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | *Всего:* | ***1,04*** | ***0,42*** |
| *Местный бюджет* | *0,04* | *0,02* |
| *Внебюджетные источники* | *1,00* | *0,40* |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов | *Всего:* | ***0,30*** | ***0,03*** |
| *Местный бюджет* | *0,30* | *0,03* |
|  | **Строительство водовода в п. Крапивинский** | *Всего:* | ***11,00*** | ***7,88*** |
| *Местный бюджет* | *11,00* | *7,88* |
|  | **Итого по разделу "Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства"** | ***всего:*** | **56,11** | **54,05** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* | ***13,56*** | ***13,25*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***42,55*** | ***40,80*** |
| 5.1.2. | **Развитие рынка жилья** |  |  |  |
|  | **Модернизация жилого фонда (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района")** | ***всего*** | **0,40** | **0,40** |
| *Местный бюджет* | 0,40 | 0,40 |
|  | **Строительство многоквартирных жилых домов (пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский)** | ***всего*** | **32,30** | **29,80** |
| *Федеральный бюджет* | 9,30 | 8,90 |
| *Областной бюджет* | 18,30 | 8,20 |
| *Местный бюджет* | 0,20 | 0,40 |
| *Внебюджетные источники* | 4,50 | 12,30 |
|  | **Индивидуальное жилищное строительство** | ***всего*** | **35,00** | **35,00** |
| *Внебюджетные источники* | 35,00 | 35,00 |
|  | **Итого по разделу "Развитие рынка жилья"** | ***всего:*** | **67,70** | **65,20** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***9,30*** | ***8,90*** |
|  | *Областной бюджет* | ***18,30*** | ***8,20*** |
|  | *Местный бюджет* | ***0,60*** | ***0,80*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***39,50*** | ***47,30*** |
|  | **Итого по разделу "Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры"** | ***всего:*** | **123,81** | **119,25** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***9,30*** | ***8,90*** |
|  | *Областной бюджет* | ***18,30*** | ***8,20*** |
|  | *Местный бюджет* | ***14,16*** | ***14,05*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***82,05*** | ***88,10*** |
| 5.2. | **Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи** | |  |  |
| 5.2.1. | **Развитие транспортной инфраструктуры** | |  |  |
|  | Проведение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог и улучшению состояния дорожной сети |  | 85,00 | 82,00 |
|  | Содержание сети автомобильных дорог межмуниципального или регионального значения | *Областной бюджет* | 75,00 | 75,00 |
|  | Планово-предупредительные работы мостовых сооружений | *Областной бюджет* | 4,00 | 1,00 |
|  | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | *Областной бюджет* |  |  |
| *Местный бюджет* | 5,00 | 5,00 |
| *Внебюджетные источники* | 1,00 | 1,00 |
|  | **Итого по разделу "Развитие транспортной инфраструктуры"** | ***всего:*** | **85,00** | **82,00** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | *Областной бюджет* | ***79,00*** | ***76,00*** |
|  | *Местный бюджет* | ***5,00*** | ***5,00*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***1,00*** | ***1,00*** |
| 5.2.2. | **Развитие связи** |  |  |  |
|  | Повышение качества предоставляемых услуг |  | 1,10 | 1,10 |
|  | **ОАО "Ростелеком"** | ***всего*** | **1,10** | **1,10** |
|  | Ввод в эксплуатацию площадки GPON в пгт.Крапивинский | *Внебюджетные источники* | 1,10 | 1,10 |
|  | **Итого по разделу "Развитие связи"** | ***всего:*** | **1,10** | **1,10** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* | ***1,10*** | ***1,10*** |
|  | **Итого по разделу "Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи** | ***всего:*** | **86,10** | **83,10** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* | **79,00** | **76,00** |
|  | *Местный бюджет* | **5,00** | **5,00** |
|  | *Внебюджетные источники* | **2,10** | **2,10** |
| 5.3. | **Благоустройство и озеленение территорий** | |  |  |
| 5.3.1. | **Мероприятия по благоустройству территорий** | |  |  |
|  | **Освещение улиц** | ***всего*** | **2,12** | **1,80** |
| *Местный бюджет* | 1,12 | 0,90 |
| *Внебюджетные источники* | 1,00 | 0,90 |
|  | **Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов (ограждение, адресное хозяйство и др.)** | ***всего*** | **8,00** | **7,40** |
| *Областной бюджет* |  |  |
| *Местный бюджет* | 2,00 | 2,00 |
| *Внебюджетные источники* | 6,00 | 5,40 |
|  | **Итого по разделу "Мероприятия по благоустройству территорий"** | ***всего:*** | **10,12** | **9,20** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* | ***3,12*** | ***2,90*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***7,00*** | ***6,30*** |
| 5.4. | **Улучшение состояния окружающей среды** | |  |  |
| 5.4.1. | **Мероприятия по охране окружающей среды** | |  |  |
|  | **Воспроизводство леса, мероприятия по уходу за лесными насаждениями** | ***всего*** | **2,82** | **2,70** |
| *Областной бюджет* | *2,82* | *2,70* |
|  | **Охрана, защита лесов** | ***всего*** | **0,90** | **0,90** |
| *Областной бюджет* | *0,90* | *0,90* |
|  | **Итого по разделу "Мероприятия по охране окружающей среды"** | ***всего:*** | **3,72** | **3,60** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* | ***3,72*** | ***3,60*** |
|  | **Итого по разделу "Улучшение состояния окружающей среды"** | ***всего:*** | **3,72** | **3,60** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* | **3,72** | **3,60** |
| 5.5. | **Обеспечение общественной безопасности и правопорядка** | |  |  |
| 5.5.1 | **Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | |  |  |
|  | **Страхование имущества отдельных категорий граждан** | *Областной бюджет* | **0,02** | **0,02** |
|  | **Итого по разделу "Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | ***всего:*** | **0,02** | **0,02** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* | ***0,02*** | ***0,02*** |
|  | **Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка"** | ***всего:*** | **0,02** | **0,02** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* | ***0,02*** | ***0,02*** |
|  | **Итого по разделу "Рост качества среды жизнедеятельности"** | ***всего:*** | **223,77** | **215,17** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***9,30*** | ***8,90*** |
|  | *Областной бюджет* | ***101,04*** | ***87,82*** |
|  | *Местный бюджет* | ***22,28*** | ***21,95*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***91,15*** | ***96,50*** |
|  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | **655,39** | **570,43** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***43,73*** | ***39,67*** |
|  | *Областной бюджет* | ***210,55*** | ***176,50*** |
|  | *Местный бюджет* | ***46,34*** | ***47,04*** |
|  | *Внебюджетные источники* | ***354,77*** | ***307,23*** |