Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

Крапивинского муниципального района

от 31.03.2014г № 202

Отчет об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского муниципального района за 2013 год

| № п.п. | Наименование мероприятия | (в разрезе источников финансирования) | Плановое значение | Фактически исполненное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района |  |  |  |  |
|  | Совершенствование административного регулирования и управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |
|  | Кадастровая оценка земель населенных пунктов | всего | 1,1 | 1,1 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,1 | 1,1 |  |
|  | Итого по разделу "Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района" | всего: | 1,1 | 1,1 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,1 | 1,1 |  |
| 2 | Рост уровня благосостояния жителей района |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие занятости и повышению уровня жизни |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Молодежная политика |  | 0,54 | 0,54 |  |
|  | Ярмарка учебных заведений | всего | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Работа молодежной биржи труда | всего | 0,53 | 0,53 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,47 | 0,47 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,06 | 0,06 |  |
| 2.1.2. | Занятость населения |  | 3,031 | 4,96 |  |
|  | Профессиональное обучение и профессиональная ориентация | всего | 1,5 | 1,71 | 702 человека - профориентация, 119 чел. - направлено на проф.обучение |
|  |  | Областной бюджет | 1,5 | 1,71 |  |
|  | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | всего | 0,001 | 0,001 | Проведено 6 ярмарок, учавствовало 18 предприятий, заявлено 67 вакансий, посетили 346 человек, трудоустроено -23 человека. |
|  |  | Областной бюджет | 0,001 | 0,001 |  |
|  | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | всего | 0,08 | 0,08 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Организация общественных работ | всего | 1,2 | 1,61 | 210 чел. получили госуслугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ |
|  |  | Областной бюджет | 0,4 | 0,45 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,8 | 1,15 |  |
|  | Оказание содействия самозанятости населения | всего | 0,9 | 1,1 | 11 человек |
|  |  | Областной бюджет | 0,9 | 1,1 |  |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 0,25 | 0,47 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,1 | 0,13 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,15 | 0,34 |  |
|  | Итого по разделу "Содействие занятости и повышению уровня жизни" |  | 3,571 | 5,49 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,561 | 3,94 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,06 | 0,06 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,95 | 1,49 |  |
|  | Итого по разделу "Рост уровня благосостояния жителей района" | всего: | 3,571 | 5,49 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,561 | 3,94 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,06 | 0,06 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,95 | 1,49 |  |
| 3 | Рост экономического потенциала района |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие существующего потенциала района |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Развитие аграрно-промышленного комплекса |  |  |  |  |
|  | Материальное стимулирование работников АПК, владельцев ЛПХ, поддержка конно-спортивных соревнований | всего | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,4 | 0,4 |  |
|  | Приобретение сельскохозяйственной техники | всего | 40 | 22 | ООО "АК Хутор" комбайн, тракторы,беларусь-2, ООО "Золотая Нива" трактор Беларусь, ООО "Агрохолдинг "Кузбасский" зерносушильный комплекс, ИП Полухин Комплекс для заготовки сенажа ООО "СибАгроРесурс" мобильная зерносушилка |
|  |  | Внебюджетные источники | 40 | 22 |  |
|  | Приобретение ГСМ | всего | 70 | 66 | 2121,1 тн |
|  |  | Областной бюджет | 5 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 65 | 66 |  |
|  | Несвязанная поддержка сельхозтоваропроизводителей | всего | 0 | 22,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 12,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 9,6 |  |
|  | Приобретение минеральных удобрений | всего | 18,6 | 18,4 | 1383,058 тн |
|  |  | Федеральный бюджет | 1,8 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 4,8 | 6,4 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 12 | 12 |  |
|  | Субсидирование на поддержку животноводства (молоко) | всего | 5,9 | 16 | ООО "Агрохолдинг "Кузбасский", МСПК "Рик" ООО Селянка, ООО Барачатское, ООО Колос |
|  |  | Федеральный бюджет | 3,44 | 10,5 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,46 | 5,5 |  |
|  | Приобретение средств химизации | всего | 0 | 11 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 11 |  |
|  | Строительство животноводческих помещений | всего | 55 | 51,6 | ООО Агрохолдинг Кузбасский - строительство жив.комплекса |
|  |  | Внебюджетные источники | 55 | 51,6 |  |
|  | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | всего | 16,5 | 10,3 | ООО "Колос", ООО "Златозара", ООО "Плотниковское", ООО "СибАгроресурс", ООО "Золотая Нива", ЛПХ |
|  |  | Федеральный бюджет | 15 | 8,8 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Предоставление займов на ЛПХ (Россельхозбанк) | всего | 25 | 25 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 25 | 25 |  |
|  | Страхование урожая сельскохозяйственных культур | всего | 2,4 | 2,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1,4 | 1,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 | 0,8 |  |
|  | Реконструкция имеющихся животноводческих помещений, приобретение оборудования | всего | 25 | 10,9 | ООО "АК Хутор" - склад, ООО "Златозара" -телега, кровля, ООО Барачатское - косилка |
|  |  | Внебюджетные источники | 25 | 10,9 |  |
|  | Приобретение племенного скота | всего | 1 | 1 | 26 голов герифордов (Агрохолдинг Кузбасский) |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 | 1 |  |
|  | Приобретение семян | всего | 19,68 | 15,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,2 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 16,48 | 15,7 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие аграрно-промышленного комплекса": | всего: | 280,68 | 272,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 23,64 | 33,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 15,96 | 23,8 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,6 | 0,4 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 239,48 | 214,2 |  |
| 3.1.2. | Развитие промышленности |  |  |  |  |
|  | Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Разработка песчаных карьеров (Березовопесчаное, Банновское месторождения, г.Елбак) | всего: | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие промышленности": | всего: | 0,5 | 0,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,5 | 0,5 |  |
| 3.1.3. | Развитие малого бизнеса |  |  |  |  |
|  | Производство и переработка сельскохозяйственной продукции |  | 1 | 2,44 |  |
|  | Покупка оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий | Местный бюджет | 0 | 0,30 | грант Каширин |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 1,20 | грант ООО "Крендель" |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 | 0,94 |  |
|  | Обработка древесины и производство изделий из дерева |  | 0,8 | 0,80 |  |
|  | Ремонт помещения для пилорамы | Внебюджетные источники | 0,5 | 0,50 | грант Мерлов |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,3 | 0,30 | грант Хоменко |
|  | Бытовое обслуживание |  | 3 | 8,95 |  |
|  | Стоматологическая практика | Внебюджетные источники | 0 | 1,00 | Романова |
|  | Услуги по выполнению кадастровых работ | Областной бюджет | 0 | 1,20 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,18 |  |
|  | Приобретение автомобилей для оказания услуг такси | Внебюджетные источники | 1 | 2,11 | Гудзенко, Виноградов |
|  | Организация похоронного агентства | Внебюджетные источники | 0 | 1,04 |  |
|  | Оказание услуг автосервиса | Внебюджетные источники | 1,4 | 1,28 | Кошкин, Сметанина, СТО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0,30 | грант Кошкин |
|  | Приобретение оборудования для изготовления и монтажа натяжных потолков | Внебюджетные источники | 0 | 0,20 | Кононенко |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0,30 | грант Кононенко |
|  | Приобретение оборудования для оказания парикмахерских услуг | Внебюджетные источники | 0,6 | 0,80 | Кузнецов, Семенова |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0,54 | грант Кузнецов, грант Семенова |
|  | Услуги в сфере ЖКХ и благоустройства |  | 8,2 | 9,62 |  |
|  | Приобретение транспорта, оборудования | Внебюджетные источники | 6 | 6,62 |  |
|  | Приобретение оборудования для переработки мусора | Внебюджетные источники | 2,2 | 2,70 | Шалецкий (подготовка, водопровод, электричество) |
|  | Предоставление прочих услуг | Федеральный бюджет | 0 | 0,30 | грант Белогур |
|  | Розничная торговля, общественное питание |  | 25,815 | 19,52 |  |
|  | Ремонт помещений, приобретение оборудования | Внебюджетные источники | 23,755 | 19,22 | Венеция, Сабуцкая, Маслакова, Ельцова, Ворожцова, Вейс, Галкина, Демунд, Орлова, Чевжик, Щербинина, Визит, Перевозчиков, Ребриков, Савенко, Мускат, Заготконтора, Андриенко |
|  |  | Федеральный бюджет | 2,06 | 0,30 | грант ООО "Лада" |
|  | Итого по разделу "Развитие малого бизнеса": | всего: | 38,815 | 41,32 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2,36 | 3,24 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 1,20 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0,30 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 36,455 | 36,57 |  |
| 3.1.4. | Развитие потребительской кооперации |  |  |  |  |
|  | Перевод магазина в с.Борисово на самообслуживание | Внебюджетные источники | 3 | 0 | нет средств |
|  | Открытие магазина в с.Каменка | Внебюджетные источники | 2,015 | 0 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие потребительской кооперации": | всего: | 5,015 | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,015 | 0 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие существующего потенциала района" | всего: | 325,01 | 313,92 |  |
|  | в том числе: | Федеральный бюджет | 26 | 36,94 |  |
|  |  | Областной бюджет | 15,96 | 25,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,6 | 0,70 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 281,45 | 251,27 |  |
| 3.2. | Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Поддержка предпринимательства |  | 0,8 | 0,5 |  |
|  | Осуществление финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства (субсидирование части затрат; обучение) | Местный бюджет | 0,8 | 0,5 | 2 субсидии (ООО "ТСК", ООО "Бытовик"); обучение - 11 чел. |
|  | Итого по разделу "Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата" | всего: | 0,8 | 0,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,8 | 0,5 |  |
|  | Итого по разделу "Рост экономического потенциала района" | всего: | 325,81 | 314,42 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 26 | 36,94 |  |
|  |  | Областной бюджет | 15,96 | 25,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 2,4 | 1,20 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 281,45 | 251,27 |  |
| 4 | Формирование благоприятного социального климата |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие образовательной сферы |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада в с.Барачаты | всего | 57 | 3,24 | Проектно-сметная документация, геология - 3,244 |
|  |  | Областной бюджет | 52 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 5 | 3,24 |  |
|  | Ремонт объектов образования | всего | 7,5 | 18,09 | Крупные: 11303,9 - Борисовская СОШ (строительство пристройки, спортивного зала и т.п.); 0,714 - Крапивинский детсад №1 "Солнышко" (отопление и т.п.); 1,684 - Крапивинская НОШ (отопление и т.п.); 0,978 - Зеленовская ООШ (ремонт полов, электромонтажные работы и т.п.) |
|  |  | Областной бюджет | 2,5 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 5 | 18,09 |  |
|  | - Реконструкция объектов дошкольного образования для открытия дополнительних групп | - всего | - 0,5 | - 0,80 | - Ремонт группы для детей с туберкулиновым показателем, открылась с 01.06.2013 на 15 мест. В течении года в районе открылись бесплатно 24 места. |
|  |  | - Местный бюджет | - 0,5 | - 0,80 |  |
|  | Развитие производственной бригады Тарадановской школы | всего | 0,2 | 0,05 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,1 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,1 | 0,05 |  |
|  | Компьютеризация, программное обеспечение компьютерных классов, интернет | всего | 1 | 1,32 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,5 | 0,9 | Поступило 2 компьютерных класса стоимостью 895,5 тыс.руб в Крапивинскую НОШ и Шевелевскую СОШ |
|  |  | Местный бюджет | 0,5 | 0,43 | Оплата интернета, приобретение компьютеров, принтеров и прочей компьютерной техники |
|  | Обеспечение образовательных учреждений спортинвентарем ,оборудованием, мебелью и современными лабораториями | всего | 2 | 3,34 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 | 2,64 | 12 интерактивных комплексов (доска интерактивная -1, проектор -1, документ-камера - 1 и т.д.) в Банновская ООШ, Барачатская ООШ, Зеленовская ООШ, Зеленогорская СОШ, Мунгатская ООШ, Перехляйская ООШ, Красноключинская ООШ, Тарадановская СОШ, Шевелевская СОШ, Березовская школа-детский сад, Ключевская школа-детский сад |
|  |  | Местный бюджет | 1 | 0,70 | Покупка спорт.инвентаря в образовательные учреждения |
|  | Приобретение школьных автобусов | всего | 1,6 | 2,99 | Пробретены 2 автобуса в Крапивинскую СОШ Шевелевскую СОШ |
|  |  | Областной бюджет | 1,6 | 2,99 |  |
|  | Обеспечение пожаробезопасности и антитеррористической защищенности | всего | 1,6 | 1,85 | Обработка чердачных помещений в учреждениях образования - 1400; перезарядка огнетушителей и т.п. |
|  |  | Областной бюджет | 0,1 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,5 | 1,85 |  |
|  | Обеспечение электробезопасности | всего | 2 | 3,87 | Ремонт электроосвещения: Тарадановская СОШ - 2,126, Шевелевская СОШ - 0,399; Зеленогорский детский сад №3 - 1,342 |
|  |  | Местный бюджет | 2 | 3,87 |  |
|  | Итого по разделу "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений" | всего: | 73,40 | 35,53 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 57,7 | 6,53 |  |
|  |  | Местный бюджет | 15,6 | 28,96 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,1 | 0,05 |  |
| 4.1.2. | Здоровьесбережение в образовании |  |  |  |  |
|  | Витаминизация питания | всего | 0,23 | 0,23 | Витаминизация в ОУ проводится постоянно. В меню - витаминизированное молоко, кисель, напитки из шиповника, лимона и т.д. |
|  |  | Местный бюджет | 0,23 | 0,23 |  |
|  | Оздоровление, организация летнего отдыха детей | всего | 4,47 | 3,13 | 2218 детей были охвачены полноценным отдыхом (лагерь труда и отдыха, тренировочные сборы, лагеря с дневным пребыванием, многодневные туристические походы и т.д.) |
|  |  | Областной бюджет | 3,5 | 1,75 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,769 | 0,69 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,2 | 0,69 |  |
|  | Организация двухразового горячего питания в школах района | всего | 5,3 | 3,20 | 2-х разовым питанием охвачено 56% обучающихся (1287) - многодетные семьи (ОБ), опекаемые дет и дети-инвалиды, дети начальных классов на ФГОС (МБ) |
|  |  | Областной бюджет | 2,5 | 2,10 |  |
|  |  | Местный бюджет | 2,8 | 1,10 |  |
|  | Итого по разделу "Здоровьесбережение в образовании" | всего: | 9,999 | 6,56 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 6 | 3,85 |  |
|  |  | Местный бюджет | 3,799 | 2,02 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,2 | 0,69 |  |
| 4.1.3. | Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся |  |  |  |  |
|  | Выплата стипендий,премий,грантов учащимся | всего | 0,4 | 0,37 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,35 | 0,30 | 241 ученик получил Губернаторскую премию на сумму - 0,302 |
|  |  | Местный бюджет | 0,05 | 0,07 | Старт в науку 6 победителей по 500 руб. = 3000руб; и 12 лауреатов по 300 руб = 3600 руб. |
|  | Выплата премий,грантов педагогам | всего | 0,022 | 0,08 | Конкурсы: Учитель года 6 чел - 31000, воспитатель года - 6 чел.-21000, педагог-психолог 5 чел.-9000, грант главы 8 чел. - 18000руб. |
|  |  | Местный бюджет | 0,022 | 0,08 |  |
|  | Подъемные молодым специалистам на селе | всего | 0,05 | 0,04 | 4 молодых специалиста получили по 10000 руб. |
|  |  | Местный бюджет | 0,05 | 0,04 |  |
|  | Социальные пособия молодым специалистам и педагогам, имеющим почетное звание | всего | 0,2 | 0,20 | 11 работников образования получали по 840 руб. в месяц, от 11 до 15 молодых специалистов (в течении года) получали 420,640 и 850 руб в зависимости от стажа |
|  |  | Областной бюджет | 0,2 | 0,20 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся" | всего: | 0,672 | 0,69 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,55 | 0,50 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,122 | 0,19 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие образовательной сферы" | всего: | 84,07 | 42,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 64,25 | 10,88 |  |
|  |  | Местный бюджет | 19,521 | 31,16 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,3 | 0,74 |  |
| 4.2. | Развитие сферы досуга |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Развитие культуры |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и модернизация объектов культуры |  | 20,265 | 15,40 |  |
|  | Строительство ДК с.Шевели со зрительным залом на 250 мест | всего | 12,631 | 8,43 |  |
|  |  | Областной бюджет | 10 | 7,70 | Фактическое исполнение работ составило 8.4197млн.руб, оплачено 5,7259млн.руб. (Лимиты по соглашению с Департаментом строительства ОБ - 5,0млн.руб. и МБ - 0,79млн.руб.) |
|  |  | Местный бюджет | 2,631 | 0,73 | (оплачено из местного бюджета согласно финансирования) |
|  | Капитальный ремонт Барачатского СДК | всего | 0,634 | 2,12 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 2,12 | Оплачена вся кредиторка за строительные работы, техприсоединение к ТП, за ПСД) |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,634 | 0 |  |
|  | Ремонт и реконструкция учреждений культуры | всего | 7 | 4,85 |  |
|  |  | Местный бюджет | 7 | 4,57 | Не выполнены работы по ремонту эл/проводки в Банновском СДК МБ-2,205млн.руб., не выполнен ремонт помещения ЦДМ МБ-2,586млн.руб. |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,27 | За счет оказания платных услуг приобретены стройматериалы и оплачены строительные работы по договорам; Спонсоры вставили 6 окон в ДМШ №36, 4 окна в Плотниковском СДК |
|  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | всего | 0,8775 | 1,45 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,099 | 0,15 | Профинансировано дополнительно ФБ-0,054млн.руб для приобретения 2-х компьютеров и модемов и подключение к Интернету 2-х библиотек; приобретено 1020книг ФБ-0,099млн.руб |
|  |  | Областной бюджет | 0,214 | 0,38 | Профинансировано дополнительно на приобретение 3-х компьютеров и модемов для подключения к интернету 3-х библиотек ОБ-0,057млн.руб; через КУМИ получено от Департамента культуры и ОНБ им.Федорова 215 книг и журналов ОБ - 0,1138млн.руб.; приобретен 1741книг ОБ-0,214млн.руб |
|  |  | Местный бюджет | 0,3245 | 0,23 | Оплачена только подписка библиотек - МБ-0,215млн.руб; принтер для Лидера МБ-0,0073млн.руб;обувь для РДК МБ -0,0078млн.руб. |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,24 | 0,69 | за счет уувеличения сбора платных услуг УК приобретено больше оборудованя, костюмов, звуковой аппаратуры, компьютеров; Спонсоры приобрели: оборудование для Барачатской ДМШ ВБ- 0,062545млн.руб.; Зеленогорской СБ приобрели экран, принтер, резак, вентилятор ВБ-0,015млн.руб.; елки Борисовского СДК и ГДК ВБ-0,0247млн.руб.; микрофоны для Зеленовского СДК ВБ-0,0019млн.руб;костюмы для Шевелевского СДК-ВБ- 0,005млн.руб; книги для ЦБС ВБ-0,02608млн.руб. |
|  | Поддержка и развитие искусства, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности |  | 0,2867 | 0,22 |  |
|  | Выплата стипендий,премий,грантов обучающимся | всего | 0,2867 | 0,22 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,2867 | 0,22 | Уменьшилось на 27 чел число отличников в 2013 году (126) по сравнению с 2012 годом (153) |
|  | Итого по разделу "Развитие культуры" | всего: | 21,4292 | 17,07 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,099 | 0,15 |  |
|  |  | Областной бюджет | 10,5007 | 8,30 |  |
|  |  | Местный бюджет | 9,9555 | 7,65 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,874 | 0,96 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие сферы досуга" | всего: | 21,4292 | 17,07 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,099 | 0,15 |  |
|  |  | Областной бюджет | 10,5007 | 8,30 |  |
|  |  | Местный бюджет | 9,9555 | 7,65 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,874 | 0,96 |  |
| 4.3. | Развитие здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Модернизация служб здравоохранения |  | 70 | 20 |  |
|  | Строительство реабилитационного центра для наркозависимых | всего | 70 | 20 | 1 очередь - освоено 20млн.руб. из 50; на 2014 - 2 очередь -40млн.руб. |
|  |  | Областной бюджет | 70 | 20 |  |
|  | Укрепление и развитие материально-технической базы |  | 0 | 0,1 |  |
|  | Приобретение и замена оборудования | всего | 0 | 0,1 | Дентальная машина (рентген) |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,1 |  |
|  | Профессиональная подготовка и социальная поддержка специалистов |  | 0,1040 | 0,18 |  |
|  | Подготовка кадров | всего | 0,1 | 0,17 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,100 | 0,01 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,15 |  |
|  | Оплата стипендии (600руб.в мес.) студентам МГМА, принятым на обучение по целевому набору, и заключившим договор о трудовой деятельности с администрацией района сроком на 7 лет | всего | 0,004 | 0,008 | 4 чел. |
|  |  | Местный бюджет | 0,004 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,008 |  |
|  | Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, вакцинопрофилактика |  | 0,314 | 1,01 |  |
|  | Приобретение лекарственных и расходных материалов для больных туберкулезом | всего | 0,064 | 0,11 | 105 чел. больных туберкулезом |
|  |  | Областной бюджет | 0,064 | 0,10 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0,01 |  |
|  | Обеспечение сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом | всего | 0,15 | 0,24 | В районе 488 больных сахарным диабетом |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,033 | 0,01 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,117 | 0,22 |  |
|  | Льготное лекарственное обеспечение | всего | 0,1 | 0,67 | выписано 11719 льготных рецептов |
|  |  | Областной бюджет | 0,1 | 0,67 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие здравоохранения" | всего: | 70,418 | 21,29 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,033 | 0,01 |  |
|  |  | Областной бюджет | 70,281 | 20,99 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,104 | 0,03 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,26 |  |
| 4.4. | Развитие системы социальной защиты населения |  |  |  |  |
|  | Реализация муниципальной целевой программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Крапивинского муниципального района" | всего | 1,8 | 1,8 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,8 | 1,8 |  |
|  | Модернизация учреждений социального обслуживания |  | 2,7 | 0,16 |  |
|  | Установка двух тепловых счетчиков в помещениях КЦСОН | всего | 0,3 | 0 | Отсутствие финансирования, запланировано на 2015 г. |
|  |  | Областной бюджет | 0,3 |  |  |
|  | Приобретение трактора МТЗ 82 для социально-реабилитационного центра | всего | 1 | 0 | Отказано крестьянским хозяйством, необходимость в его приобретении отсутствует |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних | всего | 0,8 | 0 | Запланировано на 2015 год |
|  |  | Областной бюджет | 0,8 | 0 |  |
|  | Ремонт зданий КЦСОН | всего | 0,6 | 0,16 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,6 | 0,16 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие системы социальной защиты населения" | всего: | 4,5 | 1,96 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,7 | 0,16 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,8 | 1,8 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 | 0 |  |
|  | Итого по разделу "Формирование благоприятного социального климата" | всего: | 180,4182 | 83,09 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,132 | 0,17 |  |
|  |  | Областной бюджет | 146,7317 | 40,33 |  |
|  |  | Местный бюджет | 31,3805 | 40,64 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2,174 | 1,96 |  |
| 5 | Рост качества среды жизнедеятельности |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | Модернизация объектов электроснабжения | Всего: | 35,1 | 40 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 35,1 | 40 |  |
|  | МЦП "Подготовка объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период" | Всего: | 19,35 | 18,29 |  |
|  |  | Областной бюджет | 5,3 | 0,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 6,84 | 13,42 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 7,21 | 4,87 |  |
|  | в том числе по : |  |  |  |  |
|  | Подготовка кадров | Всего: | 0,04 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,04 | 0 |  |
|  | Ремонт котельного оборудования | Всего: | 6,63 | 4,70 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,1 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1,73 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,53 | 2,97 |  |
|  | Ремонт объектов водоснабжения | Всего: | 9,36 | 10,29 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3,00 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 6,34 | 10,07 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,02 | 0,22 |  |
|  | Ремонт тепловых сетей | Всего: | 1,82 | 3,30 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1,2 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,46 | 1,63 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,16 | 1,67 |  |
|  | Капитальный ремонт насосных станций 1-го и 2-го подъема | Всего: | 1,5 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1,5 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с 185-ФЗ | Всего: | 0 | 6,95 |  |
|  |  | Средства Фонда | 0 | 2,34 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 2,50 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1,07 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 1,04 |  |
|  | Проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок | Всего: | 0 | 1,30 | Зеленогорск, дом № 5 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 1,18 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0,06 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,07 |  |
|  | Итого по разделу "Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства" | всего: | 54,450 | 66,54 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда | 0 | 2,34 |  |
|  |  | Областной бюджет | 5,3 | 3,68 |  |
|  |  | Местный бюджет | 6,84 | 14,56 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 42,31 | 45,97 |  |
| 5.1.2. | Развитие рынка жилья |  |  |  |  |
|  | Индивидуальное жилищное строительство | всего | 85 | 85 |  |
|  |  | Областной бюджет | 15 | 15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 70 | 70 |  |
|  | в том числе по: |  |  |  |  |
|  | Льготные долгосрочные займы через "Фонд развития жилищного строительства" для строительства индивидуального жилья | всего | 15 | 15 |  |
|  |  | Областной бюджет | 15 | 15 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (МЦП "Жилище") | всего | 3,8 | 7,12 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,3 | 0,07 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,6 | 6,04 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,9 | 1,01 |  |
|  | в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |
|  | п/п "Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан" | всего | 1,3 | 5,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 | 5 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,3 | 0,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Строительство и покупка жилых помещений для социально-незащищенных категорий граждан | всего | 1,3 | 5,9 | Строительство дома (5 инвалидов) |
|  |  | Областной бюджет | 1 | 5 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,3 | 0,9 |  |
|  | п/п "Обеспечение жильем молодых семей" | всего | 1,2 | 0,35 | 2 семьи соц.выплаты |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,3 | 0,07 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,6 | 0,17 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,3 | 0,11 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Софинансирование в предоставлении социальных выплат | всего | 0,3 | 0,11 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,3 | 0,11 |  |
|  | п/п "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" | всего | 1,3 | 0,87 | 1 семья строительство дома |
|  |  | Областной бюджет | 1 | 0,87 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,3 | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Софинансирование в строительстве и покупке жилых помещений для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | всего | 0,3 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,3 | 0 |  |
|  | ФЦП "Социальное развитие села" | всего | 1,57 | 1,56 | 3 мол.семьи - соцвыплаты |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,56 | 0,56 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,94 | 0,94 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,07 | 0,07 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие рынка жилья" | всего: | 90,37 | 93,68 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,86 | 0,63 |  |
|  |  | Областной бюджет | 18,54 | 21,97 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,97 | 1,08 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 70 | 70 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры" | всего: | 144,82 | 160,22 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,86 | 2,96 |  |
|  |  | Областной бюджет | 23,84 | 25,65 |  |
|  |  | Местный бюджет | 7,81 | 15,64 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 112,31 | 115,97 |  |
| 5.2. | Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог и улучшению состояния дорожной сети |  | 72,6 | 102,4 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог | всего | 41,89 | 74,04 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 39,62 | 66,81 |  |
|  |  | Местный бюджет | 2,27 | 6,9 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,33 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог | Областной бюджет | 0 | 5,4 |  |
|  | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Областной бюджет | 10 |  | 1 - Крапивинское г/п, 0,015 - Барачаты |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 1,015 |  |
|  | Ремонт дорог с щебеночным покрытием | Областной бюджет | 19,3 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 6,5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 | 1,74 | 1,564- щебень, 0,18-отсыпка |
|  | Перевод дорог в асфальтобетонное покрытие | Внебюджетные источники | 0 | 0,05 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0,1 |  |
|  | Ремонт мостовых сооружений | Внебюджетные источники | 0 | 0,12 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 6,1 |  |
|  | Содержание мостовых сооружений | Областной бюджет | 0 | 2,3 |  |
|  | Ремонт водопропускных труб | Местный бюджет | 0 | 0,4 |  |
|  | Замена дорожных ограждений | Областной бюджет | 1,4 |  |  |
|  | Прочие мероприятия | Местный бюджет | 0 | 4,59 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,035 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие транспортной инфраструктуры" | всего: | 72,6 | 102,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 72,59 | 80,61 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 18,49 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 3,294 |  |
| 5.2.2. | Развитие связи |  |  |  |  |
|  | Повышение качества предоставляемых услуг |  | 3 | 0 |  |
|  | ОАО "Ростелеком" | всего | 3 | 0 |  |
|  | Предоставление доступа к сети Интернет | Внебюджетные источники | 3 | 0,8 | В 2014 ШПД в Крапивинском с/п и на селе |
|  | Итого по разделу "Развитие связи" | всего: | 3 | 0,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3 | 0,8 |  |
|  | Итого по разделу "Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи | всего: | 75,59 | 103,194 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 72,59 | 80,61 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 18,49 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3 | 4,094 |  |
| 5.3. | Благоустройство и озеленение территорий |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Мероприятия по благоустройству территорий |  |  |  |  |
|  | Освещение улиц | всего | 1,27 | 11,5 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,77 | 10,6 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,5 | 0,9 |  |
|  | Устройство игровых площадок | всего | 0,3 | 0,44 | Каменка ул.Весенняя, Шевели - ограждения детских площадок |
|  |  | Местный бюджет | 0,3 | 0,23 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,21 |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов (ограждение, освещение, адресное хозяйство и др.) | всего | 5 | 12,50 |  |
|  |  | Местный бюджет | 5 | 12,21 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,29 |  |
|  | Итого по разделу "Мероприятия по благоустройству территорий" | всего: | 6,57 | 24,44 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 6,07 | 23,04 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,5 | 1,40 |  |
| 5.4. | Улучшение состояния окружающей среды |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |
|  | Воспроизводство лесов, лесопатологическое обследование, отвод и таксация лесосек | всего | 2,5 | 3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,5 | 3 |  |
|  | Охрана, защита лесов (противопожарные мероприятия) | всего | 0,35 | 0,85 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,35 | 0,85 |  |
|  | Итого по разделу "Мероприятия по охране окружающей среды" | всего: | 2,85 | 3,85 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,85 | 3,85 |  |
|  | Итого по разделу "Улучшение состояния окружающей среды" | всего: | 2,85 | 3,85 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,85 | 3,85 |  |
| 5.5. | Обеспечение общественной безопасности и правопорядка |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Профилактика правонарушений |  |  |  |  |
|  | Организационно-методические мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Местный бюджет | 0,07 | 0,03 |  |
|  | Лечебно-диагностические мероприятия | Местный бюджет | 0,29 | 0,01 | Приобретение тестов, шприцов |
|  | Огранизация досуга и занятости несовершеннолетних | всего: | 0,02 | 0,02 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Адресная социальная помощь | всего: | 1,3 | 1,3 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,3 | 1,3 |  |
|  | Итого по разделу "Профилактика правонарушений" | всего: | 1,68 | 1,36 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,68 | 1,36 |  |
| 5.5,2 | Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
|  | Противопаводковые мероприятия | Областной бюджет | 0,25 | 0 |  |
|  | Противопаводковые мероприятия | Местный бюджет | 0 | 0,76 | Барачатская ГТС, медикаменты, генератор, ГСМ |
|  | Страхование имущества | Областной бюджет | 0,01 | 0,02 |  |
|  | Итого по разделу "Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | всего: | 0,26 | 0,78 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,26 | 0,02 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0,76 |  |
|  | Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка" | всего: | 1,94 | 2,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,26 | 0,02 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,68 | 2,12 |  |
|  | Итого по разделу "Рост качества среды жизнедеятельности" | всего: | 231,77 | 293,85 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,86 | 2,96 |  |
|  |  | Областной бюджет | 99,54 | 110,13 |  |
|  |  | Местный бюджет | 15,56 | 59,29 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 115,81 | 121,47 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 742,7 | 697,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 27,0 | 40,07 |  |
|  |  | Областной бюджет | 264,8 | 179,39 |  |
|  |  | Местный бюджет | 50,5 | 102,29 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 400,4 | 376,19 |  |