Утверждено

постановлением коллегии администрации

Крапивинского муниципального района

от 22.10.2012 г. №18

Проект муниципальной целевой программы

«Развитие дошкольного образования

Крапивинского муниципального района»

2013-2015 гг.

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Развитие дошкольного образования

Крапивинского муниципального района»

на 2013-2015 гг.

| Наименование программы | «Развитие дошкольного образования Крапивинского муниципального района» на 2013-2015 гг. |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Распоряжение администрации Крапивинского муниципального района № 58-р от 28 сентября 2012 г. «О разработке проекта муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования Крапивинского муниципального района» на 2013-2015 годы |
| Руководитель программы | Биккулов Тахир Хальфутдинович, заместитель Главы Крапивинского муниципального района |
| Заказчик проекта программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Основные разработчики программы | Управление образования администрации Крапивинского муниципального района, МБОУ ДПО «ИМЦ» |
| Цель программы | Создание организационно-педагогических условий для предоставления доступного и качественного дошкольного образования. |
| Задачи программы | - Обеспечение доступности дошкольного образования и равных возможностей его получения. - Повышение престижа работников ДОУ. - Поиск педагогических идей по обновлению содержания в практике обучения и воспитания детей. - Создание условий для воспитания детей. |
| Основные мероприятия программы | 1. Укрепление материально-технической базы ДОУ. 2. Создание и развитие вариативных форм и структур дошкольного образования. 3. Повышение профессионального мастерства и престижа труда педагога дошкольного образования. |
| Сроки реализации программы | 2013 - 2015 гг. |
| Основные исполнители программы | Управление образования администрации Крапивинского муниципального района, МБОУ ДПО «ИМЦ», дошкольные образовательные учреждения района. |
| Финансовое обеспечение программы | Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: Всего на 2013 – 2015 г.г. – 22624,0 тыс. руб. Областной бюджет – 18145,0 тыс.руб. Местный бюджет – 4479,0 тыс.руб. Всего на 2013 г. – 7023,0 тыс. руб. Областной бюджет – 566,0 тыс.руб. Местный бюджет – 1363,0 тыс.руб. Всего на 2014 г. – 7538,0 тыс.руб. Областной бюджет – 6045,0 тыс.руб. Местный бюджет – 1493,0 тыс.руб. Всего на 2015 г. – 8063,0 тыс.руб. Областной бюджет – 6440,0 тыс.руб. Местный бюджет – 1623,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение охвата детей дошкольным образованием, в том числе за счет введения новых вариативных форм дошкольного образования, до 72 % от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в районе. - увеличение численности дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях ежегодно не менее чем на 10 %; - приведение в соответствие с санитарными и федеральными государственными требованиями материально-технической базы до 70 % дошкольных учреждений к 2015 году. - увеличение доли специалистов дошкольных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 56 %, высшее образование до 20% к 2015 году; -разработка показателей муниципальной системы оценки качества дошкольного образования в 2013г. - введение в ДОУ ставок специалистов (дефектологов, логопедов, психологов и т. д.), не менее 3 ставок в год. - повышение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования до 95 % к 2015г. |
| Организация контроля выполнения программы | Контроль за выполнением программы осуществляет заказчик программы – администрации Крапивинского муниципального района. |

- Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

В современных условиях одним из ключевых направлений государственной политики в сфере образования является обеспечение качественного и доступного дошкольного образования. В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы развития муниципальных систем дошкольного образования, как важнейшего условия реализации качественного дошкольного образования.

Муниципальная система дошкольного образования Крапивинского муниципального района имеет опыт работы по обеспечению получения качественного и доступного образования детьми дошкольного возраста. В районе  создана и развивается сеть дошкольных образовательных учреждений (далее ДОУ), внедряются вариативные формы организации дошкольного образования, организована и осуществляется системная социальная поддержка отдельных категорий семей, воспитывающих детей дошкольного возраста.

Основной  целью развития муниципальной системы образования является создание  организационно-педагогических условий для предоставления доступного и качественного дошкольного образования.

Для достижения поставленной цели решается следующий комплекс задач:

1. Увеличить долю ДОУ, отвечающих современным федеральным  требованиям до 70 %.

- Увеличить охват детей  дошкольным образованием, в том числе за счет введения новых вариативных форм дошкольного образования, до   72 %.

- Увеличить долю специалистов, имеющих первую и высшую категории до  56 %, имеющих высшее образование до 20 %  к 2015 году.

- Сформировать муниципальную систему внутренней  и внешней оценки качества дошкольного образования.

Доступность дошкольного образования для детей из семей с разными социально-культурными и материальными возможностями обеспечивается посредством 3 основных моделей:

1) Дошкольные учреждения, работающие в режиме полного дня, размещены в типовых зданиях детских садов, в общеобразовательных учреждениях.   Эта сеть включает в себя 22 муниципальных ДОУ, в том числе: 3 структурных подразделения общеобразовательных учреждений (школа-сад). В районе действуют 16 казенных ДОУ, в том числе 3 структурные подразделения общеобразовательных учреждений, и 6 бюджетных.

2) Дошкольные учреждения, работающие в режиме кратковременного пребывания детей (в течение 1 – 4 часов в день), представлены:

-группами кратковременного пребывания в действующих ДОУ, при общеобразовательных учреждениях,

3) Семейные формы получения дошкольного образования:

К 2012 году создано 12 семейных групп с охватом 30 детей. (1,3% от общего количества детей дошкольного возраста). Дети, воспитывающиеся в таких группах, получают уход и присмотр, образовательные, коррекционные и оздоровительные услуги. Одновременно с предоставлением услуг дошкольного образования решается и проблема занятости многодетных родителей и родителей, имеющих детей-инвалидов. Одному из родителей устанавливается заработная плата 5 тыс. рублей, работа в семейном детском саду засчитывается как педагогический стаж, помимо этого выделяется 70 рублей в день на питание каждого ребенка-дошкольника.

Одним из главных условий обеспечения высокого качества современного дошкольного образования является уровень профессионализма педагогических и руководящих работников, работающих с детьми дошкольного возраста.

В дошкольных образовательных учреждениях района работают 428 человек, из них:

22 – административно-управленческий персонал,

132 – воспитатели,

28 специалисты (логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования и др.),

246 – учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.

В последние три года наблюдается незначительное повышение количества педагогов с высшим  профессиональным образованием (в целом, на 3 %,).

Всего на данный момент высшее образование имеют 36 человек      (19,1 %), из них педагогов ДОУ 19 человек (11,44%), среднее специальное 112 человек (59,6 %), не имеют образования 40 человек (21,3%).

Имеют высшую и первую квалификационные  категории 100 % руководителей  ДОУ и  48,2 %  педагогов.

Муниципальная программа развития дошкольного образования Крапивинского муниципального района  на 2013 – 2015 гг. носит целевой комплексный характер и является одним из главных стратегических управленческих документов муниципальной образовательной системы.

Основное назначение программы состоит в том, чтобы обеспечить развитие системы дошкольного образования района в новых организационных условиях (введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и федеральных государственных  требований к  дошкольному образованию,  редакция закона РФ «Об образовании»).

2. Цели и задачи программы

Целью программы является создание  организационно-педагогических условий для предоставления доступного и качественного дошкольного образования.

Условием достижения цели программы является решение следующих задач:

- Обеспечение доступности дошкольного образования и равных возможностей его получения.

- Повышение престижа работников ДОУ.

- Поиск педагогических идей по обновлению содержания в практике обучения и воспитания детей.

- Создание условий для воспитания детей.

- 3. Система  программных мероприятий

Для достижения поставленных целей реализуются следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы ДОУ;

- увеличение охвата детей дошкольным образованием, за счет введения новых вариативных форм;

- повышение профессионального мастерства и престижа труда педагога дошкольного образования.

Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 программы.

4. Ресурсное обеспечение проекта программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий программы. Сумма расчетных затрат на реализацию программы составляет: 22624,0 тысяч рублей.

Областной бюджет – 18145,0 тыс.руб.

Местный бюджет – 4479,0 тыс.руб.

Всего  на 2013 г.  – 7023,0 тыс. руб.

Областной бюджет – 566,0 тыс.руб.

Местный бюджет – 1363,0 тыс.руб.

Всего на 2014 г. – 7538,0 тыс.руб.

Областной бюджет – 6045,0 тыс.руб.

Местный бюджет – 1493,0 тыс.руб.

Всего на 2015 г. – 8063,0 тыс.руб.

Областной бюджет – 6440,0 тыс.руб.

Местный бюджет – 1623,0 тыс.руб.

- Оценка эффективности реализации проекта программы

Ожидаемые результаты:

- увеличение охвата детей  дошкольным образованием, в том числе за счет введения новых вариативных форм дошкольного образования, до 72 % от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в районе;

- увеличение численности дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях ежегодно не менее чем на 10 %;

- приведение в соответствие с санитарными и федеральными государственными требованиями материально-технической базы до 70 % дошкольных учреждений к 2015 году.

- увеличение доли специалистов дошкольных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до    56 %, высшее образование до 20% к 2015 году;

- разработка показателей муниципальной системы оценки качества дошкольного образования в 2013г.

- введение в ДОУ ставок специалистов (дефектологов, логопедов, психологов и т. д.), не менее 3 ставок в год.

- повышение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования до 95 % к 2015г.

- Организация управления проектом программы и контроль за ходом ее реализации

Директор программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией подпрограммы.

Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директор программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденному постановлением от 16.06.2011 года № 787 (далее - Порядок).

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор программы представляет в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию проекта программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку результатов реализации программы;

Оценка результатов реализации программы проводится по форме согласно приложению № 5 к Порядку.

7. Программные мероприятия.

| № п/п | Перечень мероприятий | Исполнители | Источники финансирования | Сроки выполнения | Финансовые затраты (в тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013-2015 г.г. |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
|  | Всего по программе Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  | 22624 18145,0 4479,0 |  | 7023 5660 1363 | 7538 6045 1493 |  |  | 8063 6440 1623 |  |  |  |
| 1. Увеличение доли ДОУ, отвечающих современным федеральным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Укрепление материально-технической базы ОУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащение ДОУ новой детской мебелью (до 30% от общего количества ДОУ) | УО, руководи тели ДОУ | МБ | В течении периода | 1650 |  | 500 | 550 |  |  | 600 | Создание более комфортных и безопасных условий пребывания детей в ДОУ |  |  |
| 1.2 | Приобретение нового игрового и спортивного оборудования (до 50%) | УО, руководи тели ДОУ | МБ | В течении периода | 600 |  | 150 | 200 |  |  | 250 | Создание более комфортных и безопасных условий пребывания детей в ДОУ |  |  |
| 2.Увеличение охвата детей дошкольным образованием, за счет введения новых вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание 120 дополнительных мест в функционирующих ДОУ. | УО, руководи тели ДОУ | МБ | В течении периода | 2190 |  | 700 | 730 |  |  | 760 | Сокращение очередности в ДОУ до 90% |  |  |
| 2.2 | Формирование и развитие семейных групп, как структурных подразделений ДОУ. | УО, руководи тели ДОУ | ОБ | В течение периода | 5220 (60 семей/ 90 детей) |  | 1560 (20/20) | 1740 (20/30) |  |  | 1920 (20/40) | Сокращение очередности в ДОУ, создание равных стартовых возможностей при поступлении ребенка в школу. |  |  |
| 2.3 | Создание групп кратковременного пребывания: - Адаптационные группы. - Прогулочные группы. - Группы выходного дня. 4. «Малышкина школа». | УО, руководи тели ДОУ | МБ | В течение периода |  |  |  |  |  |  |  | Создание равных стартовых возможностей при поступлении ребенка в школу. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
| 2.4 | Продолжение работы по открытию: - групп кратковременного пребывания для детей, не посещающих ДОУ; - групп для детей – инвалидов (обучение родителей педагогическим технологиям, оказание им психологической поддержки); - групп будущих мам (консуль-тативная помощь педагогов, психологов будущих мам); - групп дополнительного образова-ния (платные услуги) - музыка и ритмика, английский язык, адаптация к компьютерной среде. | УО, руководи тели ДОУ |  | В течение периода |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение очередности в ДОУ, подготовка к школе детей, не посещавших ДОУ, охват дошкольным образованием детей-инвалидов, создание равных стартовых возможностей при поступлении ребенка в школу. |  |  |
| 3. Повышение профессионального мастерства и престижа труда педагога дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование муниципальной системы материального стимулирования работников ДОУ: - Предоставление работникам ДОУ льготных займов для приобретения жилья. Выплаты стимулирующего фонда | УО, руководители ДОУ, администрация Крапивинского муниципаль ного района | ОБ | В течение периода | 12925 |  | По заявке 4100 | По заяв ке 4305 |  |  | По заяв ке 4520 | Создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов к работе в ДОУ. |  |  |
| 3.2 | Продолжение практики повышения квалификации педагогов ДОУ с приглашением ведущих ученых, авторов программ. | УО, руководи тели ДОУ, ИМЦ УО администра ции Крапивинского муниципаль ного района | МБ | В течение периода | 15 |  | 5 | 5 |  |  | 5 | Повышение профессионализма работников ДОУ. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
| 3.3 | Проведение обучение резерва заведующих ДОУ по программе «Теория и практика управления ДОУ» | УО, руководи тели ДОУ, ИМЦ УО администра ции Крапивинского муниципаль ного района |  | В течение периода |  |  |  |  |  |  |  | Создание кадрового резерва руководителей ДОУ |  |  |
| 3.4 | Совершенствование системы поддержки педагогов, работающих в инновационном режиме через материальное стимулирование (стимулирующий фонд). | УО, руководи тели ДОУ |  | В течение периода |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение к инновационной работе педагогов ДОУ, увеличение заинтересованности в результатах своего труда |  |  |
| 3.5 | Продолжение работы опорных методических площадок по актуальным проблемам дошкольного образования. | УО, руководи тели ДОУ, ИМЦ УО администра ции Крапивинского муниципаль ного района |  | В течение периода |  |  |  |  |  |  |  | Повышение профессионализма работников ДОУ |  |  |
| 3.6 | Внедрение практики издания методических материалов и актуального опыта работы ДОУ района. | УО, руководи тели ДОУ, ИМЦ УО администра ции Крапивинского муниципаль ного района | МБ | 2013 – 2015 г.г. | 15 |  | 5 | 5 |  |  | 5 | Дессиминация передового опыта, накопленного работниками ДОУ |  |  |
| 3.7 | Проведение научно – практических районных конференций: «Реализация федеральных государственных требований – важное условие качества образования», « Доступность и качество дошкольного образования – как результат ранней социализации личности ребенка». | УО, руководи тели ДОУ, ИМЦ УО администра ции Крапивинского муниципаль ного района |  | Май, 2013 Январь, 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Дессиминация передового опыта, обмен опытом между педагогами. |  |  |
| 3.8 | Предоставление возможности получения высшего профессионального образования с учетом социальных гарантий. | УО, руководи тели ДОУ |  | В течение периода |  |  |  |  |  |  |  | Повышение количества педагогов ДОУ с высшим образоаванием |  |  |
| 3.9 | Создание школы молодого педагога. | УО, руководи тели ДОУ, ИМЦ УО администра ции Крапивинского муниципаль ного района |  | 2013 | 9 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | Повышение профессионализма работников ДОУ, возможность получения и развития практических навыков молодыми педагогами, обмен опытом работы. |  |  |
| 3.10 | Создание электронного банка резерва руководителей ДОУ. | УО, руководи тели ДОУ, ИМЦ УО администра ции Крапивинского муниципаль ного района |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Создание кадрового резерва руководителей ДОУ |  |  |
| 3.11 | Введение в ДОУ ставок специалистов (дефектологов, логопедов, психологов и т. д.), не менее 3 ставок в год. | УО, руководи тели ДОУ, администра ция Крапивинского муниципаль ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение количества специалистов в системе ДОУ района, и повышение качества предоставляемых услуг. |  |

Приложение 1.

к муниципальной целевой программе

«Развитие дошкольного образования

Крапивинского муниципального района»

на 2013 – 2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

| № Наименование программных направлений | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. измерения | Исходные показа-тели базового года | Значение целевого индикатора программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |
| Цель: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: - Увеличить долю ДОУ, отвечающих современным федеральным требованиям до 70 %. - Увеличить охват детей дошкольным образованием, в том числе за счет введения новых вариативных форм услуг дошкольного образования, до 72 %. - Увеличить долю специалистов, имеющих первую и высшую категории до 80%, имеющих высшее образование до 40 % к 2015 году. - Разработать показатели муниципальной системы оценки качества дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли ДОУ, отвечающих современным федеральным требованиям до 70 %. | 2013-2014 | Проведение ремонтных работ в ДОУ. | Количество ДОУ за год. |  | 8 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Укрепление материально-технической базы ОУ: | % от общего количества ДОУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Оснащение ДОУ новой детской мебелью | % от общего количества ДОУ |  | 10 % | 10% |  | 10% |  |
|  |  | 2.Приобретение нового игрового и спортивного оборудования | % от общего количества ДОУ |  | 15 % | 15% |  | 20% |  |
|  |  | 3.Оснащение ДОУ необходимой компьютерной и мультимедийной техникой. | % от общего количества ДОУ |  | 30% | 30% |  | 40% |  |
|  |  | 4.Приобретение современного технологического оборудования для прачечных и пищеблоков | % от общего количества ДОУ |  | 30% | 30% |  | 40% |  |
| 2. Увеличение охвата детей дошкольным образованием, в том числе за счет введения новых вариативных форм дошкольного образования, до 72 %. | 2013-2014 | Создание 120 дополнительных мест в функционирующих ДОУ. | Количество открытых групп |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | Формирование и развитие семейных групп, как структурных подразделений ДОУ. | Количество открытых групп |  | 5 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | Создание групп кратковременного пребывания разного вида. | Количество открытых групп |  | 5 | 10 |  | 10 |  |
| 3. Увеличение доли специалистов, имеющих первую и высшую категории до 80%, имеющих высшее образование до 40 % к 2015 году. | 2013-2014 | Мероприятия по повышение мотивации педагогов к достижению высоких результатов в работе и распространению своего опыта. (конкурсы,) | Количество мероприятий | 3 | 4 | 4 |  | 4 |  |
|  |  | Мероприятия по повышению профессионализма работников ДОУ и обмену опытом. | Количество мероприятий | 33 | 40 | 40 |  | 40 |  |
|  |  | Мероприятия по созданию резерва руководителей ДОУ. | Количество мероприятий |  | 3 | 3 |  | 3 |  |
|  |  | Предоставление возможности получения высшего профессионального образования с учетом социальных гарантий. | Количество педагогов, получивших высшее образование | 36 | 5 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | Введение в ДОУ ставок специалистов (дефектологов, логопедов, психологов и т. д.), не менее 3 ставок в год. | Количество ставок |  | 3 | 3 |  | 3 |  |
| 4.Разработка показателей муниципальной системы оценки качества дошкольного образования. | 2013-2014 | Проведение мониторинга «Удовлетворенность населения Крапивинского муниципального района качеством дошкольного образования». | Количество исследований в год |  | 2 | 2 |  | 2 |  |